## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA |  |  |  | 2017-09-04 | VERSION 1.0
| SUBPROCESO ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | PAGINA __ DE __
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | [6 empty] | Ruta del Mejoramiento
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Diligenciamiento |  |  |  | Etapa | Pasos | Herramientas de Sistematización
COLEGIO INTEGRADO PETRÓLEA | [6 empty] | Primera etapa "Autoevaluación Institucional" | 1.Revisión de la identidad institucional | 1-Autoevalaución
|  |  | Código DANE |  | 254810000165 |  |  | 2. Evaluación de cada una de las areas de gestión teniendo en cuenta los criterios de inclusión
Dirección |  |  | Municipio |  |  |  |  | 3. Elaboración del perfil Institucional | 2-Directiva, 3-Académica, 4-Admon, 5-Comunidad, 6-Perfil
Correo electronico |  |  |  | Tel |  |  |  | 4. Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
Rector o Director |  |  |  | Horiozonte del PMI |  |  | Segunda etapa "Plan de Mejoramiento" | 1. Formulación de los objetivos teniendo en cuenta criterios de inclusión | 7-Fort y Deb
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | 2.Formulación de las metas que parten de la equidad como principio | 8-PMI, 9-Ficha Ind
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL |  |  |  | 3. Definición de los indicadores de resultados
4. Definición de Actividades y Responsables
[8 empty] | 5.Elaboración del cronograma de actividades | 8-PMI
[8 empty] | 6.Definición de los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mejoramiento | 10. Presupuesto
[8 empty] | 7. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa | 8-PMI
[7 empty] | Tercera etapa "Seguimiento y evaluación de resultados del Plan de Mejoramiento" | 1. Montaje del sistema de seguimiento | 11-Sistema Seguimiento
[8 empty] | 2.Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento | 6-Perfil, 8-PMI
[8 empty] | 3: Evaluación del plan de mejoramiento | 12-Med Indicador
[8 empty] | 4.Comunicaciòn de los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento | Ninguna

## MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORRES | INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN O EVIDENCIAS | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN | RESPONSABLE
1 | Buscar la excelencia en el proceso enseñanza-aprendizaje fortaleciendo la educación científica, humanista, democrática y participativa. | Al finalizar el año lectivo 2017, la instituciòn educativa serà reconocida en su entrono por la busqueda de la excelencia en el proceso enseñanza aprendizaje reflejado en las pruebas saber. | realizar el analisis para mirar las falencias de los estudiantes en la aplicación de las pruebas saber. | banco de aplicación de simulacros de pruebas saber institucional. | MENSUAL | todos los docentes por area de primaria a secundaria.
2 | Diseñar un plan estrategico para la inclusiòn de poblaciòn con diversidad cultural llegado el caso que se presente | Al inicial el 2017 el colegio Integrado Petrolea contarà con un plan estrategico para la atenciòn a la poblcaciòn con diversidad cultural | Aplicar la prueba diagnostica para admision educativa para conocer los presaberes de los estudiantes.. | prueba teorica de cada una de las areas basicas de reconocimiento de acuerdo al grado cursado. | SEMANAL | director y todos los docentes de la institucion educativa.
3 | Crear un comitè que realice el seguimiento periòdico a los procesos de los diferentes grupos de gestiòn de la autoevaluaciòn institucional | Finalizando el primer periodico acadèmico del 2017, el Señor Rector darà a conocer los integrantes del comitè que harà seguimiento a los objetivos planteados de los difrentes grupos de gestiòn | organizar el grupo de seguimiento por medio de los jefes de cada area de gestion. | registro debidamente deligenciado y analizado por cada una de las gestiones teniendo encuenta los objetivos y metas a desarrollar | BIMESTRAL | todos los docentes de la institucion.
4 | Socializar los deberes y derechos de los diferentes miembros de la comunidad educativa estipulados en el pacto de convivencia y ofrecer orientaciòn a los estudiantes del consejo estudiantil para obtener mejores resultados | En el primer periòdo acadèmico de 2017, se socializarà el Manual de Convivencia a la comunidad educativa. | elaborar y entregar un plegable destacando los derechos y deberes de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. | reuniones y escuela de padres de familia para socialezar el manual de convivencia | BIMESTRAL | rector todos los docentes de la institucion.
5 | Ofrecer la orientaciòn y seguimiento al plan de acciòn presentado a los estudiantes en sus respectivas campaña electoral | Durante la primera semana del año escolar se nombrarà a un docente responsable del seguimiento y asesoria del plan de acciòn presentado por el personero estudiantil electo | Formaciòn y preparacion integral de estudiantes para el seguiento del plan de acccion de los candidatos a personero y contralor liderado por el docente del area de sosicales. | pancartas, carteleras, espacios de buenos dias con cada uno de los candidatos de la eleccion de personero. | SEMANAL | rectror todos los docentes de latitucion in
6 | Socializar al estudiante el debido proceso para el manejo de conflictos | Durante el primer periodo y siempre sea necesario socialiazar y recordar a los estudiantes cual es el debido proceso a las dificultades o conflictos que se presenten. | reorganizar los integrantes del comité de convivencia escolar. | folleto con las normas basado en el manual de convivencia para una mejor convivencia escolar. | BIMESTRAL | todos los docentes
7 | Socializar al estudiante el debido proceso para el manejo de conflictos | Al finalizar el primer semestre del año escolar se identificarà y se buscarà. | realizar el analisis para mirar las dificultades de los estudiantes en la aplicación del manejo de conflictos dentro de la institucion. | Registros , observador, y evidencias | MENSUAL | rector, docentes y padres de familia.
8
9
10
11
12
SEMANAL
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

## SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORES | VALOR INDICADOR Y FECHA DE SEGUIMIENTO | [7 empty] | VALOR DE EJECUCIÓN
|  |  |  | PRIMERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | SEGUNDA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | TERCERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | CUARTA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO
1 | Buscar la excelencia en el proceso enseñanza-aprendizaje fortaleciendo la educación científica, humanista, democrática y participativa. | Al finalizar el año lectivo 2017, la instituciòn educativa serà reconocida en su entrono por la busqueda de la excelencia en el proceso enseñanza aprendizaje reflejado en las pruebas saber. | realizar el analisis para mirar las falencias de los estudiantes en la aplicación de las pruebas saber. | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2 | Diseñar un plan estrategico para la inclusiòn de poblaciòn con diversidad cultural llegado el caso que se presente | Al inicial el 2017 el colegio Integrado Petrolea contarà con un plan estrategico para la atenciòn a la poblcaciòn con diversidad cultural | Aplicar la prueba diagnostica para admision educativa para conocer los presaberes de los estudiantes.. | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3 | Crear un comitè que realice el seguimiento periòdico a los procesos de los diferentes grupos de gestiòn de la autoevaluaciòn institucional | Finalizando el primer periodico acadèmico del 2017, el Señor Rector darà a conocer los integrantes del comitè que harà seguimiento a los objetivos planteados de los difrentes grupos de gestiòn | organizar el grupo de seguimiento por medio de los jefes de cada area de gestion. | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
4 | Socializar los deberes y derechos de los diferentes miembros de la comunidad educativa estipulados en el pacto de convivencia y ofrecer orientaciòn a los estudiantes del consejo estudiantil para obtener mejores resultados | En el primer periòdo acadèmico de 2017, se socializarà el Manual de Convivencia a la comunidad educativa. | elaborar y entregar un plegable destacando los derechos y deberes de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5 | Ofrecer la orientaciòn y seguimiento al plan de acciòn presentado a los estudiantes en sus respectivas campaña electoral | Durante la primera semana del año escolar se nombrarà a un docente responsable del seguimiento y asesoria del plan de acciòn presentado por el personero estudiantil electo | Formaciòn y preparacion integral de estudiantes para el seguiento del plan de acccion de los candidatos a personero y contralor liderado por el docente del area de sosicales. | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
6 | Socializar al estudiante el debido proceso para el manejo de conflictos | Durante el primer periodo y siempre sea necesario socialiazar y recordar a los estudiantes cual es el debido proceso a las dificultades o conflictos que se presenten. | reorganizar los integrantes del comité de convivencia escolar. | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
7 | Socializar al estudiante el debido proceso para el manejo de conflictos | Al finalizar el primer semestre del año escolar se identificarà y se buscarà. | realizar el analisis para mirar las dificultades de los estudiantes en la aplicación del manejo de conflictos dentro de la institucion. | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
10 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
11 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
12 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0

## SEGUIMIENTO ACCIONES Y TAREAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | ACCIONES | TAREAS | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | FECHA EFECTIVA DE EJECUCIÓN | ESTADO DE LA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
NO INICIADA
EN ESPERA
CANCELADA
FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
Note on B5: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1

## EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADOR PROGRAMADO | INDICADOR ALCANZADO | VALOR EJECUTADO ( Miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Buscar la excelencia en el proceso enseñanza-aprendizaje fortaleciendo la educación científica, humanista, democrática y participativa. | Al finalizar el año lectivo 2017, la instituciòn educativa serà reconocida en su entrono por la busqueda de la excelencia en el proceso enseñanza aprendizaje reflejado en las pruebas saber.
0
2 | Diseñar un plan estrategico para la inclusiòn de poblaciòn con diversidad cultural llegado el caso que se presente | Al inicial el 2017 el colegio Integrado Petrolea contarà con un plan estrategico para la atenciòn a la poblcaciòn con diversidad cultural
0
3 | Crear un comitè que realice el seguimiento periòdico a los procesos de los diferentes grupos de gestiòn de la autoevaluaciòn institucional | Finalizando el primer periodico acadèmico del 2017, el Señor Rector darà a conocer los integrantes del comitè que harà seguimiento a los objetivos planteados de los difrentes grupos de gestiòn
0
4 | Socializar los deberes y derechos de los diferentes miembros de la comunidad educativa estipulados en el pacto de convivencia y ofrecer orientaciòn a los estudiantes del consejo estudiantil para obtener mejores resultados | En el primer periòdo acadèmico de 2017, se socializarà el Manual de Convivencia a la comunidad educativa.
0
5 | Ofrecer la orientaciòn y seguimiento al plan de acciòn presentado a los estudiantes en sus respectivas campaña electoral | Durante la primera semana del año escolar se nombrarà a un docente responsable del seguimiento y asesoria del plan de acciòn presentado por el personero estudiantil electo
0
6 | Socializar al estudiante el debido proceso para el manejo de conflictos | Durante el primer periodo y siempre sea necesario socialiazar y recordar a los estudiantes cual es el debido proceso a las dificultades o conflictos que se presenten.
0
7 | Socializar al estudiante el debido proceso para el manejo de conflictos | Al finalizar el primer semestre del año escolar se identificarà y se buscarà.
0
8 | 0 | 0
0
9 | 0 | 0
0
10 | 0 | 0
0
11 | 0 | 0
0
12 | 0 | 0
0