## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA |  |  |  | 2017-09-04 | VERSION 1.0
| SUBPROCESO ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | PAGINA __ DE __
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | [6 empty] | Ruta del Mejoramiento
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Diligenciamiento |  |  |  | Etapa | Pasos | Herramientas de Sistematización
CER PUENTE REAL |  |  | 2017-10-13 |  |  |  | Primera etapa "Autoevaluación Institucional" | 1.Revisión de la identidad institucional | 1-Autoevalaución
|  |  | Código DANE |  | 254174000371 |  |  | 2. Evaluación de cada una de las areas de gestión teniendo en cuenta los criterios de inclusión
Dirección | VEREDA CARRILLO |  | Municipio |  | CHITAGA |  |  | 3. Elaboración del perfil Institucional | 2-Directiva, 3-Académica, 4-Admon, 5-Comunidad, 6-Perfil
Correo electronico | cerpuentereal@hotmail.com |  |  | Tel | 3106196235 |  |  | 4. Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
Rector o Director | LAURA JACINTA CRUZ |  |  | Horiozonte del PMI | 2017 - 2019 |  | Segunda etapa "Plan de Mejoramiento" | 1. Formulación de los objetivos teniendo en cuenta criterios de inclusión | 7-Fort y Deb
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | 2.Formulación de las metas que parten de la equidad como principio | 8-PMI, 9-Ficha Ind
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL |  |  |  | 3. Definición de los indicadores de resultados
DORA MENES QUINTERO |  | DOCENTE DE AULA |  | dmenesesq@hotmail.com |  |  |  | 4. Definición de Actividades y Responsables
EIVAR ANTONIO RONDON VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | eivarvillamivar@gmail.com |  |  |  | 5.Elaboración del cronograma de actividades | 8-PMI
DORIS MALDONADO QUINTERO |  | DOCENTE DE AULA |  | domalquin16@hotmail.com |  |  |  | 6.Definición de los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mejoramiento | 10. Presupuesto
LUZ WELHD MOGOLLON |  | DOCENTE DE AULA |  | luzmo812@hotmail.com |  |  |  | 7. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa | 8-PMI
[7 empty] | Tercera etapa "Seguimiento y evaluación de resultados del Plan de Mejoramiento" | 1. Montaje del sistema de seguimiento | 11-Sistema Seguimiento
[8 empty] | 2.Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento | 6-Perfil, 8-PMI
[8 empty] | 3: Evaluación del plan de mejoramiento | 12-Med Indicador
[8 empty] | 4.Comunicaciòn de los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento | Ninguna

## MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORRES | INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN O EVIDENCIAS | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN | RESPONSABLE
1 | Articular los planes, proyectos, acciones y programas estratégicos de manera integrada e inclusiva a través del trabajo en equipo. | Se articularán planes, proyectos, acciones y programas en beneficio del CER. | Articulación de planes, proyectos y acciones | Actas, PEI, PMI, SIE, Manual mde convivencia, Manual de funciones y procedimientos. | TRIMESTRAL | DORA MENESES QUINTERO
2 | Dar reconocimiento al comité de convivencia para generar estrategias de participación que promuevan una sana convivencia. | El Comité de Convivencia será reconocido y participará activamente en la resolución pacífica de conflictos en la Comunidad Educativa. | Comité de Convivencia | Acta de Conformación y Plan de acción. | SEMESTRAL | MERCEDES CUADROS CHAPETA
3 | Apropiar los elementos que identifiquen a la Comunidad Educativa con las insignias, valores, principios y filosofia del CER. | Se apropiaran los elementos que identifiquen la pertinencia a través de las insignias, principios y valores del CER. | Pertinencia de los elementos que identifican el CER | Actas, diapositivas horizonte institucinal, folleto símbolos institucionales, fichas, talleres de valores institucionales, Pendones vision y misión. | MENSUAL | ADELA VARGAS OLIVARES
4 | Articular los planes, proyectos, acciones y programas estratégicos de manera integrada e inclusiva a través del trabajo en equipo. | Se articularán planes, proyectos, acciones y programas en beneficio del CER. | Articulación de planes, proyectos y acciones | Actas, PEI, PMI, SIE, Manual mde convivencia, Manual de funciones y procedimientos. | TRIMESTRAL | DORA MENESES QUINTERO
5 | Dar reconocimiento al comité de convivencia para generar estrategias de participación que promuevan una sana convivencia. | El Comité de Convivencia será reconocido y participará activamente en la resolución pacífica de conflictos en la Comunidad Educativa. | Comité de Convivencia | Acta de Conformación y Plan de acción. | SEMESTRAL | MERCEDES CUADROS CHAPETA
6 | Apropiar los elementos que identifiquen a la Comunidad Educativa con las insignias, valores, principios y filosofia del CER. | Se apropiaran los elementos que identifiquen la pertinencia a través de las insignias, principios y valores del CER. | Pertinencia de los elementos que identifican el CER | Actas, diapositivas horizonte institucinal, folleto símbolos institucionales, fichas, talleres de valores institucionales, Pendones vision y misión. | MENSUAL | ADELA VARGAS OLIVARES
7 | contar con los desempeños unificados en las areas fundamentales. | se contará con un banco de desempeños en las áreas fundamentales. | banco de desempeños | formato por areas | BIMESTRAL | Mariela Rico
|  | se expedirá los boletines de manera unificada. | boletin unificado | formato | BIMESTRAL | Astrid Duarte
8 | Contar con un Plan de adecuacion, y embellecimiento de la planta fisica de todas las sedes del CER PUENTE REAL. | se realizará el embellicimiento de todas las sedes pertenecientes al CER PUENTE REAL. | sedes embellecidas | fotos | SEMESTRAL | Eivar Antonio Rondón
|  | se adecuaran las sedes con aportes del FOSE y otras entidades. | Sedes adecuadas | fotos | SEMESTRAL | Rosa Delia Niño
9 | Diseñar un plan para el mantenimiento de los equipos de todas las sedes del CER | Se contará con un diagnostico sobre el estado de los equipos del CER. | Diagnóstico de equipos | formato | BIMESTRAL | Mercedes Rivera
|  | se realizará el mantenimiento a los equipos del CER, que lo requieran. | mantenimiento de equipos | solicitudes | BIMESTRAL | Alix Jameth calderón
10 | Formular proyecto escuela de padres para orientar a los acudientes sobre temas que contribuyan a la formación integral de los estudiantes. | Formular proyecto escuela de padres. | Proyecto escuela de padres | Documento | TRIMESTRAL | Maria Alicia González
|  | Aplicar los talleres diseñados para la escuela de padres. | talleres escuela de padres | Diapositivas, actas y fotografías . | TRIMESTRAL | María Alicia González
11 | Motivar a los estudiantes del CER Puente Real para que participen activamente en cada una de las actividades programadas | Vincular a los estudiantes para que participen en las actividades programadas en el CER durante el año. | Calendario escolar | fotografías y actas. | MENSUAL | Marleny González Peña
12 | Diseñar el plan de accion para la prevención de riesgos físicos del CER. | Identificar los riesgos físicos que existen en cada sede educativa. | Identificación de riesgos fisicos Y psicosociales. | Encuesta y análisis | MENSUAL | Gabriel Antonio Ortiz
|  | Diseñar el plan de accion de acuerdo al panorama de riesgos fisicos y psicosociales. | Elaboración del plan de accion | Documento | SEMESTRAL | Rosa Edilma Moreno
SEMANAL
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

## SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORES | VALOR INDICADOR Y FECHA DE SEGUIMIENTO | [7 empty] | VALOR DE EJECUCIÓN
|  |  |  | PRIMERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | SEGUNDA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | TERCERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | CUARTA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO
1 | Articular los planes, proyectos, acciones y programas estratégicos de manera integrada e inclusiva a través del trabajo en equipo. | Se articularán planes, proyectos, acciones y programas en beneficio del CER. | Articulación de planes, proyectos y acciones | 2017-03-28 | 5% | 2017-08-29 | 5% | 2017-10-11 | 10% |  |  | 0.2
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2 | Dar reconocimiento al comité de convivencia para generar estrategias de participación que promuevan una sana convivencia. | El Comité de Convivencia será reconocido y participará activamente en la resolución pacífica de conflictos en la Comunidad Educativa. | Comité de Convivencia | 2017-03-28 | 3% | 2017-08-29 | 4% | 2017-10-11 | 4% |  |  | 0.11
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3 | Apropiar los elementos que identifiquen a la Comunidad Educativa con las insignias, valores, principios y filosofia del CER. | Se apropiaran los elementos que identifiquen la pertinencia a través de las insignias, principios y valores del CER. | Pertinencia de los elementos que identifican el CER | 2017-03-28 | 5% | 2017-08-29 | 10% | 2017-10-11 | 15% |  |  | 0.3
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
4 | Articular los planes, proyectos, acciones y programas estratégicos de manera integrada e inclusiva a través del trabajo en equipo. | Se articularán planes, proyectos, acciones y programas en beneficio del CER. | Articulación de planes, proyectos y acciones | 2017-04-17 | 1 | 2017-08-07 | 1 |  |  |  |  | 2
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5 | Dar reconocimiento al comité de convivencia para generar estrategias de participación que promuevan una sana convivencia. | El Comité de Convivencia será reconocido y participará activamente en la resolución pacífica de conflictos en la Comunidad Educativa. | Comité de Convivencia | 2017-10-16 | [7 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 2017-04-17 | 1 | 2017-08-07 | 1 |  |  |  |  | 2
6 | Apropiar los elementos que identifiquen a la Comunidad Educativa con las insignias, valores, principios y filosofia del CER. | Se apropiaran los elementos que identifiquen la pertinencia a través de las insignias, principios y valores del CER. | Pertinencia de los elementos que identifican el CER | 2017-04-17 | 40 | 2017-08-07 | 40 |  |  |  |  | 80
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
7 | contar con los desempeños unificados en las areas fundamentales. | se contará con un banco de desempeños en las áreas fundamentales. | banco de desempeños | 2017-03-28 | 6% | 2017-08-29 | 8% | 2017-10-11 | 8% |  |  | 0.22
|  | se expedirá los boletines de manera unificada. | boletin unificado | 2017-03-28 | 6% | 2017-08-29 | 8% | 2017-10-11 | 8% |  |  | 0.22
8 | Contar con un Plan de adecuacion, y embellecimiento de la planta fisica de todas las sedes del CER PUENTE REAL. | se realizará el embellicimiento de todas las sedes pertenecientes al CER PUENTE REAL. | sedes embellecidas | 2017-03-28 | 6% | 2017-08-29 | 8% | 2017-10-11 | 8% |  |  | 0.22
|  | se adecuaran las sedes con aportes del FOSE y otras entidades. | Sedes adecuadas | [8 empty] | 0
9 | Diseñar un plan para el mantenimiento de los equipos de todas las sedes del CER | Se contará con un diagnostico sobre el estado de los equipos del CER. | Diagnóstico de equipos | 2017-03-28 | 6% | 2017-08-29 | 8% | 2017-10-11 | 8% |  |  | 0.22
|  | se realizará el mantenimiento a los equipos del CER, que lo requieran. | mantenimiento de equipos | 2017-03-28 | 6% | 2017-08-29 | 8% | 2017-10-11 | 8% |  |  | 0.22
10 | Formular proyecto escuela de padres para orientar a los acudientes sobre temas que contribuyan a la formación integral de los estudiantes. | Formular proyecto escuela de padres. | Proyecto escuela de padres | 2017-03-28 | 6% | 2017-08-29 | 8% | 2017-10-11 | 8% |  |  | 0.22
|  | Aplicar los talleres diseñados para la escuela de padres. | talleres escuela de padres | 2017-03-28 | 6% | 2017-08-29 | 8% | 2017-10-11 | 8% |  |  | 0.22
11 | Motivar a los estudiantes del CER Puente Real para que participen activamente en cada una de las actividades programadas | Vincular a los estudiantes para que participen en las actividades programadas en el CER durante el año. | Calendario escolar | 2017-03-28 | 6% | 2017-08-29 | 8% | 2017-10-11 | 8% |  |  | 0.22
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
12 | Diseñar el plan de accion para la prevención de riesgos físicos del CER. | Identificar los riesgos físicos que existen en cada sede educativa. | Identificación de riesgos fisicos Y psicosociales. | 2017-03-28 | 6% | 2017-08-29 | 8% | 2017-10-11 | 8% |  |  | 0.22
|  | Diseñar el plan de accion de acuerdo al panorama de riesgos fisicos y psicosociales. | Elaboración del plan de accion | 2017-03-28 | 6% | 2017-08-29 | 8% | 2017-10-11 | 8% |  |  | 0.22

## SEGUIMIENTO ACCIONES Y TAREAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | ACCIONES | TAREAS | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | FECHA EFECTIVA DE EJECUCIÓN | ESTADO DE LA EJECUCIÓN | ONSERVACIONES
1 | Unificar los plalnes, proyectos y acciones en el CER | Organizar grupos de trabajos | 10/01/2017 | 2017-11-30 | FINALIZADA | Se conformaron grupos de trabajo
| Implementar los planes, proyectos y acciones | distribuir tareas. | 10/01/2018 | 2017-12-01 | EN EJECUCIÓN | Cada docente esta realizando los compromisos
|  | Realizar planes, proyectos y acciones | 10/01/2019 | 2017-12-02 | EN EJECUCIÓN | Se estan ejecutando
|  | Socializar con la comunidad educativa | 10/01/2020 | 2017-12-03 | EN EJECUCIÓN | Se estan socializando con la Comunidad Eductiva
2 | Conformar el comité de convivencia para analizar y plantear soluciones a los problemas de convivencia. | Conformar el Comité de Convivencia y dar a conocer sus funciones | 01/05/2017 | 2017-05-15 | FINALIZADA | Se conformo
| Elaborar plan de acción para realizar acciones de convivencia | Aprobar el Plan de Acción por parte del Comité de Convivencia, desarrolllar y hacer seguimiento a las actividades. | 01/05/2017 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | Se estan desarrrollando las actividades planeadas
| Reconocer el Comité de Convivencia como instancia en la soclución de conflictos. | estudiar y analizar los casos presentatos | 15/05/2017 | 2017-11-30 | EN ESPERA | No se han presentado casos para estudiar
|  | Dar solución y seguimiento a los casos presentados. | 15/05/2018 | 2017-12-01 | EN ESPERA | Aun no se han presentado casos dificilies
3 | Dar a conocer las insignias institucionales | Socializar con la comunidad educativa l las insignias institucionales, a través de diapositivas, folletos,charlas, actividades de conjunto. | 01/02/2017 | 2017-02-28 | EN EJECUCIÓN | Se han desarrollado a cabalidad .
| Dar a conocer los valores, principios y filosofia del CER a través de carteles, actividades lúdicas y plegables. | Socializar los valore, principios y filosofía del CER con la comunidad educativa en cada sede . | 01/05/2017 | 2017-10-12 | FINALIZADA | Se han desarrollado a cabalidad .
| Apropiarse de cada uno de los elementos que identifican a la comunidad del CER . | A traves de actividades culturales,lúdicas,recreativas,resaltar los principios ,valores y simbolos del CER. | 01/02/2017 | 2017-11-20 | EN EJECUCIÓN | las actividades establecidas en el calendrio se han venido desarrollando
| Generar sentido de pertenencia con el CER | Realizar pendones de la misión, visión para todas las sedes. E insentivar a través de actividades grupales el aprendizaje del horizonte institucional | 23/01/2017 | 2017-03-30 | FINALIZADA | Se viene cumpliendo con el sentido de pertenencia
4 | Elaborar plan de acción para realizar acciones de convivencia | Aprobar el Plan de Acción por parte del Comité de Convivencia del CER
Desarrollar las actividades programadas en el Plan de Acción
hacer seguimiento a las acciones
5 | Reconocer el Comité de Convivencia como instancia en la soclución de conflictos. | Recepcionar casos dificiles de convivencia
estudiar y analizar los casos presentatos
Dar solución a los casos
hacer seguimiento a los casos
6 | Dar a conocer las insignias instituciionales | Adoptar con la comunidad educativa el diseño de las insignias.
Socializar con la comunidad educativa lade las insignias institucionales
Elaborar Folleto
Realizar concurso de insignias con material reciclable.
7 | Dar a conocer los valores, principios y filosofia del CER a través de carteles, actividades lúdicas y plegables. | Socializar los valore, principios y filosofía del CER con la comunidad educativa en cada sede.
Difundir a traves de carteles, actividades de conjunto, actividades lúdicas, los valores,principios del CER
8 | Apropiarse de cada uno de los elementos que identifican a la comunidad del CER . | A traves de actividades culturales,lúdicas,recreativas,resaltar los principios ,valores y simbolos del CER.
9 | Generar sentido de pertenencia con el CER | Realizar pancartas de la misión, visión para todas las sedes.
Motivar e insentivar a traves de actividades grupalesel aprendizaje del horizonte institucional
10 | Conformación de grupos de trabajo por cada una de las areas de acuerdo a la lectura del contexto educativo de cada sede. | Establecer cronograma para la elaboración de los planes de estudio de las áreas: humanidades, lengua castellana e idioma extranjero matematicas, ciencias sociales y ciencias naturales con una malla curricular. | 2017-01-16 | 2017-01-16 | FINALIZADA
|  | Asignar responsabilidades | 2017-01-16 | 2017-01-16 | FINALIZADA | Por el contexto del Centro hay docentes que estan trabajando en areas que no son de su perfil.
|  | Hacer seguimiento a los compromisos establecidos | 2017-01-16 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | se ha realizado seguimiento por periodo
11 | Elaboración del documento | Reunion de equipos de trabajo | 2017-01-16 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | debido a la distancia de las sedes a los docentes se les dificulta reunirse.
|  | recopilar los planes de area | 2017-01-16 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | como consecuencia de la dificultad de reunir los equipos de trabajo el documento esta atrasado.
|  | sistematizar la informacion | 2017-01-16 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN
12 | sociaización de los documentos | socializacion de los documentos | 2017-12-01 | 2017-12-01 | EN ESPERA
13 | Recopilar estrategias que coadyuven al fortalecimiento de las habilidades y competencias | recopilar estrategias para el fortalecimiento | 2017-02-01 | 2019-11-30 | EN EJECUCIÓN | estas estrategias responden a las areas de matematicas y lenguaje
14 | Seleccionar estrategias que coadyuven al fortalecimiento de las habilidades y competencias | revisar las estrategias que coadyuven al fortalecimiento de habilidades y competencia. | 01/06/2017 a 30/11/2019 | 2019-11-30 | EN EJECUCIÓN
|  | seleccionar las estrategias adecuadas para el fortalecimiento de habilidades y competencias en los estudiantes. | 01/06/2017 a 30/11/2019 | 2019-11-30 | EN EJECUCIÓN
15 | Establecer y organizar estrategias que coadyuven al fortalecimiento de las habilidades y competencias | establecer las estrategias que seran aplicadas por los docentes del CER | 2017-06-01 | 2019-11-30 | EN EJECUCIÓN
16 | aplicar y analizar las estrategias que coadyuven al fortalecimiento de las habilidades y competencias | Aplicar cada una de las estrategias de fortalecimiento de habilidades y competencias establecidas | 2017-06-01 | 2019-11-30 | EN EJECUCIÓN
|  | analisis de las estrategias aplicadas | 2017-06-01 | 2019-11-30 | EN EJECUCIÓN
|  | socializacion de la aplicación y analisis de las estrategias | 2017-06-01 | 2019-11-30 | EN EJECUCIÓN
17 | Planear y aplicar simulacros tipo pruebas SABER | diseño del plan de accion SABER | 2017-02-01 | 2017-11-30 | NO INICIADA | por falta de organización no se establecio un plan de accion a seguir
|  | Búsqueda y recopilación de información | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | cada docente busco los simulacros a aplicar
|  | Aplicabilidad de las pruebas. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | durante el transcurso del años llevo a cabo la aplicación de los simulacros en cada un de las sedes
18 | Analisis de los resultados de los simulacros aplicados a los estudiantes del CER | recopilacion de la informacion de los simulacros | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | la gestion academica solicito a cada docente las pruebas aplicadas
|  | analisis de los resultados | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | se esta realizando el analisis de simulacros aplicados en algunas sedes.
|  | socializacion del analisis de resultados. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN ESPERA
19 | Diseñar actividades especiales de apoyo pedagogico para estudiantes con dificultades de aprendizaje en las areas de lenguaje y matematicas | Hacer un diagnostico de los estudiantes con dificultades de aprendizaje en el area de español. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | se han detectados dificultades de atencion, memoria, comprension lectora y escritura a traves de los informes periodicos de la comision de evaluacion
|  | Hacer un diagnostico de los estudiantes con dificultades de aprendizaje en el area de matematicas. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | se han detectados dificultades de atencion, memoria, comprension lectora a traves de los informes periodicos de la comision de evaluacion
|  | diseñar estrategias de apoyo pedagogico que permitan superar las dificultades de aprendizaje en el area de español. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | según las dificultades de los estudiantes los docentes diseñan actividades de refuerzo en el area de español
|  | diseñar estrategias de apoyo pedagogico que permitan superar las dificultades de aprendizaje en el area de matematicas. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | según las dificultades de los estudiantes los docentes diseñan actividades de refuerzo en el area de matematicas
20 | Organizar el banco de actividades especiales de apoyo pedagogico para estudiantes con dificultades de aprendizaje en las areas de lenguaje y matematicas | de acuerdo al diagnostico de cada docente se recopilan estrategias que sirvan de apoyo pedagogico para los estudiantes con dificultades de aprendizaje en el area de español. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | cada docente en la comision de evaluacion entrega una actividad de refuerzo en el area de español
|  | de acuerdo al diagnostico de cada docente se recopilan estrategias que sirvan de apoyo pedagogico para los estudiantes con dificultades de aprendizaje en el area de matematicas. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | cada docente en la comision de evaluacion entrega una actividad de refuerzo en el area de matematicas.
|  | compilar las estrategias en un banco de actividades que sirvan de apoyo para todos los docentes. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN | organización de las actividades
21 | socializacion del banco de actividades especiales de apoyo pedagogico. | dar a conocerlas estrategias de apoyo pedagogico al grupo de docentes mediante el correo electronico. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN ESPERA
|  | realizar un foro institucional que permita la reflexion sobre las actividades planteadas | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN ESPERA
|  | elaboracion de un documento con las experiencias mas significativas. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | EN ESPERA
22 | Buscar diferentes diseños de boletín de calificaciones y socializarlos. | recopilar la información | 24/01/2017 | 2017-02-03 | FINALIZADA
|  | socializar la información. | 06/02/2017 | 2017-02-06 | FINALIZADA
|  | seleccionar el modelo | 06/02/2017 | 2017-02-06 | FINALIZADA | Se deben realizar ajustes según sugerancias.
23 | Elaborar el boletin de calificaciones unificado para todas las sedes. | elaborar el boletin de calificaciones | 2017-02-22 | 2017-02-22 | EN EJECUCIÓN | diseñar boletin para estudiantes con NEE.
|  | enviarlo a los docentes de las diferentes sedes para su diligenciamiento según el grado. | 2017-02-24 | 2017-03-31 | FINALIZADA
24 | diagnostico de las necesidades de embellecimiento de la planta fisica. | recopilar la información | 2017-02-10 | 2017-02-10 | FINALIZADA | Cada sede presenta el plan de compras
|  | priorizar necesidades. | 2017-03-10 | 2017-03-10 | FINALIZADA
|  | presentar planes de compra por cada una de las sedes del CER | 2017-03-10 | 2017-03-15 | FINALIZADA | Recursos insuficientes
25 | programar jornadas de embellecimiento para algunas sedes. | adquisición de materiales | 2017-04-28 | 2017-05-31 | FINALIZADA
|  | ejecución de labores de embellecimiento | 2017-07-21 | 2017-09-08 | EN EJECUCIÓN
|  | evaluación de la actividad desarrollada, recopilacion de evidencias. | 2107-10-20 | 2017-10-31 | EN EJECUCIÓN
26 | Enviar solicitud a la administración municipal.
|  | Elaboracion de las solicitudes por parte de los docentes de las sedes para mantenimiento de las plantas fisicas. | 2017-03-24 | 2017-10-01 | FINALIZADA
|  | Radicar las solicitudes | 2017-03-29 | 2017-03-29 | FINALIZADA
27 | Elaborar y diligenciar formato sobre cantidad y estado de los equipos de cada sede. | Elaborar formato | 2017-01-16 | 2017-03-10 | FINALIZADA
|  | entregar a cada sede el formato a diligenciar | 2017-03-10 | 2017-03-10 | FINALIZADA
|  | recepcion de la informacion | 2017-03-15 | 2017-03-15 | FINALIZADA
|  | tabulacion de la informacion | 2017-03-15 | 2017-03-24 | FINALIZADA | actualizar datos.
28 | gestionar los servicios con un técnico y realizar el diagnostico del estado de los equipos. | licitación a diferentes tecnicos | 2017-04-21
|  | dar el diagnostico sobre el estado de los equipos | 2017-08-18
|  | registrar la información | 2017-09-18
29 | Gestionar ante la administración municipal la visita de un tecnico para el mantenimiento de los equipos de las sedes del CER. | Elaborar la solicitud | 2017-04-21 | 2017-04-22 | FINALIZADA
|  | Radicar la solicitud en la alcaldia municipal | 2017-05-03 | 2017-05-03 | FINALIZADA
30 | Establecer un cronograma de visitas del tecnico por grupos de sedes según su ubicación. | Elaborar el cronograma de visitas | 2017-07-15 | 2017-09-20 | EN ESPERA | se hizo mantenimiento de dos fotocopíadoras una impresora y un computador portatil
31 | Realizar el mantenimiento de los equipos de algunas sedes del CER. | Salida del tecnico a realizar los mantenimientos previstos según cronograma | 2017-09-01 |  | EN ESPERA | no se ha obtenido respuesta
32 | Elaborar proyecto | establecer el cronograma | 2017-01-17 | 2017-01-17 | FINALIZADA
|  | conformar el grupo de trabajo | 2017-01-17 | 2017-01-17 | FINALIZADA
|  | Diseño y elaboración del proyecto escuela de padres | 2017-02-27 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN
33 | Diseño y aplicación de talleres | seleccionar la tematica | 2017-02-06 | 2017-02-06 | FINALIZADA
|  | diseñar talleres | 2017-02-27 | 2017-03-10 | FINALIZADA
|  | Aplicar talleres | 2017-03-21 | 2017-10-26 | EN EJECUCIÓN
34 | Dar a conocer las actividades programadas en el calendario escolar | Elaboración del calendario y cronograma | 2017-01-10 | 2017-01-10 | FINALIZADA
|  | Socializar el calendario | 2017-02-02 | 2017-04-20 | FINALIZADA
35 | Desarrollar las actividades programadas teniendo en cuenta el cronograma. | seguimiento al calendario escolar | 2017-02-02 | 2017-12-15 | EN EJECUCIÓN
36 | socializar el SIEE- | Invitación a la comunidad Educativa | 2017-02-02 | 2017-02-02 | FINALIZADA
|  | socializacion del documento | 42768 | 2017-04-20 | FINALIZADA
37 | socializar el manual de convivencia | Dar a conocer el manual de convivencia a padres de familia y estudiantes. | 2017-02-02 | 2017-12-07 | EN EJECUCIÓN
38 | identificar los riesgos de cada una de las sedes. | Observación directa | 2017-01-30 | 2017-01-30 | FINALIZADA
|  | toma de evidencias (fotos) | 2017-01-30 | 2017-01-30 | FINALIZADA
|  | Elaborar lista de riesgos | 2017-08-22 | 2017-10-27 | FINALIZADA
39 | Recoleccion y clasificacion de la innformacion | Recolección de la encuesta | 2017-02-03 | 2017-04-11 | FINALIZADA
|  | Analisis de la encuesta | 2017-04-11 | 2017-10-27 | EN EJECUCIÓN
|  | Elaboración del panorama de riesgos | 2017-09-22 | 2017-12-15 | EN EJECUCIÓN
40 | Capacitacion y simulacros para saber como actuar en caso de que se presente un desastre natural. | Buscar asesoria de personas idoneas | 2017-02-14 | 2017-10-24 | EN EJECUCIÓN
|  | Estudio y analisis de factores de riesgo | 2017-09-22 | 2017-10-24 | EN EJECUCIÓN
41 | Elaboracion de documento | Digitar documento | 2017-01-22 | 2017-11-20 | EN EJECUCIÓN
|  | Socialización del documento. | 2017-12-05 | 2017-12-05 | EN EJECUCIÓN
42 | elaboracion de señalizaciones, entrega de señales preventivas y extintor para cada sede. | Diagnostico | 2017-04-18 | 2017-04-25 | EN ESPERA
|  | Elaboracion de material | 2017-07-10 | 2017-08-10 | EN ESPERA
|  | Entrega de señales preventivas y extintor | 2017-08-31 | 2017-11-10 | EN ESPERA
|  | Ubicación de señales preventivas y extintor en las sedes. | 2017-11-13 | 2017-12-07 | EN ESPERA
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
NO INICIADA
EN ESPERA
CANCELADA
FINALIZADA
EN EJECUCIÓN

## EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADOR PROGRAMADO | INDICADOR ALCANZADO | VALOR EJECUTADO ( Miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Articular los planes, proyectos, acciones y programas estratégicos de manera integrada e inclusiva a través del trabajo en equipo. | Se articularán planes, proyectos, acciones y programas en beneficio del CER. | 10 | 20% |  |  | No se ha invertido dinero
0
2 | Dar reconocimiento al comité de convivencia para generar estrategias de participación que promuevan una sana convivencia. | El Comité de Convivencia será reconocido y participará activamente en la resolución pacífica de conflictos en la Comunidad Educativa. | 9 | 11% |  |  | No se ha invertido dinero
0
3 | Apropiar los elementos que identifiquen a la Comunidad Educativa con las insignias, valores, principios y filosofia del CER. | Se apropiaran los elementos que identifiquen la pertinencia a través de las insignias, principios y valores del CER. | 10 | 30% | $ 2.000.000 | SGP
0
4 | Reestructurar el Plan de estudios del CER Puente Real de acuerdo a los lineamientos emanados por el MEN | se contara con el plan de estudios reestructurado en un 100% de todas las areas | planes de area restructuradas | 2 | 200.000 | SGP
0
5 | Mejorar el resultado de los estudiantes en las pruebas externas en las cuales participa el CER Puente Real | Se contarán con estrategias que desarrollen y fortalezcan habilidades y competencias comunicativas, interpretativas y argumentativas en las 4 areas fundamentales en los estudiantes del CER, que nos permita alcanzar el MMA. | estrategias de interpretación y argumentación | 30 | 100.000 | SGP
|  | Durante cada año escolar, se aplicarán 3 simulacros estilo pruebas saber al 100% de la población estudiantil y se analizarán sus resultados | simulacros tipo prueba saber | 2 | 100.000 | SGP
6 | Mejorar el rendimiento academico en aquellos estudiantes que presenten dificultades en el aprendizaje mediante estrategias didacticas y pedagogicas. | Se creará el banco de actividades especiales de apoyo pedagógico a estudiantes con bajo rendimiento académico en las áreas de lenguaje y matemáticas | Banco de estrategias | 40 | 300.000 | SGP
0
7 | contar con los desempeños unificados en las areas fundamentales. | se contará con un banco de desempeños en las áreas fundamentales. | 10 | 2 |  |  | Esta en proceso por ajustes de plan de esrudio
|  | se expedirá los boletines de manera unificada. | 16 | 16 | 100.000 | SGP | se reaizaran ajustes
8 | Contar con un Plan de adecuacion, y embellecimiento de la planta fisica de todas las sedes del CER PUENTE REAL. | se realizará el embellicimiento de todas las sedes pertenecientes al CER PUENTE REAL. | 16 | 16 |  | SGP
|  | se adecuaran las sedes con aportes del FOSE y otras entidades. | 16 | 10 |  | SGP ADMON MUNICIPAL | escaso recursos para suplir las necesidades
9 | Diseñar un plan para el mantenimiento de los equipos de todas las sedes del CER | Se contará con un diagnostico sobre el estado de los equipos del CER. | 204 | 204
|  | se realizará el mantenimiento a los equipos del CER, que lo requieran. | 150 |  |  | SGP | POCOS RECURSOS PARA MANTENIMIENTO NECESARIOS
10 | Formular proyecto escuela de padres para orientar a los acudientes sobre temas que contribuyan a la formación integral de los estudiantes. | Formular proyecto escuela de padres. | 30% | 22% | 50 | SGP
|  | Aplicar los talleres diseñados para la escuela de padres. | 30% | 22% | 200 | SGP
11 | Motivar a los estudiantes del CER Puente Real para que participen activamente en cada una de las actividades programadas | Vincular a los estudiantes para que participen en las actividades programadas en el CER durante el año. | 30% | 22% | 20 | SGP
0
12 | Diseñar el plan de accion para la prevención de riesgos físicos del CER. | Identificar los riesgos físicos que existen en cada sede educativa. | 45% | 22% | 50 | SGP
|  | Diseñar el plan de accion de acuerdo al panorama de riesgos fisicos y psicosociales. | 30% | 22% | 20 | SGP