## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA RITA |  |  | NOVIEMBRE DE 2017
|  |  | Código DANE |  | 254109000045
Dirección | VEREDA SANTA RITA - BUCARASICA |  | Municipio |  | BUCARASICA
Correo electronico | dircersantarita9@gmail.com |  |  | Tel | 3209640897
Rector o Director | VICTOR MANUEL GRANADOS OSORIO |  |  | Horizonte | 2017 -2019
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EUDELIO ORTEGA CORREDOR |  | DOCENTE |  | euortega1068@hotmail.com
ESPERANZA MENDOZA QUINTERO |  | DOCENTE |  | esperanza195976@hotmail.com
CLAUDIA YANETH ORTÍZ CABADIAS |  | DOCENTE |  | oclaudia841@gmail.com
NANCY TORRES HERNÁNDEZ |  | DOCENTE |  | natohe21@hotmail.com
MARY ESTHER VELANDIA BLANCO |  | DOCENTE |  | esther0707@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CLAUDIA YANETH ORTÍZ CABADIAS |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
DILMA TORRADO BAYONA |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD
MARGELY ROLÓN JIMÉNEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
VÍCTOR MANUEL GRANADOS OSORIO |  | DIRECTOR |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Articular de manera transversal los proyectos de valores, manejo adecuado de las basuras, uso racional del agua de acuerdo a las necesidades detectadas en el estudio de contexto. | Meta 1. Al terminar la vigencia 2017 se habrá desarrollado transversalmente el proyecto de ética y valores en todas las sedes del CER. Meta 2.Al finalizar el 2018 además del proyecto de valores se habrá ejecutado el proyecto de manejo adecuado de las basuras. Meta 3. Finalizada la vigencia 2019, además de los proyectos de valores y manejo de basuras, se habrá implementado también el Proyecto de Promoción de estilo de vida saludable. | Porcentaje de la temática del proyecto transversalizada. | 30% | 15 de Junio de 2018 | 100% | 30 de Octubre de 2018 | 80% |  |  | 1. Capacitar a los docentes. 2. Organizar equipos de trabajo para trabajar los planes,proyectos y acciones. 3. Diseñar o construir con la Comunidad Educativa los planes , proyectos y acciones. 4. Articular al PEI los planes y proyectos. |  | EN EJECUCION
Manejar con propiedad el Horizonte Institucional por parte de la Comunidad educativa de cada sede. | Meta1. Al finalizar el 2017, un 30% de los estudiantes, docentes y padres de familia se apropiarán del Horizonte Institucional del PEI. Meta 2. Finalizado el 2018, un 40% de los estudiantes, docentes y padres de familia se apropiarán del Horizonte Institucional de PEI. Meta 3. Finalizado el 2019 un 80% de los estudiantes, docentes y padres de familia se apropiarán del Horizonte Institucional del PEI. | Porcentaje de estudiantes, docentes y padrres de familia que comprenden con propiedad el Horizonte Institucional establecido en el PEI. | 25% | 30 de Abril de 2018 | 85% | 30 de Noviembre de 2018 | 90% |  |  | 1. Generar estrategias institucionales de divulgación y apropiación del horizonte institucional para favorecer sentido de pertenencia y participación. 2. Elaborar la programación, cronograma y agenda para divulgación del horizonte institucional. 3. Realizar reuniones con Comunidad Educativa para la socialización del horizonte institucional. 4.Definir e implementar estrategias y mecanismos de comunicación(plegables, carteleras, posters)para la difusión, reconocimiento y apropiación del horizonte institucional. |  | EN EJECUCION
Realizar la autoevaluación institucional contando con instrumentos y procedimientos claros y de manejo adecuado por la comunidad educativa. | Meta 1.Al finalizar la vigencia del 2019 mediante el trabajo en equipo, el seguimiento y la autoevaluación permanente, el CER tendrá en forma unificada la articulación de los diferentes planes, proyectos, acciones y estrategias pedagógicas. | Porcentaje de docentes que comprenden con propiedad el procedimiento de la autoevaluación institucional | 50% | Junio de 2018 | 50% | 2018-10-01 | 70% |  |  | 1. Capacitar a la Comunidad educativa para realizar un manejo adecuado de la autoevaluación. |  | EN EJECUCION
Actualizar el Manual de Convivencia acorde con los requerimientos del MEN y las necesidades y características del estudiantado. | Meta 1. Al terminar la vigencia del 2018, el CER contará con el Manual de Convivencia actualizado acorde con los requerimientos del MEN y las características de los estudiantes. | Porcentaje de estudiantes, docentes y padres de familia que conocen y se apropian del Manual de convivencia. | 30% | Abril de 2018 | 50% | 2018-10-01 | 95% |  |  | 1.Revisar el Manual de Convivencia. 2. Realizar la actualización según los requerimientos del MEN. 3.Realizar reuniones con Comunidad Educativa para la entrega y socialización de la actualización del Manual de Convivencia. |  | TERMINADA
Dar funcionalidad a la comisión o comité de Evaluación y Promoción. | Meta 1.Al terminar la vigencia del 2018, el 100% de los integrantes del Comité de Evaluación y Promoción se apropiará de sus funciones analizando los casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de los logros. | Porcentaje de los miembros del comité de Evaluación y Promoción empoderados de sus funciones. | 0% | 2018-03-01 | 30% | 2018-11-01 | 70% |  |  | 1.Conformación del equipo de trabajo para revisar y socializar las funciones del Comité de Evaluación y Promoción 2. Creación de cronograma de acciones a realizar por los integrantes del Comité de Evaluación y Promoción. 3. Diseño y socializavción del Manual de Funciones para el Comité de Evaluación y Promoción. |  | EN EJECUCION
Dar funcionalidad al Comité de Convivencia Escolar, construyendo y desarrollando un plan de trabajo con la participación de todos sus integrantes. | Meta 1.Al finalizar la vigencia del 2019, el comité de Convivencia Escolar del CER contará con un plan de trabajo que incluya la participación de todos sus integrantes. | Porcentaje de integrantes del Comité de Convivencia Escolar que se apropian de sus funciones y hacen seguimiento a los casos tratados. | 10% | 2018-03-02 | 40% | Oct de 2018 | 60% |  |  | 1. Elaborar la programación, cronograma y agenda para divulgación de sus funciones al Comité de Convivencia Escolar. 2. Apropiación de las funciones del Comité de Convivencia Escolar por parte de cada uno de sus integrantes. 3. Entrega del Manual de Convivencia a la comunidad educativa |  | EN EJECUCION
Actualizar constantemente los planes de estudio de acuerdo a los requerimientos del MEN y con la asesoría del PTA. | Meta1. Al finalizar el 2018, el 80 de los planes de estudio estarán actualizados de acuerdo a los requerimientos del MEN y con la asesoría del PTA. Meta 2. Al finalizar el el 2019, el 100% de los planes de estudio estarán actualizados. | Porcentaje de planes de estudio actualizados | 30% | Abril de 2018 | 40% | Nov./18 | 70% |  |  | 1. Fortalecer o capacitar al equipo de trabajo pedagógico (Docentes) 2. Identificar las oportunidades de mejora en los planes de estudio. 3.Realizar talleres pedagógicos de planificación y actualización de planes de estudio con los docentes, estableciendo las pautas para cada sesión atendiendo los lineamientos del MEN y PTA sobre los planes de estudio. 4. Hacer seguimiento |  | EN EJECUCION
Establecer formato de seguimiento de desempeño a estudiantes y diligenciarlo constantemente. | Meta 1.Al finalizar la vigencia del 2018, el 100% de las sedes del CER tendrán y diligenciarán constantemente el formato de seguimiento a los desempeños de los estudiantes. | Porcentaje de docentes que manejan y hacen seguimiento a los desempeños de los estudiantes. | 0% | 2018-06-01 | 30% | 2018-10-01 | 60% |  |  | 1. Crear formato de seguimiento a los desempeños de los estudiantes. 2. Realizar seguimiento a los desempeños de los estudiantes. |  | EN EJECUCION
Actualización o resignificación de los planes de clase o adaptadores de guía en las áreas fundamentales u obligatorias | Meta 1. Al finalizar el 2018, el 100% de las sedes del CER contarán con la actualización de los planes de clase o adaptadores de guía en las áreas fundamentales u obligatorias | Porcentaje de planes de clase o adaptadores de guía de las áreas fundamentales u obligatorias actualizados | 20% | 2018-06-01 | 40% | 2018-10-01 | 70% |  |  | 1.Identificar las oportunidades de mejora en los planes de clase u/o adaptadores de guía. 2.Realizar talleres pedagógicos de planificación y actualización de planes de clase y/o adaptadores de guía con los docentes, estableciendo las pautas para cada sesión. 3. Hacer seguimiento a la actualización y mejoramiento a los planes de área y/o adaptadores de guía de las áreas fundamentales. |  | TERMINADA
Incluir en el PEI lo relacionado con el proyecto para jóvenes y adultos: Proyecto Ser Humano. | Meta 1. Al finalizar la vigencia 2019, el 100% del modelo educativo Proyecto Ser Humano se incluirá en el PEI del CER. | Porcentaje de los ajustes y/o vinculaciones al PEI con lo relacionado al proyecto para Jóvenes y Adultos: Proyecto Ser Humano. | 10% | 2018-05-01 | 50 | 2019-05-01 |  |  |  | 1.Realizar ajustes al PEI incluyendo lo relacionado con el proyecto para jóvenes y adultos: Proyecto Ser Humano |  | EN EJECUCION
Restablecer el proyecto de escuela para la formación familiar. | Meta 1. All finalizar el 2018, el 100% de las sedes educativas del CER contarán con el Proyecto diseñado de Escuela para la Formación Familiar. Meta 2.Al finalizar el 2019, el 50% de padres de familia de todas las sedes estarán vinculados al Proyecto ofertado en el CER de Escuela para la Formación Familiar, demostrando participación activa en cada encuentro. | Porcentaje de Padres de Familia vinculados al proyecto de Escuela para la formación Familiar y que participan activamente. | 20% | 2018-06-01 | 40% | Nov./18 | 70% |  |  | 1. Reconstruir un proyecto unificado para todas las sedes, como estrategia que responda a las necesidades de las familias del CER Santa Rita. 2.Definir el plan de acción para el reestablecimiento del proyecto de Escuela para la Formación Familiar. 3. Socialización del proyecto. 4. Ejecución del Proyecto Escuela para la Formación Familiar en todas las sedes educativas. |  | EN EJECUCION
Desarrollar acciones y/o proyecto de prevención de riesgos físicos. | Meta 1. Finalizada la vigencia 2018, se elaborará el Proyecto de Prevención de Riesgos Físicos. Meta 2. Finalizada la vigencia 2019, se habrá implementado las acciones y / o Proyecto de Prevención de Riesgos Físicos. | Porcentaje del cumplimiento de las acciones del plan de riesgos físicos. | 20% | 2018-06-01 | 40% | Oct de 2018 | 60% |  |  | 1. Diagnosticar e identificar los posibles riesgos físicos. 2. Elaborar el proyecto de Prevención de riesgos físicos y definir las medidas preventivas. 3.Socialización del proyecto . 4. Capacitar a la comunidad educativa y realizar simulacros. |  | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA