## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA U'WA IZKETA-SEGOVA |  |  | 15 DE ABRIL 2019
|  |  | Código DANE |  | 254820001607
Dirección | RESGUARDO UNIDO UNIDO U'WA |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | IZKETASEGOVIA@GMAIL.COM |  |  | Tel | 3103138324
Rector o Director | ROSA MARGARITA PEDRAZA LIZCANO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
OLIVARDO CARVAJAL FLOREZ |  | DINAMIZADOR PEDAGOGICO |  | olivardocarvajal@hotmail.com
SANDRA MILENA GOMEZ PABON |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | samigopa1982@hotmail.com
EDUARDO ROJAS LIZCANO |  | DINAMIZADOR PEDAGOGICO |  | eduardorojas0928@hotmail.com
YULY ANDREA VEGA ANGARITA |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | yuanvean@gmail.com
MONICA YULEIMA LOPEZ LIZCANO |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | monica.y.lopez12@gmail.com
GABRIEL BARRERA AGUABLANCA |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | gabrielsheraka@gmail.com
EMILSE CONTRERAS DURAN |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | emilce5contreras@gmail.com
YENY ZULAY PEDRAZA |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | zuliye25@hotmail.com
MELIDA WILCHES AGUABLANCA |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | meliwilches@hotmail.com
GRACIELA SUAREZ JAIMES |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | gavisu 9364@gmail.com
ANDREA MORENO CARVAJAL |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | andrymoreno1992@hotmail.com
MAICOL YEBRAIL GARCIA GELVEZ |  | DINAMIZADOR PEDAGOGICO |  | maicolyebrail@hotmail.com
ISMAEL KUITINA AGUABLANCA |  | DINAMIZADOR PEDAGOGICO |  | kuitina@gmail.com
JESUS ALBERTO BAUTISTA |  | DINAMIZADOR PEDAGOGICO
NORBY YANNETH TAMARAN |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | janneth2733@gmail.com
KARIA CORREA VILLAMIZAR |  | DINAMIZADOR PEDAGOGICO |  | karcoreravi@gmail.com
FIDEL GOMEZ CAMACHO |  | DINAMIZADOR PEDAGOGICO |  | camachito200@gmail.com
RUBY MORENO ESQUIVEL |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | rumoes_33@hotmail.com
WALTER WILLIAM GUTIERREZ URQUIJO |  | DINIAMIZADOR PEDAGOGICO |  | wawiguur12@hotmail.com
JUAN NICOLÁS PINILLA NOSSA |  | DINAMIZADOR PEDAGÓGICO |  | fiumenossa@gmail.com
WILLIAM RUNIA CORONA |  | DINAMIZADOR PEDAGOGICO |  | williamcorona@gmail.com
LUCILA RIOS JAIMES |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | lurija22@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUCILA RIOS JAIMES |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | COMUNITARIA
SANDRA MILENA GOMEZ PABON |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | ACADEMICA
EDUARDO ROJAS LIZCANO |  | DINAMIZADOR PEDAGOGICO |  | DIRECTIVA
YENY ZULAY PEDRAZA |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2019-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION ETNOEDUCATIVA U`WA IZKETA SEGOVIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada | Formar guardianes de la madre tierra | Hacer seguimiento academico y disciplinario | Informes academios y disciplinarios | TRIMESTRAL | Aplicación malla curricular y aplicacion del sistema de evaluacion con enfoque diferencial en consonancia con el marco se SEIP | [5 empty] | X | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Metas institucionales | Mejoramiento de la infraestructura y herramientas tecnologicas en trece sedes etnoeducativas | Dotar de energia alternativa (solar FV) y equipos de computo el 100% de las sedes etnoeducaticas | Actas de entrega y evidencias fotograficas | SEMANAL | Visitas de diagnostico, entrega de equipos, instalacion y mantenimiento | [5 empty] | X | 2019-12-06 | 2019-12-31 | MSI programa Colombia transforma y computadores para educar MINTIC`S
| Conocimiento y apropiación del direccionamiento | Incrementar cobertura | Incrementar un 10 % del total de beneficiarios segun plataforma SIMAT | Registro SIMAT 2019 | TRIMESTRAL | Realizar procesos de extension e inclusion comunitaria |  |  |  | X |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | Realizar procesos de inclusion social e intercultural | Incrementar el 1% del total de beneficiarios segun plataforma SIMAT | Registro SIMAT 2019 | TRIMESTRAL | Incrementar la cobertura en cada sede etnoeducativa |  |  |  | X |  |  | 2019-12-06 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Liderazgo | Promover el bilinguismo en las praticas pedaogicas | El 12% de los dinamizadores pedagogicos se formen en competencias bilingues | Numero de dinamizadores bilingues, contratados en nomina | TRIMESTRAL | Formar los dinamizadores en competencias bilingues y pedagicas | 0 |  |  | X |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | ASOU´WAS y I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Articulación de planes, proyectos y acciones | Gestion de proyectos para el mejoramiento en aspectos de infraestructura, reconocimiento juridico y tecnologico | Hacer control y seguimiento de los proyectos de mejoramiento en aspectos de infraestructura, reconocimiento juridico y tecnologico | Entrega de informes | TRIMESTRAL | lista de chequeo para el control y evaluacion de proyectos | 0 |  |  |  |  | X | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Estrategia pedagógica | Asignar personal a la produccion de material pedagogico propio y acompañamiento cultural | Elaborar productos pedagogicos propios | Dotar de material pedagogico propio a cada una de las sedes | TRIMESTRAL | implementar el material pedagogico propio en las practicas pedagogicas. | 0 | [5 empty] | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones | Realizar reuniones comunitarias (Asambleas y juntas directivas) e Informes pedagogicos y administratvios para la Secretaria de Eduacion del Norte de Santander. | llevar a cabo ocho (8) reuniones comunitarias con presencia de autoridades, padres de familia, administrativos y comunidad en general. | Actas comunitarias de reunión, registros de asistencia y evidencias fotograficas | MENSUAL | Realizar una reunión comunitaria con periodo no superior a 45 dias | 0 | [5 empty] | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Seguimiento y autoevaluación | programar 5 semanas institucionales (PMI), junta directiva (ASOU´WA) | llevar a cabo el 100% de las semanas institucionales programadas en el año lectivo. | Actas de desarrollo semana institucional. | TRIMESTRAL | Desarrollar semanas institucionales acorde al cronograma de actividades institucionales. | 0 | [5 empty] | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Concejo directivo | Diseñar un manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo directivo. | Conformar y diseñar el 100% del manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo directivo. | Manual operativo de funciones del concejo directivo. | TRIMESTRAL | Poner en funcionamiento el manual opertivo de funciones del concejo directivo en las practicas pedagogicas de la institución. | 0 |  | x |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Concejo académico | Estructurar organizacionalmente el concejo academico. | Conformar y estructurar el concejo academico y diseñar el 100% del manual operativo y de funciones. | Manual operativo de funciones del concejo academico. | TRIMESTRAL | Poner en funcionamiento el manul opertivo de funciones del concejo academico en las practicas pedagogicas de la institución. | 0 |  | x |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Comisión de evaluación y promoción | Actualizar o reestructurar el sistema de evalucion y promocion institucional | Asimilar el 100% del sistema de evalucion propio a la escala nacional e institucional | Acta de ajustes al sistema de evalucion | TRIMESTRAL | implementar la actualizacion del sistema institucional en las practicas pedagogicas | 0 |  | x |  |  |  | 2019-10-26 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Comité de convivencia | Mediar las situaciones problema que se presentan en el desarrollo de las practicas pedagogicas | Aplicar el protocolo de acciones de convivincia al 100% de las situaciones problemas | Informes academios y disciplinarios | SEMANAL | Implementar el orientador comunitario de convivencia instutucional | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Concejo estudiantil | Diseñar un manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo estudiantil. | Conformar y diseñar el 100% del manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo estudiantil. | Manual operativo de funciones del concejo estudiantil. | TRIMESTRAL | Poner en funcionamiento el manual opertivo de funciones del concejo estudiantil en las practicas pedagogicas de la institución. | 0 |  |  | x |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Personero estudiantil | Diseñar una estrategia para la articulacion de las funciones del personero estudiantil (las 16 sedes) | Estructurar un documento que contenga las directrices de atencion a las 16 sedes etnoeducativas | Acta de reuniones comunitarias en las diferentes sedes etnoeducativas. | TRIMESTRAL | Realizar visitas periodicas a las sedes etnoeducativas. | 0 |  |  | x |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Asamblea de padres de familia | Continuar realizando espacios autonomos de participacion comunitaria. | Desarrollar el 100% de las reuniones programadas en el calendario acadèmico. | Actas de asambleas comunitarias | TRIMESTRAL | Desarrollar cuatro reuniones comunitarias | 0 |  |  | x |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Concejo de padres de familia | Reestructurar el personal a cargo del concejo de padres de familia. | Sesionar el 100% de las reuniones programadas en el calendario academico establecido. | Actas de reuniones del concejo de padres de familia. | TRIMESTRAL | Desarrollar tres reuniones de padres de familia. | 0 |  |  | x |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Mecanismos de comunicación | Definir un canal de comunicación oficial de la institucion cultural e intercultural | Enviar el 100% de la informacion oficial y academica por medio de los canales institucionales (cultural e intercultural). | Creaciòn canal oficial cultural e intercultural. | SEMANAL | Unificar una agenda de correos electronicos y numeros de telefono | 0 |  |  | x |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Trabajo en equipo | Establecer dias calendario para realizar intercambio de experiencias pedagogicas,formacion ludica y cualificacion del talento humano. | Realizar el 100% de los encuentros planeados en un calendario. | Actas de los encuentros programados. | TRIMESTRAL | Encuentros trimestrales para realizar intercambio de experiencias pedagogicas,formacion ludica y cualificacion del talento humano. | 0 |  |  | x |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Reconocimiento de logros | Exaltar la labor pedagogica de los dinamizadores | Fijar una fecha calendario para exaltar la labor pedagogica de los dinamiizadores y estudiantes de la institucion. | Certificacion por parte de la I.E. U`WA IZKETA | TRIMESTRAL | Reconocimiento de la institucion por medio de un encuentro comunitario | 0 |  |  | x |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Identificación y divulgación de buenas prácticas | Seguir las orientaciones del KAJKRASA RUYINA que esta inmerso en la ley de origen | Fortalecer la investigacion en el reconocimiento y autoreconocimiento del contexto, aula-comunidad | KAJKRASA RUYINA | TRIMESTRAL | Aplicar las orientaciones y lineamientos del KAJKRASA RUYINA | 0 |  |  | x |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Pertenencia y participación | Participar activamente de todos los procesos pedagogicos comunitarios y culturales institucionales. | Realizar el 100% de las actividades programadas segun calendarios | Actas de los encuentros programados | TRIMESTRAL | Realizar encuentros trimestrales para fortalecer los procesos pedagogicos comunitarios y culturales institucionales. | 0 |  |  | x |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Ambiente físico | Mejorar la infraestructura de las sedes etnoeducativas | Construir y o restruccturar tres sedes etnoeducatva (Kuitua y Sisiera) | Acta de entrega de obras | TRIMESTRAL | Construir y restruccturar tres sedes etnoeducatva (Kuitua y Sisiera) | 0 |  |  | x |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Inducción a los nuevos estudiantes | Diseñar manuales de induccion a dinamizadores y estudiantes nuevos | Diseñar el 100% del manual de induccion a dinamizadores y estudiantes | Manual induccion a dinamizadores y estudiantes | TRIMESTRAL | Implimentar el funcionamiento del manual de induccion a docentes y estudiantes | 0 |  |  | x |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Motivación hacia el aprendizaje | Implementar estrategias pedagogicas que faciliten el proceso de ensenaza en forma intercultural | El 90% de los dinamzadores desarrollara, propuestas de investigacion pedagogicas | Informes academios | TRIMESTRAL | Cada dinamizador aplique propuestas pedagogicas | 0 |  | x |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Manual de convivencia | Focalizar y tipificar las diferentes situaciones problema que se presentan en el desarrollo de las practicas pedagogicas | Tipificar el 100% de las situaciones problemas que se puedan presentar en el desarrollo las practicas pedagogicas | Orientador comuitario de convivencia | TRIMESTRAL | Realizar ajustes al orientador comunitario | 0 |  | x |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | Dinamizadores pedagogicos y directivo docente
| Actividades extracurriculares | Participar en jornadas de resistencia pacifica en la lucha activa por el reconocimiento de sus derechos. | Participar del 100% de las actividades comunitarias y culturales programadas por ASOU`WAS | Acta comunitaria | TRIMESTRAL | Participar de actividades comunitarias y extracurriculares | 0 |  |  | x |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | ASOU´WAS y I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Bienestar del alumnado | Velar por el desarrollo fisico, psicologico y academico de todos los niños, niñas y jovenes en proceso de formación. | Participar del 100% de las actividades comunitarias y culturales programadas por ASOU`WAS | Programar brigadas de atencion medica integral | TRIMESTRAL | propiciar espacios en el calendario academino para el desarrollo de las actidades de atencion medica integral | 0 |  | x |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | Eje de medioambiete sociedad y salud
| Manejo de conflictos | Implementar el orientador comunitario de convivencia institucional. | Aplicacion del protocolo de acciones pedagogias según el orientador comunitario al 100% de las situaciones problema | Actas comportamentales | TRIMESTRAL | Aplicar el orientador comunitario en las practicas pedagogicas institucionales | 0 |  | x |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | Dinamizadores pedagogicos y directivo docente
| Manejo de casos difíciles | Implementar el protocolo de acciones pedagogicas según el orientador comunitario. | Aplicar el protocolo de acciones pedagogicas al 100% de las situaciones problemas | Actas comportamentales | SEMANAL | Remitir a las autoridades tradicionales y juridicas. | 0 |  | x |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | Autoridades tradicionales y Asou'was
| Familias o acudientes | Vincular a los padres de familia a los procesos de formacion pedagogicos y disciplinarios | Realizar encuentros comunitarios de socializacion sobre procesos de formacion. | Actas comunitarias | TRIMESTRAL | Informes academicos y disciplinarios a padres de familia. | 0 |  |  | x |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | Dinamizadores pedagogicos.
| Autoridades educativas | Recibir orientacion y acompañamiento de las autoridades tradicionales, cabildos y miembros de la guardia indigena escolar | Vincular el 2% de los estudiantes con capacidades, actitudes y aptitudes para conformar la guardia indigena escolar. | Actas de conformacion de la guardia indigena escolar | TRIMESTRAL | Vincular la guardia indgena estudiantil a los procesos de lucha y resistencia territorial. | 0 |  | x |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | Estuiantes
| Otras instituciones | Fortalecer los Convenios interadministrativos, interinstitucionales e interculturales | Ejecutar el 100% de los convenios interadministrativos e interinstitucionales. | Actas institucionales | TRIMESTRAL | Suscribir convenios interadministrativos e interinstitucionales. | 0 | x |  |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | ASOU´WAS y I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA
| Sector productivo | Ejecutar el Convenio institucional I.E. U`WA IZKETA y administracion cumbre agraria etnica, popular y campesina | Implementar el 100% los cultivos proyectados | Firma de convenios | TRIMESTRAL | Aplicar buenas practicas ecoagricolas y generar alimentos a las comunidades en el marco de la politica de seguridad alimentaria | 0 | x |  |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-11-30 | ASOU´WAS y I.E. U`WA IZKETA SEGOVIA , MINISTERIO DE AGRICULTURA.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Proceso de matrícula | Mantener la matricula de acuerdo al convenio interadministrativo | continuidad a la matricula propia, con documentación exigida por la secretaria de educación. | folios e matriculas y simat | MENSUAL | Diligenciamiento de folio de matricula, actualicacion de documentos de identidad revisión del simat y lista de asistencia. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Dinamizador, padre de familia y secretaria.
| Archivo académico | disponer de la informacion delos estudiantes de todas las sedes. | Expedir constancias y cetificados de manera agil confiable y oportuna. | Documentacion(certificados y constancias en digital), informes academico. | SEMANAL | Entrega de informe solicitud y expedicio de documentos | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Dinamizador, directivo docente y secretaria.
| Boletines de calificaciones | Expedicion de boletines de calificaciones según los momentos establecidos. | Implementar acciones para ajustarlo y mejorarlo. | Formato de boletin fisico y digita acta de reunion, lista de asistencia y registro fotografico. | TRIMESTRAL | presentacion de informe academico, socialización y entrgra del informe academico de los niños a padres de familia al finalizar los momentos academicos. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Dinamizador, directivo docente y padres de familia.
| Mantenimiento de la planta física | Adecuacion y mejoramiento de las plantas fisicas de la institución. | Gestion de recursos mediante proyectos para el mantenimeinto de las plantas fisicas. | Registro fotografico y plantas fisicas | MENSUAL | Elaboracion de propuestas y proyectos para el mejoramiento y construccion de las sedes ante los entes gubernamentales. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Dinamizador, directivo docente y gerente administrativo.
| Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física | Contar con el apoyo de la comunidad educativa para la adecuación y embellecimiento la planta fisica. | Participacion activa de la comunidad educativa en el desarrollo de actividades de adecuacion y enbellecimiento de la planta fisica. | Proyectos, oficios enviados, registros fotograficos. | MENSUAL | Encuentros comunitarios. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Dinamizador, estudiantes, padres de familia y comunidad en general.
| Seguimiento al uso de los espacios | Visitas a las sedes etnedocativas. | Seguimiento a los procesos educativos y valoracion de las estructuras fisicas de las sedes. | Registro geografico, actas y listas de asistencia. | TRIMESTRAL | planeacion de recorridos por las comunidades y visitas a las sedes etnoeducativas. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo,dinamizador, estudiantes, padres de familia y comunidad en general.
| Adquisición de los recursos para el aprendizaje | Disponibilidad de recursos para la adquisición de materiales para el aprendizaje. | sastisfacer las necesidades de material pedagogico de los dinamizadores y los estudiantes. | convenio interadmistrativo, registro fotografico contratos y facturas. | TRIMESTRAL | suministro de material para el proceso de enseñanza aprendizaje. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo,dinamizador, estudiantes.
| Suministros y dotación | Garantizar la adquición y la distribución oportuna de los suministros necesarios. | Suministro de utiles escolares, uniformes y equipos tecnologicos. | Registro fotografico contratos y facturas. | TRIMESTRAL | Ejecución del presupuesto establecido en el convenio interadministrativo. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo,dinamizador, estudiantes.
| Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Mantenimiento oportuno a los equipos y recurso para el aprendizaje adquiridos por la Institución. | Seguimiento continuo a los equipos y recurso para el aprendizaje. | Oficios enviados, actas y registro fotografico. | TRIMESTRAL | elaboracion de oficios y notificacion a la institución. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Dinamizador, directivo docente.
| Seguridad y protección | Revisión periodica del panorama de riesgo. | Conocer y adoptar medidas preventivas del conocimiento del panorama de riesgos. | Video institucional, oficios enviados | MENSUAL | Comunicados a la opinion publica frente a los riesgos fisicos. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo,dinamizador, estudiantes, padres de familia y comunidad en general.
| Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología) | ofrecer servicios complementarios de restaurante escolar, enfermeria y psicologia | Cobertura suficiete de los servicios complementarios. | Registro fotografico, minuta y planillas del PAE. | SEMANAL | Diseño propuesta para los servicios de enfremeria y psicologia, Servicio de restaurante escolar. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo,dinamizador.
| Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. | Diseño de estrategia para atender esta poblacion. | Identificacion de estudiantes con problemas de aprendizaje | Formato de desarrollo fisico, bajo rendimiento academico. | SEMANAL | Identificacion de estudiantes con dificultades de aprendizajes o discapacidad a traves del proceso de aprendizaje | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Dinamizador, directivo docente.
| Perfiles | vincular personal con perfil estipulado en la politica ednoeducativa Kajkrasa Ruyina | Formacion de personal contratado en estudios superiores. | Actas de avales y hojas de vidas. |  | Dinamizadores bilingues u´wa. Mestizos y no u´was en proceso de formación. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo,dinamizador.
| Inducción | Realizar actividades de induccion con los dinamizadores y administrativos nuevos y antiguos. | Presentacion y analisis del PEC.y el plan de mejoramiento institucional | Actas, listados de asistencias y registro fotograficos. |  | socializacion de los procesos etnoeducativos, induccion y acogida del personal detro de la institucion. | [6 empty] | 4 de febrero 2019 | 8 de febrero 2019 | Equipo adminsitrativo,dinamizador.
| Formación y capacitación | formación y capacitación a los dinamizadores de otros agentes educativos superiores. | mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje | Actas, listados de asistencias y registro fotograficos. |  | Capacitación por asesor pedagogico de la institucion y convenios con universidades. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo.
| Asignación académica | Cumplir los horarios teniendo en cuenta las asignación académica. | Desarrollar las tematicas establecidas en los diferentes ejes temáticas. | Listados de asistencias, planes de estudios y registro fotograficos . | SEMANAL | Asignación academica de acuerdo a los ejes tematicos y horarios establecidos. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo,dinamizador y estudiantes.
| Pertenencia del personal vinculado | Vincular personal identificado con la filosofía, principios y objetivos de la Institución. | Personal dispuesto a realizar actividades complementarias para el mejoramiento de la Institución. | contratos y registros fotográficos. | TRIMESTRAL | Reuniones comunitarias, semanas institucionales, diligenciamiento de formatos. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo y dinamizadores.
| Evaluación del desempeño | Implementar un proceso de evaluación para los dinamizadores. | Permitir la implementación de acciones de mejoramiento y de desarrollo profesional. | Actas y formatos de evaluacion y listado de asistencia. | TRIMESTRAL | Autoevalución, evalucion personal y comunitaria. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo y dinamizadores.
| Estímulos | Definir una estrategia de reconocimiento al personal vinculado. | La estrategia de reconocimiento deber ser parte fundamental de la cultura institucional. | Informes pedagogicos, evidencia fotográfico. | MENSUAL | Celebración dia del dinamizador y reonocimientos publicos. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo y dinamizadores.
| Apoyo a la investigación | Elaboración de propuesta para el diseño de material pedagógico. | Elaboración y producción de material pedagógico de acuerdo al contexto. | acta y firma de recibidos del materila de apoyo. | TRIMESTRAL | entrega de material pedagogico; documentos de apoyo a los planes de areas. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo,dinamizador y estudiantes.
| Convivencia y manejo de conflictos | Contribuir a que exista un buen clima escolar. | Solucion de situaciones de convivencia a traves del diálogo. | Manual comunitario y actas. | SEMANAL | Implementación del orientador comunitario y reuniones consejo directivo comunitario. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo,dinamizador, estudiantes y consejo directivo comunitario.
| Bienestar del talento humano | Realizar actividades orientadas a la integración y bienestar del personal. | Mejorar las relaciones del personal vinculado. | Registro fotografico. | TRIMESTRAL | Encuentro día del dinamizador y deportivos. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo y dinamizadores.
| Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos (FSE) | Ejecucion del presupuesto teniendo en cuenta la normatividad vigente. | Identificacion y mejoramiento de nececisadades de las sedes Etnoeducativas. | resolucion, facturas y registro fotografico. | TRIMESTRAL | Ejecución de presupuesto teniendo encueta de las necesidades de las sedes con base a la resolucion. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo,dinamizadores, consejo directivo.
| Contabilidad | Llevar registro contables del presupuesto Institucional. | Presentar informes financieros con control efectivo del presupuesto y del plan de ingresos y gastos. | convenio interectivo, informe financiero fisico y digital, contratos, facturas y evidencia fotografica. | TRIMESTRAL | Presentacion de informes financieros a las entidades correspondientes. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativos y la comunidad en general.
| Ingresos y gastos | Dar a conocer a la comunidad el ingreso y gastos de recursos de la institución. | socialización de ingresos y gastos de los recursos de la institución. | Informes financieros, actas, evidencias fotográficas. | TRIMESTRAL | Reuniones comunitarias. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo.
| Control fiscal | Presentar informe financiero de manera apropiada y oportuna. | Seguimiento y control a los resultados a los informes financieros. | Informes financiero en fisico,digital y radicados. | TRIMESTRAL | Presentacin de informe financiero a las entidades competentes de manera apropiada y oportuna. | [6 empty] | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre 2019 | Equipo adminsitrativo.
COMUNITARIA | atencion educativa a grupos poblacionales o en situacion de vulnerabilidad que experimetan barreras al alpredizaje y la participacion. | generar un espacio de atencion educativa especial,para la poblacion que presenta dificultades en el aprendizaje. | poder atender en un futuro a los niños de todas las sedes etnoeducativas del resguardo unido uwa, que presentan dificultades de aprendizaje. | diagnostico medico especializado. | TRIMESTRAL | realizar reuniones comunitarias. Exigir un seguimiento por parte del ministerio de educacion sobre los casos. | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | comunidad educativa, instituciones gubernamentales.
| atencion educativa a estudiantes pertenecientes a grupos etnicos. | incentivar a los niños a que se vinculen a la educacion. | aumentar la cobertura de la institucion etnoeducativa. | verificacion del simat. | SEMANAL | reuniones comunitarias, reporte de novedades. | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | comunidad educativa.
| Necesidades y expectativas de los estudiantes. | fortalecer el acompañamiento de los padres de familia en los procesos educativos pedagicos de los estudiantes. | involucrar en un 90% la participacion de los padres de familia en actividades pedagogicas. | planeaciones de actividades pedagogicas. | SEMANAL | encuentros de saberes interculturales, reuniones comunitarioas, salida de campo. | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | dinamizadores pedagogicos, comunidad general, estudiantes.
| proyecto de vida. | fomentar sus usos y costumbres acorde a la ley de origen uwa y contuniar su proceso educativo. | preparar lideres idoneos comprometidos con su comunidad, para la defenza del territorio. | plan salvaguarda. | TRIMESTRAL | actividades culturales, proceso de resistencia y reuniones comunitarias. | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | comunidad en general.
| escuela de padres. | fortalecer los procesos comunitarios. | orienta a los integrantes de la familia y a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en sus diferentes procesos. | consejo directivo comunitario. | TRIMESTRAL | charlas educativas y orientaciones culturales. | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | comunidad educativa
| oferta de servicios a la comunidad. | Brindar calidad de educacion intercultural basada en los usos y costumbres del pueblo uwa. | la comunidad cuente con una educacion propia dentro de su territorio y con talento humano capacitado. | proyecto etnoeducativo kajkrasa ruyina. | TRIMESTRAL | reuniones y avales comunitarias. | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | comunidad en general.
| uso de la planta fisica y de los medios. | Apropiar los espacios adecuado para el dearrollo de encuentro de saberes | Dar uso adecuado a la planta fisica | Inventarios institucionales por sedes. | TRIMESTRAL | Reunion comunitarias, institucionales | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | comunidad en general.
| servicio social estudiantil. | Realizar las practicas de servicio social dentro de la comunidad. | cumplir las horas establecidas por parte de los estudiantes en la practica. | poblacion beneficiada | TRIMESTRAL | realizacion de la planeacion, registro de asistencia y evidencias fotograficas. | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | estudiante, dinamizador e instituciones.
| participacion de los estudiantes. | dar a conocer el orientador comunitario para la convivencia por parte de los estudiantes y dinamizadores quienes lo conforman. | que todos los niños conozcan las normas que se rigen en el orientador comunitario. | orientador comunitario. | TRIMESTRAL | reuniones comunitarias, implementacion de temas en los planes de estudio. | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | comunidad educativa.
| asamblea y consejo de padres de familia. | integrar a padres de familia y establecer funciones especificas, que conllevan a toma de decisiones para la buena convivencia dentro de las instituciones. | control total y seguimiento a las situaciones de convivencia institucional. | orientador comunitario. | MENSUAL | charlas educativas, aplicación de correctivos y orientaciones culturales. | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | representante de padres, estudiantes, dinamizadores.
| participacion de las familias. | Insentivar la participacion de los padres y madres en las actividades educativa dentro la convivencia institucional. | los padre de familia conozca sus derechos y deberes que se establece dentro del orientador comunitarios. | orientador comunitario. | TRIMESTRAL | Socialiacion del orientador comunitarios ,orientaciones de autoridades tradicionales | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | comunidad educativa.
| prevencion de riesgos fisicos. | Diseñar un plan de contigencia | implementar el plan de contigencia con la comunidad educativa | Diagnostico | TRIMESTRAL | orientaciones culturales, charlas educativas de salud publica. | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | autoridades tradicionales, auxiliares de salud publica y la comunidad en general.
| prevencion de riesgos psicosociales. | aplicar el procotocolo del sistema integral de vida. | brindar atencion a la poblacion infantil. | seguimientos de las situaciones comportamentales. | TRIMESTRAL | acciones pedagogicas preventivas, implementar el plan de atencion. | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | comunidad educativa.
| programa de seguridad. | diseñar un plan de accion para el control de accidentes o desastres naturales. | poseer un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad. | ficha tecnica de prevencion de riesgos. | TRIMESTRAL | charla educativa, talleres, encuentros comunitarios. | [6 empty] | 2019-02-06 | 2019-11-30 | cumunidad educativa.
GESTION ACADEMICA | Plan de estudios | Ajustar el proyecto politico KAJKRASA RUYINA bajo los lineamientos de la ley de origen u´wa con el fin de formar personal con conocimientos propios. | Al finalizar el año escolar los estudiantes deben tener una buena formación bajo los criterios del Kajkrasa Ruyina | Apropiación de los usos y costumbres con base en una educación propia. | TRIMESTRAL | Implementar un registro de evaluacion y control de evaluacion de los procesos pedagogicos donde se evidencie la aplicación de la educacion propia. | [6 empty] | 2019-01-28 | 2019-11-29 | dinamizadores pedagogicos
| Enfoque metodológico | Elaborar nuevas rutas integradoras bajo los lineamientos de la educación propia con la orientacion de autoridades tradicionales y lideres comunitarios. | La continua orientación de autoridades tradicionales y lideres comunitarios en los procesos educativos. | Responsabilidad de los padres de familia y las autoridades tradicionales en la educación del futuro del pueblo u´wa. | TRIMESTRAL | Capacitacion de los dinamizadores pedagogicos para la elaboracion de las rutas integrados | [6 empty] | 2019-01-28 | 2019-11-29 | directivos administrativos
| Recursos para el aprendizaje | Construir material pedagogico para el apoyo de las rutas integradoras deacuerdo a la educación propia | Recopilación dede las experiencias vividas para el fortalecimiento y elaboración de material pedagogico propio. | materiales basados en la educacion propia y la cantidad de estudiantes de cada sede etnoeducativa | MENSUAL | Elaboracion de material de apoyo basado en educacion propia. | [6 empty] | 2019-01-28 | 2019-11-29 | directivos administrativos y equipo de dinamizadores
| Jornada Escolar | Incentivar en prácticas culturales que se orienten al respeto, y la sana convivencia para el desarrollo de competencias en la articulación de otros contextos de aprendizaje. | participacion en as jornadas academicas y actividades culturales | apropiacion de calendario academica y culturales | SEMANAL | Jornadas escolares flexibles de acuerdo al calendario cultural | [6 empty] | 2019-01-28 | 2019-11-29 | comunidad educativa
| evaluacion | determinar las habilidades que permiten valorar el avance y los resultos del proceso a partir de la evidencia y los procesos culturales | diseño de las evaluaciones bajo el contexto de la educacion propia | Aplicación del sistema propio de evaluacion PEC | SEMANAL | Concientizar a la comunidad educativa de de la apropiacion de los sistema de aluacion propia | [6 empty] | 2019-01-28 | 2019-11-29 | directivos administrativo,equipo de dinamizadores y comunidad
| opciones didacticas para las areas, asignaturas y proyectos transversales. | diseñar los proyectos de practicas pedagogicas tranversales. | continuar con la aplicación de los proyectos pedagogicos tranversales en cada eje tematico. | evidencias del desarrollo de las rutas integradoras culturales. | MENSUAL | revision y ajuste de planes de estudio por ejes tematicos por el equipo de los dinamizadores. | [6 empty] | 2019-01-28 | 2019-11-30 | directivos administrativos y equipo de dinamizadores
| estrategia para las tareas escolares. | crear estrategias flexibles para el cumplimiento de tareas escolares. | al iniciar el año escolar informar a los padres de familia la importancia que tienen las tareas extraclases. | investigacion con los mayores y actividades didacticas. | SEMANAL | reunion comunitaria de padres de familia y dinamizador. | [6 empty] | 2019-01-28 | 2019-11-30 | dinamizadores pedagogicos
| uso articulado de los recursos para el aprendizaje. | programar actividades especiales para estudiantes que presenten dificultades en sus actividades. | aprovechar los recursos dados para cada sede especialmenten con el material relacionado con las TIC | planeador de clases y diario de campo. | MENSUAL | manejo adecuado de los materiales aportados por la institucion. | [6 empty] | 2019-01-28 | 2019-11-30 | dinamizadores pedagogicos
| uso de los tiempos para el aprendizaje. | continuar con el cumplimiento de las actividades planeadas en el cronograma academico. | seguimiento a las actividades programadas en el cronograma de actividades. | calendario academico | TRIMESTRAL | entrega de informes mensuales y trimestrales a los directivos docentes y padres de familia. | [6 empty] | 2019-01-28 | 2019-11-30 | directivos administrativos, autoridades tradicionales y padres de familia
| Relación pedagógica | la comunicación como base fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. | Mejorar el ambiente laboral,las relaciones recíprocas en el que hacer pedagogico. | RUTAS INTEGRADORAS CULTURALES - KARITA A'WATA LEY DE ORIGEN | SEMANAL | PROYECTO ETNOEDUCATICO COMUNITARIO KAJKRASA RUYINA | [6 empty] | 2019-01-28 | 2019-12-28 | Dinamizadores, estudiantes, directivo docente comuniad en general.
| Planeación de clases | revision, ajustes y seguimiento alos planes de clases. | Articulación de los planes de clase para dar cumplimiento a lo establecido en la malla curricular. | PLANES DE ESTUDIO - PLANEADORES PEDAGOGICOS-DIARIOS DE CAMPO- FORMATOS CON ENFOQUE CULTURAL | TRIMESTRAL | ELABORACION DE LAS PROPUESTAS PEDAGOGICOS DE ACUERDO A CADA EJE TEMATICO AL CONTEXTO U'WA | [6 empty] | 2019-01-28 | 2019-01-28 | Dinamizador.
| Estilo pedagógico | Fortalecer las practicas pedagógicas con estrategias adecuadas que faciliten el aprendizaje. | Desarrollo de estrategias pedagogicas, facilitando procesos de aprendizaje . | PROYECTO ETNOEDUCATIVO KAJKRASA RUYINA - PEC - KARITA A'WATA | SEMANAL | practicas pedagogicas vivenciales | [6 empty] | 2019-11-28 | 2019-11-29 | Dinamizadores, estudiantes, directivo docente.
| Evaluación en el aula | Identificar las fortalezas y debilidades del sistema de evaluación, propuestos en el PEC para mejorar los procesos de aprendizaje. | Dar a conocer de manera precisa y coherente de acuerdo al sistema de evaluacion de PEC | EVALUACION PERSONAL Y GRUPAL - EVALUACION COMUNITARIA - EVALUACION GENERAL | TRIMESTRAL | SISTEMA DE EVALUACION COMUNITARIO INSTITUCIONAL PEC, INFORME ACADEMICO. | [6 empty] | 2019-01-28 | 2019-11-29 | Dinamizadores, estudiantes, directivo docente.
| Seguimiento a los resultados académicos | Hacer acompañamiento y seguimiento a los resultados academicos. | Continuar realizando el analisis de rendimiento academico en las reuniones comunitarias. | Los dinamizadores pedagogicos,entregan actas de reuniones comunitarias. | TRIMESTRAL | Establecer estrategias pedagogicas y comunitarias para el aprendizaje continuo,. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre2019 | Dinamizadores pedagogicos,directivos administrativos, autoridades tradicionales y comunidad en general.
| Uso pedagógico de las evaluaciones externas | mejorando los resultados de las pruebas saber. | Analizar los resultados de las pruebas SABER. | Analizara el impacto de los resultados obtenidos de las pruebas SABER | TRIMESTRAL | Implementar simulacros de pruebas saber en las actividades pedagogicas y comunitarias. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre2019 | Ministerio de educacion, directivos administrativos y dinamizadores pedagogicos.
| Seguimiento a la asistencia | Concientizar a los padres de familias y estudiantes para que presenten las respectivas excusas. | Evaluar los dinamizadores y padres de familia la asistencia de cada estudiante. | En las reuniones comunitarias los dinamizadores pedagogicos, entregan el listado de asistencia . | MENSUAL | Hacer reuniones comunitarias para la toma de desiciones de los niños que no asisten a clase. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre2019 | Dinamizadores pedagogicos,directivos administrativos, autoridades tradicionales y padres de familia.
| Actividades de recuperación | Identificar dificultades de aprensizaje en los estudiantes. | Evaluar mediante actividades pedagogicas y comunitarias a los estudiantes. | Resultado de evaluaciones propias. | TRIMESTRAL | Implementar estrategias propias de acuerdo a nuestros usos y costumbres, para mejorar el aprendizaje continuo en los estudiantes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre2019 | Dinamizadores pedagogicos, autoridades tradicionales y los padres de familias.
| Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | orientar a los padres de familia y autoridades tradicionales,sobre los mecanisno de ayuda profesional. | Mediante la orintación profesional psicologo, diseñar estrategias didacticas de acuerdo a los usos y costrumbres, para aprendizaje adecuado. | En el formato de desarrollo fisico, los dinamizadores informan a los padres de familia y directivos administrativos de la dificultad que presenta el niño. | TRIMESTRAL | gestionar ante las entidades competentes para el apoyo a estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre2019 | Dinamizadores pedagogicos,directivos administrativos, autoridades tradicionales y los padres de familia.
| Seguimiento a los egresados | Diseñar medios de comunicación para la oportunides laborales. | Identificar y sistematizar el personal para la oferta labora. | Regitrar la hoja de vida de los egresados. | TRIMESTRAL | evaluar los conocimientos propios para vincular a los egresados U´was a la oferta laborar en programas y proyectos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 de enero 2019 | 15 de diciembre2019 | Directivos administrativos, autoridades tradicionales, calbildos y Asouwa.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos