INSTITUTO JOSE CELESTINO MUTIS

RUTA DEL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2018

Guía Nº 5

Consejo Académico

MUNICIPIO DE ABREGO

NORTE DE SANTANDER

GUÍA No. 5

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI

OBJETIVO GENERAL DEL PMI: Consolidar el Proyecto Educativo Institucional, mediante el desarrollo de procesos internos inclusivos en cada una de las 4 áreas de gestión.

META GENERAL DEL PMI: Mejorar en un 100% en el 2018, los  aspectos críticos priorizados en las 4 áreas de gestión.

INDICADOR GENERAL DEL PMI: =(Número de aspectos críticos mejorados/Total de aspectos críticos proyectados en las 4 áreas de gestión para el 2018)*100%

GUÍA No. 5

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI

OBJETIVO GENERAL:	Organizar, desarrollar y evaluar el funcionamiento general de la Institución.

META GENERAL: Mejorar en un 100% en el 2018, los  aspectos críticos priorizados en el área de gestión Directiva

INDICADOR GENERAL: =(Número de aspectos críticos mejorados/Total de aspectos críticos proyectados para el 2018)*100%

Gestión: Directiva

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | FECHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Socializar la Identidad Institucional con todos los miembros de la Comunidad Educativa. | Socializar la Identidad Institucional con el 100% de los miembros de la Comunidad Educativa en el 2018. | =(N° de miembros socializados/Total de miembros de la Comunidad Educativa)*100% | Conformación del equipo de Identidad Institucional | Grupo docentes | Febrero | Febrero |
|  |  |  | Establecer los mecanismos para socialización de la Identidad Institucional | Área de sociales | Febrero | Febrero |
|  |  |  | Seguimiento del proceso de socialización de la Identidad Institucional. | Consejo Académico. | Febrero | Junio |
|  |  |  | Evaluación de la socialización de la Identidad Institucional. | Consejo Académico – Equipo de Identidad Institucional. | Julio | Julio |
|  |  |  | Dar a conocer las metas Institucionales y los miembros responsables de las mismas. | El Consejo Directivo | Abril | Mayo |
| Unificar las estrategias pedagógicas para que sean coherentes con la Identidad Institucional y aplicarlas de manera articulada en las diferentes Ciclos | Unificar y aplicar de manera articulada las estrategias pedagógicas en las diferentes jornadas, niveles y ciclos de la Institución en el 2018. | =(N° de estrategias pedagógicas unificadas y articuladas/Total de estrategias pedagógicas)*100% | Unificar las estrategias pedagógicas de la Institución. | Consejo Académico | Mayo | Junio |
|  |  |  | Dar a conocer las estrategias pedagógicas Institucionales unificadas, en las diferentes jornadas, niveles y ciclos. | Los Jefes de Área | Marzo | Marzo |
|  |  |  | Aplicar de manera articulada las estrategias pedagógicas Institucionales unificadas, en las diferentes jornadas, niveles y ciclos. | Grupo docente | Marzo | Julio |
|  |  |  | Conocer las acciones Institucionales a desarrollar en el 2018. | Consejo Directivo | Marzo | Marzo |
| Implementar un proceso de autoevaluación integral, empleando instrumentos y procedimientos claros donde participe toda la comunidad educativa | Desarrollar la autoevaluación institucional con todos sus componentes y miembros de la comunidad educativa | Numero miembros comunidad educativa participantes/miembros totales de la comunidad*100 | Socialización de la guía 34 con docentes y representantes de la comunidad educativa Identificación de los componentes en las diferentes áreas de gestión Conformación de los equipos para la evaluación de las áreas Tabulación de la información obtenida | Equipo de gestión y calidad y consejo directivo | Julio | Noviembre |
| Liderar la implementación de un proyecto pedagógico institucional coherente con las necesidades de la diversidad en toda la institución. | Formular un proyecto pedagógico institucional en los cuatro componentes para el año 2018 | Numero de componentes del PEI resignificados / numero componentes del proyecto*100 | Socialización de los componentes del PEI Recopilación y verificación de información requerida Revisión de la autoevaluación institucional, de las evaluaciones externas, lectura de contexto y demás elementos necesarios | Consejo Directivo Equipo de gestión y calidad Docentes | Marzo | Noviembre |
| Utilizar diferentes medios de comunicación, previamente identificados, para informar, actualizar y motivar a cada uno de los estamentos de la Comunidad Educativa en el proceso de Mejoramiento Institucional. | Definir los diferentes medios de comunicación para informar, actualizar y motivar los miembros de la Comunidad Educativa en el 2018. | =(N° de medios utilizados/Total de medios disponibles)*100% | Dar a conocer los diferentes medios de comunicación de la Institución a la comunidad educativa. Verificar la utilización de los medios de comunicación Institucionales por los miembros de la comunidad educativa. Conformar la comisión para que revise, oriente y ajuste el Manual de Convivencia. | El Consejo Directivo | Abril | Abril |
|  |  |  |  | Coordinación | Julio | Agosto |
|  |  |  |  | El Consejo Directivo | Febrero | Febrero |
| Implementar una estrategia que permita fortalecer el trabajo en equipo en los diferentes proyectos institucional | Implementar estrategia fortalecimiento trabajo en equipo en diferentes proyectos en el 2018 | No. Equipos por proyectos/número de proyectos * 100 | Selección de integrantes para diferentes equipos de gestión Desarrollo cronograma reuniones Definición de proyectos por desarrollar | Comité de gestión de calidad Rector | Febrero | Noviembre |
| Establecer una comisión que revise periódicamente el Manual de Convivencia y oriente sus ajustes y mejoramiento al mismo. | Organizar una comisión para que revise, oriente y ajuste el Manual de Convivencia. | =(N° de ajustes del manual de convivencia/Total de ajustes propuestos)*100% | Diseñar un cronograma de trabajo para revisar, orientar y ajustar el Manual de Convivencia. | Coordinación | Febrero | Febrero |
|  |  |  | Desarrollar las acciones previstas en el Cronograma de trabajo | Coordinación | febrero | Junio |
|  |  |  | Enviar el Manual de Convivencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para su análisis y revisión. | Rector | Marzo | Marzo |
|  |  |  | Entregar el Manual de Convivencia ajustado a las últimas disposiciones y normas, al Consejo Directivo para su aprobación y publicación. | Orientación escolar, , área de educación ética y en valores humanos | Octubre | Octubre |
|  |  |  | Socializar el Manual de Convivencia con todos los estamentos de la Comunidad Educativa. | Grupo docente | Febrero | Febrero |
|  |  |  | Definir los criterios para la identificación y mediación de los conflictos entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. | Coordinadores, Orientación escolar y área de religión | Febrero | Marzo |
| Plantear mecanismos que combinen recursos internos y externos para prevenir las situaciones de riesgo y manejar los casos difíciles, de igual manera hacer seguimiento periódico a los mismos | Crear mecanismos internos y externos para prevención de situaciones de riesgo y manejar los casos difíciles en la institución en el 2018 | No. Mecanismos creados/No. Mecanismos implementados * 100 | Identificar las instituciones que puedan aportar para la prevención de riesgos Crear los convenios necesarios para el desarrollo de actividades interinstitucionales Creación de mecanismos internos para el control de situaciones de riesgo y lograr su seguimiento | Consejo directivo Comité de gestión de calidad | Febrero | Junio |

GUÍA No. 5

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI

OBJETIVO GENERAL:	Ajustar los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas Institucionales, gestión de clases, seguimiento académico.

META GENERAL: Ajustar en un 100% en el 2018, los aspectos críticos priorizados en el área de gestión académica.

INDICADOR GENERAL: (Número de aspectos críticos ajustados/Total de aspectos críticos proyectados para el 2018)*100%

Gestión: Académica

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | FECHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Ajustar el enfoque metodológico para que responda a la diversidad de la población y a las nuevas políticas de inclusión. (Consejo Académico) | Ajustar el enfoque metodológico para que responda en un 100% a la diversidad de la población y a las nuevas políticas de inclusión en el año 2018. | =(N° de tipos de población identificadas/Total de tipos de población de la Institución)*100% | Conformar un equipo para ajustar el enfoque metodológico | Consejo Académico | Marzo | Abril |
|  |  |  | Capacitación sobre las nuevas políticas de Inclusión | Consejo Directivo | Marzo | Abril |
|  |  |  | Identificar la diversidad de la población estudiantil | Consejo Académico | Mayo | Julio |
|  |  |  | Ajustar el enfoque metodológico existente a la diversidad de la población y a las nuevas políticas de inclusión. | Consejo Académico | Marzo | Junio |
|  |  |  | Presentar al consejo Directivo de la Institución el nuevo enfoque metodológico ajustado | Consejo Académico | Abril | Abril |
| Unificar las estrategias pedagógicas para que sean coherentes con la identidad institucional y aplicarlas de manera articulada en los ciclos. | Unificar las estrategias pedagógicas en concordancia con el modelo pedagógico constructivista social seleccionado para toda la institución en el año 2018 | No. Estrategias unificadas/No. Estrategias implementadas * 100 | Revisión de los planes de estudios, planes de área y de aula Identificar las estrategias pedagógicas de acuerdo al modelo seleccionado | Consejo académico | Febrero | Agosto |
| Articular las actividades de recuperación de los estudiantes en las diferentes áreas y ciclos para mejorar los resultados académicos en ellos | Articular las actividades de nivelación en las diferentes áreas y ciclos para mejorar los resultados en el año 2018 | No. Actividades de nivelación articuladas / No. De actividades de nivelación * 100 | Revisar planes de área y de asignatura Escoger las actividades a implementar Revisar resultados de las estrategias | Consejo académico Docentes | Febrero | Noviembre |
| Implementar estrategias para prestar apoyo a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico y/o dificultades de interacción. | Implementar estrategias para estudiantes con bajo desempeño en el 2018 | No. Estrategias implementadas / No. Estrategias creadas * 100 | Identificación de las estrategias a implementar Aplicación de las estrategias en cada una de las áreas de estudio Identificación de los estudiantes con bajo rendimiento | Docentes Consejo académico | Febrero | Noviembre |
| Ejecutar una estrategia de inducción a docentes y administrativos nuevos para dar a conocer el PEI y los planes de mejoramiento institucional. | Ejecutar la estrategia de inducción a docentes y administrativos en el conocimiento del PEI y PMI | No docentes y administrativos inducidos / No. Total de docentes y administrativos * 100 | Reuniones de capacitación a docentes y administrativos Asignación de compromisos a personal inducido en equipos de trabajo | Rector | Febrero | Junio |
| Desarrollar una política de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | Implementar una política de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje en el 2018. | =(N° dotaciones adquiridas para el aprendizaje/Total de solicitudes de dotación de las áreas para el desarrollo del aprendizaje)*100% | Realizar un diagnostico de las necesidades de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | Consejo Directivo | Abril | Abril |
|  |  |  | Priorizar las necesidades de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | Consejo Directivo | Mayo | Mayo |
|  |  |  | Desarrollar una política de uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | Consejo Directivo | Mayo | Junio |
|  |  |  | Adquirir los elementos necesarios para el aprendizaje en las diferentes áreas. | Consejo Directivo | Mayo | Agosto |

GUÍA No. 5

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI

OBJETIVO GENERAL:	Brindar apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero contable.

META GENERAL: Apoyar en el 2018, los aspectos críticos priorizados para el desarrollo del trabajo Institucional.

INDICADOR GENERAL: =(Número de aspectos críticos que ha sido apoyados/Total de aspectos críticos proyectados para el 2018)*100%

Gestión: Administrativa y Financiera.

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | FECHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Implementar estrategias para prestar apoyo a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico y/o dificultades de interacción. | Implementar en un 100% las estrategias para prestar apoyo a los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico y/o dificultades de Interacción. | =(N° de estudiantes que presentan bajo desempeño académico y/o dificultades de interacción atendidos/Total de estudiantes que presentan estos problemas)*100% | Conformar el equipo para diseñar las estrategias que permitan brindar apoyo a los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico y/o dificultades de interacción. Diseñar las estrategias que permitan brindar apoyo a los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico y/o dificultades de interacción. Socializar las estrategias con las diferentes áreas. Implementar en las aulas las estrategias diseñadas para prestar apoyo a los estudiantes con bajo rendimiento académico y/o dificultades de interacción. | Consejo Académico | Abril | Abril |
|  |  |  |  | Consejo Académico, orientación escolar y | Marzo | Abril |
|  |  |  |  | Jefes de área. | Mayo | Mayo |
|  |  |  |  | Docentes de la Institución | Julio | Diciembre |
| Levantar el panorama completo de riesgos físicos de la institución para adoptar medidas preventivas | Levantar en un 100% para el 2018 el panorama completo de los riesgos físicos de la institución | No. De jornadas que participan / total jornadas de la institución * 100 | Conformar un equipo para el levantamiento del panorama de riesgos físicos Taller de capacitación en seguridad y protección al equipo de trabajo Levantamiento completo de todos los riesgos físicos de la institución Socialización con todos los miembros de la comunidad educativa de los riesgos físicos de la institución | Consejo directivo | Mayo | Junio |

GUÍA No. 5

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI

OBJETIVO GENERAL:	Mejorar las relaciones con la comunidad educativa, mediante la participación, la convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades educativas especiales y la prevención de los riesgos.

META GENERAL: Mejorar en un 100% las relaciones con la comunidad en el 2018, mediante el fortalecimiento de los  aspectos críticos en el área de gestión de la comunidad.

INDICADOR GENERAL: =(Número de aspectos críticos ajustados/Total de aspectos críticos proyectados para el 2018)*100%

Gestión de la Comunidad

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | FECHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Implementar un plan de evacuación frente a desastres naturales o similares y establecer un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad en la Institución. | Implementar un plan de evacuación en el 2018 para la Institución. | =(N° de jornadas que participan en el Plan/Total miembros de la Institución)*100% | Organizar un equipo de trabajo que diseñe un plan de evacuación en la institución frente a desastres naturales o similares | Consejo Directivo | Mayo | Mayo |
|  |  |  | Taller de capacitación al equipo de trabajo en diseño de planes de evacuación frente a los desastres naturales o similares. | Consejo Directivo | Mayo | Mayo |
|  |  |  | Diseñar el plan de evacuación de todas las jornadas frente a desastres naturales o similares | Equipo de trabajo | Junio | Julio |
|  |  |  | Diseñar un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad en la Institución. | Consejo Directivo, Equipo de Trabajo y Bomberos. | Mayo | Junio |
|  |  |  | Socializar el plan de evacuación en la institución. | Equipo de trabajo | Junio | Agosto |
|  |  |  | Realizar un simulacro de evacuación. | Equipo de trabajo, docentes y directivos –docentes. | Septiembre | Septiembre |
|  |  |  | Implementar el sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad en la Institución. | Equipo de trabajo | Agosto | Diciembre |
| Dar a conocer a la comunidad educativa los programas de apoyo al proyecto de vida de los estudiantes. | Dar a conocer al 100% de la comunidad educativa en el 2018 los programas de apoyo al proyecto de vida de los estudiantes. | =(N° de miembros de la comunidad educativa que conocen los programas de apoyo al proyecto de vida/Total de miembros de la comunidad educativa)*100% | Diseñar un cronograma para la socialización de los programas de apoyo al proyecto de vida de los estudiantes. | Consejo Académico | Abril | Abril |
|  |  |  | Ejecutar el cronograma para los programas de apoyo al proyecto de vida de los estudiantes | Orientación escolar. | Abril | Noviembre. |
| Diseñar un programa transversal para la prevención de riesgos físicos, coherente con el PEI de la Institución. | Diseñar un programa en el 2018 para la prevención de riesgos físicos que involucren las diferentes áreas de la Institución. | =(N° de áreas que participan en el diseño del proyecto/Total de áreas)*100% | Organizar un equipo de trabajo que involucre las diferentes áreas de la Institución. | Consejo Directivo | Febrero | Febrero |
|  |  |  | Taller de capacitación al equipo de trabajo en prevención de riesgos físicos. | Consejo Directivo | Marzo | Marzo |
|  |  |  | Diseñar el programa de prevención de riesgos físicos. | Equipo de trabajo. | Marzo | Marzo |
|  |  |  | Socializar el programa de prevención de riesgos físicos con los miembros de la Comunidad Educativa. | Equipo de trabajo | Abril | Abril |
|  |  |  | Implementar en las diferentes áreas el programa de prevención de riesgos físicos de la Institución. | Docentes de las áreas | Agosto | Diciembre |
| Diseñar acciones orientadas a la prevención de problemas que constituyen factores de riesgo para los estudiantes y la comunidad. | Diseñar un programa en el 2018 para la prevención de riesgos psicosociales. | =(N° de acciones desarrolladas en el programa/Total de acciones proyectadas)*100% | Organizar un equipo de trabajo interdisciplinario para la prevención de riesgos psicosociales. | Consejo Directivo | Abril | Abril |
|  |  |  | Diseñar acciones para la prevención de problemas que constituyen factores de riesgo para los estudiantes y la comunidad. | Equipo de trabajo | Mayo | Mayo |
|  |  |  | Organizar un cronograma de actividades para la prevención de riesgos psicosociales. | Equipo de trabajo. | Mayo | Mayo |
|  |  |  | Socializar las acciones y el cronograma de actividades con todos los miembros de la comunidad educativa. | Equipo de trabajo | Junio | Julio |
|  |  |  | Ejecutar el cronograma de actividades propuesto. | Equipo de trabajo, directivos – docentes y Docentes de las áreas | Agosto | Diciembre |
|  |  |  | Realizar seguimiento al cronograma de actividades propuesto para la ejecución de las acciones de prevención de riesgos psicosociales. | Consejo Académico | Septiembre | Diciembre |