INSTITUTO JOSE CELESTINO MUTIS

RUTA DEL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN CADA META DEL PMI INSTITUTO MUTIS 2018

Consejo Académico

MUNICIPIO DE ABREGO

NORTE DE SANTANDER

GUÍA No. 6

EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL PMI

FORMATO No. 2: 	Estado de Ejecución de las ACTIVIDADES de cada Meta del PMI

Área de Gestión Directiva

| Fecha de seguimiento: día / mes / año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas | Actividades | Plazo |  | Estado ejecución |  |  |  |  |  |  | Observaciones |
|  |  | Inicio | Final | NI | ESP | EST | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| Socializar la Identidad Institucional con el 100% de los miembros de la Comunidad Educativa en el 2015. | Conformación del equipo de Identidad Institucional Establecer los mecanismos para socialización de la Identidad Institucional Seguimiento del proceso de socialización de la Identidad Institucional. Evaluación de la socialización de la Identidad Institucional. Dar a conocer las metas Institucionales y los miembros responsables de las mismas. | Febrero | Febrero |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Unificar y aplicar de manera articulada las estrategias pedagógicas en las diferentes jornadas, niveles y grados de la Institución en el 2015. | Unificar las estrategias pedagógicas de la Institución. Dar a conocer las estrategias pedagógicas Institucionales unificadas, en las diferentes jornadas, niveles y grados. Aplicar de manera articulada las estrategias pedagógicas Institucionales unificadas, en las diferentes jornadas, niveles y grados. Conocer las acciones Institucionales a desarrollar en el 2015. | Mayo | Junio |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Desarrollar la autoevaluación institucional con todos sus componentes y miembros de la comunidad educativa | Socialización de la guía 34 con docentes y representantes de la comunidad educativa Identificación de los componentes en las diferentes áreas de gestión Conformación de los equipos para la evaluación de las áreas Tabulación de la información obtenida | Julio | Noviembre |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Formular un proyecto pedagógico institucional en los cuatro componentes para el año 2015 | Socialización de los componentes del PEI Recopilación y verificación de información requerida Revisión de la autoevaluación institucional, de las evaluaciones externas, lectura de contexto y demás elementos necesarios | Marzo | Noviembre |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Definir los diferentes medios de comunicación para informar, actualizar y motivar los miembros de la Comunidad Educativa en el 2015. | Dar a conocer los diferentes medios de comunicación de la Institución a la comunidad educativa. Verificar la utilización de los medios de comunicación Institucionales por los miembros de la comunidad educativa. Conformar la comisión para que revise, oriente y ajuste el Manual de Convivencia. | Febrero | Agosto |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Implementar estrategia fortalecimiento trabajo en equipo en diferentes proyectos en el 2015 | Selección de integrantes para diferentes equipos de gestión Desarrollo cronograma reuniones Definición de proyectos por desarrollar | Febrero | Noviembre |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Organizar una comisión para que revise, oriente y ajuste el Manual de Convivencia. | Diseñar un cronograma de trabajo para revisar, orientar y ajustar el Manual de Convivencia. Desarrollar las acciones previstas en el Cronograma de trabajo Enviar el Manual de Convivencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para su análisis y revisión. Entregar el Manual de Convivencia ajustado a las últimas disposiciones y normas, al Consejo Directivo para su aprobación y publicación. Socializar el Manual de Convivencia con todos los estamentos de la Comunidad Educativa. Definir los criterios para la identificación y mediación de los conflictos entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. | Febrero | Octubre |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Crear mecanismos internos y externos para prevención de situaciones de riesgo y manejar los casos difíciles en la institución en el 2015 | Identificar las instituciones que puedan aportar para la prevención de riesgos Crear los convenios necesarios para el desarrollo de actividades interinstitucionales Creación de mecanismos internos para el control de situaciones de riesgo y lograr su seguimiento | Febrero | Junio |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Convenciones: NI: no iniciada, ESP: en espera, EST: estancada, CANC: cancelada, FIN: finalizada, EJ: en ejecución, % EJ: porcentaje de ejecución de la ACCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Área de Gestión Académica

| Fecha de seguimiento: día / mes / año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas | Actividades | Plazo |  | Estado ejecución |  |  |  |  |  |  | Observaciones |
|  |  | Inicio | Final | NI | ESP | EST | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| Ajustar el enfoque metodológico para que responda en un 100% a la diversidad de la población y a las nuevas políticas de inclusión en el año 2015. | Conformar un equipo para ajustar el enfoque metodológico Capacitación sobre las nuevas políticas de Inclusión Identificar la diversidad de la población estudiantil Ajustar el enfoque metodológico existente a la diversidad de la población y a las nuevas políticas de inclusión. Presentar al consejo Directivo de la Institución el nuevo enfoque metodológico ajustado | Marzo | Julio |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Unificar las estrategias pedagógicas en concordancia con el modelo pedagógico seleccionado para toda la institución en el año 2015 | Revisión de los planes de estudios, planes de área y de aula Identificar las estrategias pedagógicas de acuerdo al modelo seleccionado | Febrero | Agosto |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Articular las actividades de nivelación en las diferentes áreas y jornadas para mejorar los resultados en el año 2015 | Revisar planes de área y de asignatura Escoger las actividades a implementar Revisar resultados de las estrategias | Febrero | Noviembre |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Implementar estrategias para estudiantes con bajo desempeño en el 2015 | Identificación de las estrategias a implementar Aplicación de las estrategias en cada una de las áreas de estudio Identificación de los estudiantes con bajo rendimiento | Febrero | Noviembre |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Ejecutar la estrategia de inducción a docentes y administrativos en el conocimiento del PEI y PMI | Reuniones de capacitación a docentes y administrativos Asignación de compromisos a personal inducido en equipos de trabajo | Febrero | Junio |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Implementar una política de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje en el 2015. | Realizar un diagnostico de las necesidades de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. Priorizar las necesidades de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. Desarrollar una política de uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. Adquirir los elementos necesarios para el aprendizaje en las diferentes áreas. | Abril | Agosto |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Convenciones: NI: no iniciada, ESP: en espera, EST: estancada, CANC: cancelada, FIN: finalizada, EJ: en ejecución, % EJ: porcentaje de ejecución de la ACCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Área de Gestión Administrativa y Financiera

| Fecha de seguimiento: día / mes / año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas | Actividades | Plazo |  | Estado ejecución |  |  |  |  |  |  | Observaciones |
|  |  | Inicio | Final | NI | ESP | EST | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| Implementar en un 100% las estrategias para prestar apoyo a los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico y/o dificultades de Interacción. | Conformar el equipo para diseñar las estrategias que permitan brindar apoyo a los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico y/o dificultades de interacción. Diseñar las estrategias que permitan brindar apoyo a los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico y/o dificultades de interacción. Socializar las estrategias con las diferentes áreas. Implementar en las aulas las estrategias diseñadas para prestar apoyo a los estudiantes con bajo rendimiento académico y/o dificultades de interacción. | Abril | Noviembre |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Levantar en un 100% para el 2015 el panorama completo de los riesgos físicos de la institución | Conformar un equipo para el levantamiento del panorama de riesgos físicos Taller de capacitación en seguridad y protección al equipo de trabajo Levantamiento completo de todos los riesgos físicos de la institución Socialización con todos los miembros de la comunidad educativa de los riesgos físicos de la institución | Febrero | Noviembre |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Convenciones: NI: no iniciada, ESP: en espera, EST: estancada, CANC: cancelada, FIN: finalizada, EJ: en ejecución, % EJ: porcentaje de ejecución de la ACCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Área de Gestión Comunitaria

| Fecha de seguimiento: día / mes / año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas | Actividades | Plazo |  | Estado ejecución |  |  |  |  |  |  | Observaciones |
|  |  | Inicio | Final | NI | ESP | EST | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| Implementar un plan de evacuación frente a desastres naturales o similares y establecer un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad en la Institución. | Organizar un equipo de trabajo que diseñe un plan de evacuación aante desastres naturales o similares Taller de capacitación al equipo de trabajo en diseño de planes de evacuación frente a los desastres naturales o similares. Diseñar el plan de evacuación frente a desastres naturales o similares Diseñar un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad de la Institución. Socializar el plan de evacuación Realizar un simulacro de evacuación. Implementar el sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad en la Institución. | Mayo | Diciembre |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Dar a conocer a la comunidad educativa los programas de apoyo al proyecto de vida de los estudiantes. | Organizar un equipo de trabajo que involucre las diferentes áreas de la Institución. Taller de capacitación al equipo de trabajo en prevención de riesgos físicos. Diseñar el programa de prevención de riesgos físicos. Socializar el programa de prevención de riesgos físicos con los miembros de la Comunidad Educativa. Implementar en las diferentes áreas el programa de prevención de riesgos físicos de la Institución. | Abril | Noviembre |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Diseñar un programa transversal para la prevención de riesgos físicos, coherente con el PEI de la Institución. | Organizar un equipo de trabajo interdisciplinario para la prevención de riesgos psicosociales. Diseñar acciones para la prevención de problemas que constituyen factores de riesgo para los estudiantes y la comunidad. Organizar un cronograma de actividades para la prevención de riesgos psicosociales. Socializar las acciones y el cronograma de actividades con todos los miembros de la comunidad educativa. Ejecutar el cronograma de actividades propuesto. Realizar seguimiento al cronograma de actividades propuesto para la ejecución de las acciones de prevención de riesgos psicosociales. | Febrero | Diciembre |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Diseñar acciones orientadas a la prevención de problemas que constituyen factores de riesgo para los estudiantes y la comunidad. |  | Abril | Diciembre |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Convenciones: NI: no iniciada, ESP: en espera, EST: estancada, CANC: cancelada, FIN: finalizada, EJ: en ejecución, % EJ: porcentaje de ejecución de la ACCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO No. 3: 	Evaluación de Ejecución del PMI

| Objetivo | Meta | Indicador | Línea de base | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Meta | Resultado | Meta | Resultado | Meta | Resultado |