## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO EDUCATIVO NOCTURNO FE, CULTURA, PIEDAD Y LETRAS |  |  | 2018
|  |  | Código DANE |  | 354405000879
Dirección | Avenida 9 #14-74 Once de Noviembre |  | Municipio |  | Los Patios
Correo electronico | luisedtria@hotmail.com |  |  | Tel | 5564512
Rector o Director | Luis Eduardo Triana Peñaranda |  |  | Horizonte | 2019
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Luis Eduardo Triana Peñaranda |  | Rector |  | luisedtria@hotmail.com
Jesus Gonzalo Carrillo Suarez |  | Coordinador |  | jgcs-23@hotmail.com
Henry Javier Laguado Nieto |  | Docente |  | hlaguado0429@hotmail.com
Hilda Rosa Rolón Peñaranda |  | Docente |  | hildarosarl@hotmail.com
Jose Angel Vera |  | Docente |  | josangel.vera@gmail.com
Patricia Cáceres Durán |  | Docente |  | jepa1926@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Luis Eduardo Triana Peñaranda |  | Rector |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Jesus Gonzalo Carrillo Suarez |  | Coordinador |  | ACADEMICA
Henry Javier Laguado Nieto |  | Docente |  | DIRECTIVA - COMUNIDAD
Jose Angel Vera |  | Docente |  | DIRECTIVA - COMUNIDAD
Hilda Rosa Rolón Peñaranda |  | Docente |  | DIRECTIVA - COMUNIDAD
Patricia Cáceres Durán |  | Docente |  | DIRECTIVA - COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Programar la dinamización del proceso de conformación y apropiación de las funciones del órgano de participación estudiantil | A junio de 2019, el consejo estudiantil se conformará y apropiará de sus funciones y planteará actividades eficientes en pro del mejoramiento de los procesos institucionales. | Porcentaje de miembros del consejo estudiantil elegidos, posesionados y en pleno uso de sus funciones | 100% | 2019-03-30 | 30% | 2019-05-30 | 60% | 2019-07-30 | 10% | Socialización de las funciones de los miembros del consejo estudiantil Programación y divulgación de las fechas para la elección de los miembros del consejo estdiantil Jornada de Elección |  | TERMINADA
| A diciembre de 2019 los estudiantes se informaran y participaran de las actividades lúdico-recreativas y deportivas programadas por el consejo estudiantil | Porcentaje de estudiantes que aprueban, concocen y participan de las actividades gestionadas por el consejo estudiantil | 70% | 2019-05-30 | 20% | 2019-08-30 | 50% |  |  | Proposición de actividades Divulgación del cronograma de actividades con las posibles fechas de ejecución Seguimiento al desarrollo y participación de los estudiantes en dichas actividades programadas por el consejo estudiantil |  | EN EJECUCION
Involucrar activamente a los padres de familia en las diferentes actividades programadas por la institución, mejorando así de esta manera los canales de comunicación | Durante el primer semestre del año 2019 se tendrá una reunión programada por la institución que permita la participación activa de los padres de familia | Porcentaje de asistencia de padres de familia a la primera actividad del año | 0% | 2019-03-30 | 0% | 2019-05-30 | 0% |  |  | Programar y garantizar los espacios para la organización y socialización de la política institucional. Convocar a la primera asamblea de padres de familia 2019 |  | NO INICIADA
| Finalizando el segundo semestre del 2109 se realizará una segunda reunión y se realizará seguimiento y los ajustes necesarios a las politicas adoptadas por la institución; para la posterior y final actividad de finalización del año escolar | Balance del porcentaje de padres de familia participando en las actividades insiticionales del año escolar 2019 | 0% | 2019-07-30 | 0% | 2019-08-30 | 0% |  |  | Convocar a la asamblea de padres de familia 2019 para los respectivos ciclos Realizar una reunión diferencial a los padres de familia de los estudiantes del ciclo 6 de grado 11° para efefctos de actividades de graduación |  | NO INICIADA
Actualizar los planes de estudio y proyectos transversales, en base al análisis de los resultados de las pruebas externas de la institución | Al término del primer semestre, se desarrollará una reunión de análisis de los resultados de la prueba saber del año inmediatamente anterior | Porcentaje de asistencia de los miembros y representantes de la comunidad educativa convocados | 100% | 2019-03-30 | 20% | 2019-05-30 | 60% | 2019-06-12 | 20% | Descarga de resultados individuales y para colegios Consejo académico de análisis de resultados saber 2018 |  | TERMINADA
| A junio de 2019, se deberá contar con un plan de acción a corto plazo en base al previo análisis de resultados externos | Balance de actividades desarrolladas y no desarrolladas con sus respectivos argumentos | 100% | 2019-05-30 | 20% | 2019-06-14 | 60% | 2019-07-08 | 20% | Poreicfes diferenciado en las 5 semanas previas, antes de la presentación de las pruebas, desde el ingreso del resceso de junio de vacaciones escolares Aplicación de un simulacro semanal Socialización de la guía de orientación para la presentación de la prueba |  | TERMINADA
Diseñar e implementar estratégias tecnológicas para tener comunicación asertiva con los egresados de la institución | A julio de 2019 se contará con un Blog y una red social institucional, para contactar a los egresados de la institución | Porcentaje de egresados usuarios del sitio web y la red social | 100% | 2019-03-30 | 10% | 2019-05-30 | 40% | 2019-08-30 | 50% | Aprobación del consejo directivo Crear un blog institucional Crear una cuenta red social Facebook |  | TERMINADA
| A noviembre de 2019 se conformará la base de datos de egresados de la institución | Porcentaje de egresados vinculados mediante la base datos con la institución | 60% | 2019-04-30 | 20% | 2019-07-30 | 40% |  |  | Conformar la base de datos actualizada de los egresados de la institución |  | EN EJECUCION
Gestionar y ejecutar un programa de adecuación y embellecimiento de la planta física de la institución. | A julio de 2019 se atenderá efectivamente el 50% de las necesidades identificadas como mejoras de la planta física junto con los propietarios de la planta física | Porcentaje de mejoras realizadas a la planta física, finalizado el mes de junio de 2019 | 100% | 2019-03-30 | 20% | 2019-05-30 | 40% | 2019-07-30 | 40% | Diagnostico de las posibles mejoras inmediatas de la planta física de la institución Jornada de embellecimiento de la planta física de la institución Vincular a los estudiantes en la acciones de mantenimiento y embellecimiento de la institución |  | TERMINADA
| Al término del segundo semestre, se gestionará y conformará un programa de adecuación y embellecimiento de la planta física de la institución para el siguiente año, en sociedad con los estudiantes, propietarios y contraparte del contrato de arrendamiento | Porcentaje de acciones de mejoras y embellecimiento realizado durante el año escolar | 40% | 2019-08-30 | 40% |  |  |  |  | Orientar los aprendizajes hacia una Sensibilización de los estudiantes, sobre la importancia de convivir en espacios, limpios y agradables. Diseñar un programa de mantenimiento preventivo de su planta física. Continuar con las Jornada de embellecimiento de la planta física de la institución |  | EN EJECUCION
Desarrollar actividades de nivelación y profundización en el último día de la semana de cada asignatura | Finalizado junio de 2019 cada docente habrá programado los días de seguimiento y acompañamiento dirigido a los estudiantes con logros deficientes en su rendimiento académico | Porcentaje de docentes que programaron días de nivelación y profundización | 100% | 2019-03-30 | 30% | 2019-05-30 | 30% | 2019-06-12 | 40% | Socialización y publicación de requisitos para la programación de los días de nivelación y profundización Solicitud de las jornadas necesarias por parte de cada docente |  | TERMINADA
| Proyectar a noviembre de 2019 una notoria disminución de los estuidiantes con perdida de las asignaturas en la institución | Balance de estudiantes con pérdida de asignaturas de los años anteriores y el presente | 30% | 2019-07-30 | 30% |  |  |  |  | Diseñar horarios especiales para el desarrollo de las actividades de nivelación y profundización. |  | EN EJECUCION
Gestionar un acompañamiento permanente del servicio de sico-orientación debido a la necesidad que se presenta en la población | Al finalizar el primer semestre 2019 la institución cuenta con el servicio de sico-orientador, que guíe a los docentes en los posibles casos que ameriten la respectiva orientación | Porcentaje de estudiantes que atiende el servicio de orientación escolar por parte de personal especializado | 0% | 2019-03-30 | 0% | 2019-05-30 | 0% | 2019-06-14 | 0% | Adquirir los servicios profesionales de un especialista en el área de psico-orientación o trabajador social |  | NO INICIADA
| Al finalizar noviembre de 2019 se desarrollaran dos charlas de orientación en la problemática de la comunidad, priorizando los temas Consumo de psicoactivos, matoneo, manejo de la sexualidad…). | Porcentaje de estudiantes y docentes que han recibido una capacitación en temas específicos relacionados con la comunidad. | 30% | 2019-07-30 | 30% |  |  |  |  | Adquirir los servicios profesionales de un especialista en el área de psico-orientación o trabajador social Charla de orientacióna docentes y estudiantes en temas específicos relacionados con la comunidad y su entorno social y afectivo |  | EN EJECUCION
Promover la integración entre los miembros de la institución, de manera que contribuyan a la participación de los estudiantes en actividades extraescolares que afiencen los lazos de compañerismo y el sentido de pertenencia hacia la institución | A noviembre de 2019 los diferentes órganos del gobierno escolar se apropiarán de sus funciones y desarrollaran actividades extraescolares para impactar positivamente en los procesos de enseñanza -aprendizaje de la institución | Balance de las actividades propuestas y las desarrolladas en la institución y quien las organizó | 70% | 2019-03-30 | 40% | 2019-06-14 | 30% |  |  | Propuestas y gestión de las diferentes actividades a realizar durante el año escolar Diseño de la programación de las actividades así como de la logística necesaria para cada una de ellas |  | EN EJECUCION
| Proyectar que para el mes de enero del 2020, no se disminuirá el número de estudiantes para el inicio del año escolar | Promedio de estudiantes matriculados y el histórico de años anteriores | 0% | 2019-06-14 | 0% | [6 empty] | NO INICIADA
0%
0%
0%
0%
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA