## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO INFANTIL MI PRIMERA ESTACIÓN |  |  | AÑO 2018
|  |  | Código DANE |  | 254405000395
Dirección | CASA I 1 SAN FERNADO |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | WILGEOVARON@GMAIL.COM |  |  | Tel | 3164129839 - 3178298386
Rector o Director | BELCY CAMARGO ALVARADO |  |  | Horizonte | 2019
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
BELCY CAMARGO ALVARADO |  | RECTORA |  | WILGEOVARON@GMAIL.COM
WILSON GIOVANNI VARON VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | WILGEOVARON@GMAIL.COM
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
BELCY CAMARGO ALVARADO |  | RECTORA |  | WILGEOVARON@GMAIL.COM
WILSON GIOVANNI VARON VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | WILGEOVARON@GMAIL.COM

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Cumplir con la afiliación del personal docente al sistema de seguridad social integral | Al finalizar el año 2019 el 100% de los docentes estaran afiliados al sistema de seguridad social integral | pago de la seguridad social de los docentes realizado | 0 | 2019-08-30 | 0 | 2019-09-30 | 0 |  |  | 0% |  | NO INICIADA
|  | cumplimiento del requerimiento de pago de nomina docente ante secretaria de educacion. | 0 | 2019-09-01 | 0 | 2020-09-30 | 0 |  |  | 0% |  | NO INICIADA
Socializar las politicas de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural a todos los estamentos de la comunidad educativa para direccionar las acciones institucionales. | A enero de 2020 la estragia de promocion de la inclusion de las personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural como base para adoptar metodologias y espacios fisicos para apoyar y valorar este tipo de población. | Porcentaje de personas beneficiadas con politicas de inclusion a nivel institucional. | 99 | 2019-05-06 | 33 | 2019-07-05 | 33 | 2019-08-08 | 33 | 100 |  | TERMINADA
|  | actualizacion y consolidacion de un documento | 0.66 | 2019-08-21 | 33% | 2019-09-18 | 33% |  |  | 66% |  | EN EJECUCION
|  | socializacion del documento | 0 | 2019-09-10 | 0 |  |  |  |  | 0% |  | NO INICIADA
Adecuar la biblioteca con el material requrrido en la institución | contar a noviembre de 2019 con material de apoyo para los bibliobancos | porcentaje de textos y material nuevo en el bibliobanco | 0.4 | 2019-06-26 | 20% | 2019-08-15 | 20% |  |  | 40% |  | EN EJECUCION
realizar un seguimiento sistematico de las practicas de aula, verificar su imoacto en el aprendizaje de los estudiantes y promover estrategias para fortalecerlas | que la instittucion cuente con un enfoque metodologico actualizado que dinamice los procesos de enseñanza aprendizaje y ofrezca estrategias alternativas a la clase magistral | Número de planes de aula, diarios de campo revisados | 0.66 | 2019-03-15 | 33% | 2019-08-15 | 33% |  |  | 66% |  | EN EJECUCION
| capacitacion del 100% de los docentes en estilos pedagogicos y nuevas estrategias metodologicas. | La cantidad de docentes capacitados en estilos de aprendizaje sobre la cantidad total de docentes de la institución | 0.4 | 2019-05-10 | 40% |  |  |  |  | 40% |  | EN EJECUCION
Mejorar los procesos para el mantenimiento de La institucion educativa | Al finalizar el año 2019 se habrá diseñado un programa de mantenimiento correctivo y preventivo de la planta fisica para garantizar su estado optimo. | Documento: Programa de mantenimiento correctivo y preventivo de la planta fisica | 0.1 | 2019-03-20 | 0 | 2019-07-05 | 10% |  |  | 10% |  | EN EJECUCION
Diseñar un programa para identificar el panorama de riesgos fisicos del plantel educativo | Durante el año 2019 se diseñara el programa para identificar el panorama de riesgos fisicos. | Documento Panorama de riesgos físicos | 0 | 2019-03-20 | 0 | 2019-07-05 | 0% |  |  | 0% |  | NO INICIADA
Desarrollar una estrategia que permita tener la información de las necesidades y expectativas de los estudiantes adecuadamente sistematizada | Para el año 2019 se recopilará y verificará información pertinente respecto a las diferentes estrategias que puedan usarse para conocer y sistematizar las necesidades y expectativas de los estudiantes. | Documentos con información de estrategias de otros contextos | 0.35 | 2019-06-12 | 25% | 2019-08-15 | 10% |  |  | 35% |  | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA