## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2020-01-12 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
JARDIN INFANTIL MAGIC TIME
|  |  |  | Código DANE |  | 354518800007
Dirección | CALLE 12 # 7-44. BARRIO LA ESPERANZA. | MUNICIPIO DE PAMPLONA |  | Municipio |  | NORTE DE SANTANDER
Correo electronico |  | yesicadiaz-03@hotmail.com |  |  | Tel | 3208683598
Rector o Director |  | YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  |  | Horizonte | 2017-2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
YURI LUCERO ROZO CRUZ |  |  | DOCENTE |  | Ylucerorozo@hotmail.com
LUDY JAIMES |  |  | DOCENTE |  | ludyjaimes11i@gmai.com
YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  |  | DIRECTORA |  | yesicadiaz-03@hotmail.com
JOHANNA JAIMES |  |  | DOCENTE |  | johannajaimes10hotmail.com
INGRID FLOREZ |  |  | DOCENTE |  | ingrid1020@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
YURI LUCERO ROZO CRUZ |  |  | DOCENTE |  | Ylucerorozo@hotmail.com
INGRID FLOREZ |  |  | DOCENTE |  | ingrid1020@hotmail.com
YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  |  | DIRECTORA |  | yesicadiaz-03@hotmail.com
LUDY JAIMES |  |  | DOCENTE |  | ludyjaimes11i@gmai.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 12/01/2020 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2018-2020 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | JARDIN INFANTIL MAGIC TIME
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADEMICA | Diseñar un programa de estimulación para clases cientificas con los niños y niñas. | Diseñar un programa de estimulación para clases cientificas; mediante un trabajo conjunto de los docentes con el fin de unificar criterios | 1.Al finalizar el primer semestre del año 2018 el jardin magic time contara con un borrador de proyecto de clases cientificas. | Finalizado el primer semestre del 2018 se contará con el proyecto del programa de estimulación cientifica. | TRIMESTRAL | Accion 1: Elaborar un mini proyecto para evidenciar el gusto de los niños y niñas por los experimentos. Accion 2: Aplicación y analisis del mini proyecto cientifico para realizar la explicación a padres de familia para el siguiente año implementarlo. | 200000 | X |  |  |  |  | 2018-02-05 | 30/02/2020 | YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO
|  |  | 2. Al finalizar el año escolar 2018 el Jardin Magic Time contará con un programa de estimulación pedagogica de clases cientificas. | Finalizado el 2018 se contará con el 60% de los implementos de laboratorio para clases de experiemtos cientificos. | TRIMESTRAL | Accion 1: Elaborar proyecto final de experimentos para estimular a los niños y niñas en su parte cognitiva. ,Accion 2: Elaboracion e implementción del proyecto a los niveles de prejardin- jardin y transición. | 500000 | X |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2020-03-30 | YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO
ACADEMICA | Elaborar un seguimiento sistematico de los resultados academicos con indicadores y dimensiones claros para los niños y niñas. | Diseñar un seguimiento sistematico de los resultados academicos con indicadores y dimensiones claros para los niños y niñas; un nuevo informe por periodo. | 1. Al finalizar el año escolar 2018 el Jardin Magic Time tendrá una politica de seguimiento de los resultados academicos con indicadores y dimensiones claros para los niños y niñas. | Finalizado el 2018 el Jardin Magic Time contará con el 80% del documento que defina la politica de Seguimiento de los resultados academicos de los niños y niñas. | TRIMESTRAL | Accion 1: Conversatorio sobre el metodo que utiliza cada docente del Jardin Magic time para hacer seguimiento a los resultados academicos 2.Accion 2: Redaccion del documento que contenga la politica de seguimiento de los resultados academicos con indicadores y dimensiones claros para los niños y niñas. | 80000 | X |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-11-30 | LUDY JAIMES
ACADEMICA | Unificar y adaptar el Plan de Estudios del Jardin Magic Time a traves del seguimiento periodico en cada uno de los niveles. | Ejecutar en forma unificada el Plan de Estudios del Jardin Magic Time a traves del seguimiento periodico en cada uno de los niveles. | 1. Al finalizar el primer periodo del año 2018 el Consejo Academico del jardin Magic Time se le habra socializado su Plan de Estudios | Finalizado el primer periodo del año 2018 el Jrdin Magic Time habrá socializado su plan de estudios | TRIMESTRAL | Accion 1 : revision y recoleccion de los planes de area .Accion 2: Reunion con docentes para socializar cada uno de los planes de area | 50000 | X |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-11-30 | YURI LUCERO ROZO
|  |  | 2. Al finalizar el año escolar 2018 el Consejo Academico del Jardin Magic Time habra apropiado y desarrollado el Plan de Estudios de cada una de las areas y los niveles correspondientes. | Finalizado el año 2018 el Consejo academico del jardin Magic Time habra apropiado y desarrollado el plan de estudios | TRIMESTRAL | Accion 1: adopcion y aprobacion por parte del consejo academico del Plan de Estudio 2. Accion 2: Seguimiento y evaluacion periodica del uso de los planes de area | 100000 | X |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-11-30 | LUDY JAIMES
DIRECTIVA | Elaborar una estrategia articulada para promover inclusion de diversas poblaciones con apoyo de autoridades educativas. | Diseñar una estrategia articulada para promover inclusion de diversas poblaciones con apoyo de autoridades educativas | Durante el año 2018 el director y los docentesdel jardin Magic Time gestionaran capacitacion para el diseño de la estrategia articulada de inclusion a diversas poblaciones | Numero de talleres de capacitacion a docentes | TRIMESTRAL | Accion 1: realizacion de un plan de capacitacion y entrega de material pertinente .Accion 2: plan de trabajo de talleres de capacitacion | 200000 | X |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-11-30 | INGRID FLOREZ DOCENTE
|  |  | Al finalizar el año 2018 el Jardin Magic Time habra diseñado una estrategia articulada para promover inclusion de diversas poblaciones | Finalizado el año 2018 el JIMT habra diseñado una estrategia articulada para promover inclusion en los diferentes niveles. | TRIMESTRAL | Accion 1: recopilacion de informacion obtenida en capacitacion . Accion 2: Redaccion del documento que contenga la estrategia articulada para promover inclusion en los diferentes niveles del jardin. | 100000 | X |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-11-30 | JOHANNA LINARES
X
ACADEMICA | Diseñar un trabajo de apoyo pedagogico para atender la población con bajo desempeño y dificultades de interacción con la ayuda de personal capacitado y profesional | Elaborar una estrategia de apoyo pedagogico para atender la población con bajo desempeño y dificultades de interacción con la ayuda de personal capacitado y profesional | Al culminar el año 2018 el JIMT habra diseñado una estrategia para atender la poblacion jde jardin y transición con bajo desempeño y dificultades de interaccion con la ayuda de personal capacitado y profesional | Porcentaje de estudiantes atendidos con dificultades. | TRIMESTRAL | Accion 1: Entrevista con personal capacitado y recoleccion de infromacion sobre el manejo de casos de bajo rendimiento.. Accion 2: Reunion con docentes para diseñar la estrategia para atender poblacion con dificultades | 60000 | X |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-11-30 | LUDY JAIMES
ADMINISTRATIVA | FORTALECER EL COMITÉ DE CONVIVENCIA | Reajustar y socializar el reglamento del comité de convivencia y manejo de conflictos con su debido proceso para abordar y solucionar. | Durante el año 2018 los docentes reajustaran el reglamento del comité de convivencia y manejo de conflictos con su debido proceso para abordar y solucionar oportunamente. | Porcentaje de docentes elaborando el reglamento. | TRIMESTRAL | Accion 1: investigacion y analisis de la normatividad para jardines infantiles.Accion 2: Redaccion del reglamento del comité de convivencia | 200000 | X |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-11-30 | YESSICA DIAZ
|  |  | Al culminar el año 2018 los docentes socializaran el reglamento del comité de convivencia y manejo de conflictos con su debido proceso para abordar y solucionar oportunamente. | Porcentaje de estudiantes implementando el reglamento. | TRIMESTRAL | Accion 1: Aprobacion y adopcion del reglamento del comité de convivencia del jardin infantil. Accion 2: Socializacion a la comunidad del reglamento del comité de convivencia | 100000 | X |  |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-11-30 | DOCENTES
ADMINISTRATIVA | Elaborar una estrategia para fortalecer el trabajo en equipo en los diferentes proyectos institucionales mediante una metodologia para realizar reuniones efectivas | Elaborar una estrategia para fortalecer el trabajo en equipo en los diferentes proyectos institucionales mediante una metodologia para realizar reuniones efectivas | Al finalizar el año 2018 el Jardin Infantil Magic Time contara con una estrategia para fortalecer el trabajo en equipo en los diferentes proyectos institucionales | Finalizado el año 2018 el JIMT habra diseñado una estrategia para fortalecer el trabajo en equipo en los diferentes proyectos institucionales | TRIMESTRAL | Accion 1: Reunion con docentes .Accion 2: elaboracion de la estrategia para fortalecer el trabajo en equipo | 50000 | X |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-11-30 | YESSICA DIAZ
COMUNITARIA | Establecer una politica de Inclusión para atender la población con características especiales, estableciendolo en su PEI. | Diseñar una politica de Inclusión para atender la población con características especiales. | Finalizado el año 2018 el JIMT habra establecido una politica de inclusion para atender a poblacion con caracteristicas especiales, ESTABLECIDO EN SU PEI | Finalizado el año 2018 el CER habra establecido una politica de inclusion para atender a poblacion con caracteristicas especiales | TRIMESTRAL | Accion 1: Reunion con docentes .. Accion 2: redaccion de la politica de inclusion para atender a poblacion con caracteristicas especiales | 150000 | X |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-11-30 | TODO EL PERSONAL DOCENTE
COMUNITARIA | Establecer la escuela de padres como un programa pedagogio institucional para orientar a las familias | Diseñar un programa de trabajo para la escuela de padres con aplicación en cada nivel utilizando un canal de comunicación. | Al finalizar el año 2018 el JIMT tendra elaborado los talleres de Escuela de Padres. | numero de talleres de Escuela de Padres | TRIMESTRAL | Accion 1: Revision del material sobre escuela de padres...Accion 2: Elaboracion de los talleres de Escuela de Padres | 300000 | X |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-11-30 | LUDY JAIMES
|  |  |  | porcentaje de padres en escuela de padres | TRIMESTRAL | Accion 1: Revision y socializacion de los talleres de padres que se han realizado..Accion 2: implementacion y seguimiento de los talleres de escuela de Padres en el JIMT. | 200000 | X |  |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-11-30 | YURI LUCERO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos