## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
JARDIN INFANTIL MAGIC TIME |  |  | ENERO 22 DE 2020
|  |  | Código DANE |  | 354518800007
Dirección | CALLE 12# 7-44 LA ESPERANZA |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | yesicadiaz-03@hotmail.com |  |  | Tel | 3208683598
Rector o Director | YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  |  | Horizonte del PMI | 2018-2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  | DIRECTOR |  | yesicadia-03@hotmail.com
YURI LUCERO ROZO CRUZ |  | DOCENTE |  | Ylucerorozo@hotmail.com
LUDY MARITZA JAIMES |  | DOCENTE |  | ludyjaimes11i@gmai.com
INDRID JOHANNA FLOREZ |  | DOCENTE |  | ingrid1020@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  | DIRECTOR |  | yesicadia-03@hotmail.com
YURI LUCERO ROZO CRUZ |  | DOCENTE |  | Ylucerorozo@hotmail.com
LUDY MARITZA JAIMES |  | DOCENTE |  | ludyjaimes11i@gmai.com
INDRID JOHANNA FLOREZ |  | DOCENTE |  | ingrid1020@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2020-01-12 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Diseñar un programa de apoyo pedagogico a los casos de bajo rendimiento academico, mediante un trabajo conjunto de los docentes con el fin de unificar criterios | 1.Al finalizar el primer semestre del año 2018 el CER contara con un diagnostico de casos de bajo rendimiento academico | Finalizado el primer semestre del 2018 se contará con el documento que contiene el diagnostico de los casos de bajo rendimiento de las sedes del centro | 20% | Marzo | 5% | Junio | 5% | Octubre | 10% | En reunión de consejo academico se han dado a conocer los diferentes casos de los estudiantes que han presentado dificultades academicas. Se realizo en la sede Guayabal el PIAR. Se recibio capacitación del Consejo Academico por Sec de Educación del PIAR. |  | EN EJECUCION
| 2. Al finalizar el año escolar 2018 el CER Palocolorado contará con un programa de apoyo pedagogico a los casos de bajo rendimiento…. | Finalizado el 2018 se contará con el 80% del documento que contiene el programa de apoyo pedagogico a los casos de bajo rendimiento | 0 | Marzo |  | Junio |  | Octubre |  | Aun no se ha definido el programa de apoyo a los casos ya que no se cumplieron las fechas estipulados en el cronograma academico. |  | NO INICIADA
Diseñar un seguimiento sistematico de los resultados academicos con indicadores y dimensiones claros para los niveles del jardin. | 1. Al finalizar el año escolar 2018 el Jardin Magic Time tendrá una politica de seguimiento de los resultados academicos con indicadores y dimensiones claros para los niños y niñas por cada nivel que ofrece el jardin. | Finalizado el 2018 el Jardin Infantil Magic Time contará con el 80% del documento que defina la politica de Seguimiento de los resultados academicos de los niños y niñas. | 70% | Marzo | 20% | Junio | 25% | Octubre | 25% | Cada docente en su nivel elabora los informes academicos de cada periodo de acuerdo a la boletines y valoración acordada en el SIEE. |  | TERMINADA
Ejecutar en forma unificada el Plan de Estudios del Jardin Infantil Magic Time a traves del seguimiento periodico en cada uno de los niveles. | 1. Al finalizar el primer trimestre del año 2018 el Consejo Academico del Jrdin Magic Time habra socializado su Plan de Estudios | Finalizado el primer trimestre del año 2018 el Jardin Magic Time habrá socializado su plan de estudios | 90% | Marzo | 30% | Junio | 30% | Octubre | 30% | El director Socialiazo en cada una de los niveles el Plan de Estudios a los docentes. |  | TERMINADA
| 2. Al finalizar el año escolar 2018 el Consejo Academico del JARDIN MAGIC TIME habra apropiado y desarrollado el Plan de Estudios de cada una de las areas | Finalizado el año 2018 el Consejo academico del JARDIN MAGIC TIME habra apropiado y desarrollado el plan de estudios | 80% | Marzo | 20% | Junio | 30% | Octubre | 30% | Los docentes en cada sedes ejecuto el Plan de Estudios |  | TERMINADA
Elaborar una estrategia de apoyo pedagogico para atender los niños y niñas de pre-jardin -jardin y transición; con bajo desempeño y dificultades de interacción con la ayuda de personal capacitado y profesional | Al finalizar el año 2018 el Jardin Magic Time habra diseñado una estrategia para atender la poblacion de los niveles de pre-jrdin -jardin y transición, con bajo desempeño y dificultades de interaccion con la ayuda de personal capacitado y profesional | Porcentaje de estudiantes atendidos con dificultades. | 20% | Marzo | 5% | Junio | 5% | Octubre | 10% | Se realizaron actividades aisladas. Secretaria de Educación realizo capacitación al personal docente del Proyecto de Inclusión |  | NO INICIADA
Elaborar y socializar el reglamento del comité de convivencia y manejo de conflictos con su debido proceso para abordar y solucionar oportunamente. | Durante el año 2018 los docentes elaboraran el reglamento del comité de convivencia y manejo de conflictos con su debido proceso para abordar y solucionar eficazmente. | Porcentaje de docentes elaborando el reglamento. | 30% | Marzo | 10% | Junio | 10% | Octubre | 10% | Se cuenta con documento y actas de Convivencia y Manejo de conflictos no se ha socializado con cada comunidad. Se creo el Comité de convivencia Institucional. |  | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2018 los docentes socializaran el reglamento del comité de convivencia y manejo de conflictos con su debido proceso para abordar y solucionar oportunamente. | Porcentaje de estudiantes implementando el reglamento. | 15% | Marzo | 5% | Junio | 5% | Octubre | 5% | Se han solucionado los conflictos de acuerdo al documentos por parte del docente pero los estudiantes no se han apropiado de dichas estrategias. |  | NO INICIADA
Elaborar una estrategia para fortalecer el trabajo en equipo en los diferentes proyectos institucionales mediante una metodologia para realizar reuniones puntuales. | Elaborar una estrategia para fortalecer el trabajo en equipo en los diferentes proyectos institucionales mediante una metodologia para realizar reuniones puntuales. | Al finalizar el año 2018 el JIMT contara con una estrategia para fortalecer el trabajo en equipo en los diferentes proyectos institucionalesi de todos los niveles. | 20% | Marzo | 5% | Junio | 5% | Octubre | 10% | En reunión de consejo academico se definieron las falencias que han impedido la realización del tabajo en equiipo para conscientizar de las responsabilidades de cada uno de los docentes. |  | EN EJECUCION
Establecer una politica de Inclusión para atender la población con características especiales. | Diseñar una politica de Inclusión para atender la población con características especiales. | Finalizado el año 2018 el JIMT habra establecido una politica de inclusion para atender a poblacion con caracteristicas especiales, estipulndolo en el PEI. | 15% | Marzo | 5% | Junio | 5% | Octubre | 5% | Se tiene en cuenta las orientaciones del Ministerio de Educación frente a la inclusión |  | EN EJECUCION
Establecer la escuela de padres como un programa pedagogio institucional para orientar a las familias | Diseñar un programa de trabajo para la escuela de padres con aplicación en cada sede. | Al finalizar el año 2018 el JIMT tendra elaborado los talleres de Escuela de Padres. | 70% | Marzo | 15% | Junio | 25% | Octubre | 30% | Se socializo los talleres y aplicaron en las sedes. |  | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA