## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
AVENTURA DEL SABER |  |  | 2018-10-08
|  |  | Código DANE |  | 354405000802
Dirección | AV.10 #18S-24 |  | Municipio |  | Los Patios
Correo electronico | ee.aventuradelsaber@gmail.com |  |  | Tel | 5564345-3123786900
Rector o Director | MARIA ALEXANDRA HERRERA CARDENAS |  |  | Horizonte | 2019
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Ety Garavito Salazar |  | Docente |  | ety_125@hotmail.com
Yuly Alexandra Gonzalez Serrano |  | Docente |  | yualgose04@outlook.com
Francy Karina Joya Jaimes |  | Coordinadora |  | kari.24@hotmail.com
Jessica Johanna JaimesPita |  | Docente |  | jeka2211@hotmail.com
Yuli Paola Jauregui Maldonado |  | Docente |  | yulipaolajuanjose@hotmail.com
María Alexandra Herrera Cárdenas |  | Directora |  | alexandraherrera1806@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
María Alexandra Herrera Cárdenas |  | Directora |  | Directiva y Administrativa
Francy Karina Joya Jaimes |  | Coordinadora |  | Pedagógica y comunitaria

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Elaborar, ejecutar y evaluar el cronograma de acciones para mayor gestion del gobierno escolar | En la institución para el mes de noviembre se tendra evaluada esta gestión AL 100% | Medir el impacto de las acciones ejecutadas por el gobierno escolar y consejo estudiantil. | 1.8 | 2019-06-18 | 30% | 2019-09-17 | 50% | 2019-11-28 | 100% | Los estudiantes representantes de 1° a 5°: 1.Conformación del consejo estudiantil. 2. Organización del cronograma con acciones a ejecutar. 3. Evaluación del impacto de esta gestión. |  | TERMINADA
convocar, planear y ejecutar un plan de trabajo para vincular a los exalumnos a la institución por medio del gobierno escolar. | En el mes de noviembre se evalúa como fue el desarrollo del trabajo planteado a los exalumnos en un 100% | En el mes de noviembre se evalúa como fue el desarrollo del trabajo planteado a los exalumnos en un 100% | 2.1 | 2019-06-18 | 10% | 2019-09-17 | 100% | 2019-11-28 | 100% | Las Maestras haran las siguientes acciones: 1. Crear base de datos para organizar la información de los exalumnos . 2. convocar a los exalumnos por medio de una invitacion fisica y por correo electronico . 3. Realizar una agenda de trabajo para vincularlos a las actividades que realiza la institucion en el año escolar. |  | TERMINADA
Crear vinculos afectivos con la comunidad de la tercera edad aledañas al establecimiento para fortalecer las relaciones interpersonales. | En el mes de noviembre de 2019 los estudiantes habrán realizado el servicio social en un 100% | Medir el impacto de los estudiantes con la vinculacion de los integrantes de la tercera edad. | 0 | 2019-06-19 | 0% | 2019-09-18 | 0% | 2019-11-28 | 0% | Con las maestras: 1. Establecer un cronograma de trabajo.2. concientizar a los estudiantes sobre el trabajo qe se va a realizar. 3.Planeacion y ejecucion de actividades planteadas en el cronograma .4. Evaluacion de las actividades. |  | NO INICIADA
Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de brindar ayuda humanitaria a nuestros hermanos venezolanos para entender que nuestras acciones pueden dar alegría a los demas. | En el mes de julio de 2.019 los estudiantes habran realizado la ayuda humanitaria en un 100% | Medir el grado de sensibilidad que se despierta en nuestros estudiantes al prestar una ayuda humanitaria que transitan por el frente del colegio todos los dias. | 1 | 2019-06-19 | 0% | 2019-09-18 | 0% | 2019-11-28 | 100% | Con las maestras: 1. Charla sensibilizadora acerca de la actividad que se va a realizar . 2. Recolección de alimentos no perecederos e implementos de aseo. 3. Entrega de ayudas por parte de los mismos estudiantes. |  | TERMINADA
Implementar el pago de seguridad social de pension y salud en el trabajo para cumplir con las exigencias legales del M.E.N. | A partir del mes de febrero el 100% de las maestras tendrán pago en seguridad y salud en el trabajo | Docentes con pago de seguridad en el trabajo al dia. | 3 | 2019-02-05 | 100% | 2019-06-19 | 100% | 2019-11-28 | 100% | La dueña del Colegio pagará: 1.El seguro en la eps de cada maestra. 2. pagará riesgos profesionales en suramericana. 3. Pagará pension en los fondos porvenir y proteccion. 4. Pago de la caja de compensacion COMFANORTE. |  | TERMINADA
Instalar y organizar el tercer piso para darle funcionamiento como salón de juegos y ludoteca. | En el mes de septiembre se dará inicio a la debida utilización del tercer piso como aula de juegos y ludoteca. | Evidenciar el uso del salón juegos y ludoteca según las pautas dadas por la insitución como apoyo a los procesos académicos. | 0.2 | 2019-06-19 | 0% | 2019-09-18 | 10% | 2019-11-28 | 10% | 1. Elaborar el presupuesto para la inversión de la adecuacion del lugar. 2. Planear y ejecutar las estrategias para el recaudo del dinero de dicha inversión. 3. Ejecución de la obra. 4. Funcionamiento de los espacios para los estudiantes. |  | EN EJECUCION
Gestionar y organizar el proceso de seguridad y salud en el trabajo para mejorar la calidad laboral | En el mes de noviembre se contará con el proceso de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Reflejar mediante la certificación el proceso adquirido de seguridad y salud en el trabajo. | 1.3 | 2019-05-02 | 20% | 2019-10-07 | 40% | 2019-11-28 | 70% | 1. Contactar la profesional en seguridad y salud laboral. 2. Gestionar los recursos económicos para la adquisición de los materiales que solicite el proceso. 3. Implementación del proceso. 4. capacitación a docente, estudiantes con padres de familia. 5. Certificación del proceso, |  | EN EJECUCION
Adquirir nuevos conocimientos en la implementación de la promoción de un entorno inclusivo y nuevas tendencias pedagógicas para alcanzar las exigencias de la educación en el año 2020 | En el mes de noviembre se evidenciará el proceso de capacitación en un 100% por medio de la evaluación. | Evidenciar en las prácticas pedagógicas la aplicación de las capacitaciones adquiridas. | 0.9 | 2019-06-19 | 10% | 2019-10-07 | 30% | 2019-11-28 | 50% | 1. Planear con las docentes las capacitaciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institución. 2. Gestionar las capacitaciones con entes oficiales o privados. 3. Implementar el plan de formación. 4. Evaluar las mismas. |  | EN EJECUCION
Ajustar el plan de estudios y la malla curricular de acuerdo a los ajustes razonables y adaptaciones curriculares para lograr brindar estudiantes de inclusión mejor calidad en su educación. | En el mes de noviembre se evidenciará en el plan de estudios y malla curricular los cambios de acuerdo a los ajuestes razonables y adaptaciones curriculares para estudiantes de inclusión. | Reflejar en los planes de estudio y malla curricular las reformas y ajustes realizados a estudiantes con inclusión. | 1 | 2019-06-19 | 20% | 2019-10-07 | 20% | 2019-11-28 | 60% | 1. Identificar los casos de inclusión en la institución. 2. Elaborar la PIAR(plan individual de ajustes razonables).3. Revisar los DBA yadpatarlos a la malla curricular flexibilizando las necesidades del estudiante en la inclusión. 4. Ejecutar y evaluar el proceso. |  | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA