## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| g | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA U'WA IZKETA |  |  |  |  | Municipio |  |  | TOLEDO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Formar guardianes de la madre tierra | Hacer seguimiento academico y disciplinario | Informes academios y disciplinarios | 2019-05-31 | 60 | 2019-08-30 | 30 | 2019-11-30 | 10 | Aplicación malla curricular y aplicacion del sistema de evaluacion con enfoque diferencial en consonancia con el marco del SEIP | TERMINADA
Mejoramiento de la infraestructura y herramientas tecnologicas en trece sedes etnoeducativas | Dotar de energia alternativa (solar FV) y equipos de computo el 100% de las sedes etnoeducaticas | Actas de entrega y evidencias fotograficas | 2019-05-31 | 55 | 2019-08-30 | 35 | 2019-11-30 | 10 | Visitas de diagnostico, entrega de equipos, instalacion y mantenimiento | TERMINADA
Incrementar cobertura | Incrementar un 10 % del total de beneficiarios segun plataforma SIMAT | Registro SIMAT 2019 | 2019-05-31 | 20 | 2019-08-30 | 60 | 2019-11-30 | 20 | Realizar procesos de extension e inclusion comunitaria | TERMINADA
Realizar procesos de inclusion social e intercultural | Incrementar el 1% del total de beneficiarios segun plataforma SIMAT | Registro SIMAT 2019 | 2019-05-31 | 75 | 2019-08-30 | 0 | 2019-11-30 | 25 | Incrementar la cobertura en la institucion educativa. | TERMINADA
Promover el bilinguismo en las praticas pedaogicas | El 12% de los dinamizadores pedagogicos se formen en competencias bilingues | Numero de dinamizadores bilingues, contratados en nomina | 2019-05-31 | 40 | 2019-08-30 | 35 | 2019-11-30 | 25 | Formar los dinamizadores en competencias bilingues y pedagicas | TERMINADA
Gestion de proyectos para el mejoramiento en aspectos de infraestructura, reconocimiento juridico y tecnologico | Hacer control y seguimiento de los proyectos de mejoramiento en aspectos de infraestructura, reconocimiento juridico y tecnologico | Entrega de informes | 2019-05-31 | 34 | 2019-08-30 | 33 | 2019-11-30 | 33 | Lista de chequeo para el control y evaluacion de proyectos | TERMINADA
Asignar personal a la produccion de material pedagogico propio y acompañamiento cultural | Elaborar productos pedagogicos propios | Dotar de material pedagogico propio a cada una de las sedes | 2019-05-31 | 40 | 2019-08-30 | 50 | 2019-11-30 | 10 | implementar el material pedagogico propio en las practicas pedagogicas. | TERMINADA
Realizar reuniones comunitarias (Asambleas y juntas directivas) e Informes pedagogicos y administratvios para la Secretaria de Eduacion del Norte de Santander. | llevar a cabo ocho (8) reuniones comunitarias con presencia de autoridades, padres de familia, administrativos y comunidad en general. | Actas comunitarias de reunión, registros de asistencia y evidencias fotograficas | 2019-05-31 | 30 | 2019-08-30 | 40 | 2019-11-30 | 30 | Realizar una reunión comunitaria con periodo no superior a 45 dias | TERMINADA
programar 5 semanas institucionales (PMI), junta directiva (ASOU´WA) | llevar a cabo el 100% de las semanas institucionales programadas en el año lectivo. | Actas de desarrollo semana institucional. | 2019-05-31 | 50 | 2019-08-30 | 25 | 2019-11-30 | 25 | Desarrollar semanas institucionales acorde al cronograma de actividades institucionales. | TERMINADA
Diseñar un manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo directivo. | Conformar y diseñar el 100% del manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo directivo. | Manual operativo de funciones del concejo directivo. | 2019-05-31 | 34 | 2019-08-30 | 33 | 2019-11-30 | 33 | Poner en funcionamiento el manual opertivo de funciones del concejo directivo en las practicas pedagogicas de la institución. | TERMINADA
Estructurar organizacionalmente el concejo academico. | Conformar y estructurar el concejo academico y diseñar el 100% del manual operativo y de funciones. | Manual operativo de funciones del concejo academico. | 2019-05-31 | 34 | 2019-08-30 | 33 | 2019-11-30 | 33 | Poner en funcionamiento el manul opertivo de funciones del concejo academico en las practicas pedagogicas de la institución. | TERMINADA
Diseñar un manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo directivo. | Diseñar un manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo directivo. | Diseñar un manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo directivo. | 70 | 2019-05-31 | 35 | 2019-08-30 | 35 | 301119 | 0 | Realizar visitas periodicas a las sedes etnoeducativas.
Estructurar organizacionalmente el concejo academico. | Estructurar organizacionalmente el concejo academico. | Estructurar organizacionalmente el concejo academico. | 100 | 2019-06-01 | 35 | 2019-08-31 | 35 | 301120 | 30 | Desarrollar cuatro reuniones comunitarias
Actualizar o reestructurar el sistema de evalucion y promocion institucional | Actualizar o reestructurar el sistema de evalucion y promocion institucional | Actualizar o reestructurar el sistema de evalucion y promocion institucional | 100 | 2019-06-02 | 35 | 2019-09-01 | 35 | 301121 | 31 | Desarrollar tres reuniones de padres de familia.
Mediar las situaciones problema que se presentan en el desarrollo de las practicas pedagogicas | Mediar las situaciones problema que se presentan en el desarrollo de las practicas pedagogicas | Mediar las situaciones problema que se presentan en el desarrollo de las practicas pedagogicas | 90 | 2019-06-03 | 20 | 2019-09-02 | 40 | 301122 | 40 | Unificar una agenda de correos electronicos y numeros de telefono
Diseñar un manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo estudiantil. | Diseñar un manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo estudiantil. | Diseñar un manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo estudiantil. | 35 | 2019-06-04 | 30 | 2019-09-03 | 35 | 301123 | 35 | Encuentros trimestrales para realizar intercambio de experiencias pedagogicas,formacion ludica y cualificacion del talento humano.
Diseñar una estrategia para la articulacion de las funciones del personero estudiantil (las 16 sedes) | Diseñar una estrategia para la articulacion de las funciones del personero estudiantil (las 16 sedes) | Diseñar una estrategia para la articulacion de las funciones del personero estudiantil (las 16 sedes) | 100 | 2019-06-05 | 30 | 2019-09-04 | 35 | 301124 | 35 | Reconocimiento de la institucion por medio de un encuentro comunitario
Continuar realizando espacios autonomos de participacion comunitaria. | Continuar realizando espacios autonomos de participacion comunitaria. | Continuar realizando espacios autonomos de participacion comunitaria. | 100 | 2019-06-06 | 30 | 2019-09-05 | 35 | 301125 | 35 | Aplicar las orientaciones y lineamientos del KAJKRASA RUYINA
Reestructurar el personal a cargo del concejo de padres de familia. | Reestructurar el personal a cargo del concejo de padres de familia. | Reestructurar el personal a cargo del concejo de padres de familia. | 30 | 2019-06-07 | 31 | 2019-09-06 | 36 | 301126 | 36 | Realizar encuentros trimestrales para fortalecer los procesos pedagogicos comunitarios y culturales institucionales.
Definir un canal de comunicación oficial de la institucion cultural e intercultural | Definir un canal de comunicación oficial de la institucion cultural e intercultural | Definir un canal de comunicación oficial de la institucion cultural e intercultural | 31 | 2019-06-08 | 32 | 2019-09-07 | 35 | 301127 | 35 | gestion convenio de construccion sede ruritoa y recidencia estudiantil sede minsaka
Establecer dias calendario para realizar intercambio de experiencias pedagogicas,formacion ludica y cualificacion del talento humano. | Establecer dias calendario para realizar intercambio de experiencias pedagogicas,formacion ludica y cualificacion del talento humano. | Establecer dias calendario para realizar intercambio de experiencias pedagogicas,formacion ludica y cualificacion del talento humano. | 25 | 2019-06-09 |  | 2019-09-08 |  | 301128 |  | Implimentar el funcionamiento del manual de induccion a docentes y estudiantes
Exaltar la labor pedagogica de los dinamizadores | Exaltar la labor pedagogica de los dinamizadores | Exaltar la labor pedagogica de los dinamizadores | 90 | 2019-06-10 |  | 2019-09-09 |  | 301129 |  | los dinamizdores diseñan propuestas pedagogicas
Mejorar la infraestructura de las sedes etnoeducativas | Construir y o restruccturar tres sedes etnoeducatva (Kuitua y Sisiera - sede principal IZKETA) | Acta de entrega de obras | 10 | 2019-03-03 | 71 | 2019-06-08 | 19 | 10/30/2019 | 100 | Construir y restruccturar tres sedes etnoeducatva (Kuitua y Sisiera) | TERMINADA
Diseñar manuales de induccion a dinamizadores y estudiantes nuevos | Diseñar el 100% del manual de induccion a dinamizadores y estudiantes | En desarrollo - Manual induccion a dinamizadores y estudiantes | 0 | 2019-06-05 | 0 | 2019-08-06 | 0 | 10/30/2019 | 0 | Implimentar un manual de induccion a docentes y estudiantes para su aplicación real | NO INICIADA
Implementar estrategias pedagogicas que faciliten el proceso de ensenaza en forma intercultural | El 90% de los dinamzadores desarrollara, propuestas de investigacion pedagogicas | Informes academios | 40 | 04/17/19 | 30 | 6/19/29 | 30 | 7/27/2019 | 100 | Aplicación de cada dinamizador propuestas pedagogicas | TERMINADA
Focalizar y tipificar las diferentes situaciones problema que se presentan en el desarrollo de las practicas pedagogicas | Tipificar el 100% de las situaciones problemas que se puedan presentar en el desarrollo las practicas pedagogicas | Orientador comuitario de convivencia | 40 | 4/30/19 | 30 | 2019-06-08 | 30 | 11/30/19 | 100 | Realizar ajustes al orientador comunitario | TERMINADA
Participar en jornadas de resistencia pacifica en la lucha activa por el reconocimiento de sus derechos. | Participar del 100% de las actividades comunitarias y culturales programadas por ASOU`WAS | Acta comunitaria | 30 | 2019-06-14 | 30 | 9/16/19 | 40 | 2019-12-10 | 100 | Participar de actividades comunitarias y extracurriculares | TERMINADA
Velar por el desarrollo fisico, psicologico y academico de todos los niños, niñas y jovenes en proceso de formación. | Participar del 100% de las actividades comunitarias y culturales programadas por ASOU`WAS | Programar brigadas de atencion medica integral | 30 | 2/14/2019 | 30 | 4/17/19 | 30 | 7/20/2019 | 90 | propiciar espacios en el calendario academino para el desarrollo de las actidades de atencion medica integral | TERMINADA
Implementar el orientador comunitario de convivencia institucional. | Aplicacion del protocolo de acciones pedagogias según el orientador comunitario al 100% de las situaciones problema | Actas comportamentales | 40 | 5/30/19 | 30 | 06/19/19 | 30 | 2019-06-09 | 100 | Aplicar el orientador comunitario en las practicas pedagogicas institucionales | TERMINADA
Implementar el protocolo de acciones pedagogicas según el orientador comunitario. | Aplicar el protocolo de acciones pedagogicas al 100% de las situaciones problemas | Actas comportamentales | 40 | 5/30/19 | 30 | 2019-06-08 | 20 | 11/30/19 | 100 | Remitir a las autoridades tradicionales y juridicas. | TERMINADA
Vincular a los padres de familia a los procesos de formacion pedagogicos y disciplinarios | Realizar encuentros comunitarios de socializacion sobre procesos de formacion. | Actas comunitarias | 40 | 5/30/19 | 30 | 2019-06-08 | 30 | 11/30/19 | 100 | Informes academicos y disciplinarios a padres de familia. | TERMINADA
Recibir orientacion y acompañamiento de las autoridades tradicionales, cabildos y miembros de la guardia indigena escolar | Vincular el 2% de los estudiantes con capacidades, actitudes y aptitudes para conformar la guardia indigena escolar. | Actas de conformacion de la guardia indigena escolar | 40 | 05/30/19 | 40 | 08/19/2019 | 20 | 2019-06-09 | 100 | Vincular la guardia indgena estudiantil a los procesos de lucha y resistencia territorial. | TERMINADA
Fortalecer los Convenios interadministrativos, interinstitucionales e interculturales | Ejecutar el 100% de los convenios interadministrativos e interinstitucionales. | Actas institucionales | 40 | 01/23/19 | 30 | 2019-06-09 | 30 | 11/30/19 | 100 | Suscribir convenios interadministrativos e interinstitucionales. | TERMINADA
Ejecutar el Convenio institucional I.E. U`WA IZKETA y administracion cumbre agraria etnica, popular y campesina | Implementar el 100% los cultivos proyectados | Firma de convenios | 40 | 02/15/19 | 40 | 07/17/19 | 20 | 11/26/19 | 100 | Suscribir convenios interadministrativos e interinstitucionales. | TERMINADA
Vincular a los padres de familia a los procesos de formacion pedagogicos y disciplinarios | Realizar encuentros comunitarios de socializacion sobre procesos de formacion. | Actas comunitarias | 40 | 02/15/19 | 40 | 07/17/19 | 20 | 11/26/19 | 100 | Aplicar buenas practicas ecoagricolas y generar alimentos a las comunidades en el marco de la politica de seguridad alimentaria | TERMINADA
Mantener la matricula de acuerdo al convenio interadministrativo | continuidad a la matricula propia, con documentación exigida por la secretaria de educación. | folios e matriculas y simat | 100 | 2019-03-20 | 50% | 2019-06-15 | 25 | 2019-10-10 | 25 | Diligenciamiento de folio de matricula, actualicacion de documentos de identidad revisión del simat y lista de asistencia. | TERMINADA
disponer de la informacion delos estudiantes de todas las sedes. | Expedir constancias y cetificados de manera agil confiable y oportuna. | Documentacion(certificados y constancias en digital), informes academico. | 100 | 2019-04-15 | 30 | 2019-08-30 | 30 | 2019-11-25 | 40 | Entrega de informe solicitud y expedicio de documentos | TERMINADA
Expedicion de boletines de calificaciones según los momentos establecidos. | Implementar acciones para ajustarlo y mejorarlo. | Formato de boletin fisico y digita acta de reunion, lista de asistencia y registro fotografico. | 100 | 2019-03-22 | 50 | 2019-06-17 | 25 | 2019-09-14 | 25 | presentacion de informe academico, socialización y entrgra del informe academico de los niños a padres de familia al finalizar los momentos academicos. | TERMINADA
Adecuacion y mejoramiento de las plantas fisicas de la institución. | Gestion de recursos mediante proyectos para el mantenimeinto de las plantas fisicas. | Registro fotografico y plantas fisicas | 70 | 2019-03-20 | 40 | 2019-06-15 | 30 | 2019-11-25 | 0 | Elaboracion de propuestas y proyectos para el mejoramiento y construccion de las sedes ante los entes gubernamentales. | EN EJECUCION
Contar con el apoyo de la comunidad educativa para la adecuación y embellecimiento la planta fisica. | Participacion activa de la comunidad educativa en el desarrollo de actividades de adecuacion y enbellecimiento de la planta fisica. | Proyectos, oficios enviados, registros fotograficos. | 75 | 2019-03-24 | 50 | 2019-10-07 | 25 | 2019-12-15 | 0 | Encuentros comunitarios. | EN EJECUCION
Visitas a las sedes etnedocativas. | Seguimiento a los procesos educativos y valoracion de las estructuras fisicas de las sedes. | Registro geografico, actas y listas de asistencia. | 70 | 2019-03-20 | 50 | 2019-06-17 | 20 | 2019-10-10 | 0 | planeacion de recorridos por las comunidades y visitas a las sedes etnoeducativas. | TERMINADA
Disponibilidad de recursos para la adquisición de materiales para el aprendizaje. | sastisfacer las necesidades de material pedagogico de los dinamizadores y los estudiantes. | convenio interadmistrativo, registro fotografico contratos y facturas. | 50 | 2019-03-20 | 25 | 2019-07-17 | 25 | 2019-10-10 | 0 | suministro de material para el proceso de enseñanza aprendizaje. | TERMINADA
Garantizar la adquición y la distribución oportuna de los suministros necesarios. | Suministro de utiles escolares, uniformes y equipos tecnologicos. | Registro fotografico contratos y facturas. | 75 | 2019-03-08 | 25 | 2019-06-17 | 25 | 2019-11-29 | 25 | Ejecución del presupuesto establecido en el convenio interadministrativo. | EN EJECUCION
Mantenimiento oportuno a los equipos y recurso para el aprendizaje adquiridos por la Institución. | Seguimiento continuo a los equipos y recurso para el aprendizaje. | Oficios enviados, actas y registro fotografico. | 75 | 2019-02-22 | 25 | 2019-06-12 | 25 | 2019-12-20 | 25 | elaboracion de oficios y notificacion a la institución. | EN EJECUCION
Revisión periodica del panorama de riesgo. | Conocer y adoptar medidas preventivas del conocimiento del panorama de riesgos. | Video institucional, oficios enviados | 100 | 2019-02-22 | 50 | 2019-06-12 | 50 | 2019-11-30 | 0 | Comunicados a la opinion publica frente a los riesgos fisicos. | TERMINADA
ofrecer servicios complementarios de restaurante escolar, enfermeria y psicologia | Cobertura suficiete de los servicios complementarios. | Registro fotografico, minuta y planillas del PAE. | 50 | 2019-05-19 | 15 | 2019-11-18 | 15 | 2019-11-22 | 20 | Diseño propuesta para los servicios de enfremeria y psicologia, Servicio de restaurante escolar. | TERMINADA
Diseño de estrategia para atender esta poblacion. | Identificacion de estudiantes con problemas de aprendizaje | Formato de desarrollo fisico, bajo rendimiento academico. | 30 | 2019-02-22 | 10 | 2019-08-12 | 5 | 2019-11-30 | 0 | Identificacion de estudiantes con dificultades de aprendizajes o discapacidad a traves del proceso de aprendizaje | TERMINADA
vincular personal con perfil estipulado en la politica ednoeducativa Kajkrasa Ruyina | Formacion de personal contratado en estudios superiores. | Actas de avales y hojas de vidas. | 70 | 2019-04-29 | 25 | 2019-11-18 | 25 | 2019-12-10 | 0 | Dinamizadores bilingues u´wa. Mestizos y no u´was en proceso de formación. | EN EJECUCION
Realizar actividades de induccion con los dinamizadores y administrativos nuevos y antiguos. | Presentacion y analisis del PEC.y el plan de mejoramiento institucional | Actas, listados de asistencias y registro fotograficos. | 100 | 2019-02-11 | 50 | 2019-06-17 | 25 | 2019-11-26 | 25 | socializacion de los procesos etnoeducativos, induccion y acogida del personal detro de la institucion. | TERMINADA
formación y capacitación a los dinamizadores de otros agentes educativos superiores. | mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje | Actas, listados de asistencias y registro fotograficos. | 30 | 2019-02-22 | 0 | 2019-06-19 | 20 | 2019-11-30 | 10 | Capacitación por asesor pedagogico de la institucion y convenios con universidades. | TERMINADA
Cumplir los horarios teniendo en cuenta las asignación académica. | Desarrollar las tematicas establecidas en los diferentes ejes temáticas. | Listados de asistencias, planes de estudios y registro fotograficos . | 100 | 2019-04-15 | 40 | 2019-08-30 | 20 | 2019-11-25 | 40 | Asignación academica de acuerdo a los ejes tematicos y horarios establecidos. | TERMINADA
Vincular personal identificado con la filosofía, principios y objetivos de la Institución. | Personal dispuesto a realizar actividades complementarias para el mejoramiento de la Institución. | contratos y registros fotográficos. | 75 | 2019-03-24 | 50 | 2019-10-07 | 25 | 2019-12-15 | 0 | Reuniones comunitarias, semanas institucionales, diligenciamiento de formatos. | EN EJECUCION
Implementar un proceso de evaluación para los dinamizadores. | Permitir la implementación de acciones de mejoramiento y de desarrollo profesional. | Actas y formatos de evaluacion y listado de asistencia. | 100 | 2019-02-04 | 50 | 2019-06-08 | 25 | 2019-11-26 | 25 | Autoevalución, evalucion personal y comunitaria. | TERMINADA
Definir una estrategia de reconocimiento al personal vinculado. | La estrategia de reconocimiento deber ser parte fundamental de la cultura institucional. | Informes pedagogicos, evidencia fotográfico. | 100 | 2019-02-05 | 50 | 2019-06-21 | 25 | 2019-11-30 | 25 | Celebración dia del dinamizador y reonocimientos publicos. | TERMINADA
Elaboración de propuesta para el diseño de material pedagógico. | Elaboración y producción de material pedagógico de acuerdo al contexto. | acta y firma de recibidos del materila de apoyo. | 40 | 2019-02-15 | 20 | 2019-06-08 | 20 | 2019-11-25 | 0 | entrega de material pedagogico; documentos de apoyo a los planes de areas. | EN EJECUCION
Contribuir a que exista un buen clima escolar. | Solucion de situaciones de convivencia a traves del diálogo. | Manual comunitario y actas. | 100 | 2019-02-15 | 50 | 2019-06-21 | 25 | 2019-11-26 | 25 | Implementación del orientador comunitario y reuniones consejo directivo comunitario. | TERMINADA
Realizar actividades orientadas a la integración y bienestar del personal. | Mejorar las relaciones del personal vinculado. | Registro fotografico. | 100 | 2019-02-05 | 50 | 2019-06-21 | 25 | 2019-11-30 | 25 | Encuentro día del dinamizador y deportivos. | TERMINADA
Ejecucion del presupuesto teniendo en cuenta la normatividad vigente. | Identificacion y mejoramiento de nececisadades de las sedes Etnoeducativas. | resolucion, facturas y registro fotografico. | 75 | 2019-02-22 | 25 | 2019-06-12 | 25 | 2019-12-20 | 25 | Ejecución de presupuesto teniendo encueta de las necesidades de las sedes con base a la resolucion. | TERMINADA
Llevar registro contables del presupuesto Institucional. | Presentar informes financieros con control efectivo del presupuesto y del plan de ingresos y gastos. | convenio interectivo, informe financiero fisico y digital, contratos, facturas y evidencia fotografica. | 100 | 2019-03-15 | 25 | 2019-06-16 | 40 | 2019-12-04 | 35 | Presentacion de informes financieros a las entidades correspondientes. | EN EJECUCION
Dar a conocer a la comunidad el ingreso y gastos de recursos de la institución. | socialización de ingresos y gastos de los recursos de la institución. | Informes financieros, actas, evidencias fotográficas. | 75 | 2019-03-24 | 50 | 2019-10-07 | 25 | 2019-12-15 | 0 | Reuniones comunitarias. | EN EJECUCION
Presentar informe financiero de manera apropiada y oportuna. | Seguimiento y control a los resultados a los informes financieros. | Informes financiero en fisico,digital y radicados. | 100 | 2019-03-15 | 25 | 2019-06-16 | 40 | 2019-12-04 | 35 | Presentacin de informe financiero a las entidades competentes de manera apropiada y oportuna. | EN EJECUCION
generar un espacio de atencion educativa especial,para la poblacion que presenta dificultades en el aprendizaje. | poder atender en un futuro a los niños de todas las sedes etnoeducativas del resguardo unido uwa, que presentan dificultades de aprendizaje. | diagnostico medico especializado. | 80 | 2019-02-16 | 30 | 2019-03-24 | 10 | 2019-11-11 | 40 | realizar reuniones comunitarias. Exigir un seguimiento por parte del ministerio de educacion sobre los casos. | EN EJECUCION
incentivar a los niños a que se vinculen a la educacion. | aumentar la cobertura de la institucion etnoeducativa. | verificacion del simat. | 100 | 2019-02-06 | 40 | 2019-08-14 | 30 | 2019-11-29 | 30 | reuniones comunitarias, reporte de novedades. | TERMINADA
fortalecer el acompañamiento de los padres de familia en los procesos educativos pedagicos de los estudiantes. | involucrar en un 90% la participacion de los padres de familia en actividades pedagogicas. | planeaciones de actividades pedagogicas. | 80 | 2019-03-22 | 40 | 2019-08-14 | 20 | 2019-09-15 | 20 | encuentros de saberes interculturales, reuniones comunitarioas, salida de campo. | EN EJECUCION
fomentar sus usos y costumbres acorde a la ley de origen uwa y contuniar su proceso educativo. | preparar lideres idoneos comprometidos con su comunidad, para la defenza del territorio. | plan salvaguarda. | 80 | 2019-03-23 | 30 | 2019-08-14 | 40 | 2019-11-30 | 10 | actividades culturales, proceso de resistencia y reuniones comunitarias. | EN EJECUCION
fortalecer los procesos comunitarios. | orienta a los integrantes de la familia y a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en sus diferentes procesos. | consejo directivo comunitario. | 64 | 2019-02-06 | 20 | 2019-08-14 | 10 | 2019-11-30 | 34 | charlas educativas y orientaciones culturales. | TERMINADA
Brindar calidad de educacion intercultural basada en los usos y costumbres del pueblo uwa. | la comunidad cuente con una educacion propia dentro de su territorio y con talento humano capacitado. | proyecto etnoeducativo kajkrasa ruyina. | 100 | 2019-02-07 | 40 | 2019-08-14 | 40 | 2019-11-30 | 20 | reuniones y avales comunitarias. | EN EJECUCION
Apropiar los espacios adecuado para el dearrollo de encuentro de saberes | Dar uso adecuado a la planta fisica | Inventarios institucionales por sedes. | 100 | 2019-02-08 | 40 | 2019-06-24 | 20 | 2019-11-30 | 40 | Reunion comunitarias, institucionales | TERMINADA
Realizar las practicas de servicio social dentro de la comunidad. | cumplir las horas establecidas por parte de los estudiantes en la practica. | poblacion beneficiada | 100 | 2019-02-08 | 20 | 2019-06-24 | 50 | 2019-11-15 | 30 | realizacion de la planeacion, registro de asistencia y evidencias fotograficas. | TERMINADA
dar a conocer el orientador comunitario para la convivencia por parte de los estudiantes y dinamizadores quienes lo conforman. | que todos los niños conozcan las normas que se rigen en el orientador comunitario. | orientador comunitario. | 90 | 2019-02-14 | 30 | 2019-06-24 | 30 | 2019-11-30 | 30 | reuniones comunitarias, implementacion de temas en los planes de estudio. | TERMINADA
integrar a padres de familia y establecer funciones especificas, que conllevan a toma de decisiones para la buena convivencia dentro de las instituciones. | control total y seguimiento a las situaciones de convivencia institucional. | orientador comunitario. | 80 | 2019-02-06 | 30 | 2019-06-24 | 40 | 2019-11-30 | 10 | charlas educativas, aplicación de correctivos y orientaciones culturales. | EN EJECUCION
Insentivar la participacion de los padres y madres en las actividades educativa dentro la convivencia institucional. | los padre de familia conozca sus derechos y deberes que se establece dentro del orientador comunitarios. | orientador comunitario. | 70 | 2019-02-14 | 20 | 2019-06-24 | 20 | 2019-11-22 | 30 | Socialiacion del orientador comunitarios ,orientaciones de autoridades tradicionales | EN EJECUCION
Diseñar un plan de contigencia | implementar el plan de contigencia con la comunidad educativa | Diagnostico | 55 | 2019-02-06 | 20 | 2019-06-25 | 20 | 2019-11-30 | 15 | orientaciones culturales, charlas educativas de salud publica. | EN EJECUCION
aplicar el procotocolo del sistema integral de vida. | brindar atencion a la poblacion infantil. | seguimientos de las situaciones comportamentales. | 55 | 2019-11-14 | 10 | 2019-06-24 | 15 | 2019-11-30 | 30 | acciones pedagogicas preventivas, implementar el plan de atencion. | EN EJECUCION
diseñar un plan de accion para el control de accidentes o desastres naturales. | poseer un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad. | ficha tecnica de prevencion de riesgos. | 40 | 2019-11-15 | 20 | 2019-06-25 | 10 | 2019-11-30 | 10 | charla educativa, talleres, encuentros comunitarios. | EN EJECUCION
Plan de estudios | Ajustar los planes de estudio de acuerdo a los lineamientos de la ley de origen u´wa basados en el PROYECTO ETNOEDUCATIVO KAJKRASA RUYINA con el fin de formar U'wa con enfoque trasversalizados | Al finalizar el año escolar los estudiantes deben tener una buena formación bajo los criterios del Kajkrasa Ruyina | 80 | 2019-02-11 | 60 | 2019-06-18 | 15 | 2019-11-26 | 5 | Implementar un registro de evaluacion y control de evaluacion de los procesos pedagogicos donde se evidencie la aplicación de la educacion propia. | TERMINADA
Enfoque metodológico | Elaborar nuevas rutas integradoras bajo los lineamientos de la educación propia con la orientacion de autoridades tradicionales y lideres comunitarios. | La continua orientación de la comunidad educativa | 0 | 2019-05-03 | 0 | 2019-08-30 | 0 | 2019-11-22 | 0 | Capacitacion de los dinamizadores pedagogicos para la elaboracion de las rutas integrado planes de estudio | NO INICIADA
Recursos para el aprendizaje | Construir material pedagogico para el apoyo de las rutas integradoras deacuerdo a la educación propia | Recopilación dede las experiencias vividas para el fortalecimiento y elaboración de material pedagogico propio. | 85 | 2019-02-11 | 20 | 2019-06-18 | 30 | 2019-11-26 | 35 | Elaboracion de material de apoyo basado en educacion propia. | EN EJECUCION
Jornada Escolar | Incentivar en prácticas culturales que se orienten al respeto, y la sana convivencia para el desarrollo de competencias en la articulación de otros contextos de aprendizaje. | participacion en as jornadas academicas y actividades culturales | 80 | 2019-02-04 | 30 | 2019-06-18 | 30 | 2019-11-30 | 20 | Jornadas escolares flexibles de acuerdo al calendario cultural | TERMINADA
evaluacion | determinar las habilidades que permiten valorar el avance y los resultos del proceso a partir de la evidencia y los procesos culturales | diseño de las evaluaciones bajo el contexto de la educacion propia | 50 | 2019-05-03 | 30 | 2019-08-30 | 10 | 2019-11-22 | 10 | Concientizar a la comunidad educativa de de la apropiacion de los sistema de aluacion propia | TERMINADA
opciones didacticas para las areas, asignaturas y proyectos transversales. | diseñar los proyectos de practicas pedagogicas tranversales. | continuar con la aplicación de los proyectos pedagogicos tranversales en cada eje tematico. | 80 | 2019-05-03 | 35 | 2019-08-30 | 20 | 2019-11-22 | 25 | revision y ajuste de planes de estudio por ejes tematicos por el equipo de los dinamizadores. | EN EJECUCION
estrategia para las tareas escolares. | crear estrategias flexibles para el cumplimiento de tareas escolares. | al iniciar el año escolar informar a los padres de familia la importancia que tienen las tareas extraclases. | 60 | 2019-02-11 | 35 | 2019-06-18 | 15 | 2019-11-26 | 10 | reunion comunitaria de padres de familia y dinamizador. | TERMINADA
uso articulado de los recursos para el aprendizaje. | programar actividades especiales para estudiantes que presenten dificultades en sus actividades. | aprovechar los recursos dados para cada sede especialmenten con el material relacionado con las TIC | 30 | 2019-05-03 | 5 | 2019-08-30 | 5 | 2019-11-22 | 20 | manejo adecuado de los materiales aportados por la institucion. | EN EJECUCION
uso de los tiempos para el aprendizaje. | continuar con el cumplimiento de las actividades planeadas en el cronograma academico. | seguimiento a las actividades programadas en el cronograma de actividades. | 90 | 2019-02-11 | 30 | 2019-06-18 | 30 | 2019-11-30 | 30 | entrega de informes mensuales y trimestrales a los directivos docentes y padres de familia. | TERMINADA
Relación pedagógica | la comunicación como base fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. | Mejorar el ambiente laboral,las relaciones recíprocas en el que hacer pedagogico. | 60 | 2019-02-11 | 30 | 2019-08-30 | 20 | 2019-11-30 | 10 | PROYECTO ETNOEDUCATICO COMUNITARIO KAJKRASA RUYINA | TERMINADA
Planeación de clases | revision, ajustes y seguimiento a los planes de clases. | Articulación de los planes de clase para dar cumplimiento a lo establecido en la malla curricular. | 90 | 2019-02-11 | 40 | 2019-06-18 | 30 | 2019-11-26 | 20 | ELABORACION DE LAS PROPUESTAS PEDAGOGICOS DE ACUERDO A CADA EJE TEMATICO AL CONTEXTO U'WA | TERMINADA
Estilo pedagógico | Fortalecer las practicas pedagógicas con estrategias adecuadas que faciliten el aprendizaje. | Desarrollo de estrategias pedagogicas, facilitando procesos de aprendizaje . | 90 | 2019-02-11 | 30 | 2019-06-18 | 30 | 2019-11-26 | 30 | PRACTICAS PEDAGOGICAS VIVENCIALES | TERMINADA
Evaluación en el aula | Identificar las fortalezas y debilidades del sistema de evaluación, propuestos en el PEC para mejorar los procesos de aprendizaje. | Dar a conocer de manera precisa y coherente de acuerdo al sistema de evaluacion de PEC | 90 | 2019-05-03 | 30 | 2019-08-30 | 30 | 2019-11-22 | 30 | SISTEMA DE EVALUACION COMUNITARIO INSTITUCIONAL PEC, INFORME ACADEMICO. | TERMINADA
Seguimiento a los resultados académicos | Hacer acompañamiento y seguimiento al diario de campo y planeador | Continuar realizando el analisis de rendimiento academico en las reuniones comunitarias. | 80 | 2019-05-03 | 20 | 2019-08-30 | 40 | 2019-11-22 | 20 | Establecer estrategias pedagogicas y comunitarias para el aprendizaje continuo,. | TERMINADA
Uso pedagógico de las evaluaciones externas | mejorando los resultados de las pruebas saber. | Analizar los resultados de las pruebas SABER. | 70 | 2019-05-03 | 30 | 2019-08-30 | 20 | 2019-11-22 | 20 | Implementar simulacros de pruebas saber en las actividades pedagogicas y comunitarias. | TERMINADA
Seguimiento a la asistencia | Concientizar a los padres de familias y estudiantes para que presenten las respectivas excusas. | Evaluar los dinamizadores y padres de familia la asistencia de cada estudiante. | 80 | 2019-05-03 | 30 | 2019-08-30 | 20 | 2019-11-22 | 30 | Hacer reuniones comunitarias para la toma de desiciones de los niños que no asisten a clase. | TERMINADA
Actividades de recuperación | Identificar dificultades de aprensizaje en los estudiantes. | Evaluar mediante actividades pedagogicas y comunitarias a los estudiantes. | 75 | 2019-05-03 | 30 | 2019-08-30 | 25 | 2019-11-22 | 20 | Implementar estrategias propias de acuerdo a nuestros usos y costumbres, para mejorar el aprendizaje continuo en los estudiantes. | TERMINADA
Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | orientar a los padres de familia y autoridades tradicionales,sobre los mecanisno de ayuda profesional. | Mediante la orintación profesional psicologo, diseñar estrategias didacticas de acuerdo a los usos y costrumbres, para aprendizaje adecuado. | 20 | 2019-05-03 | 5 | 2019-08-30 | 10 | 2019-11-22 | 5 | Entrega de equipos portatiles de compu y video proyectores. | TERMINADA
Seguimiento a los egresados | Diseñar medios de comunicación para la oportunides laborales. | Identificar y sistematizar el personal para la oferta labora. | 30 | 2019-05-03 | 10 | 2019-08-30 | 10 | 2019-11-22 | 10 | evaluar los conocimientos propios para vincular a los egresados U´was a la oferta laborar en programas y proyectos. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para Anexo4CircularNo.189SEGIMIENTO AL PMI2019.xls
Ejecutar el 29/11/2019 11:16
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 35 | Excel 97-2003