| ZONA | VILLA DEL ROSARIO | Nombre del Rector y/o Director | CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |
| --- | --- | --- | --- |

| Acciones por Área de Gestión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de Gestión | Acciones | Fecha inicio | Fecha Fin | Responsable |
| DIRECTIVA | Plan de acción por contingencia de covid-19 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |
| COMUNITARIA | Aplicación de encuesta a padres de familia y/o acudientes sobre disponibilidad de herramientas tecnológicas tics en sus hogares | 17/03/2020 | 20/03/2020 | LIDERES DE LA GESTION ACADEMICA Y DE LA GESTION COMUNITARIA |
| ACADEMICO | Elaboración del plan de flexibilización y ajustes a los planes curriculares de educación preescolar y de básica primaria por contingencia del covid-19 | 17/03/2020 | 20/03/2020 | MIEMBROS DEL COMITÉ ACADEMICO |
| ACADEMICA | Entrenamiento de uso de plataformas virtuales y elección de las mismas para el desarrollo de las clases virtuales por contingencia del covid-19 | 23/03/2020 | 27/03/2020 | MIEMBROS DEL COMITÉ ACADEMICO, DIRECTORA |
| ACADEMICA | Reunión virtual por plataforma skipe del comité académico para socialización de las plataformas a utilizar en el proceso delas clases virtuales (simulacro de las clases por parte de los miembros del comité académico) | 30/03/2020 | 03/04/2020 | COMITÉ ACADEMICO Y DIRECTORA |
| ACADEMICA | Organización de contenidos, guías y talleres por plataforma zoom, skipe, gogle meet. | 30/03/2020 | 03/04/2020 | COMITÉ ACADEMICO Y DIRECTORA |
| DIRECTIVA | Socialización e inducción mediante circular informativa y página oficial del colegio, grupos de watsap, correos electrónicos y demás uso en redes sociales tecnológicas a padres de familia sobre todas las adopciones de procesos escolares como las clases, los horarios y demás ajustes realizados por contingencia del covid-19 | 13/04/2020 | 17/04/2020 | CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |

| Acciones por Área de Gestión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de Gestión | Acciones | Fecha inicio | Fecha Fin | Responsable |
| ACADEMICA | Realización de prueba (ensayo) por parte del comité académico para la utilización de las plataformas elegidas, mediante un simulacro de las clases virtuales | 13/04/2020 | 17/04/2020 | COMITÉ ACADEMICO |
| ACADEMICA | Inicio de clases virtuales por las plataformas: Skype, Zoom, Gogle Meet. | 20/04/2020 | 30/04/2020 | COMITÉ ACADEMICO |
| DIRECTIVA | Retroalimentación de opiniones de Padres de familia, con respecto a la implementación de las clases virtuales y corrección de errores, adopción de ajustes a horarios de clases y reorganización de los mismos. | 23/04/2020 | 24/03/2020 | CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |
| ADMINISTRATIVA | Implementación de la atención al público y adopción de cuentas de corresponsales de banco para el recaudo de costos educativos. | 20/03/2020 | 30/04/2020 | CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |
| COMUNITARIA | Reunión virtual de padres de familia, socialización y reflexión del proceso virtual y la importancia del acompañamiento familiar en este proceso y el trabajo en equipo con la institución. | 17/04/2020 | 17/04/2020 | COMITÉ ACADEMICO Y DIRECTORA |
| ACADEMICA | Reunión virtual del comité académico, socialización y reflexión del proceso desarrollado y adopción de ajustes según las necesidades | 24/04/2020 | 24/04/2020 | COMITÉ ACADEMICO Y DIRECTORA |
| ACADEMICA | Reunión virtual de padres de familia con motivo de entrega de informes académicos y de menciones de honor a estudiante y padres de familia por su valioso esfuerzo y dedicación en este proceso virtual. | 25/05/2020 | 25/05/2020 | COMITÉ ACADEMICO Y DIRECTORA |