## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
PROVINCIAL SAN JOSE |  |  | 05 DE DICIEMBRE 2019
|  |  | Código DANE |  | 154518000273
Dirección | AVENIDA SANTANDER 11 - 188 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | colegioprovincial2020@gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | Horizonte |  | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | hdoibarrac@gmail.com
EUFEMIA CARRILLO |  | COORDINADORA |  | eucave1@hotmail.com
JOSE ANTONIO CABEZA |  | COORDINADOR |  | jose-antonioc48@hotmail.com
MARTIN OMARO CUY ESTEBAN |  | COORDINADOR |  | martincuy@hotmail.com
MARIE ODILE GAMBOA |  | JEFE DE GESTION COMUNITARIA |  | maogape@hotmail.com
LENIS SANTAFE |  | JEFE DE GESTION ACADEMICA |  | lenis.santaf7@gmail.com
ORIOL DAVID ACOSTA |  | JEFE DE GESTION DIRECTIVA |  | oriol_tel@hotmail.com
LUIS ORTEGA |  | JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | luisortega147@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
EUFEMIA CARRILLO |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
MARTIN OMARO CUY ESTEBAN |  | COORDINADOR |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JOSE ANTONIO CABEZA |  | COORDINADOR |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | PROVINCIAL SAN JOSE |  |  |  |  | Municipio |  |  | PAMPLONA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Establecer los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Al finalizar el mes de julio de 2020 se habrán establecido los los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Diseño de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | 80 | 2020-01-30 | 10 | 2020-02-04 | 10 | 2020-02-14 | 30 | Conceptualización sobre el apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa Elaboración de la política de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2020-03-16 | 10 | 2020-05-12 | 10 | 2020-05-26 | 30 | Creación de las acciones para apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje en el trabajo en casa | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-03-17 | 10 | 2020-05-12 | 10 | 2020-05-26 | 30 | Elaboración instrumentos de seguimiento para apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje en el trabajo en casa | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-03-17 | 10 | 2020-05-12 | 10 | 2020-05-26 | 30 | Establecer los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
Implementar los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Al 30 de noviembre se habrán implementado en un 100% los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Implementación de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | 50 | 2020-05-01 | 10 | 2020-05-12 | 10 | 2020-05-26 | 30 | Socialización de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-04-20 | 10 | 2020-05-20 | 10 | 2020-06-20 | 30 | Aprobación de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa por el Consejo Académico y Consejo Directivo | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-05-20 | 10 | 2020-06-20 | 10 | 2020-07-21 | 30 | Ejecución de loslos ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
Diseñar actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | Al finalizar el mes de julio de 2020 se habrá diseñado actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | Diseño de actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes, padres de familia, prácticas docentes y procesos de investigación. | 80 | 2020-01-30 | 10 | 2020-04-22 | 10 | 2020-04-22 | 30 | Conceptualización sobre actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes, padres de familia, prácticas docentes y procesos de investigación. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2020-05-23 | 10 | 2020-06-23 | 10 | 2020-07-23 | 30 | Elaboración de actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos y de pruebas externas que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-04-24 | 10 | 2020-06-24 | 10 | 2020-07-24 | 30 | Diseño de cronograma de actividades de recuperación trimestralmente basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
Implementar actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | Al mes de noviembre se habrá implementado en un 100% las actividades de recuperacion de apoyo real al desarrollo de competencias basicas y dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | implementación de actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | 50 | 2020-06-25 | 10 | 2020-06-30 | 10 | 2020-07-25 | 30 | Socialización de actividades de recuperación trimestrales basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiante durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-06-25 | 10 | 2020-06-30 | 10 | 2020-07-25 | 30 | Aprobación de actividades de recuperacion trimestrales por el Consejo Académico y Consejo Directivo | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-06-25 | 10 | 2020-06-30 | 10 | 2020-07-25 | 30 | Ejecución de actividades de recuperación trimestrales basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiante durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
Diseñar instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Al finalizar el mes de junio de 2020 se habrán diseñado instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Diseño de instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes académicos que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes, padres de familia, prácticas docentes y procesos de investigación. | 80 | 2020-04-28 | 10 | 2020-05-20 | 10 | 2020-06-20 | 30 | Conceptualización sobre instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 50 | 2020-04-28 | 10 | 2020-05-20 | 10 | 2020-06-20 | 30 | Elaboración de encuestas que faciliten el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos y de pruebas externas que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-04-28 | 10 | 2020-05-20 | 10 | 2020-06-20 | 30 | Elaboración de formatos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos y de pruebas externas que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes. | EN EJECUCION
Implementar instrumentos para control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Al mes de noviembre se habrá implementado en un 100% los instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Implementación de instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | 80 | 2020-05-30 | 10 | 2020-06-20 | 10 | 2020-07-20 | 30 | Socialización de los instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2020-05-30 | 10 | 2020-06-20 | 10 | 2020-07-20 | 30 | Aprobación de los instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa por el Consejo Académico y Consejo Directivo | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-05-30 | 10 | 2020-06-20 | 10 | 2020-07-20 | 30 | Ejecución de los instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
Establecer Estretegias que estimulen el estudio en casa y el aprendizaje autonomo de los estudiantes como seres integrales en lo bio-psico-social | Al terminar el año escolar el 90% de los estudiantes deben alcanzar un mayor nivel de madurez que les permita afrontar el nuevo año lectivo. | Motivacion al aprendizaje | 0 | 10/08/2020. |  | 19/09/2020. |  | 2020-11-04 |  | Elaboracion de estregias que permitan al estudiante desarrollar el estudio en casa y el auto aprendizaje | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 10/08/2020. |  | 19/09/2020. |  | 2020-11-04 |  | Apliar las estrategias como mecanismo de formacion integral del estudiante | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 10/08/2020. |  | 19/09/2020. |  | 2020-11-04 |  | Evaluación continua del proceso | NO INICIADA
Desaroollar ambientes de comunicación entre los agentes educativos, donde predomine la virtualidad como elemento de integración y apropiación de la comunidad | Al terminar el año escolar el 90% de los estudiantes deben alcanzar un mayor nivel de madurez que les permita afrontar el nuevo año lectivo. | Medios de Comunicación | 0 | 10/08/2020. |  | 19/09/2020. |  | 2020-11-04 |  | Crear los canales de comunicación instiucionales con los diferentes agentes educativos | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 19/08/2020. |  | 19/09/2020. |  | 2020-11-04 |  | Establecer canales de comunicación accesibles a todos los agentes educativos. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 26/08/2020. |  | 19/09/2020. |  | 2020-11-04 |  | Establecer normas, principios y criterios de participación de los canales de comunicación. | EN EJECUCION
Validar las orientaciones referentes al direccionamiento estratégico que se han dispuesto para la transicion del proceso educativo. | Al finalizar el año lectivo 2020 se habrá ejecutado el 80% de los recursos destinados para atender la eventualidad, dando cumplimiento a los lineamientos del ministerio de educación nacional. | Ejecución del presupuesto | 0 | 2020-08-10 |  | 19/09/2020. |  | 2020-11-04 |  | Priorizar las necesidades que tiene la institución para dar cumplimiento a las políticas y estrategias planteadas por la situación atípica de la contigencia del covid 19. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 19/08/2020. |  | 19/09/2020. |  | 2020-11-04 |  | Seleccionar las necesidades prioritarias que ameritan inversion inmediata, como atencion a la eventualidad presentada | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 26/08/2020. |  | 19/09/2020. |  | 2020-11-04 |  | Presentar al concejo directivo las necesiades priorizadas para su aprobación y aval | EN EJECUCION
Reorganizar el proceso de matrícula estableciendo una política institucional con apoyo en la virtualidad, | Al finalizar el año 2020 el 60% de los estudiantes estarán debidamente matriculados | Estudiantes matriculados | 50 | 2020-07-23 | 50 | 2020-08-10 | 0 | 2020-08-28 | 0 | Identificación de falencias en el proceso de prematricula y matrícula | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-07-23 | 50 | 2020-08-14 | 0 | 2020-09-15 | 0 | Diseño y aplicación del proceso de matrícula haciendo uso de herramientas TIC | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2020-07-23 | 20 | 2020-08-14 | 0 | 2020-09-15 | 0 | Socializar el proceso de matrícula a los padres de familia mediante la plataforma Web Colegios y redes sociales. | EN EJECUCION
Apropiar recursos suficientes para la adecuacion de la planta física de la institución atendiendo criterios técnicos | Al finalizar el año 2020 el 60% de los estudiantes estarán debidamente matriculados | Planta fisica adecuada | 20 | 2020-07-23 | 20 | 2020-08-14 | 0 | 2020-08-28 | 0 | Descripción de necesidades de adecuación de cada una de las sedes en los aspectos de Planta física y normas de bioseguridad | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2020-07-23 | 20 | 2020-08-08 | 0 | 2020-08-28 | 0 | Apropiación de recursos para la adecuación y mantenimiento de las sedes atendiendo las normas de bioseguridad | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2020-07-23 | 20 | 2020-08-14 | 0 | 2020-09-20 | 0 | Cotizaciones y plan de compra de elementos de bioseguridad para la protección de la comunidad educativa | EN EJECUCION
Apropiación de recursos adecuados para el aprendizaje en atención a la contingencia Covic 19 | Al finalizar el año 2020 el 80% de los estudiantes de la institución educativa contarán con al menos un recurso tecnológico y/o físico para el aprendizaje | Estudiantes con acceso a recursos tecnologicas y/o fisicos | 20 | 2020-07-23 | 20 | 2020-08-19 | 0 | 2020-08-28 | 0 | Solicitud de resultados de la encuesta de diagnóstico de acceso a conectividad y/o a recursos tecnologicos y físicos | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2020-07-23 | 20 | 2020-08-19 | 0 | 2020-08-28 | 0 | Asignación de recursos para estudiantes sin conectividad para garantizar la permanencia en la institución educativa Colegio Provincial San José. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2020-07-23 | 20 | 2020-09-11 | 0 | 2020-11-27 | 0 | Seguimiento al rendimiento académico y de permanencia de los estudiantes beneficiarios de recursos de conectividad por Covic 19 | EN EJECUCION
Capacitar a la comudad educativa de la institución en el manejo de las estrategias de bioseguridad, como una forma de conservar y preservar la vida. | Al finalizar el año 2020 el 90% de la comunidad educativa conocerá las recomendaciones de bioseguridad en época de pandemia que brinda la institución | Comunidad educativa capacitada | 0 | 2020-08-19 | 0 | 2020-09-19 | 0 | 2020-11-19 | 0 | Elaboración del folleto y carteleras de normas de bioseguridad | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-08-25 | 0 | 2020-09-25 | 0 | 2020-11-25 | 0 | Envío y aprobacion del folleto y carteleras a Rectoria | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-09-15 | 0 | 2020-10-15 | 0 | 2020-11-15 | 0 | Difusión del folleto de normas de bioseguridad a la comunidad educativa. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-09-16 | 0 | 2020-10-16 | 0 | 2020-11-16 | 0 | Verificación de la entrega del folleto de normas de bioseguridad a padres de familia. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2020 el 90% de la comunidad educativa estará capacitada en las estrategias de bioseguridad ofrecidos por la institución | Folletos normas bioseguridad entregados | 0 | 2020-08-01 | 0 | 2020-09-01 | 0 | 2020-10-01 | 0 | Dar a conocer a través del correo institucional a los docentes el folleto de normas de bioseguridad en época de pandemia. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-09-12 | 0 | 2020-10-12 | 0 | 2020-11-12 | 0 | Verificación y entrega por parte de los docentes del folleto a cada uno de los acudientes de su grado | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-09-29 | 0 | 2020-10-15 | 0 | 2020-11-10 | 0 | Realización de una actividad por parte de los docentes que verifique la asimilacion de las normas de bioseguridad en epoca de pandemia | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-11-03 | 0 | 2020-11-10 | 0 | 2020-11-14 | 0 | Recopilación de información del desarrollo de la actividad propuesta en el folleto normas de bioseguridad en época de pandemia de estudiastes por parte del titular de cada grado | NO INICIADA
Realizar un acompañamiento pedagógico y psicosocial a la comunidad educativa desde orientación escolar en tiempos de contingencia y crisis sociales. (pandemia Covid19) | Al finalizar el año 2020 el 90% de la comunidad educativa de la institución habrá recibido el acompañamiento sobre el manejo de sus condiciones socioemocionales. | Folletos normas de convivencia en casa | 0 | 2020-08-15 | 0 | 2020-08-19 | 0 | 2020-08-22 | 0 | Elaboración del folleto de normas de convivencia en casa | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-09-25 | 0 | 2020-09-27 | 0 | 2020-09-29 | 0 | Envío y aprobación del folleto a Rectoria | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-09-15 | 0 | 2020-09-22 | 0 | 2020-09-29 | 0 | Difusión de normas del folleto de convivencia en casa | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-09-16 | 0 | 2020-09-23 | 0 | 2020-09-30 | 0 | Confirmación de la entrega del folleto de normas de convivencia en casa a padres de familia. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2020 el 90 % de nuestra comunidad educativa conocerán algunas pautas que permitan fortalecer el aspecto psicologico y el vinculo familiar en el manejo de emociones. | Video clips | 0 | 2020-07-31 | 0 | 2020-08-04 | 0 | 2020-08-06 | 0 | Solicitar a rectoria por medio de oficio la realización del video de manejo de emociones a través de la oficina de orientación escolar | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-08-18 | 0 | 2020-09-18 | 0 | 2020-10-18 | 0 | Creación o adaptación del video clip | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-08-22 | 0 | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-22 | 0 | Dar a conocer a través de las Tics a los docentes de la institución educativa el video clip desde el área de orientación escolar | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-09-01 | 0 | 2020-10-01 | 0 | 2020-10-01 | 0 | Difusón por parte de los docentes a toda la comunidad educativa por medio de WhatsApp | NO INICIADA
Mantener una comunicación afectiva y asertiva con padres de familia por medio de plegables con diferentes temáticas, utilizando los medios de comunicación que se tengan al alcance. | Al finalizar noviembre del año 2020, el 80% de los padres de familia habrán recibido los diferentes plegables. | Plegables para Padres de Familia | 0 | 2020-08-05 | 0 | 2020-08-15 | 0 | 2020-08-29 | 0 | Identificar qué padres de familia tienen conectividad y quiénes no la tienen. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-09-08 | 0 | 2020-10-08 | 0 | 2020-11-30 | 0 | Realizar el plegable con diferentes temáticas para enviar a los padres de familia | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-08-10 | 0 | 2020-10-15 | 0 | 2020-11-30 | 0 | Enviar los diferentes plegables por medio de la plataforma institucional y grupos de whatsApp a los padres de familia. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-09-08 | 0 | 2020-10-08 | 0 | 2020-12-01 | 0 | Verificar la cantidad de padres de familia que leen los plegables por medio de los informes presentados por los titulares de cada uno de los grupos. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA