## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
PROVINCIAL SAN JOSE |  |  | 05 DE DICIEMBRE 2019
|  |  | Código DANE |  | 154518000273
Dirección | AVENIDA SANTANDER 11 - 188 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | colegioprovincial2020@gmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | HERNANDO IBARRA CAMPOS |  |  | Horizonte | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | hdoibarrac@gmail.com
EUFEMIA CARRILLO |  | COORDINADORA |  | eucave1@hotmail.com
JOSE ANTONIO CABEZA |  | COORDINADOR |  | jose-antonioc48@hotmail.com
MARTIN OMARO CUY ESTEBAN |  | COORDINADOR |  | martincuy@hotmail.com
MARIE ODILE GAMBOA |  | JEFE DE GESTION COMUNITARIA |  | maogape@hotmail.com
LENIS SANTAFE |  | JEFE DE GESTION ACADEMICA |  | lenis.santaf7@gmail.com
ORIOL DAVID ACOSTA |  | JEFE DE GESTION DIRECTIVA |  | oriol_tel@hotmail.com
LUIS ORTEGA |  | JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | luisortega147@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
EUFEMIA CARRILLO |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
MARTIN OMARO CUY ESTEBAN |  | COORDINADOR |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JOSE ANTONIO CABEZA |  | COORDINADOR |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Académica | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Establecer los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Al finalizar el mes de julio de 2020 se habrán establecido los los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Diseño de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | TRIMESTRAL | Conceptualización sobre el apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje Elaboración de la política de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 50 | X |  |  |  |  | 2020-01-21 | 2020-02-14 | Edgar Yesid Jaimes. edgaryesid60@hotmail.com
[6 empty] | Creación de las acciones para apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje | 50 | X |  |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-05-29 | Rosana Gafaro rosanagaf@yahoo.es
[6 empty] | Elaboración instrumentos de seguimiento para apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje en el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-07-31 | Jesus Ramirez jarka612@hotmail.com
[6 empty] | Establecer los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-07-31 | Rafael Antonio Niño ranir13@hotmail.com
|  | Implementar los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Al 30 de noviembre se habrán implementado en un 100% los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Implementación de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | TRIMESTRAL | Socialización de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-03-21 | 2020-07-21 | Ivan Pabón. pabco454@hotmail.com
[6 empty] | Aprobación de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa por el Consejo Académico y Consejo Directivo | 50 | X |  |  |  |  | 2020-03-21 | 2020-07-21 | Cecilia Maldonado. ceci.maldonado@hotmail.com
[6 empty] | Ejecución de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-03-21 | 2020-11-30 | Doris Muñoz. mayito2707@hotmail.com
| Actividades de recuperación | Diseñar actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | Al finalizar el mes de julio de 2020 se habrá diseñado actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | Diseño de actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes, padres de familia, prácticas docentes y procesos de investigación. | TRIMESTRAL | Conceptualización sobre actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes académicos que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes, padres de familia, prácticas docentes y procesos de investigación. | 50 | X |  |  |  |  | 2020-01-21 | 2020-02-14 | Jesus Rodriguez jemares27@hotmail.com
[6 empty] | Elaboración de actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes académicos y de pruebas externas que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes. | 50 | X |  |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-07-31 | Ligia Lisec Vera ligialisec@hotmail.com
[6 empty] | Diseño de cronograma de actividades de recuperación trimestralmente basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-07-31 | Orlando Monsalve. joma.60@hotmail.com
|  | Implementar actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | Al mes de noviembre se habrá implementado en un 100% las actividades de recuperacion de apoyo real al desarrollo de competencias basicas y dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | implementación de actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | TRIMESTRAL | Socialización de actividades de recuperación trimestrales basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiante durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-06-05 | 2020-07-31 | Sandra Castellanos. piolinlucia_12@hotmail.com
[6 empty] | Aprobación de actividades de recuperacion trimestrales por el Consejo Académico y Consejo Directivo | 50 | X |  |  |  |  | 2020-06-05 | 2020-07-31 | Gloria Sierra. glomasiro@hotmail.com
[6 empty] | Ejecución de actividades de recuperación trimestrales basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiante durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-06-05 | 2020-11-30 | Maria de los Angeles Eugenio. maelvi9@gmail.com
| Seguimiento a la asistencia | Diseñar instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Al finalizar el mes de junio de 2020 se habrán diseñado instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Diseño de instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes académicos que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes, padres de familia, prácticas docentes y procesos de investigación. | TRIMESTRAL | Conceptualización sobre instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | 50 | X |  |  |  |  | 2020-01-21 | 2020-02-14 | Edgar Tarazona. edtal@hotmail.com
[6 empty] | Elaboración de encuestas que faciliten el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos y de pruebas externas que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes. | 50 | X |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-06-30 | Martha Aurelia Gamboa marthaaurelia_gamboavera@yahoo.es
[6 empty] | Elaboración de formatos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos y de pruebas externas que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes. | 50 | X |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-06-30 | laura Saavedra laesa52@hotmail.com
|  | Implementar instrumentos para control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Al mes de noviembre se habrá implementado en un 100% los instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Implementación de instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | TRIMESTRAL | Socialización de los instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-07-31 | Luz Stella Reyes. luesreme@hotmail.com
[6 empty] | Aprobación de los instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa por el Consejo Académico y Consejo Directivo | 50 | X |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-07-31 | Ana Velazco. anveveva@gmail.com
[6 empty] | Ejecución de los instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-11-30 | Lenis Santafe. lenis.santaf7@gmail.com
DIRECTIVA | motivacion al aprendizaje | Establecer Estretegias que estimulen el estudio en casa y el aprendizaje autonomo de los estudiantes como seres integrales en lo bio-psico-social | Al terminar el año escolar el 90% de los estudiantes deben alcanzar un mayor nivel de madurez que les permita afrontar el nuevo año lectivo. | motivacion al aprendizaje | MENSUAL | Elaboracion de estregias que permitan al estudiante desarrollar el estudio en casa y el auto aprendizaje | 100 |  |  |  |  | X | 2020-08-10 | 2020-12-06 | Ramon Oswaldo Portilla ing_portilla@hotmail.com
[6 empty] | Apliar las estrategias como mecanismo de formacion integral del estudiante | 100 |  |  |  |  | X | 19/08/2020. | 2020-12-06 | Ramon Oswaldo Portilla ing_portilla@hotmail.com
[6 empty] | Evaluación continua del proceso | 100 |  |  |  |  | X | 26/08/2020. | 2020-12-06 | Ramon Oswaldo Portilla ing_portilla@hotmail.com
DIRECTIVA | mecanismos de comunicación | Desarrollar ambientes de comunicación entre los agentes educativos, donde predomine la virtualidad como elemento de integración y apropiación de la comunidad educativa | Al finalizar el año lectivo 2020 se habrán establecido medios de comunicación virtual que intengren en un 70% a la comunidad educativa. | medios de comunicación | MENSUAL | Crear los canales de comunicación instiucionales con los diferentes agentes educativos | 100 |  |  |  |  | X | 10/08/2020. | 2020-12-06 | Oriol David Acosta Cote orioltel@gmail.com
[6 empty] | Establecer canales de comunicación accesibles a todos los agentes educativos. | 100 |  |  |  |  | X | 19/08/2020. | 2020-12-06 | Oriol David Acosta Cote orioltel@gmail.com
[6 empty] | Establecer normas, principios y criterios de participación de los canales de comunicación | 100 |  |  |  |  | X | 26/08/2020. | 2020-12-06 | Oriol David Acosta Cote orioltel@gmail.com
DIRECTIVA | consejo directivo | Validar las orientaciones referentes al direccionamiento estratégico que se han dispuesto para la transicion del proceso educativo. | Al finalizar el año lectivo 2020 se habrá ejecutado el 80% de los recursos destinados para atender la eventualidad, dando cumplimiento a los lineamientos del ministerio de educación nacional. | Ejecución del presupuesto | MENSUAL | Priorizar las necesidades que tiene la institución para dar cumplimiento a las políticas y estrategias planteadas por la situación atípica de la contigencia del covid 19. | 100 |  | X |  |  |  | 10/08/2020. | 2020-12-06 | Luis Ernesto Suarez luersuba@hotmail.es
[6 empty] | Seleccionar las necesidades prioritarias que ameritan inversion inmediata, como atencion a la eventualidad presentada | 100 |  | X |  |  |  | 19/08/2020. | 2020-12-06 | Luis Ernesto Suarez luersuba@hotmail.es
[6 empty] | Presentar al concejo directivo las necesiades priorizadas para su aprobación y aval | 100 |  | X |  |  |  | 26/08/2020. | 2020-12-06 | Luis Ernesto Suarez luersuba@hotmail.es
ADMISTRATIVA Y FINANCIERA | Mejorar la eficiencia del proceso organizar el proceso por sedes | Reorganizar el proceso de matrícula estableciendo una política institucional con apoyo en la virtualidad | Al finalizar el año 2020 el 60% de los estudiantes estarán debidamente matriculados | Estudiantes matriculados | MENSUAL | Identificación de falencias en el proceso de matrícula y reorganización | 100 | 80 |  |  |  | 20 | 2020-07-22 | 2020-08-10 | Cristina Hernández R cmhr517@gmail.com
[6 empty] | Diseño y aplicación del proceso de matrícula haciendo uso de herramientas TIC | 1200 | X |  |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-15 | Guillermo Cordero guicorsan6023@hotmail.com
[6 empty] | Socializar el proceso de matrícula a los padres de familia mediante la plataforma Web Colegios y redes sociales. | 200 | X |  |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-09-15 | Aydee Mariño ay demarqui@hotmail.com
ADMISTRATIVA Y FINANCIERA | Adecuación y mantenimiento de la planta física para el regreso a la presencialidad y/o alternancia | Apropiar recursos suficientes para la adecuacion de la planta física de la institución atendiendo criterios técnicos | Al finalizar el año 2020 la planta física de la institución (sedes) se encuentra adecuada en un 50% atendiendo los protocolos de bioseguridad | Planta fisica adecuada | TRIMESTRAL | Descripción de necesidades de adecuación de cada una de las sedes | 50 | X |  |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-28 | Cesar E Jaimes cesarjaimes_@hotmail.com
[6 empty] | Apropiación de recursos para la adecuación y mantenimiento de las sedes atendiendo las normas de bioseguridad | 60000 | X |  |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-28 | Cesar Meneses menesja-cesarau@hotmail.com
[6 empty] | Cotizaciones y plan de compra de elementos de bioseguridad para la protección de la comunidad educativa | 10 | X |  |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-09-20 | Martha Luz Gómez malugobo214@hotmail.com
ADMISTRATIVA Y FINANCIERA | Apropiación de recursos adecuados para el aprendizaje en atención a la contingencia Covic 19 | Apropiación de recursos adecuados para el aprendizaje en atención a la contingencia Covic 19 | Al finalizar el año 2020 el 80% de los estudiantes de la institución educativa contarán con al menos un recurso tecnológico y/o físico para el aprendizaje | Estudiantes con acceso a recursos tecnologicos y fisicos | MENSUAL | Solicitud de resultados de la encuesta de diagnóstico de acceso a conectividad y/o a recursos tecnologicos y físicos | 5 |  |  |  |  | X | 2020-07-22 | 2020-08-28 | Cristina Hernández R cmhr517@gmail.com
[6 empty] | Asignación de recursos para estudiantes sin conectividad para garantizar la permanencia en la institución educativa Colegio Provincial San José. | 5000 |  |  |  |  | X | 2020-07-22 | 2020-08-28 | Luz Estella Castro luescafer@hotmail.com
[6 empty] | Seguimiento al rendimiento académico y de permanencia de los estudiantes beneficiarios de recursos de conectividad por Covic 19 | 200 |  |  |  |  | X | 2020-07-22 | 2020-11-27 | Blanca Nubia Suarez bnubia091@hotmail.com
COMUNITARIA | Recomendaciones de seguridad | Capacitar a la comudad educativa de la institucion en el manejo de las estrategias de bioseguridad, como una forma de conservar y preservar la vida. | Al finalizar el año 2020 el 90% de la comunidad educativa conocerá las recomendaciones de bioseguridad en época de pandemia que brinda la institución | Comunidad educativa capacitada | MENSUAL | Elaboración del folleto y carteleras de normas de bioseguridad | 250 | X |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-14 | PEDRO FELIPE JAIMES jaimesua19@hotmail.com
[6 empty] | Envío y aprobación del folleto y carteleras a Rectoria | [6 empty] | 2020-08-18 | 2020-08-21 | WILLIAM BUSTOS email: wbustos16@hotmail.com
[6 empty] | Difusión del folleto de normas de bioseguridad a la comunidad educativa. | 850 | 450 |  |  |  | 400 | 2020-08-24 | 2020-09-11 | JOSE ANTONIO CABEZA jose-antonioc48@hotmail.com
[6 empty] | Verificación de la entrega del folleto de normas de bioseguridad a padres de familia. | [6 empty] | 2020-09-14 | 2020-09-15 | NELLY AYDEE RCIO QUINTERO aydeericoq@hotmail.com
|  |  | Al finalizar el año 2020 el 90% de la comunidad educativa estará capacitada en estrategias de bioseguridad ofrecidos por la institución | Folletos normas bioseguridad entregados | MENSUAL | Dar a conocer a través del correo institucional a los docentes el folleto de normas de bioseguridad en época de pandemia. | [6 empty] | 2020-08-24 | 2020-08-28 | HERNANDO IBARRA hdoibarrac@gmail.com
[6 empty] | Verificación y entrega por parte de los docentes del folleto a cada uno de los acudientes de su grado | [6 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-11 | OMAYRA MORALES omymflo8@hotmail.com
[6 empty] | Realizacion de una actividad por parte de los docentes que verifique la asimilacion de las normas de bioseguridad en epoca de pandemia | [6 empty] | 2020-09-14 | 2020-09-25 | WILLIAM BUSTOS email: wbustos16@hotmail.com
[6 empty] | Recopilación de información del desarrollo de la actividad propuesta en el folleto normas de bioseguridad en época de pandemia de estudiastes por parte del titular de cada grado. | [6 empty] | 2020-10-13 | 2020-10-27 | PEDRO FELIPE JAIMES jaimesua19@hotmail.com
COMUNITARIA | Prevención de riesgos psicosociales | Realizar un acompañamiento pedagógico y psicosocial a la comunidad educativa desde orientación escolar en tiempos de contingencia y crisis sociales. (pandemia Covid19) | Al finalizar el año 2020 el 90% de la comunidad educativa de la institución habrá recibido el acompañamiento sobre el manejo de sus condiciones socioemocionales. | Folletos normas de convivencia en casa | MENSUAL | Elaboración del folleto de normas de convivencia en casa | [6 empty] | 2020-08-10 | 2020-08-14 | PEDRO FELIPE JAIMES jaimesua19@hotmail.com
[6 empty] | Envío y aprobación del folleto a Rectoria | [6 empty] | 2020-08-18 | 2020-08-21 | WILLIAM BUSTOS email: wbustos16@hotmail.com
[6 empty] | Difusión de normas del folleto de convivencia en casa | [6 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-11 | JOSE ANTONIO CABEZA jose-antonioc48@hotmail.com
[6 empty] | Confirmación de la entrega del folleto de normas de convivencia en casa a padres de familia. | [6 empty] | 2020-09-14 | 2020-09-15 | NELLY AYDEE RCIO QUINTERO aydeericoq@hotmail.com
|  |  | Al finalizar el año 2020 el 90 % de nuestra comunidad educativa conocerán algunas pautas que permitan fortalecer el aspecto psicológico y el vínculo familiar en el manejo de emociones. | Video clips | MENSUAL | Solicitar a rectoria por medio de oficio la realización del video de manejo de emociones a través de la oficina de orientación escolar | [6 empty] | 2020-07-30 | 2020-07-30 | MARÍE ODILE GAMBOA PEÑA maogape@hotmail.com
[6 empty] | Creación o adaptación del video clip | 300 | X |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-14 | ROSA HELENA BECERRA rosahelenabecerra@hotmail.com
[6 empty] | Dar a conocer a través de las Tics a los docentes de la institución educativa el video clip desde el área de orientación escolar | [6 empty] | 2020-08-19 | 2020-08-21 | WILLIAM BUSTOS email: wbustos16@hotmail.com
[6 empty] | Difusón por parte de los docentes a toda la comunidad educativa por medio de WhatsApp | 850 | 450 |  |  |  | 400 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | OMAYRA MORALES omymflo8@hotmail.com
COMUNITARIA | Escuela de Padres | Mantener una comunicación afectiva y asertiva con padres de familia por medio de plegables con diferentes temáticas, utilizando los medios de comunicación que se tengan al alcance. | Al finalizar noviembre del año 2020, el 80% de los padres de familia habrán recibido los diferentes plegables. | Plegables Padres de Familia | MENSUAL | Identificar qué padres de familia tienen conectividad y quiénes no la tienen. | [6 empty] | 2020-07-23 | 2020-07-30 | SONIA MARIÑO LANDAZABAL sosimarila@hotmail.com
[6 empty] | Realizar el plegable con diferentes temáticas para enviar a los padres de familia | [6 empty] | 2020-07-29 | 2020-11-17 | DORA ELVIRA RODRIGUEZ BORRÁS doritael@hotmail.com
[6 empty] | Enviar los diferentes plegables por medio de la plataforma institucional y grupos de whatsApp a los padres de familia. | [6 empty] | 2020-08-03 | 2020-11-24 | DORA ELVIRA RODRIGUEZ BORRÁS doritael@hotmail.com
[6 empty] | Verificar la cantidad de padres de familia que leen los plegables por medio de los informes presentados por los titulares de cada uno de los grupos. | [6 empty] | 2020-08-30 | 2020-11-30 | PEDRO SAUL HERNANDEZ sahet1@hotmail.com
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos