## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Colegio San Miguel Arcángel
|  |  | Código DANE |  | 354172000441
Dirección | carrera 2 #5-55 Barrio el Cristo |  | Municipio |  | Chinácota
Correo electronico | colsanmiar@hotmail.com |  |  | Tel | 3112509466
Rector o Director | Mary Luz Ortiz Valderrama |  |  | Horizonte | 2019
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Yeimy Katherine Torres Caballero |  | Docente |  | yeimytorres.yktc@gmail.com
Jully Zulay Jaimes |  | Docente |  | jullyjaimes@hotmail.com
Lizeth Yorleth Diaz Suarez |  | Docente |  | liz.6.12@hotmail.com
Mary Luz Ortiz Valderrama |  | Directora |  | mortizvalderrama@hotmail.com
Blanca Nieves Sierra |  | Docente |  | blancaniev76@gmail.com
Ana Leonor Suarez Alvarez |  | Docente |  | leonorsuarezalvarez06@gmail.com
Luz Esther Galvis |  | Docente |  | esthergalvis@hotmail.com
Maribel Cruz |  | Docente |  | marjuvicruz_79@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Yeimy Katherine Torres Caballero |  | Docente líder en gestión pedagógica |  | yeimytorres.yktc@gmail.com
Jully Zulay Jaimes |  | Docente líder en gestión administrativa |  | jullyjaimes@hotmail.com
Lizeth Yorleth Diaz Suarez |  | Docente líder en gestión comunitaria |  | liz.6.12@hotmail.com
Mary Luz Ortiz Valderrama |  | Docente líder en gestión directiva |  | mortizvalderrama@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2020-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Adoptar en el PEI las estrategias y medidas determinadas en el decreto 1421 relacionadas con las políticas de inclusión. | Al finalizar el año 2020, se habrá realizado la resignificación del PEI y los demás documentos pertinentes bajo el enfoque de inclusión. | Inclusión |  | 2019-02-04 | 20 | 2019-07-07 | 40 |  |  | promover la autonomía, habilidades y capacidades de las personas implicadas, así como su bienestar |  | EN EJECUCION
Motivar al padre de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos Buscar estrategias las cuales permitan establecer mas canales de comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia. | Al iniciar el año escolar y finalización de cada periodo académico, se realizaran actividades de retroalimentación y motivación, en las cuales se logre mejorar la comunicación. | Comunicación |  | 2019-03-09 | 20 | 2019-07-03 | 50 |  |  | Programación de escuelas de padres, reuniones y otras actividades, con el fin de mejorar la comunicación entre los actores educativos, por medio de videos llamadas, Meet, Zoom |  | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2020 se logrará la participación activa de los padres de familia en las escuelas de padres | Comunicación |  | 2019-03-09 | 20 | 2019-07-03 | 50
Modificar el plan de gestión de riesgo a partir de las necesidades y condiciones de la institución. | A finalizar el año 2020 se habrán hecho las modificaciones pertinentes al plan de gestión de riesgo. | Mejoras Físicas |  | 2019-02-04 | 40 | 2019-06-08 | 80 |  |  | Construcción de un plan de gestión de riesgo. |  | EN EJECUCION
Crear formatos, los cuales permitan un seguimiento más oportuno de los egresados | Al finalizar el año 2020 se tendrá una malla con el rendimiento académico de los egresados, de los cuales se tenga acceso a la información. | Seguimiento Exalumnos. |  | 2019-02-04 | 20 | 2019-07-07 | 40 |  |  | Solicitar a las instituciones educativas informes referentes a los procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales de los exalumnos de la institución. |  | EN EJECUCION
Consolidar los proyectos pedagógicos transversales. | Establecer en un 100% la estrategia de implementación de los proyectos pedagógicos transversales. | Proyectos |  | 2019-02-04 | 30 | 2019-06-08 | 60 |  |  | Diseño de actividades que integren los contenidos curriculares y los proyectos transversales |  | TERMINADA
Concientizar a todos los docentes de la necesidad e importancia de aplicar estrategias pedagógicas y didácticas que motiven a todos los estudiantes. | Al finalizar cada periodo académico, se realizarán actividades, en las cuales le permitan a cada docente de la institución compartir las diferentes estrategias utilizadas con el fin de realizar un trabajo colaborativo en la mejora del aprendizaje | Estrategias |  | 2019-02-04 | 25 | 2019-06-08 | 50 |  |  | Empezar conociendo a los estudiantes y a su situación inicial, Tratar a los estudiantes con respeto y confianza, Variar los métodos de enseñanza |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA