## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2020-10-23 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
JARDIN INFANTIL MAGIC TIME |  |  | 2020-10-23
|  |  | Código DANE |  | 354518800007
Dirección | CALLE 12 # 7-44 BARRIO LA ESPERANZA |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | yesicadiaz-03@hotmail.com jardinmagictime@outlook.com |  |  | Tel | 3208683598
Rector o Director | YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  |  | Horizonte | 2020-2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
YURI LUCERO ROZO CRUZ |  | DOCENTE |  | Ylucerorozo@hotmail.com
LUDY JAIMES |  | DOCENTE |  | ludyjaimes11i@gmai.com
NURY ADELAYDA HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | nubesita-9112@hotmail.com
YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  | DIRECTORA |  | yesicadiaz-03@hotmail.com
INGRID FLOREZ |  | DOCENTE |  | ingrid1020@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YURI LUCERO ROZO CRUZ |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD
NURY ADELAYDA HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  | DIRECTORA |  | ADMINISTRATIVA
YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-23 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Realizar el pago de prestaciones sociales a docentes de tiempo completo | A mayo del año 2020, estaran el 50% de los docentes de tiempo completo afiliados a la seguridad social | docentes pagos en prestaciones sociales | 0% | 20 de marzo de 2020 | 0% | 10 de junio de 2020 | 0 | 20 de septiembre de 2020 | 0 | ingreso de mas estudiantes, maximo 35 para cumplir con los pagos asignados a los docentes |  | EN EJECUCION
| A junio del año 2021 estaran los docentes de tiempo completo pagos en las prestaciones sociales | docentes pagos en prestaciones sociales | 0 | 2021-03-05 | 0 | 25 mayo de 2021 | 0 | 10 julio de 2021 | 0 | Mantener la población de estudiantes minimo 35 maximo 45 para cumplir con los pagos completos en seguridad social |  | EN EJECUCION
Adquirir computadores para la administración y uso estudiantil | A marzo del año 2020 estaran dos computadores y una table para uso de las tic | directivos,estudiantes y docentes con el asceso a computadores | 100 | 15 marzo de 2020 | 0 | 8 mayo de 2020 | 50 | 14 junio de 2020 | 50 | con algunos pagos de matricula se invirtio en la compra de computadores y table para uso de los directivos, docentes y estudiantes. |  | TERMINADA
contar con el servicio de internet para el desarrollo de actividades musicales y demas areas con los estudiantes | A abril del año 2020 se habra instalado el servicio de internet en la institución. | internet para el desarrollo de actividades de estimulación musical. | 100 | 20 de febrero de 2020 | 50 | 15 de marzo de 2020 | 50 | 8 mayo de 2020 | 0 | Con dos actividades de jean day al mes se pagara el 100% del servicio a internet y el saldo sobrante a compartires con los niños y niñas |  | TERMINADA
implementar en los horarios de clase, actividades de experimento para los niños y niñas. | A marzo del año 2020, estaran los niños y niñas viendo una hora a la semana clases de experimentos. | clases de experimentos a los estudiantes | 100 | 28 de febrero de 2020 | 50 | 5 marzo de 2020 | 50 | 16 de mayo de 2020 | 0 | Se realizara el pago a un docente en formación en microbiologia de la universidad una hora a la semana para que realice clase de expimentos a los niños. |  | TERMINADA
Elaborar un acuerdo con la universidad de pamplona, para que los educadores en formación en pedagogia infantil puedad realizar su practica en nuestras instalaciones. | A abril del año 2020 se habra realizado el acuerdo con la universidad de pamplona para que las docentes en formación en pedagogia realicen sus practicas en la institución. | practicas de formación de la universidad de pamplona a estudiantes de la institución | 100 | 15 marzo de 2020 | 50 | 8 abril de 2020 | 50 | junio 7 de 2020 | 0 | Realizar a recibir por parte de la universidad la aceptación de los educadores en formación de la universidad de pamplona para que realicen acompañamento a los niños y niñas en su proceso academico. |  | EN EJECUCION
Diseñar una estrategia para el uso de plataformas virtuales para docentes, padres de familia y estudiantes. | A mayo del año 2020 contar con el apoyo de los padres de familia en el uso de la plataforma virtual para clases con los niños y niñas. | aprobación de padres de familia en el uso de plataforma para clases con los niños y niñas. | 100 | 15 mayo de 2020 | 0 | 3 de junio de 2020 | 50 | 17 de julio de 2020 | 50 | evidenciar que se pueden realizar actividades virtuales con responsabilidad y excelencia, de la misma manera como se hace presencial. |  | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA