## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
JARDIN INFANTIL MAGIC TIME |  |  | 2020-10-23
|  |  | Código DANE |  | 354518800007
Dirección | CALLE 12 # 7-44 BARRIO LA ESPERANZA |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | yesicadiaz-03@hotmail.com |  |  | Tel | 3208683598
Rector o Director | YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  |  | Horizonte | 2020- 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
YURI LUCERO ROZO CRUZ |  | DOCENTE |  | Ylucerorozo@hotmail.com
LUDY JAIMES |  | DOCENTE |  | ludyjaimes11i@gmai.com
NURY ADELAYDA HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | nubesita-9112@hotmail.com
YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  | DIRECTORA |  | yesicadiaz-03@hotmail.com
INGRID FLORES |  | DOCENTE |  | ingrid1020@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YURI LUCERO ROZO CRUZ |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD
NURY ADELAYDA HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  | DIRECTORA |  | ADMINISTRATIVA
YESSICA FARLEY DIAZ BUITRAGO |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: JARDIN INFANTIL MAGIC TIME
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | MEJORAR LOS MEDIOS Y MECANISMOS DE ENSEÑANZA | Adquirir computadores para la administración y uso estudiantil | A marzo del año 2020 estaran dos computadores y una table para uso de las tic | directivos,estudiantes y docentes con el asceso a computadores | con algunos pagos de matricula se invirtio en la compra de computadores y table para uso de los directivos, docentes y estudiantes. | 1´300.000 |  | 1´300.000 |  |  |  | 15 marzo de 2020 | 14 junio de 2020 | YESSICA FRALEY DIAZ BUITRAGO
|  | Diseñar una estrategia para el uso de plataformas virtuales para docentes, padres de familia y estudiantes. | A mayo del año 2020 contar con el apoyo de los padres de familia en el uso de la plataforma virtual para clases con los niños y niñas. | aprobación de padres de familia en el uso de plataforma para clases con los niños y niñas. | evidenciar que se pueden realizar actividades virtuales con responsabilidad y excelencia, de la misma manera como se hace presencial. | 50000 |  |  |  |  | DESCUENTO DE PESNSIÓN PARA PAGO DE INTERNET A LOS PADRES DE FAMILIA | 15 mayo de 2020 | 17 de julio de 2020 | YESSICA FRALEY DIAZ BUITRAGO
ACADEMICA | ESTIMULAR EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS POR MEDIO DE EXPERIMENTOS | implementar en los horarios de clase, actividades de experimento para los niños y niñas. | A marzo del año 2020, estaran los niños y niñas viendo una hora a la semana clases de experimentos. | clases de experimentos a los estudiantes | Se realizara el pago a un docente en formación en microbiologia de la universidad una hora a la semana para que realice clase de expimentos a los niños. | 80000 |  |  |  |  | PAGO MENSUAL QUE REALIZA EL JARDIN | 28 de febrero de 2020 | 16 de mayo de 2020 | NURY ADELAYDA HERNANDEZ
| MEJORAR LA ESTIMULACIÓN EN LAS CLASES CON EL SERVICIO DE INTERNET PARA ACTIVIDADES DE MUSICA. | contar con el servicio de internet para el desarrollo de actividades musicales y demas areas con los estudiantes | A abril del año 2020 se habra instalado el servicio de internet en la institución. | internet para el desarrollo de actividades de estimulación musical. | Con dos actividades de jean day al mes se pagara el 100% del servicio a internet y el saldo que sobra a compartires con los niños y niñas | 50000 |  |  |  |  | ACTIVIDAD DEL 1 VIERNES DEL MES Y ULTIMO VIERNES DEL MES; DONDE LAS DOCENTES REALIZAN ACTIVIDADESDE JEAN DAY DE RECREACIÓN. | 28 de febrero de 2020 | 16 de mayo de 2020 | NURY ADELAYDA HERNANDEZ
COMUNIDAD | PRESTARLES ACOMPAÑAMIENTO Y AYUDA A LAS DOCENTES Y ESTUDIANTES CON LAS PRACTICANTES DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. | Elaborar un acuerdo con la universidad de pamplona, para que los educadores en formación en pedagogia infantil puedad realizar su practica en nuestras instalaciones. | A abril del año 2020 se habra realizado el acuerdo con la universidad de pamplona para que las docentes en formación en pedagogia realicen sus practicas en la institución. | practicas de formación de la universidad de pamplona a estudiantes de la institución | Realizar a recibir por parte de la universidad la aceptación de los educadores en formación de la universidad de pamplona para que realicen acompañamento a los niños y niñas en su proceso academico. | 0 |  |  |  |  | LAS PRACTICANTES SOLO GASTAN LO DE LAS JORNADAS INSTITUCIONALES DE RESTO LOS MATERIALES CADA NIÑO LO TIENE; YA QUE SON LAS LISTAS ESCOLARES. | 15 marzo de 2020 | junio 7 de 2020 | YURI LUCERO ROZO CRUZ
ADMINISTRATIVA | CUMPLIR CON LOS PAGOS DE PRESTACIONES SOCIALES A DOCENTES | Realizar el pago de prestaciones sociales a docentes de tiempo completo | A mayo del año 2020, estaran el 50% de los docentes de tiempo completo afiliados a la seguridad social | docentes pagos en prestaciones sociales | ingreso de mas estudiantes, maximo 35 para cumplir con los pagos asignados a los docentes | 2´100.000 |  |  |  |  | UN MILLON 100 A CADA DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO. | 20 de marzo de 2020 | 20 de septiembre de 2020 | YESSICA FRALEY DIAZ BUITRAGO
|  |  | A junio del año 2021 estaran los docentes de tiempo completo pagos en las prestaciones sociales | docentes pagos en prestaciones sociales | Mantener la población de estudiantes minimo 35 maximo 45 para cumplir con los pagos completos en seguridad social | 2´200.000 |  |  |  |  | UN MILLON 100 A CADA DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO. | 05 DE MARZO DE 2021 | 10 julio de 2021 | YESSICA FRALEY DIAZ BUITRAGO
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos