CENTRO EDUCATIVO ESPIRITU SANTO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA

2019

MUNICIPIO DE

VILLA DEL ROSARIO

PRESENTACION

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CENTRO EDUCATIVO ESPIRITU SANTO

DIRECCION: CALLE 8 # 10-37 BARRIO GRAMALOTE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

NUMERO DE DANE: 354874001261

TELEFONO: 5709348

CORREO ELECTRONICO: colespiritusantovillarosario@hotmail.com

INSTITUCION DE CARÁCTER: PRIVADO

GENERO DE LA POBLACION ATENDIDA: MIXTA

NOMBRE DE LA DIRECTORA: CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ

N° CEDULA: 60.407.534

CELULAR: 3014154620

JUSTIFICACION

El Centro Educativo Espíritu Santo requiere según los resultados de la autoevaluación institucional y el PMI una ruta definida que consagre las acciones y estrategias a desarrollar para alcanzar las metas definidas en cada gestión.  El plan de acción es una herramienta que nos permite la organización, acompañamiento, seguimiento y evaluación de todos los procesos aquí establecidos dentro del quehacer educativo.

En este plan de acción se plasman las actividades con sus tiempos de ejecución, los responsables y se establecen los recursos a utilizar para el alcance las metas aquí propuesta las cuales nos permitirán dar cumplimiento al horizonte institucional plasmado en nuestro PEI.

LISTADO DE NUMERALES CON INCONSISTENCIAS DE LA AUTOEVALUACION 2019 SEGÚN FORMATOS 1ª, 1B,1C

Nuestro establecimiento educativo se clasifico en régimen controlado por los siguientes ítems:

- Ítems 3: Horas efectivas para el nivel de educación Preescolar

- Ítems 9: El personal del EE no cuenta con afiliación a seguridad social

PLAN DE ACCION –POA-DISEÑADO E EIMPLEMENTADO PARA EL MEJORAMIENTO Y SUPERACION DE LOS ITEMS YA DESCRITOS

Según los resultados de la autoevaluación institucional se plantea un PMI y un plan de acción con el fin de superar dichas falencias en el transcurso del año lectivo/2020 y alcanzar la meta de salir de régimen controlado y dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

| PLAN DE ACCION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GENERAL: Diseñar y ejecutar un cronograma de acompañamiento para el desarrollo y alcance del as metas propuestas en nuestro PMI propiciando una participación amplia de todos los estamentos de la comunidad educativa posibilitando un sistema efectivo de autorregulación y control que garantice la eficiencia del plan de acción que conlleve al cambio de clasificación de régimen del colegio de controlado. |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECIFICO: - Mejorar la calidad del servicio educativo mediante el apropiamiento y participación de la comunidad educativa en todos los procesos escolares establecidos en nuestro PEI. |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS: Terminado el 2019 el Gobierno escolar en uso de sus funciones pedagógicas y legales con la participación de toda la comunidad educativa y sus estamentos habrá definido una nueva intensidad horaria para el nivel de educación preescolar que nos permitan dar cumplimiento a la norma del MEN de desarrollar 800 horas efectivas anuales. |  |  |  | INDICADORES: - Modificación y ajustes de los horarios de ingreso y salida de clases del nivel preescolar. - Implementación del horario diario académico de preescolar |  |  |  |
| ACTIVIDADES: - Realización de asamblea de padres de familia al final de cada periodo, en las cuales se analicen y se caractericen a través de encuestas las opiniones y sugerencias de los miembros de la comunidad educativa. - Análisis y socialización del PEI resignificado y de todos sus libros anexos. |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLES: - Claudia Stella Gómez Ramírez - Diego Reátegui Badillo - Yolanda Martínez Bermúdez - Lida Rocio silva |
| RECURSOS - Tecnológicos - Humanos - institucionales | TIEMPO (FECHAS) |  |  |  |  |  | EVIDENCIAS |
|  | INICIO |  |  | FINAL |  |  |  |
|  | D | M | A | D | M | A | Carpeta con las actas correspondientes a las asambleas de cada ente escolar. Carpetas con estadísticas de las encuestas caracterizadoras aplicadas a la comunidad educativa. |
|  | 30 | 03 | 2019 | 30 | 11 | 2019 |  |
| EVALAUCION: Al finalizar el año escolar y desarrolladas todas las actividades pedagógicas e institucionales plasmadas en el PMI y el formato de seguimiento al PMI podemos concluir que se alcanzó la meta propuesta y se reorganizo la intensidad horaria del nivel de preescolar, realizando los ajustes y modificaciones requeridas en todos los documentos anexos a nuestro PEI. |  |  |  |  |  |  |  |

| PLAN DE ACCION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GENERAL: Promover una cultura de bienestar, prevención y atención integral de cada miembro del cuerpo docente, mediante la afiliación a seguridad social. |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECIFICO: - Cumplir con los pagos de prestaciones sociales a docentes - Realizar el pago de prestaciones sociales a docentes de manera oportuna. |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS: Al 30 de abril /2019 el personal docente debe estar afiliado a seguridad social. |  |  |  | INDICADORES: - Numero Docentes afiliados a la Seguridad social Integral |  |  |  |
| ACTIVIDADES: - Recepción de documentos de cada docente y de su núcleo familiar - Gestionar la afiliación a loa diversas EPS de salud - Contratación de personal profesional que realice la afiliación de los docentes a seguridad social - Destinación mensual del presupuesto asignado para el pago dela seguridad social. |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLES: - Claudia Stella Gómez Ramírez |
| RECURSOS - Tecnológicos - Humanos - institucionales | TIEMPO (FECHAS) |  |  |  |  |  | EVIDENCIAS |
|  | INICIO |  |  | FINAL |  |  |  |
|  | D | M | A | D | M | A | Carpeta con los documentos correspondientes a las afiliaciones y pagos mensuales de la seguridad social de los docentes. Carpeta con las planillas PILA. |
|  | 30 | 04 | 2019 | 30 | 11 | 2019 |  |
| EVALAUCION: Al realizar la segunda fecha de seguimiento a esta meta definimos que no le podíamos dar cumplimiento en el transcurso del año ya que debido al cierre de la jornada de la tarde y por la poca cobertura de estudiantes que disminuyo el presupuesto no fue posible seguir cancelando la seguridad social a los docentes solo se les cancelo el primer trimestre ya que la situación económica y la cultura del no pago oportuno por parte de los padres de familia no nos permitió concretar la meta. |  |  |  |  |  |  |  |

Las demás metas propuestas en cada gestión por el equipo líder se concretaron la mayoría en un 100% y otras en un 80%, las evidencias correspondientes se encuentran anexas en las carpetas de gestión correspondientes.