## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO DOMINGO SABIO |  |  | 2019-03-03
|  |  | Código DANE |  | 354720007955
Dirección | calle 3 # 3-37 barrio los Chícaros, Sardinata, N.de.S |  | Municipio |  | SARDINATA
Correo electronico | insdomingosavio@hotmail.com |  |  | Tel | 3115214723
Rector o Director | RAMÓN ANTONIO SANGUINO MARQUEZ |  |  | Horizonte | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
RAMON ANTONIO SANGUINO MARQUEZ |  | RECTOR |  | insdomingosavio@hotmail.com
JOSÉ BELÉN LÓPEZ ORTEGA |  | COORDINADOR |  | lopez-827@hotmail.com
YAJAIRA COLLANTES SANDOVAL |  | DOCENTE
ALVARO GRIMALDO GRIMALDO |  | DOCENTE |  | alvarogrimaldog@hotmail.com
ROBINSO PARADA ESTUPIÑAN |  | DOCENTE |  | ropes1374@hotmail.com
MARIA DEL ROSARIO AMAYA |  | DOCENTE |  | mariamaya2206@outllok.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA DEL ROSARIO AMAYA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YAJAIRA COLLANTES SANDOVAL |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ALVARO GRIMALDO GRIMLDO |  | DOCENTE |  | GESTION ADMIISTRATIVA
ROBINSO PARADA ESTUPIÑAN |  | DOCENTE |  | GESTION COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Area administrativa | el Instituto hará los aportes de ley correspondientes a seguridad social y riesgos profesionales de cada uno de los docentes y administrativos. | Realizar los pagos de seguridad social y riesgos profesionales de los docentes y administrativos del Intituto Domingo Sabio. | a partir del año 2020 el 100% de los docentes y administrativos que prestan sus servicios en el insituto tendrán los respectivos aportes de ley a la seguridad social y riesgos. | porcentaje de docentes y administrativos con aportes de seguridad social y riesgos profesionales. | buscar asesoría tecnica para deifinir procedimeinto a seguir con respecto a los aportes de seguridad social y riesgos profesionales de la planta de personal. | 500000 |  | x |  |  |  | Octubre 7 2019 | Octubre 30 2019 | Ramón Antonio Sanguino Márquez
[5 empty] | Definir a qué fondo de seguridad social se deben hacer los aportes de ley. | [6 empty] | 2020-01-01 | 2020-02-01 | Ramón Antonio Sanguino Márquez
[5 empty] | hacer los aportes oportunamente a la entidad correspondiente. | 200000 |  | x |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-11-30 | Ramón Antonio Sanguino Márquez
[5 empty] | actualizar datos de los docentes por año. | [6 empty] | 2020-02-01 | 2020-11-30 | José Belén López Ortega
Area administrativa y financiera | el instituto contará con un proceso diseñado, evaluado de contabildad. | Realizar un proceso de contabiidad del instituto conforme a lo establecido en la ley. | A finalizar el año 2020 el Instituto contara con un proceso contable acorde a la ley. | porcentaje de proceso contable. | Contar con los servicios de un contador público. | $ 3.000.000 anual |  | x |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Ramón Antonio Sanguino Márquez
[5 empty] | Diligenciar los libros contables reglamentarios. | 100000 |  | x |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Ramón Antonio Sanguino Márquez
[5 empty] | socialización del reporte financiero del Instituto. | 400000 |  | x |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-01 | Ramón Antonio Sanguino Márquez
[5 empty] | hacer seguimiento al proceso contable. | [6 empty] | 2019-03-01 | 01/30/2019 | Alvaro Grimaldo Grimaldo
Area directiva | el Instituto domingo sabio contará con la socialización, divulgacion y apropiación del horizonte institucional y direccionamiento estratégico. | Socializar, divulgar y apropiar el horizonte institucional y direccionamiento estratégico del instituto. | al finalizar el primer año de mejora el 60% de la comunidad educativa conocerá el horizonte y direccionamiento estratégico. | porcentaje de miembros de la comunidad educativa conocedores del horizonte institucional y direccionamiento estrategico. | realización de ajustes al horizonte isntitucional y direccionamiento estratégico. | 200000 |  | x |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-09-01 | Maria Del Rosario Amaya
[5 empty] | socializcion del horizonte institucional. | 200000 |  | x |  |  |  | 2019-10-01 | Octubre 30 2019 | José Belén López Ortega
[5 empty] | apropiación del horizonte institucional. | 600000 |  | x |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-11-30 | José Belén López Ortega
[5 empty] | mantener en lugar visible misión, visión, valores y principios Institucionales. | 100000 |  | x |  |  |  | 2019-10-01 | 2020-11-30 | Maria Del Rosario Amaya
Area cademica | contar con un plan de estudios actualizado de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educacion Nacional. | actualizar el plan de estudios. | al finalizar el segundo año de mejora los docentes tendrán sus planes de áreas actualizados. | porcentaje de docentes implementando el plan de estudios institucional. | conocimiento de los referentes del Minesterio de Educación Nacional. | 50000 |  | x |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Yajaira Collantes Sandoval
[5 empty] | unificacion de la estructura del plan de estudios. | 50000 |  | x |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-01 | Yajaira Collantes Sandoval
[5 empty] | realización de ajustes a los planes de área. | 2000000 |  | x |  |  |  | 2019-09-01 | 2019-11-01 | Yajaira Collantes Sandoval
[5 empty] | realizar actividades pedagogicas para el desarrollo de las clases. | 1000000 |  | x |  |  |  | 2019-07-01 | 2020-11-30 | José Alfredo Zafra
Area academica | El Instituto Contará con un consejo académico que tenga incidenceia en el proceso de mejora institucional. | Conformar un consejo académico que tenga operatividad funcional. | Al finalizar el segundo año de mejora el instituto contará con un consejo aacadémico para garantizar el mejoramiento Institucional. |  | convocatoria de los docentes por áreas. | 50000 | [5 empty] | 2020-03-01 | Marzo 30 2020 | yajaira Collantes Sandoval
[5 empty] | conformación del consejo académico. | 50000 |  | x |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-30 | José Alfredo Zafra
[5 empty] | operatividad del consejo académico. | 200000 |  | x |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-11-30 | Ana Isabel Quintana Fuentes
[5 empty] | seguimiento al cronograma de actividades. | [6 empty] | 2020-03-30 | 2020-11-30 | Ana Isabel Quintana Fuentes
Area academica | el Instituto contará con un consejo directivo que trabaje en la orientación de los procesos de planeación y el seguimiento a las acciones institucionales. | conformar un consejo directivo que tenga operatividad funcional. | Al finalizar el segundo año de mejora el instituto contará con un consejo directivo para garantizar el mejoramiento Institucional. |  | convocatoria a los estamentos de la comunidad educativa. | 50000 | [5 empty] | 2020-03-15 | 2020-03-15 | Ramón Antonio Sanguino Márquez
[5 empty] | conformación del consejo directivo. | 50000 |  | x |  |  |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | Ramón Antonio Sanguino Márquez
[5 empty] | operatividad del consejo directivo. | 200000 |  | x |  |  |  | 2020-03-22 | 2020-11-30 | Maria Del Rosario Amaya
[5 empty] | seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades. | [6 empty] | 2020-03-22 | 2020-11-30 | Ivonne yané Gomez Meza
Area academica | Analizar los resultados de las pruebas externas para buscar una estrategia de mejoramiento. | Realizar un análisis a los resultados de las pruebas externas saber 11 para buscar estrategias de mejoramiento. | Al finalizar el tecer año de mejora el instituto habrá implementado estrategias para mejorar los resultados de las pruebas saber 11. |  | Análisis de los resultados de las pruebas saber 11 2019. | 50000 | [5 empty] | 2019-11-23 | 2019-11-30 | José Belén López Ortega
[5 empty] | diseño de las estrategias mejoramiento de las pruebas saber 11. | 50000 |  | x |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | José Belén López Ortega
[5 empty] | implementación de las estrategias de mejoramiento de la prueba saber 11. | 2000000 |  | x |  |  |  | 2020-03-03 | 2020-08-01 | Robinso Parada Estupiñan
[5 empty] | seguimiento a las estrategias de mejoramiento. | [6 empty] | 2020-03-03 | 2020-11-30 | Robinso Parada Estupiñan
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos