## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO DOMINGO SABIO |  |  | 2019-03-03
|  |  | Código DANE |  | 354720007955
Dirección | calle 3 # 3-37 barrio los Chícaros, Sardinata, N.de.S |  | Municipio |  | SARDINATA
Correo electronico | insdomingosavio@hotmail.com |  |  | Tel | 3115214723
Rector o Director | RAMÓN ANTONIO SANGUINO MARQUEZ |  |  | Horizonte | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
RAMÓN ANTONIO SANGUINO MARQUEZ |  | RECTOR |  | insdomingosavio@hotmail.com
JOSÉ BELÉN LÓPEZ ORTEGA |  | COORDINADOR |  | lopez-827@hotmail.com
YAJAIRA COLLANTES SANDOVAL |  | DOCENTE
ALVARO GRIMALDO GRIMALDO |  | DOCENTE |  | alvarogrimaldog@hotmail.com
ROBINSO PARADA ESTUPIÑAN |  | DOCENTE |  | ropes1374@hotmail.com
MARIA DEL ROSARIO AMAYA |  | DOCENTE |  | mariamaya2206@outllok.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA DEL ROSARIO AMAYA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YAJAIRA COLLANTES SANDOVAL |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ALVARO GRIMALDO GRIMLDO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ROBINSO PARADA ESTUPIÑAN |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Realizar los pagos de seguridad social y riesgos profesionales de los docentes y administrativos del Intituto Domingo Sabio. | a partir del año 2020 el 100% de los docentes y administrativos que prestan sus servicios en el insituto tendrán los respectivos aportes de ley a la seguridad social y riesgos. | porcentaje de docentes y administrativos con aportes de seguridad social y riesgos profesionales. | 30 | 2020-10-07 | 30 | 03/203/2020 | 0 |  |  | buscar asesoría tecnica para deifinir procedimeinto a seguir con respecto a los aportes de seguridad social y riesgos profesionales de la planta de personal. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2020-02-01 | 0 |  |  |  |  | Definir a qué fondo de seguridad social se deben hacer los aportes de ley. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2020-02-01 | 0 |  |  |  |  | hacer los aportes oportunamente a la entidad correspondiente. |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2020-02-01 | 50 | 2020-10-01 | 50 |  |  | actualizar datos de los docentes por año. |  | TERMINADA
Realizar un proceso de contabiidad del instituto conforme a lo establecido en la ley. | A finalizar el año 2020 el Instituto contara con un proceso contable acorde a la ley. | porcentaje de proceso contable. | 100 | 2020-04-10 | 100 |  |  |  |  | Contar con los servicios de un contador público. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-05-04 | 50 | 2020-06-06 | 50 |  |  | Diligenciar los libros contables reglamentarios. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-02-01 | 40 | 2020-08-01 | 40 | 2020-10-11 | 20 | socialización del reporte financiero del Instituto. |  | TERMINADA
|  |  |  | 2020-05-04 | 20 | 2020-07-06 | 20 |  |  | hacer seguimiento al proceso contable. |  | EN EJECUCION
Socializar, divulgar y apropiar el horizonte institucional y direccionamiento estratégico del instituto. | al finalizar el primer año de mejora el 60% de la comunidad educativa conocerá el horizonte y direccionamiento estratégico. | porcentaje de miembros de la comunidad educativa conocedores del horizonte institucional y direccionamiento estrategico. | 100 | 2020-08-07 | 100 |  |  |  |  | realización de ajustes al horizonte isntitucional y direccionamiento estratégico. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2019-10-31 | 100 |  |  |  |  | socializcion del horizonte institucional. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2019-11-11 | 100 |  |  |  |  | apropiación del horizonte institucional. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-03-03 | 50 | 2020-10-05 | 50 |  |  | mantener en lugar visible misión, visión, valores y principios Institucionales. |  | TERMINADA
actualizar el plan de estudios. | al finalizar el segundo año de mejora los docentes tendrán sus planes de áreas actualizados. | porcentaje de docentes implementando el plan de estudios institucional. | 100 | 2019-07-01 | 100 |  |  |  |  | conocimiento de los referentes del Minesterio de Educación Nacional. |  | TERMINADA
|  |  | 50 | 2019-08-01 | 30 | 2019-09-01 | 20 |  |  | unificacion de la estructura del plan de estudios. |  | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-10-01 | 40 | 2019-12-01 | 10 |  |  | realización de ajustes a los planes de área. |  | EN EJECUCION
|  |  |  | 2020-08-01 | 100 |  |  |  |  | realizar actividades pedagogicas para el desarrollo de las clases. |  | TERMINADA
Conformar un consejo académico que tenga operatividad funcional. | Al finalizar el segundo año de mejora el instituto contará con un consejo académico para garantizar el mejoramiento Institucional. |  | 100 | 2020-04-01 | 100 |  |  |  |  | convocatoria de los docentes por áreas.
|  |  | 100 | 2020-04-01 | 100 |  |  |  |  | conformación del consejo académico. |  | TERMINADA
|  |  | 90 | 2020-05-01 | 30 | 2020-08-01 | 60 | 2020-10-01 |  | operatividad del consejo académico. |  | TERMINADA
|  |  |  | 2020-06-01 | 50 | 2020-09-01 | 50 |  |  | seguimiento al cronograma de actividades. |  | TERMINADA
conformar un consejo directivo que tenga operatividad funcional. | Al finalizar el segundo año de mejora el instituto contará con un consejo directivo para garantizar el mejoramiento Institucional. |  | 100 | 2020-05-06 | 50 | 2020-10-01 | 50 |  |  | convocatoria a los estamentos de la comunidad educativa. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-06-01 | 100 |  |  |  |  | conformación del consejo directivo. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-04 | 40 | 2020-09-09 | 60 |  |  | operatividad del consejo directivo. |  | TERMINADA
|  |  | 70 | 2020-07-05 | 50 | 2020-10-01 | 20 |  |  | seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades. |  | EN EJECUCION
Realizar un análisis a los resultados de las pruebas externas saber 11 para buscar estrategias de mejoramiento. | Al finalizar el tecer año de mejora el instituto habrá implementado estrategias para mejorar los resultados de las pruebas saber 11. |  | 30 | 2019-11-23 | 30 |  |  |  |  | Análisis de los resultados de las pruebas saber 11 2019. |  | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-03-01 | 30 | 2020-10-01 | 20 |  |  | diseño de las estrategias mejoramiento de las pruebas saber 11. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2020-07-06 | 40 | 2020-09-01 | 20 |  |  | implementación de las estrategias de mejoramiento de la prueba saber 11. |  | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2020-08-07 | 20 | 2020-09-01 | 20 |  |  | seguimiento a las estrategias de mejoramiento. |  | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA