## Visión ajustada
Escriba la visión elaborada con aportes de toda la comunidad educativa
para el año 2020, el Instituto Domingo Sabio, del Municipio de Sardinata, sera una Institución Modelo y lider en brindar una educación por ciclos, teneindo en cuenta el aspecto humano, académico y tecnológico.
El horizonte de la visión, o tiempo en el cual se espera que se materialize es de: | 2 | años

## Factores críticos
Factores críticos
Factor crítico (¿qué es?) | ¿Fuerte o por mejorar? | ¿Cómo se manifiesta? | ¿A quién involucra? | ¿Por qué se presenta? | Causas | Relaciones | ¿Urgente? | Tendencia | Impacto | Votos | Priorización | Año de ejecución
Horizonte y direccionamiento estrategico | por mejorar | falta de socializacion y de apropiacion del horizonte institucional | a la comunidad educativa | por falta de comunicación y divulgacion en lugres visibles del instituto | falta de apropiacion del horizonte institucional por parte de la comunidad educativa | gestion directiva | X |  |  | 5 | X | 2020
Actualizacion plan de estudios | por mejorar | falta de modulos en algunas areas | directivos y docentes | por actualizacion de los modulos con referentes y lineamientos del MEN | ajustes al plan de area | gestion academica | x |  |  | 4 | x | 2020
consejo academico | por mejorar | esta conformado pero se cumple con las funciones pertinentes | directivos y docentes | falta de convocatorias periodicas | tiempos limitados | gestion academica | x |  |  | 2 | x | 2020
consejo directivo | por mejorar | esta conformado pero se cumple con las funciones pertinentes | directivos y docentes | falta de convocatorias periodicas | tiempos limitados | gestion directiva | x |  |  | 1 | x | 2020
analisis y evaluacion de las pruebas externas | por mejorar | clasificacion del plantel por parte del MEN | a la comunidad educativa | falta de estrategias como simulacros, capacitaciones. | falta de analiis de los resultados para buscar debilidades y estrategias de mejoramiento | gestion academica | x |  |  | 3 | x | 2020

## Alternativas
Selección de alternativas
Escriba los factores críticos que se abordarán en el primer año de mejora.
Indique posibles alternativas de solución, costo y beneficio, seleccione la mejor, Si la alternativa atiende a más de un factor, escríbalos en la misma celda
Factor(es) crítico (s) por mejorar | Alternativa de solución 1 |  |  | Alternativa de solución 2 |  |  | Alternativa de solución 3 |  |  | Alternativa seleccionada | Factor(es) crítico (s) fuertes | Si requiere acciones para mantenerse, profundizarse o apoyar los que requieren mejora, indíquelo aquí
| Descripción | Beneficio | Costo | Descripción | Beneficio | Costo | Descripción | Beneficio | Costo
Horizonte y direccionamiento estrategico. | socializacion del horizonte y direccionamiento institucional | fortalece el sentido de pertenencia de la comunidad educativa | 300000 | divulgacion del horizonte y direccionamiento institucional | la comunidad educativa se fmiliariza con el horizonte isntitucional y el direccionamiento estrategico a traves de carteles y murales visibles | 500000 | apropiacion del horizonte y direccionamiento institucional | la comunidad educativa conoce el direccionamiento estrategico del instituto | 100000 | 2
Actualizacion plan de estudios. | ajustes al plan de area | desarrollo de competencias para aprendizajes significativos | 200000 | estructura didactica de los modulos | el instituto cuenta con una estrategia pedaogica comun y flexible al contexto | 200000 | actualizacion de modulos | facilita el desarrollo de las clases y el aprendizaje | 800000 | 3
consejo academico | reuniones periodicas | fortalece el mejoramiento academico | 200000 | seleccionar miembros con sentido de pertenencia | consejo academico funcional |  |  |  |  | 1
consejo directivo | reuniones periodicas | fortalece el buen funcionamiento del instituto | 200000 | seleccionar miembros con sentido de pertenencia | consejo directivo funcional |  |  |  |  | 1
analisis y evaluacion de las pruebas externas. | socializar los resultados con todos los docentes | conocer las fortalezas y debilidades de cada area | 100000 | proponer estrategias de mejoramiento | mejorar la clasificaion del instituto | 200000 | institucionalizar simulacros pruebas saber | familiarizar los estudiantes con el tipo de prueba saber | 2000000 | 1

## Plan de mejora
Plan de mejora
Objetivo 1 | divulgar el horizonte institucional y el direccionamiento estrtégico del instituto | [9 empty] | Objetivo 2 | actualizar el plan de estudios | [9 empty] | Objetivo 3 | operatividad funcional del consejo académico
Indicador | N=numeros de personas conocedores del direccionamiento institucional/nc= numero de personas que integran la comunidad educativa | [9 empty] | Indicador | n=numero de planes de areas actualizados/ nb=numeros de planes de áreas básicas | [9 empty] | Indicador | m= miembros del consejo académico con sentido de pertenencia/ mt= total de miembros del consejo acaddémico
Forma de cálculo | d= N/nc | [9 empty] | Forma de cálculo | p= n/nb | [9 empty] | Forma de cálculo | f= m/mt
Frecuencia medida | 1 vez por semestre | [9 empty] | Frecuencia medida | una vez por año | [9 empty] | Frecuencia medida | trimestral
Fuente de info | actas | [9 empty] | Fuente de info | actas, módulos, planes de áreas, referentes del Men | [9 empty] | Fuente de info | convocatorias, actas, bitácora de Consejo académico
Línea de base | Integrantes del equipo de mejora | [9 empty] | Línea de base | planes de áreas desactualizados | [9 empty] | Línea de base | consejo académico conformado
Meta año 1 | Realizar ajustes y socializar el horizonte institucional y el direccionamiento estretégico | [9 empty] | Meta año 1 | Actualizar los planes de áreas según normatividad vigente | [9 empty] | Meta año 1 | Conformar el consejo académico que tenga incidencia en el mejoramiento pedagógico del instituto
Recursos | humanos, técnicos, financieros | [9 empty] | Recursos | humanos, técnicos, DBA, Lineamientos curriculares, mallas curriculares, | [9 empty] | Recursos | financiero, técnico, ley general de Educación
Meta horizonte | al finalizar el primer año el 60% de la comunidad educativa conocerá el horizonte y direccionamiento estratégico | [9 empty] | Meta horizonte | al finalizar el segundo año de mejora los docentes tendrán sus planes de áreas actualizados | [9 empty] | Meta horizonte | Al finalizar el segundo año de mejora el instituto contará con un consejo aacadémico para garantizar el mejoramiento Institucional
Recursos | humanos, financieros, técnicos | [9 empty] | Recursos | financieros, humanos, técnicos, | [9 empty] | Recursos | financiero, técnico, ley general de Educación
Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable | Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable | Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable
realización de ajustes al horizonte isntitucional y direccionamiento estratégico | [7 empty] | al finalizar el primer año de mejora el nstituto realizará los ajustes a la misión, visión principios, valores y metas institucionales |  | equipo de mejora | conocimiento de los referentes del Men | [7 empty] | al finalizar el primer año de mejora el 100% de los docentes tendrá conocimientos de los referentes del Men. |  | Directivos y docentes | convocatoria de los docentes por áreas | [7 empty] | al finalizar el primer trimestre del segundo año de mejora se realizará una convocatoria de docentes por áreas del conocimiento |  | directivos
socializcion del horizonte institucional | [7 empty] | Al finalizar el primer año de mejora el isntituto difundirá su horizonte institucional entre los miembros de la comunidad |  | equipo de mejora | unificacion de la estructura del plan de estudios |  | n | [5 empty] | al finalizar el primer año de mejora El instituto unificará la estructura del plan de estudios. |  | Directivos y docentes | conformación del consejo académico | [7 empty] | al finalizar el primer semestre del segundo año de mejora el instituto tendrá conformado el consejo académico |  | directivos
apropiación del horizonte institucional | [7 empty] | al finalizar el primer año de mejora el 60% de la comunidad educativa conocerá el horizonte institucional |  | equipo de mejora | realización de ajustes a los planes de área | [7 empty] | Al finalizar el segundo año de mejora los docentes entregarán los planes de área actualizados. |  | Directivos y docentes | operatividad del consejo académico | [7 empty] | al finalizar el segundo año de mejora se contara con un consejo académico que cumpla sus funciones y propenda por el mejoramiento contínuo en la parte académica |  | consejo academico
Objetivo 4 | operatividad funcional del consejo directivo | [9 empty] | Objetivo 5 | Realizar el análisis de los resultados de las pruebas externas saber 11 para buscar estrategias de mejoramiento
Indicador | m= miembros del consejo directivo con sentido de pertenencia/ mt= total de miembros del consejo directivo | [9 empty] | Indicador | n= número de reuniones para analizar pruebas saber/ nt=reuniones totales del consejo académico
Forma de cálculo | f= m/mt | [9 empty] | Forma de cálculo | a= n/nt
Frecuencia medida | trimestral | [9 empty] | Frecuencia medida | semestral
Fuente de info | convocatorias, actas, bitácora de Consejo directivo | [9 empty] | Fuente de info | actas, bitácoras, página web del icfes, resultados pruebas saber
Línea de base | consejo directivo conformado | [9 empty] | Línea de base | Carpeta con resultados de los estudiantes y la lacsificacion del instituto según el Icfes
Meta año 1 | Conformar el consejo directivo que tenga incidencia en el mejoramiento académico | [9 empty] | Meta año 1 | implementar estrategias que contribuyan al mejoramiento de las pruebas saber 11 institucionales
Recursos | financiero, técnico, ley general de Educación | [9 empty] | Recursos | financieros, simulcaros, evaluaciones internas prueba saber 11, recursos humanos, preicfes virtuales
Meta horizonte | Al finalizar el segundo año de mejora el instituto contará con un consejo directivo para garantizar el mejoramiento Institucional | [9 empty] | Meta horizonte | al finalizar el tercer año de mejora el instituto habrá implementado estrategias para mejorar los resultados de las pruebas externas
Recursos | financiero, técnico, ley general de Educación | [9 empty] | Recursos | financiros, preicfes virtuales, simulacros, pruebas internas saber 11, recursos humanos, módulos
Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable | Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable
convocatoria a los estamentos de la comunidad educativa | [7 empty] | al finalizar el primer trimestre del segundo año de mejora se realizará una convocatoria a los estamentos de la comunidad educativa para conformación del consejo directivo. |  | directivos | Análisis de los resultados de las pruebas saber 11 2019 | [5 empty] | al finalizar el primer año de mejora el instituto analizará los resultados de las pruebas saber 11 |  |  |  | consejo académico
conformación del consejo directivo | [7 empty] | al finalizar el primer semestre del segundo año de mejora el instituto tendrá conformado el consejo directivo del instituto. |  | directivos | diseño de las estrategias de mejoramiento de las pruebas saber 11 | [5 empty] | al finalizar el primer trimestre del segundo año de mejora el instituto diseñará la estrategia para el mejoramiento de las pruebas saber 11 |  |  |  | consejo académico, docentes y consejo directivo.
operatividad del consejo directivo | [7 empty] | al finalizar el segundo año de mejora se contara con un consejo directivo que cumpla sus funciones y propenda por el mejoramiento contínuo del instituto. |  | consejo directivo | implementacion de la estrategia de mejoramiento de la prueba saber 11 | [5 empty] | al finalizar el segundo año de mejora se implementará la estrategia de mejoramiento de las pruebas saber 11 |  |  |  | directivos, docentes

## Estrat comun
Escriba a continuación la estrategia de comunicaciones consolidada, para cada momento del proceso de mejora
| Mensaje | Medio | Público | Responsable | Momento(s)
Definición de la visión | apreciados Miembros del consejo directivo: con motivo de apoyar el trabajo institucional y mejoramiento academico se le invita a una reunion a las 8:00 am en el instituto, este sabado 01 de febreo 2020. Atentamente, Ramón Antonio Sanguino Márquez, Rector. | Grupo WhatsApp, llamadas vía celular, notificación por escrito | Representantes de la Comunidad educativa | Directivos | 2 de febrero 2020
}
Comunicación factores críticos | apreciado docentes miembros del equipo de mejora: con motivo de continuar el trabajo institucional y mejoramiento academico se le invita a una reunion a las 2:30 pm en el instituto, este sabado 11 de julio. Atentamente, Ramón Antonio Sanguino Márquez, rector. | Grupo Wassap, llamada vía celular, notificación por escrito | miembros del equipo de mejora | directivos y docentes | 11 de julio 2020
Priorización de factores críticos | Apreciados miembros del equipo de mejora, con motivo del proceso de mejoramieto institucional se le invita a una reunión este viernes, 14 de agosto 2020 con el fin de priorizar los factores críticos | Grupo WhatsApp, Llamadas vía celular, notificación por escrito | docentes del equipo de directivos y docentes del equipo de mejora | directivos y docentes del equipo de mejora | 14 de agosto 2020
Avances en el plan de mejora | Señores docentes, se invitan a una reunión con motivo de socializar los avances del plan de mejora, este sabado 17 de octubre del 2020, a las 2:30 pm. Atentamente, Ramón Antonio Sanguino Márquez, Rector. | grupos de wasapp, llamadas vía celular, notificación por escrito | directivos, docentes | Rector | 17 0ctubre 2020