## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Etnoeducativa U'wa Izqueta-Segovia |  |  | 2019
|  |  | Código DANE |  | 254820001607
Dirección | Resguardo Unido U'wa |  | Municipio |  | Toledo
Correo electronico | izketasegovia@gmail.com |  |  | Tel | 3114471693
Rector o Director | Liseth Garcés Aguablanca |  |  | Horizonte | 2020
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Margarita Pedraza Lizcano |  | Dinamizadora Pedagógica |  | margarita.92@hotmail.com
Eduardo Rojas Lizcano |  | Dinamizador Pedagógico |  | santiagorojas0119@gmail.com
Richard Castro Diaz |  | Dinamizador Pedagógico |  | ricadi_95@hotmail.com
Sandra Milena Cáceres Mogollón |  | Dinamizadora Pedagógica |  | sandrita870125@hotmail.com
Eberson Espinosa Parra |  | Coordinador Disciplina |  | eeparra8697@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Margarita Pedraza Lizcano |  | Dinamizadora Pedagógica |  | margarita.92@hotmail.com
Eduardo Rojas Lizcano |  | Dinamizador Pedagógico |  | santiagorojas0119@gmail.com
Richard Castro Diaz |  | Dinamizador Pedagógico |  | ricadi_95@hotmail.com
Sandra Milena Cáceres Mogollón |  | Dinamizadora Pedagógica |  | sandrita870125@hotmail.com
Eberson Espinosa Parra |  | Coordinador de Disciplina |  | eeparra8697@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada. | Restaurar la misión, visión y filosofía institucional. | Al finalizar el año 2020 los directivos y administrativos socializarán en todas las sedes. | PEC socializado. | Reestructuración del PEC. | 100 |  | 50 | 50 |  |  | 2020-02-04 | 2020-11-30 | Camilo Delgado, Walter Urquijo.
Socialización comunitaria del PEC
| Metas institucionales. | Establecer elconvenio PAIP. | Al finalizar el año 2020 el 100% las sedes implementará el PAIP. | Estudiantes beneficiados PAIP. | Gestión Interadministrativa del proyecto. Ejecución operativa del proyecto. | 100 |  |  | 100
| Conocimiento y apropiación del direccionamiento. | Informar en las comunidades los acontecimientos que ocuuren en la institución. | Informar al 100% a las comunidades de los acontecimientos institucionales. | Sedes visitadas. | Encuentros comunitarios. Asamblea general de comunidades. | 100 |  | 50 |  |  | 50 | 2020-03-15 | 2020-09-09 | Yimmi Aguablanca, Liseth Aguablanca.
| Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales. | Incluir estudiantes mestizos, no indígenas , pertenecientes a otros grupos étnicos y personas con condiciones de discapacidad . | Al finalizar el año2020 la matrícula contará al menos con el 10% de estudiantes no u'was. | Inclusión educativa. | Vincular estudiantes sin importar su grupo social. | 100 |  | 100 |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-10-31 | Liseth Garces Aguablanca
GESTIÒN ESTRATÈGICA | Uso de informaciòn (interna y externa) para la toma de decisiones. | Sistematizar el archivo institucional de manera que la toda la informacion institucional se maje de forma practica y sencilla. | Al finalizar el año 2020 la institucion habra sistematizado el 80% del archivo fisico institucional. | sistematizacion del archivo | Digitalizacion de documentos-organización archivo fisico | 100 |  | 100 |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-10-31 | Liney lenadra contreras
| Seguimiento y autoevaluaciòn | Diseñar instrumentos evaluacion y autoevaluacion del desempeño academico para cada sede etnoeducativa | Al finalizar el año 2020 la institucion desarrollara el 100% de una herramienta de recoleccion de datos para autoevaluar el desempeño institucional | herramienta de auto evaluacion | Diseño de formatos de auto evaluacion institucional |  |  | 100 |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-10-31 | Liseth Garces Aguablanca
GOBIERNO ESCOLAR | Concejo acadèmico. | diseñar un cronograma de secciones para que el consejo acadmemico realice inspeccion y vigilancia de los procesos pedagogicos e institucionales. | al finalizar el mes de octubre el consejo academico habra cumplido con el 80% de las sesiones programadas. | sesiones consejo academico | actas de sesion consejo academico |  |  | 100 |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-10-31 | Liseth Garces Aguablanca
| Concejo estudiantil. | programar un cronograma de visitas donde el consejo estudiantil realice visitas a las 16 sedes etnoeducativas y sean incluidos en la jornada democratica | finalizando el mes de octubre de 2020 el consejo estudiantil visitara el 100% de las sedes etnoeducativas. | Sedes visitadas. | Actas de visita consejo estudiantil |  |  | 50 |  |  | 50 | 2020-02-04 | 2020-10-31 | Ita Elkin Duarte
CULTURA INSTITUCIONAL | Trabajo en equipo | conformar grupos de dinamizadores según su area de formacion para el desarrollo de actividades comunitarias y pedagogicas como el encuentro de saberes y diseño curricular. | Finalizando el mes de octubre se habran ejecutado el 100% de las activiades programadas para el encuenstro de saberes. | grupos conformados | Evidencias fotograficas - listas de asistencia |  | 20 | 20 | 20 |  | 40 | 2020-02-04 | 2020-10-31 | Yimmi Aguablanca, Liseth Aguablanca.
CLIMA ESCOLAR | Ambiente fìsico | ejecuatar proyectos que mejoren la infraestructura institucional | el dia 15 de de diciembre 2020 se terminaran las obras civivles en 4 sedes etnoeducativas. | actas de entraga | Evidencias fotograficas - actas entrega de la obra |  |  | 25 | 25 |  | 50 | 2020-08-14 | 2020-12-15 | Yimmi Aguablanca, Liseth Aguablanca.
| Inducciòn a los nuevos estudiantes | implementar un manual de induccion para los estudiantes nuevos | terminado el mes de abril de 2020 se diseñara un protocolo de indiuccion a estudiantes nuevos | manual de induccion | Acta sesion consejo academico |  |  | 100 |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-12-04 | Liseth Garces Aguablanca
| Manual de Convivencia | ajustar el orientador comunitario de convicencia | terminado el mes de febrero de 2020 se realizara un ajuste del 100% del docuemento orientador | documento ajustado | actas semana institucional |  |  | 50 |  |  | 50 | 2020-02-04 | 2020-03-04 | Liseth Garces Aguablanca
GESTIÒN ACADÈMICA | Plan de estudios | ajustar los planes de estudio sugun contexto y necesidad educativa | terminado el mes de febrero de 2020 se realizara un ajuste del 100% del docuemento orientador | documento ajustado | actas semana institucional |  |  | 100 |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-03-04 | Liseth Garces Aguablanca
| Recursos para el aprendizaje | dotar estudiantes y dinamizadores con utiles y materiales para el desarrollo de practicas pedagogicas . | al finalizar el mes de cotubre del 2020 se habra dotado el 100% de los estudiantes y dinamizadores con utiles e implementacion para el desarrollo de practicas pedagogicas | dotacion escolar | evidencias fotograficas : uniformes , elementos de bio seguridad , material pedagogico propio |  | 20 | 20 | 20 |  | 40 | 2020-02-04 | 2020-10-27 | Yimmi Aguablanca, Liseth Aguablanca.
| Evaluaciòn | Diseñar un modelo de evaluacion cualitativo-cuantitativo acorde al contexto educativo . | al finalizar el de noviembre se ajustara el 100% el sistema de evaluacion institucional . | ajuste sistema de evaluacion | acts de socializacion( dinamizador y comunitario ) |  |  | 50 |  |  | 50 | 2020-02-04 | 2020-11-30 | concejo academico
Pràcticas pedagògicas | Estrategias para las tareas escolares. | recopilar un banco de narraciones territoriales apartir de historias sagradas , cuentos ,mitos, leyendas realizadas en horario extra clase . | al finalizar el mes de octubre del año 2020 se verificara las actividades extra clase de las actividades realizadas durante el año electivo en el 100% de las sedes educativas . | narraciones recopiladas | reuniones comunitarias , dialogo de saberes, representaciones graficas y produccion textual |  |  | 100 |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-10-30 | Mireya suarez
Gestiòn de Aula | Planeaciòn de clases | elaborar una secuencia didactica que planifique las clases a nivel institucional para todas las sedes etnoeducativas . | al finalizar el mes de mayo del 2020 el 100% los dinamizadores implementaran en modelo de secuencia didactica en sus practicas pedagogicas | secuencias didacticas elaboradas | evidencias fotograficas , informes mensuales de planeacion |  |  | 100 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | concejo academico
| Estilo pedagògico. | elaborar un plan de contingencia priorizando las tematicas contenidas en los planes de estudio de manera que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se vea afectado por la situacion actual ( pandemia) | al finalizar el mes de marzo del 2020 se elaborara el 100 % del plan de contingencia para mitigar el impacto pedagogico a causa de la pandemia | plan de contingencia | acta semana institucional , plan de contingencia covid 19 |  | 20 | 20 |  | 40 | 20 | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Liseth Garces Aguablanca
Seguimiento Acadèmico | Actividades de recuperaciòn | diseñar un plan de recuperacion para nivelar los estudiantes con bajo rendimiento academico en cada uno de las sedes etnoeducativas . | finalizando el mes de junio del 2020 el 100% de los dinamizadores entregaran un plan de nivelacion y recuperacion . | plan de nivelacion y recuperacion | informes academicos . |  |  | 50 |  |  | 50 | 2020-06-12 | 2020-11-30 | concejo academico
| Apoyo pedagògico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | diseñar un plan de apoyo para los estudiantes necesidades educativas especiales sedes etnoeducativas . | finalizando el mes de junio del 2020 el 100% de los dinamizadores entregaran un plan apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales . | plan de apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales | informes academicos . |  |  | 50 |  |  | 50 | 2020-06-12 | 2020-11-30 | concejo academico
GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Proceso de matrìcula | implemetar un proceso de matricula agil, facil y practico que garantice los servicios de educacion en todos los niveles de formacion de la institucion etnoeducativa. | finalizado el mes de noviembre se realizara la proyecion de matricula en el 100% de las sedes etnoeducativas | proyeccion de matricula | folios de prematricula , y folios de pre matricula |  |  | 50 |  |  | 10 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | Liney lenadra contreras
| Mantenimiento de la planta fìsica. | diseñar un formato de auditoria que inspeccione las obras en las sedes en procesos de remodelacion. | finalizando el mes de noviembre se audutaran el 100% de las sedes en procesos de remodelacion. | sedes remodeladas | actas entregas de obras , evidencias fotograficas,formatos de auditoria |  |  | 50 |  |  | 50 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Yimi sanches Aguablanca.
| Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | diseñar un plan de mantenimientos preventivo y correctivo de equipos de computo para el aprendizaje . | finalizando el mes de junio se realizara un mantenimiento preventivo del 60% de las sedes etnoeducativas | mantenimientos de equipos | actas de entrega y recepcion de equipos, cronograma de entrga de equipos |  |  | 50 |  |  | 50 | 2020-06-12 | 2020-11-30 | Eduardo Rojas Lizcano
| Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología) | implementar el plan de alimentacion indigena propio en cada una de las sedes etnoeducativas. | finalizando el mes de noviembre del 2020 se habra implementado el plan de alimentacion propio en 100% en todas las sede etnoeducativas | programa de alimentacion | evidencias fotograficas ,menus, formato entrega de alimentos |  |  | 50 | 50 |  |  | 2020-06-13 | 2020-11-30 | Felipe Aguablanca
| Apoyo a la investigación | elaborar material educativo propio contextualizado que atiendan las necesidades educativas de los estudiantes de la Institucion. | finalizado el mes de noviembre del 2020 el equipo de material pedagogico propio entregara guias metodologicas para los ejes tematicos para los ejes de organización social y pensamiento matematico | produccion de material pedagogico propio | guias didactico ejes tematicos organización social y pensamiento matematico . |  |  | 100 |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-11-30 | Mireya Suarez Santafe y Senen AirimaRrios
GESTIÒN DE LA COMUNIDAD | Escuela de padres | capacitar los padres de familia de la institucion a cerca de la emergencia sanitaria y medidas de proteccion. | finalizando el mes de noviembre del 2020 se habra capacitado el 60% de los padres de familia de la institucion . | padres de familia capacitados | evidencia fotograficas , listas de asistencias a capacitaciones |  |  | 30 | 30 |  | 40 | 2020-02-04 | 2020-11-30 | Mireya Suarez Santafe
| Prevención de riesgos físicos | elaborar un plan de prevencion y atencion de riesgos articulados y transversalizados con los ejes tematicos . | finalizando el mes de noviembre del 2020 se habra elaborado el 90% el plan de atencion y prevencion de riesgos fisicos | plan de atencion de riesgos fisicos | articulacion planes de estudio , actas de socializacion , plan de atencion y prevencion |  |  | 100 |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-11-30 | Richar Castro Diaz
| Prevención de riesgos psicosociales | elaborar un plan de prevencion y atencion a estudiantes y padres de familia con problemas de alcoholismo | finalizando el mes de noviembre del 2020 se habra capacitado el 80%de los estudiantes y padres de familia de la institucion en causas y concecuencias del alcoholismo. | estudiante y padres de familia capacitados | evidencia fotograficas , listas de asistencias a capacitaciones |  |  | 50 |  |  | 50 | 2020-02-04 | 2020-11-30 | Margarita Pedraza
| Programas de seguridad | diseñar un protocolo de evacuacion ante posibles situaciones como deslizamientos , crecientes , ventizcas y sismos | finalizado el mes de noviembre del 2020 se habra diseñado el 80 % del protocolo de evacuacion para todas las sedes etnoeducativas . | protocolo de evacuacion | evidencias fotograficas , actas de socializacion, documento protocolo de evacuacion |  |  | 50 | 50 |  |  | 2020-02-04 | 2020-11-30 | Liseth Garces Aguablanca
Note on A6: MFIGUEROA: Se describe el área de gestión que se va a trabajar .
Note on B6: MFIGUEROA: Se traslada la oportunidad de mejora de la autoevaluación.
Note on C6: MFIGUEROA: Se formula el objetivo teniendo en cuenta que: * Debe iniciar con un VERBO ACTIVO Y EN PROCESO, Ejemplo: Diseñar, elaborar , realizar..etc. * Responder a un QUÉ? Y UN PARA QUÉ? * Deben ser: Evaluables, medibles y realizables.
Note on D6: MFIGUEROA: Se formulan las metas , teniendo en cuenta lo siguiente: 1. ¿En que tiempo se va a realizar osea para CUANDO? 2. ¿ QUÉ? 3. ¿ CUÁNTO? 4. ¿ QUIÉN? Ejemplo: AL FINALIZAR EL AÑO 2020, EL 50% DE LOS PADRES DE FAMILIA ESTARÁN CAPACITADOS EN EL MANEJO ADECUADO DE LAS TICS.
Note on E6: MFIGUEROA: EL INDICADOR ES EL RESULTADO DE LA META FORMULADA.
Note on F6: MFIGUEROA: ACCIONES: Realización de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACIÓN : Reconocer la población. 2. DISEÑO DEL PROCESO : Qué haria? 3. EJECUCIÓN: Realización de la acción. 4. SEGUIMIENTO: Control a la ejecución.
Note on G6: MFIGUEROA: Se describe el costo estimado de las actividades en miles de pesos que requiere para ejecutar la acción.
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos
Note on M6: MFIGUEROA: Describe la fecha de inicio programada para cada acción.
Note on N6: MFIGUEROA: Describe la fecha de finalización programada para cada acción.
Note on O6: MFIGUEROA: Se describe el nombre y apellido del docente y/o directivo docente responsable de cada acción. (Preferiblemente una sola persona, máximo dos.)