## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
JARDIN INFANTIL AVENTURAS EN PAÑALES. |  |  | 2019-11-29
|  |  | Código DANE |  | 354518001538
Dirección | CALLE 6 # 3-14 B. EL CARMEN |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | yuliethk_31@hotmail.com |  |  | Tel | 3186345754
Rector o Director | YULIETH KATHERINE FUENTES MACHADO |  |  | Horizonte | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
YULIETH KATHERINE FUENTES M. |  | Directora. |  | yuliethk_31@hotmail.com
ANDRES FELIPE TORRES G. |  | Docente. |  | aftorresg18@gmail.com
ANDREA JULIANA FUENTES A. |  | Docente |  | julianafuentes2108@gmail.com
SANDRA LILIANA MANTILLA E. |  | Docente |  | sandra.mantilla@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
yulieth katherine fuentes machado |  | Directora. |  | Directiva
andres felipe torres |  | Docente |  | Administrativa
andrea juliana fuentes |  | Docente |  | Academica
sandra liliana Mantilla Espitia |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2020 | Nombre Establecimiento Educativo: Jardin Infantil Aventuras en Pañales
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Promover el uso de las tic como mecanismo de comunicación. | Estimular los procesos de comunicación institucional con el uso de las tic. | A noviembre 2020 se realizarn dos talleres del uso pedagogicos de las tic. | talleres realizados | identificar las plataformas digitales que permitan la interacion institucional. | 0 | [5 empty] | 2020-02-03 | 2020-04-30 | andres felipe torres
[5 empty] | cronograma de capacitacion a docentes - estudiantes y padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2020-05-01 | 2020-06-30 | juliana fuentes
[5 empty] | capacitacion del uso de las plataformas. | 0 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-31 | liliana mantilla
[5 empty] | grabaciones de reuniones virtuales - actas y asistencia a capacitaciones. | 0 | [5 empty] | 2020-02-03 | 2020-12-04 | katherine fuentes
|  |  | A noviembre del 2020 los docentes identificaran las plataformas digitales para el fortalecimiento pedagogico. | utilizacion de las plataformas digitales para uso educativo | investigacion de la plataforma | 0 | [5 empty] | 2020-02-03 | 2020-04-30 | juliana fuentes
[5 empty] | uso de plataformas digitales durante el año escolar. | 0 | [5 empty] | 2020-05-01 | 2020-06-30 | liliana matilla
[5 empty] | interaccion de la plataforma vinculo docente - estudiantes | 0 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-31 | katherine fuentes
[5 empty] | verificacion de indicadores mencionados para la utilizacion de las tics | 0 | [5 empty] | 2020-02-03 | 2020-12-04 | andres felipe torres
Directiva | Mejoramineto de la estructura fisica y organizacional del Jardin Aventuras en Pañales | Fortalecer de los procesos administrativos y de gobierno escolar del Jardin Aventuras en Pañales | A Noviembre de 2020 estaran estructurados el 70% de los procesos administrativos del Jardin Aventuras en Pañales | Procesos administrativos reestructurados | Diagnostico de los procesos administrativos que requieren reestructuración | 0 | [5 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-02 | andres felipe torres
[5 empty] | Diseño de propuestas de reestructuración de los procesos administrativos | 0 | [5 empty] | 2020-03-03 | 2020-04-30 | katherine fuentes
[5 empty] | Adopcion de procesos administrativos por las diferentes actores del Jardin Aventuras en Pañales | 0 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-31 | juliana fuentes
[5 empty] | Actas y organigrama reeestrucutrado de los procesos administrativos del Jardin Aventuras en Panales | 0 | [5 empty] | 2020-07-01 | 31/09/2020 | liliana mantilla
|  |  | A Noviembre de 2020 los estara definidas los fechas, formas de eleccion, cronograma de reuniones de los entes de gobierno escolar | Logistica de Gobierno Escolar Establecida | Identidicación de las dificultades por las cuales el Gobierno Escolar no es funcional en un 100% | 0 | [5 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-02 | katherine fuentes
[5 empty] | Propuestas de Intervención en los diferentes entes del gobierno escolar | 0 | [5 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-02 | juliana fuentes
[5 empty] | Capacitación y socialización a los direrentes organos del gobierno escolar como actores fundamentales de los objetivos estrategicos y misionales del Jardin Aventuras en Pañales | 0 | [5 empty] | 2020-04-01 | 2020-11-30 | liliana mantilla
[5 empty] | Acta de identificación de dificultades, propuestas de intervención implementadas, registros de asistencias a capacitaciones. | 0 | [5 empty] | 2020-04-01 | 2020-11-30 | andres felipe torres
Academica | Crear estrategias de aprendizaje ludico pedagogicas realizadas por nuestra insitucion | Adaptar las estrategias pedagogicas a un estilo de aprendizaje flexible que atienda las necesidades de la Pandemia por Covid 19 en el Jardin aventuras en Pañales | Durante el año escolar se diseñara un manual de actividades interactivas que refleje la inovaccion de las activides pedagogicas | Manual de actividades interactibas | diseño del manual | 0 | [5 empty] | 2020-02-02 | 2020-08-30 | andres felipe torres
[5 empty] | Aprobación del manual de activiades interactivas | 0 | [5 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-30 | katherine fuentes
[5 empty] | implementación del manual de actividades | 0 | [5 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-31 | juliana fuentes
[5 empty] | verificacion de resultados | 0 | [5 empty] | 2020-11-01 | 2020-12-02 | liliana matiilla
|  |  | Durante el año escolar de desarrollaran actividades interactivas fundamentadas en el desarrollo ejecucion del manual de actividades interactivas | Actividades interactivas desarrolladas | Planificación de actividades interactivas que mejoren las competencias academicas de los estudiantes | 0 | [5 empty] | 2020-02-02 | 2020-08-30 | liliana mantilla
[5 empty] | Socializaciónn de las ctividades interactivas que mejoren las competencias academicas de los estudiantes | 0 | [5 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-30 | juliana fuentes
[5 empty] | Implementación de las ctividades interactivas que mejoren las competencias academicas de los estudiantes | 0 | [5 empty] | 2020-10-01 | 2020-12-02 | katherine fuentes
[5 empty] | Valoración de actividades ludico pedagogicas e interativas promovidas por el Jardin Aventuras en Pañales | 0 | [5 empty] | 2020-11-15 | 2020-11-30 | andres felipe torres
Academica | Adquisición recursos para el aprendizaje. | Adquirir recursos pedagogicos que promuevan el aprendizaje de los estudiantes del Jardin Aventuras en Páñales | A Octubre de 2020 se estrucucturara un plan de compras de materieles pedagogicos | plan de compras del material didactico. | Diseño y creacion del plan de compras de los materiales didacticos | 0 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-08-30 | andres felipe torres
[5 empty] | socializacion del plan de compras del material didactico en el concejo directivo. | 0 | [5 empty] | 2020-08-01 | 2020-09-30 | juliana fuentes
[5 empty] | Uso de material Didactico para el desarrollo de las actividades curriculares del Jardin | 500 |  | x |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-15 | katherine fuentes
[5 empty] | Acta aprobación del consejo Directivo y evidencias fotograficas de uso de los recursos pedagogicos | 0 | [5 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-15 | liliana mantilla
|  |  | A noviembre de 2020 se conocera la politica de uso de materiales pedagogicos del Jardin Aventuras en Pañales | Politica de uso del material didactico | Cronograma de socialización de la politica de uso de recursos pedagicos | 0 | [5 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-30 | katherine fuentes
[5 empty] | Socialización de la politicas de recursos educativos | 0 | [5 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-30 | juliana fuentes
[5 empty] | Reunion con acciones de mejoramineto continuo que promuevan el uso adecuado de la politica de usos de recursos pedagogicos | 0 | [5 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-30 | liliana mantilla
[5 empty] | Actas, registro de asistencia y evidencias fotograficas | 0 | [5 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-30 | andres felipe torres
Comunitaria | Establecer programas de prevencion de riesgos fisicos y mejoramiento de la planta fisica | Realizar un diagnostico de protocolos y lineaminetos de bioseguridad que requiere la institucion educativa Jardin Infantil Aventuras en Pañales para el retorno a clases. | Al 27 de Noviembre la Institucion educativa Jardin Infantil Aventuras en Pañales contara con un diagnostico de las necesidades prioritarias que permitan el cumplimiemnto de los protocolos de bioseguridad exigidos por el MEN | Diagnostico de Necesidades del jardinn infantil avnturas en pañales. | Diseño de la encuesta | 0 | [5 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-14 | Andres felipe torres
[5 empty] | Aplicación de la encuesta a cada uno de los docentes responsables de la instirucion educativa. | 0 | [5 empty] | 2020-08-15 | 2020-08-21 | katherine fuentes
[5 empty] | Tabulacion Consolidado de necesidades | 0 | [5 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-11 | juliana fuentes
[5 empty] | Propuesta de priorización de necesidades | 0 | [5 empty] | 2020-09-12 | 2020-09-30 | liliana mantilla
|  |  | A 28 de noviembre de 2020 se socializaran el diagnostico al consejo Directivo y padres de familia pertenecientes a la institucion educativa. | Socialización del diagnostico de los protocolos de bioseguridad necesarios para el retorno a clases | Análisis de los lineamientos del MEN para el retorno a clases | 0 | [5 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-10 | katherin fuentes
[5 empty] | Realizar el cronograma de socialización con los docentes para sus respectivas modificaciones | 0 | [5 empty] | 2020-10-13 | 2020-10-20 | andres felipe torres
[5 empty] | Presentación al consejo Directivo del Diagnostico Final y las necesidades apremiantes | 0 | [5 empty] | 2020-10-21 | 2020-10-23 | juliana fuentes
[5 empty] | Acta de consejo Directivo, docentes y responsables de la institucion. | 0 | [5 empty] | 2020-10-21 | 2020-10-23 | liliana mantilla
Comunitaria | Fortalecimiento y crecimiento de la poblacion estudiantil | Implementar estrategias innovadoreas con el fin de fortaleceer el cremiento de la poblacion estudiantil. | incentivar a la poblacion local hacer parte de la institucion educativa jardin infantil aventuras en pañales | actividades ludico pedagogiccas | Selección de tematicas a trabajar según el contexto | 0 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-30 | katherine fuentes
[5 empty] | Diseño activdades | 0 | [5 empty] | 2020-08-01 | 2020-11-30 | andres felipe torres
[5 empty] | Estructuración de cronograma de aplicación de actividades | 0 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-30 | juliana fuentes
[5 empty] | Implementación de las activiades en poblacion local | 0 | [5 empty] | 2020-08-01 | 2020-11-30 | liliana mantillla
|  |  | soializaacion de la institucion educativa jardin infantil aventuras en pañales a traves de la publicidad para el fortalecimiento y crecimiento de la poblacion estudiantil. | publicidad | estrategias de entrega de publicidad | 0 | [5 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-15 | andres felipe torres
[5 empty] | Socializacion e informacion sobre la institucion educativa | 0 | [5 empty] | 2020-08-16 | 2020-08-20 | katherine fuentes
[5 empty] | Ejecucion de la informacion dada en la publicidad | 200 |  | x |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-11-30 | juliana fuentes
[5 empty] | fortalecimiento de la estrategia para la ejecucuin de la actividad publicitaria | 0 | [5 empty] | 1//09/2020 | 2020-11-30 | liliana mantilla
Administrativa | Mantenimiento y embecellimineto de la planta fisica | Identificar y priorizar las necesidades de mantenimiento de la planta fisica del jardin infantil aventuras en pañales durante el año 2020 | En el mes de octubre se demostrara la evidencia de las necesidades mas apremiantes de mantenimineto de infraestructura fisica | Evidencias de necesidades de mantenimineto de infraestructura fisica | Estructuracion de cuestionario de inspeccion de las instalaciones fisicas de las diferentes sedes del Jardin Aventuras en Pañales | 0 | [5 empty] | 2020-02-02 | 2020-07-30 | katherine fuentes
[5 empty] | Cronograma de inspeccion o diligenciamineto del formulario de la institucion | 0 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-30 | juliana fuentes
[5 empty] | Inspección o diligenciamineto de las necesidades mas apreminates de infraestructura fisica. | 0 | [5 empty] | 2020-07-30 | 2020-10-30 | andres felipe torres
[5 empty] | Tabulacion e identificacion de las necesidades priorizadas para mantenimineto de la infraestructura fisica de la institucion | 0 | [5 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-30 | liliana mantilla
|  |  | Al finalizar el año 2020 el consejo Directivo y los entes territoriales conoceran la propuesta de mantenimineto de la infraestructura fisica del jardin infantil aventuras en pañales | Presentacion de propuesta de mantenimineto de la infraestructura Fisica | Identificacion de las entidades gubernamentales para presentación de la propuesta | 0 | [5 empty] | 2020-02-02 | 2020-05-30 | juliana fuentes
[5 empty] | Diseño de propuesta de Mantenimineto de la infraestructura Fisica del Jardin Aventuras en Pañales | 0 | [5 empty] | 2020-06-01 | 2020-10-01 | katherine fuentes
[5 empty] | Presentación propuesta al Consejo Directivo. | 1000 | [5 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-30 | andres felipe torres
[5 empty] | Registro de presentación, actas de aprobación, planes de intervención | 0 | [5 empty] | 2020-10-01 | 2020-11-30 | liliana mantilla
Administrativa | Distribución presupuestal para priorizando las necesidades mas apremiantes en el PMI institucional | Fortalecer la Gestion administrativa y contable del Jardin Aventuras en Pañales por medio de la planificacion estrategica y participativa de los diferentes entes de gobierno escolar | Durante el año 2020 la gestion conoce el proceso de adquisión, compra, y pagos realizados para el fortalecimineto del Jardin Aventuras en Pañales | Verificación de cumplimineto al Manual de Compras del Jardin Aventuras en Pañales | Identificación de necesidades detalladas en el PMI y POA director | 0 | [5 empty] | 2020-02-02 | 2020-05-30 | katherin fuentes
[5 empty] | Estructuración del cronograma de verificación de Cumplimiento del Manual de Compras de la institucion | 0 | [5 empty] | 2020-02-02 | 2020-05-30 | andres felipe torres
[5 empty] | Reuniones de verificacion de control del Manual de Compras institucional al director y consejo Directivo | 0 | [5 empty] | 2020-02-02 | 2020-11-30 | juliana fuentes
[5 empty] | Registro de asistencias, actas de reuniones de verificación | 0 | [5 empty] | 2020-02-02 | 2020-11-30 | liliana mantillla
|  |  | Al finalizar el año 2020 y según la autoevaluacion institucional la gestion presenta propuestas de priorizacion de recursos para dar cumplimimeto al PMI institucional | Propuesta de apropiación de recursos | Identificación de necesidades por gestion según autoevaluación y PMI institucional | 0 | [5 empty] | 2020-02-02 | 2020-04-30 | katherin fuentes
[5 empty] | Estructuración de propuesta para presentar a consejo Directivo | 0 | [5 empty] | 2020-04-01 | 2020-06-30 | andres felipe torres
[5 empty] | Presentación de Propuesta a Consejo Directivo | 0 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-11-30 | liliana matilla
[5 empty] | Actas de apropiacion de recursos por parte del Consejo Directivo para la acciones de las gestiones del PMI, evidencias de uso de recurso por gestion | 0 | [5 empty] | 2020-10-01 | 2020-11-30 | juliana fuentes
,
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos