## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA |  |  |  |  | 2017-09-04 | VERSION 1.0
| SUBPROCESO ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PAGINA __ DE __
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | [7 empty] | Ruta del Mejoramiento
Nombre del Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Diligenciamiento |  |  |  | Etapa | Pasos | Herramientas de Sistematización
Centro Educativo Colegio Alianza | [7 empty] | Primera etapa "Autoevaluación Institucional" | 1.Revisión de la identidad institucional | 1-Autoevalaución
Público |  | Privado | X | Código DANE |  |  |  |  | 2. Evaluación de cada una de las areas de gestión teniendo en cuenta los criterios de inclusión
Dirección | Calle 10 N° 6-74 barrio El Milanés |  |  | Municipio |  | Ocaña |  |  | 3. Elaboración del perfil Institucional | 2-Directiva, 3-Académica, 4-Admon, 5-Comunidad, 6-Perfil
Correo electronico | col-alianza@hotmail.com |  |  |  | Tel | 5693535 |  |  | 4. Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
Rector o Director | FAVER PALLAREZ NUÑEZ |  |  |  | Horizonte del PMI | 2020 |  | Segunda etapa "Plan de Mejoramiento" | 1. Formulación de los objetivos teniendo en cuenta criterios de inclusión | 7-Fort y Deb
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | 2.Formulación de las metas que parten de la equidad como principio | 8-PMI, 9-Ficha Ind
NOMBRE |  | CARGO |  |  | E-MAIL |  |  |  | 3. Definición de los indicadores de resultados
FAVER PALLAREZ NUÑEZ |  | DIRECTOR | [6 empty] | 4. Definición de Actividades y Responsables
|  | SECRETARIA | [6 empty] | 5.Elaboración del cronograma de actividades | 8-PMI
|  | COMPONENTE ACADEMICO | [6 empty] | 6.Definición de los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mejoramiento | 10. Presupuesto
|  | COMPONENTE FINANCIERO | [6 empty] | 7. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa | 8-PMI
|  | COMPONENTE COMUNITARIO | [5 empty] | Tercera etapa "Seguimiento y evaluación de resultados del Plan de Mejoramiento" | 1. Montaje del sistema de seguimiento | 11-Sistema Seguimiento
|  | COMPONENTE DIRECTIVO | [6 empty] | 2.Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento | 6-Perfil, 8-PMI
[9 empty] | 3: Evaluación del plan de mejoramiento | 12-Med Indicador
[9 empty] | 4.Comunicaciòn de los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento | Ninguna

## MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORRES | INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN O EVIDENCIAS | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN | RESPONSABLE
1 | Realizar el seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes. | 1. Realizar un informe académico al finalizar los periodos académicos. | Relación pedagógica | Informe académico trimestral. |  | Directivos
|  | 2. Analizar los resultados obtenidos y tomar acciones de mejora para la excelencia educativa. | Relación pedagógica | Actas de compromiso. Actas de reunión del consejo académico. |  | Directivos y docentes
2 | Elaborar un plan para hacer seguimiento a los egresados col- aliancista | 3. Elaborar una base de datos de los egresados de básica primaria. | Seguimiento a los egresados | Base de datos de los egresados. |  | Directivos
|  | 4. Realizar un seguimiento a los egresados mediante el envío de mensajes institucionales. | Seguimiento a los egresados | Plan de seguimiento a los egresados. Página web institucional. |  | Directivos y Centro de Comunicaciones Colegio Alianza
3 | Realizar un plan de adquisición de recursos para facilitar el proceso de enseñanza. | 5. Elaborar un plan de adquisición de recursos. | Adquisición de los recursos para el aprendizaje | Plan de adquisición de recursos. |  | Directivos
|  | 6. Realizar un seguimiento al plan de adquisición buscando las estrategias para su obtención. | Adquisición de los recursos para el aprendizaje | Seguimiento plan de adquisición de recursos. Compra de recursos didácticos. |  | Directivos y docentes
4 | Organizar el espacio destinado a la enfermería | 7. Ubicar el espacio para la enfermería. | Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología) | Sala de enfermería |  | Directivos
|  | 8. Dotar la enfermería con los recursos necesarios para su buena utilización. | Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología) | Botiquín e implementos necesarios. |  | Directivos
5 | Implementar programas que permitan a la comunidad en general utilizar los recursos de la institución. | 9. Analizar los espacios para el préstamo de los recursos. | Uso de la planta física y de los medios | Convenios insterinstucionales. |  | Directivos
|  | 10. Realizar convenios interinstitucionales. | Uso de la planta física y de los medios | Convenios insterinstucionales. |  | Directivos
6 | Aplicar programas de riesgos físicos. | 11. Elaborar el plan de emergencias y riesgos. | Prevención de riesgos físicos | Plan de emergencias y riesgos. |  | Directivos
|  | 12. Capacitar a la comunidad educativa sobre programas como: primeros auxilios, sistemas de riesgos, rutas de evacuación… | Prevención de riesgos físicos | Actas de capacitación. Certificados. Comité de emergencias. |  | Directivos y docentes
7 | Divulgar a la comunidad educativa el direccionamiento estratégico institucional. | 13. Involucrar al cuerpo docente en la elaboración de los contenidos transitorios. | Conocimiento y apropiación del direccionamiento | Contenidos transitorios. |  | Directivos y docentes
|  | 14. Realizar reuniones periódicas donde se informen los ajustes de los documentos institucionales a la comunidad educativa. | Conocimiento y apropiación del direccionamiento | Actas de reuniones. |  | Directivos y docentes
8 | Elaborar planes basados en los resultados de la información interna y externa. | 15. Implementar programas de sistematización donde se organice el uso de la información interna. | Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones | Plataforma Web Colegio. Página web institucional. |  | Directivos y secretaria
|  | 16. Realizar planes de acción teniendo en cuenta la información externa. | Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones | Planes de acción. |  | Directivos y docentes
9
10
11
12
SEMANAL
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

## SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORES | VALOR INDICADOR Y FECHA DE SEGUIMIENTO | [7 empty] | VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN
|  |  |  | PRIMERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | SEGUNDA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | TERCERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | CUARTA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO
1 | Realizar el seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes. | 1. Realizar un informe académico al finalizar los periodos académicos. | Relación pedagógica |  | 100% | [6 empty] | 1
|  | 2. Analizar los resultados obtenidos y tomar acciones de mejora para la excelencia educativa. | Relación pedagógica |  | 100% | [6 empty] | 1
2 | Elaborar un plan para hacer seguimiento a los egresados col- aliancista | 3. Elaborar una base de datos de los egresados de básica primaria. | Seguimiento a los egresados |  | 100% | [6 empty] | 1
|  | 4. Realizar un seguimiento a los egresados mediante el envío de mensajes institucionales. | Seguimiento a los egresados |  | 80% | [6 empty] | 0.8
3 | Realizar un plan de adquisición de recursos para facilitar el proceso de enseñanza. | 5. Elaborar un plan de adquisición de recursos. | Adquisición de los recursos para el aprendizaje |  | 100% | [6 empty] | 1
|  | 6. Realizar un seguimiento al plan de adquisición buscando las estrategias para su obtención. | Adquisición de los recursos para el aprendizaje |  | 100% | [6 empty] | 1
4 | Organizar el espacio destinado a la enfermería | 7. Ubicar el espacio para la enfermería. | Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología) |  | 100% | [6 empty] | 1
|  | 8. Dotar la enfermería con los recursos necesarios para su buena utilización. | Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología) |  | 100% | [6 empty] | 1
5 | Implementar programas que permitan a la comunidad en general utilizar los recursos de la institución. | 11. Elaborar el plan de emergencias y riesgos. | Uso de la planta física y de los medios |  | 100% | [6 empty] | 1
|  | 10. Realizar convenios interinstitucionales. | Uso de la planta física y de los medios |  | 100% | [6 empty] | 1
6 | Aplicar programas de riesgos físicos. | #REF! | Prevención de riesgos físicos |  | 100% | [6 empty] | 1
|  | 12. Capacitar a la comunidad educativa sobre programas como: primeros auxilios, sistemas de riesgos, rutas de evacuación… | Prevención de riesgos físicos |  | 100% | [6 empty] | 1
7 | Divulgar a la comunidad educativa el direccionamiento estratégico institucional. | 13. Involucrar al cuerpo docente en la elaboración de los contenidos transitorios. | Conocimiento y apropiación del direccionamiento |  | 100% | [6 empty] | 1
|  | 14. Realizar reuniones periódicas donde se informen los ajustes de los documentos institucionales a la comunidad educativa. | Conocimiento y apropiación del direccionamiento |  | 100% | [6 empty] | 1
8 | Elaborar planes basados en los resultados de la información interna y externa. | 0 | Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones |  | 100% | [6 empty] | 1
|  | #REF! | Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones |  | 100% | [6 empty] | 1
9 | 0 | #REF! | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | 0 |  | 0% | [6 empty] | 0
10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
12 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Note on E6: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E7: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E8: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E9: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E10: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E11: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E12: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E13: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E14: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E15: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E16: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E17: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E18: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E19: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E20: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E21: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E22: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E23: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E24: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E25: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E26: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E27: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO

## SEGUIMIENTO ACCIONES Y TAREAS
SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y TAREAS
N°.META | ACCIONES | TAREAS | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | FECHA EFECTIVA DE EJECUCIÓN | ESTADO DE LA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Realizar un informe académico al finalizar los periodos académicos. | Cada docente pasará un informe trimestral de los estudiantes que presentan dificultades académicas en el área. | Trimestral | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN | Basados en la diversidad del aprendizaje de cada estudiante el docente realizarà un informe del avance de ellos en su área..
|  | Al finalizar el periodo se realizará un informe académico de la institución, analizando los resultados obtenidos a través de gráficas para facilitar su análisis. | Trimestral | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN | El iinforme académico sirve
| Analizar los resultados obtenidos y tomar acciones de mejora para la excelencia educativa. | Realizar reuniones del consejo académico para socializar los resultados obtenidos. | Trimestral | 2021-11-30 | FINALIZADA | Se analiza el avance académico en la institución.
|  | Realizar reuniones del cuerpo docente donde se generen estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa | Trimestral | 2021-11-30 | FINALIZADA | Los docentes realizan esfuerzos coordinados para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la comunicación recíproca, las relaciones horizontales y la negociación con los estudiantes.
|  | Citar a los padres de familia que presentan bajo o básico desempeño académico. |  | 2021-11-30 | FINALIZADA | Actas de compromiso con padres de familia y estudiantes.
2 | Elaborar una base de datos de los egresados de básica primaria. | Recolectar la información de los egresados de básica primaria. |  | 2021-05-30 | FINALIZADA | Con los docentes titulares se recolecta la información
|  | Sistematizar la información recolectada. |  | 2021-06-15 | FINALIZADA | Se sistematiza la información en un documento excel.
| Realizar un seguimiento a los egresados mediante el envío de mensajes institucionales. | Los docentes realizarán seguimiento a sus estudiantes egresados a través de llamadas y mensajes. |  | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN | Los docentes realizan seguimiento a través de llamadas o mensajes de Whatsapp.
|  | Enviar mensajes institucionales a los egresados. |  | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN | Se utiliza el correo electrónico institucional.
|  | Informar a los egresados de las actividades institucionales programadas. |  | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN | Página web institucional
3 | Elaborar un plan de adquisición de recursos. | Los docentes manifestarán las necesidades en su área a través de un formato, en el cual escribiran el material necesitado y el objetivo de su adquisción. |  | 2021-05-30 | FINALIZADA | Documento Plan de adquisción de recursos
|  | Realizar el plan de adquisición de recursos institucional. |  | 2021-06-20 | FINALIZADA | Documento Plan de adquisción de recursos
| Realizar un seguimiento al plan de adquisición buscando las estrategias para su obtención. | Informar a los directivos las necesidades que hay en el plantel. |  | 2021-06-20 | FINALIZADA | Documento Plan de adquisción de recursos
|  | Analizar las prioridades y comprar los recursos didácticos solicitados. |  | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN | Compra de material didáctico.
|  | Hacer un formato de préstamo de los recursos para dar seguimiento a su buen uso. |  | 2021-08-30 | FINALIZADA | Formato de préstamo de recursos.
4 | Ubicar el espacio para la enfermería. | Adecuar el espacio para la organización de la sala de enfermería. |  | 2021-04-30 | FINALIZADA | Se realizaron los ajustes necesarios a los espacios administrativos para adecuar la sala de informática
| Dotar la enfermería con los recursos necesarios para su buena utilización. | Cotizar los recursos necesarios para la enfermería. |  | 2021-04-04 | FINALIZADA | Cotizaciones
|  | Adquirir la camilla, el botiquín y todo los demás recursos. |  | 2021-06-30 | FINALIZADA | Compra de material para la enfermería
5 | Analizar los espacios para el préstamo de los recursos. | Buscar los agentes para el préstamo de los recursos. |  | 2021-04-25 | FINALIZADA
| Realizar convenios interinstitucionales. | Efectuar los convenios insterinstitucionales. |  | 2021-07-31 | FINALIZADA | Convenios institucionales.
|  | Hacer uso adecuado y eficiente de los recursos institucionales. |  | 2021-11-30 | FINALIZADA | Seguimiento a los acuerdos pactados.
6 | Elaborar el plan de emergencias y riesgos. | Realizar el plan de emergencias y riesgos. |  | 2021-04-30 | FINALIZADA | Documento plan de emergencias
|  | Socializar el plan de emergencias. |  | 2021-05-30 | FINALIZADA
|  | Señalizar la institución con las rutas de evacuación. |  | 30/062021 | FINALIZADA | Institución señalizada
| Capacitar a la comunidad educativa sobre programas como: primeros auxilios, sistemas de riesgos, rutas de evacuación… | Capacitar al cuerpo docente y directivo sobre el tema señalado. |  | 2021-05-29 | FINALIZADA | Capacitadores profesionales en Seguridad Laboral
|  | Conformar el comité de emergencias. |  | 2021-05-29 | FINALIZADA | Acta comité de emergencias
|  | Enseñar a los estudiantes las rutas de evacuación de la institución, a través del proyecto transversal movilidad segura. |  | 2021-04-10 | FINALIZADA | Proyecto transversal
7 | Involucrar al cuerpo docente en la elaboración de los contenidos transitorios. | Lectura de las circulares enviadas de parte de la Secretaria de Educación. |  | 2021-10-18 | EN EJECUCIÓN | Circulares Secretaria
|  | Elaborar los contenidos o ajustes transitorios solicitados. |  | 2021-10-18 | EN EJECUCIÓN | Contenidos transitorios
| Realizar reuniones periódicas donde se informen los ajustes de los documentos institucionales a la comunidad educativa. | Realizar reuniones docentes para la socialización de los documentos. |  | 2021-10-18 | FINALIZADA
|  | Socializar con los padres de familia y estudiantes los ajustes dados. |  | 2021-10-18 | FINALIZADA | Acta reunión de padres de familia
8 | Implementar programas de sistematización donde se organice el uso de la información interna. | Contratar los servicios de Web Colegio para el uso de la información interna en el 2021. |  | 2021-02-28 | FINALIZADA | Web Colegios: https://www.servidor2.webcolegios.com/alianza/
|  | Uso adecuado de la plataforma Web colegio |  | 2021-11-30 | EN EJECUCIÓN | Se utiliza la plataforma para el envío de actividades, talleres, envío de información institucional y boletines.
|  | Difundir la página web institucional. |  | 2021-06-30 | FINALIZADA | Página web: https://www.col-alianzaocana.edu.co/
| Realizar planes de acción teniendo en cuenta la información externa. | Elaborar planes de acción en la modalidad alternancia y trabajo en casa. |  | 2021-04-15 | FINALIZADA | Documento institucional
|  | Elaborar planes de acción para el retorno a la presencialidad. |  | 2021-08-15 | FINALIZADA | Documento institucional
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
NO INICIADA
EN ESPERA
CANCELADA
FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
Note on B5: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B17: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B33: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B49: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B65: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B81: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B97: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B113: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B129: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B145: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B161: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B177: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B193: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B209: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B225: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B241: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B257: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B273: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B289: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B305: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B321: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B337: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B353: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B369: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1

## EVALUACION PMI
EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADOR PROGRAMADO | INDICADOR ALCANZADO | VALOR EJECUTADO ( Miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Realizar el seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes. | 1. Realizar un informe académico al finalizar los periodos académicos. | Informe académico por periodo | 100% |  | Recursos Propios | Se realiza informa al finalizar cada periodo académico
|  | 2. Analizar los resultados obtenidos y tomar acciones de mejora para la excelencia educativa. | Acta de reuniones consejo académico | 100% |  | Recursos Propios | Se realiza informa al finalizar cada periodo académico
2 | Elaborar un plan para hacer seguimiento a los egresados col- aliancista | 3. Elaborar una base de datos de los egresados de básica primaria. | Base de datos egresados | 100% |  | Recursos Propios | Base de datos con la información recolectada
|  | 4. Realizar un seguimiento a los egresados mediante el envío de mensajes institucionales. | Seguimiento egresados, correos electrónicos, mensajes Whatsapp. | 80% |  | Recursos Propios | Debido a la emergencia sanitaria, no se hizo participe a los egresados de las actividades institucionales.
3 | Realizar un plan de adquisición de recursos para facilitar el proceso de enseñanza. | 5. Elaborar un plan de adquisición de recursos. | Plan de adquisición de recursos | 100% |  | Recursos Propios | Plan de adquisición de recursos.
|  | 6. Realizar un seguimiento al plan de adquisición buscando las estrategias para su obtención. | Compra de material didáctico, Formato préstamo de recursos. | 100% |  | Recursos Propios | Recursos didácticos para educación inicial y básica primaria
4 | Organizar el espacio destinado a la enfermería | 7. Ubicar el espacio para la enfermería. | Sala de enfermería | 100% |  | Recursos Propios | Docente auxiliar capacitada en primeros auxilios.
|  | 8. Dotar la enfermería con los recursos necesarios para su buena utilización. | Sala de enfermería y botiquín. | 100% |  | Recursos Propios | Compra de los materiales necesarios.
5 | Implementar programas que permitan a la comunidad en general utilizar los recursos de la institución. | = 'MONTAJE DEL SEGUIMIENTO'!C13 | Convenios insterinstucionales | 100% |  | Recursos Propios | Convenios insterinstucionales.
|  | ='MONTAJE DEL SEGUIMIENTO'!C14 | Convenios insterinstucionales | 100% |  | Recursos Propios | Convenios insterinstucionales.
6 | Aplicar programas de riesgos físicos. | ='MONTAJE DEL SEGUIMIENTO'!C15 | Plan de emergencias y riesgos. | 90% |  | Recursos Propios | Documento plan de emergencias
|  | 12. Capacitar a la comunidad educativa sobre programas como: primeros auxilios, sistemas de riesgos, rutas de evacuación… | Actas de capacitación. Certificados de capacitación. Proyecto transversal. | 90% |  | Recursos Propios | Acta de capacitación. Evidencias fotográficas.
7 | Divulgar a la comunidad educativa el direccionamiento estratégico institucional. | 13. Involucrar al cuerpo docente en la elaboración de los contenidos transitorios. | Resignificación PEI, SIEE, Manual de Convivencia | 100% |  | Recursos Propios | PEI, SIEE, Manual de Convivencia.
|  | 14. Realizar reuniones periódicas donde se informen los ajustes de los documentos institucionales a la comunidad educativa. | Actas consejo directivo, Actas consejo académico. | 100% |  | Recursos Propios | Actas
8 | Elaborar planes basados en los resultados de la información interna y externa. | ='MONTAJE DEL SEGUIMIENTO'!C19 | Contrato Web Colegio | 100% |  | Recursos Propios | Web Colegio
|  | ='MONTAJE DEL SEGUIMIENTO'!C20 | Planes de acción | 100% |  | Recursos Propios | Planes de acción trabajo modalidad alternancia y presencialidad.
9 | 0 | #REF!
0
10 | 0 | 0
0
11 | 0 | 0
0
12 | 0 | 0
0