## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-02-26 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL CAPITANLARGO
|  |  | Código DANE |  | 254003000330
Dirección | VDA CAPITANLARGO |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cercapitanlargo2009@hotmail.com |  |  | Tel | 3212041733
Rector o Director | ALBERTO CAYETANO QUINTERO GALVIS |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
WILMER PEÑARANDA PABÓN |  | DOCENTE |  | wilmer7248@hotmail.com
RUTH PAULINA BALLESTEROS VILA |  | DOCENTE |  | ruthpaulina2014@hotmail.com
YOLANDA PACHECO JIMENEZ |  | DOCENTE |  | yopaji_010202@hotmail.com
DIOMELIA JIMENEZ GOMEZ |  | DOCENTE |  | diomeliajimenez@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
WILMER PEÑARANDA PABÓN |  | DOCENTE |  | wilmer7248@hotmail.com
RUTH PAULINA BALLESTEROS VILA |  | DOCENTE |  | ruthpaulina2014@hotmail.com
YOLANDA PACHECO JIMENEZ |  | DOCENTE |  | yopaji_010202@hotmail.com
DIOMELIA JIMENEZ GOMEZ |  | DOCENTE |  | diomeliajimenez@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Debido al confinamiento no se pudo articular las estrategias plantedas para integrar activamente el consejo estudiantil en las actividades desarrolladas en el CER, tarea que se deberá realizar el próximo año para garantizar la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de las mismas. | Fortalecer el consejo estudiantil y el consejo de padres en un 100% para mejorar el clima escolar e integrar oportunamente a padres y estudiantes en las diversas actividades del CER durante el 2021. | Conformar democráticamente el consejo estudiantil y el consejo de padres para la vigencia 2021 resaltando el compromiso con la institición. | Consejo de padres y consejo estudiantil democráticamente conformado. | MENSUAL | Elegir los integrantes de los consejos de padres y estudiantil para la vigencia 2021. | 0 | [5 empty] | 2021-01-12 | 2021-03-30 | Eduardo Arévalo Pacheco
[6 empty] | Socializar los manuales de funciones del consejo estudiantil y el consejo de padres el mismo día de su conformación. | 0 | [5 empty] | 2021-01-12 | 2021-03-30 | Eduardo Arévalo Pacheco
|  |  | Vincular 100% de los padres de familia y estudiantes en todas las actividades del CER, durante el 2021. | Comunidad educativa comprometida y vinculada con el buen funcionamiento y desarrollo del CER. | TRIMESTRAL | Informar periodicamente las actividades que se realizarán en el CER y que requieren la participación activa de los estudiantes y los padres de familia de la institución. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Eduardo Arévalo Pacheco
[6 empty] | Asignar responzabilidades y trabajos que serán desempeñados por los integrantes de los consejos estudiantil, para optimizar el desarrollo de las actividades académicas y culturales a desarrollar durante el 2021. | 0 | [5 empty] | 2021-02-28 | 2021-11-30 | Eduardo Arévalo Pacheco
DIRECTIVA | La poca participación del personero en las actividades propias de su cargo, plantea la necesidad de crear un grupo de apoyo que le ayude en esta labor y lo motive a liderar procesos que vinculen al alumnado en general y que le permita desarrollar las cualidades de liderazgo propias de su cargo. | Crear un grupo de apoyo al personero que le permita participar en el 100% de las actividades desarrolladas en el CER y que requieren su acompañamiento. | Elegir democráticamente a un representante de los estudiantes de primaria, uno de básica secundaria y otro de la media para que acompañen al personero en sus actividades. | Representantes de los estudiantes elegidos democráticamente para acompañar al personero en su labor. | MENSUAL | Elegir a los representantes de los estudiantes de primaria, secundaria y media que acompañaran al personero en su labor, | 0 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-03-30 | Javier Vergel
[6 empty] | Diseñar cronograma de reuniones y actividades a desarrollar | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Javier Vergel
|  |  | Conformar el grupo de apoyo al personero que será orientado por uno de los docentes de la secundaria y estará integrado por un padre de familia, los estudiantes antes elegidos y el docente asesor. | Grupo de apoyo conformado y desidido a acompañar al personero en las actividades que emprenda para beneficio del CER. | TRIMESTRAL | Conformar el grupo de apoyo al personero para que su labor sea más dinámica y participativa. | 0 | [5 empty] | 2021-03-15 | 2021-06-30 | Diana Pérez Carrascal
[6 empty] | Definir las actividades a realizar basados en el programa de acción propuesto durante su campaña, priorizando las labores académicas y socioculturales. | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Diana Pérez Carrascal
DIRECTIVA | El sector productivo continua sin vincularse a las actividades del CER lo que hace que los procesos con otras instituciones se estanque y no se pueda integrar a la comunidad del corregimiento de una manera adecuada, se hace necesario implemetar estrategias que lleven a la articulación del sector productivo con el Centro Educativo. | Establecer canales de comunicación entre la institución educativa y el sector productivo que permitan integrar los proyectos pedagógicos productivos del CER con las actividades agrícolas y comerciales del corregimiento en un 100% | Convocar al 60% de los actores del sector productivo del corregimiento y exponerles la importacia que tienen en el fortalecimiento de los procesos de integración del CER y la comunidad a traves de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) y los Proyectos Pedagógicos Transversales, durante el año 2021. | Actores del sector productivo informados y comprometidos con el desarrollo de las actividades propuestas por el CER. | MENSUAL | Convocar y reunir a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con los representantes de la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Wilmer Peñaranda Pabón
[6 empty] | comprometer a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con la comercialización de los productos elaborados por los estudiantes en los PPP. | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Wilmer Peñaranda Pabón
|  |  | Integrar a los representantes del sector productivo, los docentes y estudiantes del CER en la comercialización de los productos fabricados en el Centro en un 80% durante el año 2021. | Actores del sector productivos y sus representantes, trabajando en la comercialización de los productos fabricados. | TRIMESTRAL | Exponer a los actores del sector productivo las bondades de los productos elaboradosen el CER para mejorar las ventas y aumentar la producción. | 0 | [5 empty] | 2021-03-15 | 2021-07-15 | Wilmer Peñaranda Pabón
[6 empty] | Socializar y poner en marcha el proyecto de panadería en el CER, para mejorar las oportunidades de desempeño laboral de los egresados contribuyendo a formar ciudadanos capaces de construir un mejor país. | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 | 2021-07-30 | Wilmer Peñaranda Pabón
Académico | Buscar oportunidades de mejoramiento para superar dificultades presentadas en cada una de las areas fundamentales. | lograr que los estudiantes superen las dificultades presentadas en cada una de las áreas fundamentales en un 80% | seleccionar en un 40% a los alumnos con dificultades en cada una de las areas fundamentales en el transcurso del año en curso | porporcentaje de estudiantes que presentan dificultades.. | TRIMESTRAL | charlas con los estudiantes que presentan bajo rendimiento. | 0 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Ruth Paulina Ballesteros Vila
|  |  | Identificar las dificultades presentadas por los alumnos en un 40% durante el el año 2021. | porcentaje de estudiantes que superaron dificultades. | MENSUAL | realizar planes de apoyo para que los estudiantes puedan superar dificultades. | 20 |  | X |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-11-26 | Ruth Paulina Ballesteros Vila
Académico | vincular a los padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje realizando acompañamiento en las tareas realizadas. | lograr que los padres de familia se vinculen responsablemente en el acompañamiento de las tareas y obligaciones escolares de sus hijos. | lograr en un 80% que los padres de familia se vinculen en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. | porcentaje de padres de familia que se vinculan en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. | MENSUAL | charlas motivadoras a los padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-11-29 | Gloria Esther Chona
[5 empty] | MENSUAL | sensibilizar a los padres de familia sobre la responsabilidad que tienen en el proceso de sus hijos. | 0 | [5 empty] | 2021-03-19 | 2021-11-29 | Zunilda Pérez Páez
[5 empty] | TRIMESTRAL | realizar un acta de compromiso de los padres de familia que ellos deben firmar en el cual se comprometan a acompañar a sus hijos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la mano con los docentes. | 0 | [5 empty] | 2021-03-31 | 2021-11-26 | Faride Alvarez Carpio
Académico | seleccionar y elaborar un plan de apoyo para los estudiantes que presentan dificultades de aprndizaje. | elaborar planes de apoyo en un 100% a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. | los docentes por area elaboraran en un 100% planes de apoyo de acuerdo a las dificultades presentadas por los estudiantes en cada periodo. | porcentaje de estudiantes con dificultades | MENSUAL | tener en cuenta las dificultades de cada estudiante para realizar los planes de apoyo | 0 | [5 empty] | 2021-03-19 | 2021-11-26 | Zunilda Pérez Páez
|  |  | presentar en un 100% los planes de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades en cada uno de los periodos del año lectivo. | porcentaje de estudiantes que presentan planes de apoyo | MENSUAL | entregar los planes de apoyo a los estudiantes con dificultades. | 0 | [5 empty] | 2021-03-19 | 2021-11-26 | Gloria Esther Chona
ADMINISTRATIVA | Realizar seguimiento a los servicios complementaios restaurante escolar en la modalidad (RPC) y al protocolo de bioseguridad en la modalidad de alternancia en el CER. | Asegurar la adecuada prestación de los servicios complementarios durante la pandemia en la modalidad de alternancia con los elementos de bioseguridad, con el fin de facilitar la asistencia en cada una de las sede,para mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollar sus competencias. | Gestionar ante la alcaldia el servicio de transporte del 80% para los estudiantes del CER que requieren de este servicio y cumpliendo con el protocolo de bioseguridad para la prevencion del covid 19 | Porcentaje de alumnos beneficiados con el servicio de transporte escolar. | MENSUAL | Gestionar ante la alcaldía Municipal el transporte de los estudiantes hasta finalizar el año lectivo escolar. | 5 | x |  |  |  |  | 2021-01-22 | 2021-02-01 | Director Alberto Cayetano Quintero
[6 empty] | Vigilar que el servicio de transporte prestado por la alcaldia se haga en vehiculos que cumplan la normatividad vigente;teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad para el trenlado y trasnporte de los estudiantes. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-11-26 | Yolanda Pacheco Jiménez
|  |  | Implementar estrategias que permitan que el 100% de las sedes del CER Capitanlargo cuenten con el servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE en la modalidad (RPC) | Porcentaje de sedes beneficiadas con el servicio de complemento alimentario ofrecido por el PAE.en la modalidad (RPC) | MENSUAL | Solicitar al encargado del PAE el servicio para la totalidad de los estudiantes del CER Capitanlargo. | 2000 | x |  |  |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-31 | Oliva Navarro Rincon
[6 empty] | Hacer seguimiento a la calidad, cantidad y continuidad del servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE.en la modalidad (RPC). | 4000 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Martín Eliécer Duarte
ADMINISTRATIVA | Organizar un comité entre los docentes que promueva actividades de estímulo y reconocimiento al personal vinculado del CER.cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. | Garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional al personal vinculado al Centro Educativo Rural Capitanlargo. | Realizar actividades de integración y reconocimiento a los docentes del CER en un 60% en el transcurso del año lectivo.manteniendo el distanciamiento. | Porcentaje de docentes que realizan actividades de integración y reconocimiento. | TRIMESTRAL | Conformación del comité social encargado de realizar las actividades de integración y reconocimiento. | 0 | x |  |  |  |  | 2021-01-29 | 2021-02-05 | Director Alberto Cayetano Quintero
[6 empty] | Elaboración del cronograma de actividades culturales, pedagógicas, deportivas y religiosas. | 5 | x |  |  |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | Martín Eliécer Duarte
|  |  | Resaltar en un 50% a los docentes y directivos que se destaquen por su labor educativa durante el año escolar. | Porcentaje de docentes y directivos destacados por su labor educativa. | TRIMESTRAL | Realización de jornadas de integración y exaltación de la labor docente. | 20 |  |  |  |  | x | 2021-05-14 | 2021-05-14 | Jesús Altenio Carrascal
[6 empty] | Destacar durante el año escolar a los docentes y directivos con más de 20 años vinculados a la labor educativa. | 50 |  |  |  |  | x | 2021-03-16 | 2021-11-27 | Yolanda Pacheco Jiménez
ADMINISTRATIVA | Implementar el plan del panorama de riesgos físicos de cada una de los sedes para evitar posibles emergencias. | Poner en marcha el plan del panorama de riesgos físicos en cada una de las sedes con el fin evitar emergencias | Sensibilizar en un 80% a la comunidad educativa sobre la importancia en la prevención de riesgos físicos. | Porcentaje de docentes y estudiantes sensibilizados en la prevención de riesgos físicos. | TRIMESTRAL | Detección de los riesgos físicos que requieren mayor atención en las diferentes sedes. | 5 | x |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Director Alberto Cayetano Quintero
[6 empty] | Reuniones con los miembros de la comunidad educativa. | 0 | x |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Martín Eliécer Duarte
|  |  | Gestionar ante las entidades de socorro, talleres de capacitación para prevenir en un 70% casos de emergencia en el CER Capitanlargo durante el año académico. | Porcentaje de docentes y estudiantes capacitados en la prevención de riesgos físicos. | TRIMESTRAL | Solicitud de capacitaciones sobre riesgos fisicos a las entidades competentes. | 3 | x |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-06-12 | Jesús Altenio Carrascal
[6 empty] | Revisión y ajuste del plan de riesgos de acuerdo a la normatividad vigente. | 20 | x |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-11-26 | Yolanda Pacheco Jiménez
COMUNITARIA | Orientar a los padres de familia con respecto a la forma adecuada de ayudar a sus hijos en el desarrollo de sus competencias académicas y sociales | Formar a los padres de familia, en temas relacionados con la educación y acompañamiento de sus hijos para majorar las competencias académicas y sociales. | Elaborar el plan de acción de formación de padres de familia en un 100% | Plan de acción de formación de la escuela de padres. | SEMANAL | Diseño del plan de acción para la formación de los padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Erica Alvarez Jimenez integrante de la gestion comunitaria
[5 empty] | SEMANAL | Socializar el plan de acción a la comunidad educativa. | 30 | X |  |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Erica Alvarez Jimenez integrante de la gestion comunitaria
|  |  | Ejecutar el plan de acción de formación de la escuela de padres en un 80% | Porcentaje de plan de acción implementado en la escuela de padres. | TRIMESTRAL | Realización de talleres teoricos- prácticos para la formación de padres de familia. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-04-23 | 2021-11-25 | Diomelia Jiménez lider de la gestión comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación de los talleres teorico-prácticos de la escuela de padres. | 0 | [5 empty] | 2021-06-04 | 2021-10-20 | Diomelia Jimenez lider de la gestión comunitaria
COMUNITARIA | Organizar con el apoyo de otras entidades (Secretaría de salud, Hospital entre otras ) programas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes y de la comunidad acerca de los riesgos a los que están expuestos creando una cultura de autocuidado y prevención | Capacitar a la comunidad eduvativa en la prevención de riesgos psicosociales para fomentar conductas de autocuidado y estilos de vida saludable. | Realizar charlas educativas sobre riesgos psicosociales a los estudiantes en un 90% durante el año. | Porcentaje de estudiantes que recibieron charlas educativas en riesgos psicosociales | TRIMESTRAL | Orientar a los estudiantes acerca de los riesgos psicosociales presentes en la vida cotidiana. | 70 | x |  |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-11-12 | Jarol Fernando Vega Corredor integrante de la gestion comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Capacitar a los estudiantes en la construcción de su proyecto de vida para prevenir riesgos psicosociales. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-11-04 | Jorge Enrrique Peñaranda integrante de la gestion comunitaria
|  |  | Orientar a los padres de familia a cerca de los estilos de vida saludable en un 90% durante el año. | Porcentaje de padres de familia que recibieron charlas de estilos de vida saludable. | TRIMESTRAL | Dar charlas preventivas de riesgos psicosociales por parte de las autoridades competentes. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-04-30 | 2021-11-25 | Diomelia Jimenez Gómez lider de la gestión comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Proyectar videos de motivación . | 50 | x |  |  |  |  | 2021-05-20 | 2021-10-29 | Georgina Ovalles integrante de la gestion comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL