## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SILENCIO |  |  | 2020-01-18
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254128000251
Dirección | KM 15 VIA CACHIRA - BUCARAMANGA |  | Municipio |  | CACHIRA
Correo electronico | cerelsilencio0002522gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | JUAN ESTEBAN FAJARDO MELGAREJO |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARISOL ANTELIZ RIVERA |  | DOCENTE |  | marismarisol@htomail.com
NUMAR EMIRO CASTILLA SANTIAGO |  | DOCENTE |  | numaremirocas@gmail.com
SARA ACEVEDO |  | DOCENTE |  | sarila@hotmail.com
YULIETH CHINCHILLA SANGUINO |  | DOCENTE |  | yuliethchs@gmail.com
JUAN ESTEBAN FAJARDO |  | DIRECTOR |  | estebanjuan_19"hotmail.com
MAYRA DESSY THAIS MALDONADO |  | DOCENTE |  | yes.gs@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YULIETH CHINCHILLA SANGUINO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
NUMAR EMIRO CASTILLA SANTIAGO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
DIOCELINA SANTAMARIA MORA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
SARA ACEVEDO PABON |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
JUAN ESTEBAN FAJARDO |  | DIRECTOR |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SILENCIO |  |  |  |  | Municipio |  |  | CACHIRA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Actualizar los momentos pedagogicos de acuerdo a los nuevos lineamientos del MEN | Durante el 2020 se actualizaran el 100% de los momentos pedagógicos y de formularan los PIAR de acuerdo a las caracteristicas de los estudiantes. A partir de la emergencia sanitaria del 2020 se revisaran los planes de aula existente y se elaborara el plan de aula emergente para el estudio en casa. | Porcentaje de momentos pedagogicos actualizados y de PIAR formulados. Porcentaje de momentos pedagogicos para el estudio en casa. | 100 | JUNIO | 30 | SEPTIEMBRE | 40 | NOVIEMBRE | 30 | Actualizar los momento pedagógicos, formular los PIAR. Revisar los planes de área y de aula existentes y seleccionar los ejes temáticos y aprendizajes pertinentes y esenciales para estudio en casa. Elaborar el plan de aula emergente o de estudio en casa considerando las condiciones y situaciones de los estudiantes. | TERMINADA
Desarrollar los simulacros de pruebas saber y pruebas superate con todos los estudiantes. | Durante el 2020 se desarrollaran actividades y evaluaciones tipo prueba saber en la ejecucion del plan de area. | Numero de estudiantes que participan en las actividades y evaluaciones tipo prueba saber. | 100 | JUNIO | 30 | SEPTIEMBRE | 40 | NOVIEMBRE | 30 | Desarrollar actividades tipo prueba saber. | TERMINADA
Aplicar la estrategia de plan lector con actividades novedosas en todas las sedes educativas | Durante el 2020 aplicaran las actividades de los proyectos transversales de manera superficial durante el trabajo en casa. | Numero de sedes donde se aplican los proyectos transversales. | 100 | JUNIO | 30 | SEPTIEMBRE | 40 | NOVIEMBRE | 30 | Aplicar actividades de los proyectos transversales | TERMINADA
Mejorar las condiciones de infraestructura de las sedes educativas. | Terminado el 2020 se efectuara el 90% del presupuesto del CONPES y covid -19. | Mantener la calidad educativa en modalidad estudio en casa. | 100 | JULIO | 40 | OCTUBRE | 30 | DICIEMBRE | 30 | Identificar las principales necesidades para el mejoramiento. | TERMINADA
Identificar las necesidades de las sedes | Durante el ultimo semestre del año 2020 los estudiantes contaran con el PAE Alimento para peparar en casa hasta la finalizacion del año escolar. | Progama de alimentacion escolar ( PAE) | 100 | JUNIO | 40 | OCTUBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | Control de entrega de la alimentacion escolar | TERMINADA
Actualizar el horizonte institucional del PEI | Terminado 2020 el estudiante tendra que alcanzar los objetvos propuestos en la modalidad estudio en casa. | Numero de estudiantes que alcanzan las competencias. | 90 | JUNIO | 30 | SEPTIEMBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | Analizar los trabajos entregados por los estudiante en la modalidad estudio en casa. | TERMINADA
Actualizar la caracterización del CER en el PEI | Terminado el primer semestre se habra actualizado el horizonte institucional del PEI. | Porcentaje del PEI actualizado | 100 | ENERO | 40 | MARZO | 30 | JUNIO | 30 | Reunir virtualmente la planta docente para realizar la actualizacion del PEI. | TERMINADA
Fortalecer el proceso educativo con la participación de los padres de familia | Terminado el 2020 se habra actualizado el DOFA del PEI | Porcentaje del PEI actualizado | 100 | JUNIO | 40 | OCTUBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | Actualizar el PEI | TERMINADA
Señalizar las rutas de evacuación en todas las sedes | Terminado el primer semestre del 2020 se habran modficado las metas institucionales en le PEI | Porcentaje de metas actualizado | 100 | MARZO | 40 | MAYO | 30 | JUNIO | 30 | Reunir virtualmente la gestion directiva para la actualizaciòn de las metas institucionales. | TERMINADA
| Terminado el primer sementre del año 2020 se habra modificado calendario académico del CER el Silencio. | Porcentaje de calendario actualizado | 100 | MARZO | 40 | ABRIL | 30 | MAYO | 30 | Actualizar el Calendario Académico. | TERMINADA
| Durante el 2020 se realizaran encuentros virtuales de motivacion a padres de familia. | Porcentaje de padres de familia participantes | 100 | JUNIO | 40 | SEPTIEMBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | Proyectar las charlas y videos de motivacion cada periodo. | TERMINADA
| Terminado el 2020 el 100% de los estudiantes terminaran el ciclo academico en casa. | Porcentaje de etudiantes con estrategia de estudio en casa. | 100 | JUNIO | 40 | SEPTIEMBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | Realizar encuentros con padres de familia para fortalecerlos y entregar paquetes pedagogicos. | TERMINADA
| Durante el año 2020 se desrrollaran todas las actividades de acuerdo con las agendas y horarios establecidos con los padres de familia | Porcentaje de familias participantes | 100 | JUNIO | 40 | SEPTIEMBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | Identificar las principales nesecidades del contexto para el mejoramiento de la calidad educativa virtualmente. | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA