## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural El Silencio |  |  | 19 de Enero de 2021
|  |  | Código DANE |  | 254128000251
Dirección | km 15 via Cachira- Bucaramanga |  | Municipio |  | Cachira
Correo electronico | cerelsilencio000252@gmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | Juan Esteban Fajardo Melgarejo |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Juan Esteban Fajardo Melgarejo |  | Director |  | estebanjuan_19@hotmail.com
Marisol Anteliz Rivera |  | Docente |  | marismarisol@hotmail.com
Numar Emiro Castilla Santiago |  | Docente |  | numaremirocas@hotmail.com
Yulieth Chinchilla Sanguino |  | Docente |  | yuliethchs@hotmail.com
Sara Acevedo pabon |  | Docente |  | sapabon70@hotmail.com
Diocelina Santamaria Mora |  | Docente |  | diosan29@hotmail.com
Mayra Dessy Thais Maldonado |  | Docente |  | yes.gs@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Juan Esteban Fajardo Melgarejo |  | Director |  | estebanjuan_19@hotmail.com
Marisol Anteliz Rivera |  | Docente |  | marismarisol@hotmail.com
Numar Emiro Castilla Santiago |  | Docente |  | numaremirocas@hotmail.com
Yulieth Chinchilla Sanguino |  | Docente |  | yuliethchs@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SILENCIO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADEMICA | Planta de docentes completa | Revisar los planes de área y de aula existentes y seleccionar los ejes temáticos y aprendizajes pertinentes y esenciales para estudio en casa del primer semestre del año. Elaborar el plan de aula emergente o de estudio en casa considerando las condiciones y situaciones de los estudiantes. | Durante el primer semestre de 2021 se adaptaran los planes de aula y areas considerando las condiciones y situaciones de los estudiantes.. | Porcentaje de planes de aula y area adaptados | Actualizar los planes de área y de aula existentes y seleccionar los ejes temáticos y aprendizajes pertinentes y esenciales para estudio en casa. Elaborar el plan de aula emergente o de estudio en casa considerando las condiciones y situaciones de los estudiantes. | 0 | [5 empty] | 2021-01-19 | 2021-06-10 | Docentes
ACADEMICA | Resultado evaluacion | Desarrollar actividades y evaluaciones tipo prueba saber. | Durante el 2021 se desarrollaran actividades y evaluaciones tipo prueba saber en la ejecucion del plan de area. | Numero de estudiantes que participan en las actividades y evaluaciones tipo prueba saber. | Desarrollar actividades tipo prueba saber. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Docentes
ACADEMICA | Proyectos transversales | Aplicar la mayoria las actividades propuestos de los proyectos transversales de medio ambiente en todas las sedes educativas | Durante el 2021 aplicaran las actividades de los proyectos transversales de manera superficial durante el trabajo en casa. | Numero de sedes donde se aplican los proyectos transversales. | Aplicar actividades de los proyectos transversales | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Docentes
ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Cobertura de un 100% de la matricula. | Cubrir el 100% de la poblacion perteneciente al Centro educativo rural el SILENCIO. | Durante el primer bimestre se tendra un 100% de la matricula | Porcentaje de matricula en el SIMAT | Realizar llamadas telefonicas a los padres de familiar para la realizacion de matriculas de sus hijos. | 3'000.000 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-28 | Docente - Directivo
ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Compra de materiales educativos para cubrir las necesidades a causa de la emergencia sanitaria para las diferentes sedes del CER El Silencio. | Identificar las necesidades de cada sede en cuanto al material disponible para el desarrollo de estudio en casa de cada unos de sus estudiantes. | Terminado el 2021 se efectuara el 90% del persupuesto del CONPES. | Porcentaje de CONPES ejecutado | Mantener la calidad educativa estudio en casa, realizando un estudio de necesidades y proceso de compra. | 17'000.000 | [5 empty] | 2021-02-01 | 11/28/2021 | Docentes
ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Alimentacion adecuada por parte del programa PAE en casa. | Rendimiento de los estudiantes con una buena alimentacion escolar. | Durante todo el año 2021 los estudiantes contaran con programa alimentacion en casa hasta la finalizacion del año escolar. | Programa de alimentacon escolar (PAE) | Control de entrega de alimentacion | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 11/28/2021 | Directivo-Docente
DIRECTIVA | Ejecucion del Protocolo de bioseguridad | Ejecutar el protocolo de bioseguridad diseñado por la institucion para el retorno a las aulas de clases de manera presencial y bio-segura. | Terminado el primer trimetre del año 2021 se ejecutara el protocolo de bioseguridad en cada una de las sedes educativas como preparacion para el ingreso presencial de los estudiantes a las aulas. | Porcentaje de sedes educativas con el protocolo activado y en ejecucion. | Eaborar un control de seguimeinto a la ejecucion del protocolo en cada una de las sedes. | 3'000.000 | [5 empty] | 2021-01-19 | 2021-06-30 | Directivo-Docentes
DIRECTIVA | Adaptacion espacio escolar | Adaptacion del espacio fisico para un retorno seguro a clases presenciales. | terminado el primer semreste del año 2021 se realizara la respectiva señalizacion de bioseguridad y de riesgo de las aulas y y demas dependencias de la institucion. | Porcentaje de las sedes educativas del CER El Silencio señalizadas en su planta fisica para prevencion del riesgo y normas de bioseguridad. | Identificar los sitios para la instalacion de la señalización de las instalaciones escolares de las sede educativas adscritas la CER El Silencio. | 3'500.000 | [5 empty] | 2021-01-19 | 2021-06-30 | Directivo-Docentes
DIRECTIVA | Funcionamiento del gobierno Escolar | Socializar y establecer las funciones a cada uno de los miembros del gobieno escolar del CER para el correcto funcionamiento del mismo. | Terminado el primer semestre del año 2021 los miembros del gobierno escolar estaran capacitados para ejercer sus funciones en la institucion. | Miembros del Gobierno Escolar capacitados y cumpliendo sus funciones. | Elaborar folletos donde se expongan cada una de las funciones de los mienbros del gobierno escolar, y entregarlos a cada uno de los membros. | 0 | [5 empty] | 2021-01-19 | 2021-06-30 | Directivo-Docentes
COMUNITARIA | Comunidad Educativa activa | Continuar con el proceso educativo virtualmente, fortaleciendolo con la escuela de padres. | Durante el año 2021 se realizaran talleres formativos y de motivacion a padres de familia. | Porcentaje de padres de familia que participan. | De forma virtual se motivara y se acordara para la entrega de folletos y talleres. | 0 | [5 empty] | 2021-01-19 | 2021-07-02 | Directivo-Docentes
COMUNITARIA | Actividades academicas de estudio en casa | Elaborar un folleto para padres de familia, orientandolos sobres los autocuidados. Implementar talleres de escuela de padres | Terminado el año 2021 el 100% de los estudiantes culminaran el ciclo academico ya sea desde casa o presencial. | Porcentaje de studiantes con estrategias de estudio en casa. | Realizar encuentros con padres de familia para fortalecerlos y entregarles los paquetes pedagogicos. | 0 | [5 empty] | 2021-01-19 | 2021-11-26 | Directivo-Docentes
COMUNITARIA | Docentes y padres de familia | Diseñar y ejecutar un plan de comunicacion con agenda y horarios que permita la interlocucion con padres de familia y estudiantes segun las condiciones del contexto. | Se desarrollaran todas las actividades durante el año 2021 | Porcentaje de familias participantes | Identificar las diferentes dificultades que presentan los padres de familia para el desarrollo de las actividades pedagogicas en casa mejorando la calidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Directivo-Docentes
DIRECTIVA | Adaptacion espacio escolar | Adaptacion del espacio fisico para un retorno seguro a clases presenciales. | terminado el año 2021 se realizara la respectiva reparación de algunas sedes con fallas de infraestructura | Porcentaje de las sedes educativas del CER El Silencio priorizadas para reparación. | Identificar las sedes a reparar | 8´000.000 | [5 empty] | 2021-06-01 | 2021-11-26 | Directivo
Note on H7: ====== ID#AAAAQsYrDn4 PPIÑERES (2021-10-10 23:50:08) Recursos Gratuidad
Note on I7: ====== ID#AAAAQsYrDn0 PPIÑERES (2021-10-10 23:50:08) Recursos Propios
Note on J7: ====== ID#AAAAQsYrDoA PPIÑERES (2021-10-10 23:50:08) Recursos Departamento
Note on K7: ====== ID#AAAAQsYrDnw PPIÑERES (2021-10-10 23:50:08) Recursos Municipio
Note on L7: ====== ID#AAAAQsYrDn8 PPIÑERES (2021-10-10 23:50:08) Otros Recursos