## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SILENCIO |  |  | 2020-01-18
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254128000251
Dirección | KM 15 VIA CACHIRA - BUCARAMANGA |  | Municipio |  | CACHIRA
Correo electronico | cerelsilencio0002522gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | JUAN ESTEBAN FAJARDO MELGAREJO |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARISOL ANTELIZ RIVERA |  | DOCENTE |  | marismarisol@htomail.com
NUMAR EMIRO CASTILLA SANTIAGO |  | DOCENTE |  | numaremirocas@gmail.com
SARA ACEVEDO |  | DOCENTE |  | sarila@hotmail.com
YULIETH CHINCHILLA SANGUINO |  | DOCENTE |  | yuliethchs@gmail.com
JUAN ESTEBAN FAJARDO |  | DIRECTOR |  | estebanjuan_19"hotmail.com
MAYRA DESSY THAIS MALDONADO |  | DOCENTE |  | yes.gs@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YULIETH CHINCHILLA SANGUINO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
NUMAR EMIRO CASTILLA SANTIAGO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
DIOCELINA SANTAMARIA MORA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
SARA ACEVEDO PABON |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
JUAN ESTEBAN FAJARDO |  | DIRECTOR |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SILENCIO |  |  |  |  | Municipio |  |  | CACHIRA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Revisar los planes de área y de aula existentes y seleccionar los ejes temáticos y aprendizajes pertinentes y esenciales para estudio en casa del primer semestre del año. Elaborar el plan de aula emergente o de estudio en casa considerando las condiciones y situaciones de los estudiantes. | Durante el primer semestre de 2021 se adaptaran los planes de aula y areas considerando las condiciones de la estrategia de trabajo en casa y las situaciones de los estudiantes | Porcentaje de planes de aula y area adaptados | 100 | FEBRERO | 30 | ABRIL | 40 | JULIO | 30 | Actualizar los planes de área y de aula existentes y seleccionar los ejes temáticos y aprendizajes pertinentes y esenciales para estudio en casa. Elaborar el plan de aula emergente o de estudio en casa considerando las condiciones y situaciones de los estudiantes. | TERMINADA
Desarrollar actividades y evaluaciones tipo prueba saber. | Durante el 2021 se desarrollaran actividades y evaluaciones tipo prueba saber en la ejecucion del plan de area. | Numero de estudiantes que participan en las actividades y evaluaciones tipo prueba saber. | 100 | JUNIO | 30 | SEPTIEMBRE | 40 | NOVIEMBRE | 30 | Desarrollar actividades tipo prueba saber. | EN EJECUCION
Aplicar la mayoria las actividades propuestos de los proyectos transversales de medio ambiente en todas las sedes educativas | Durante el 2021 aplicaran las actividades de los proyectos transversales de manera superficial durante el trabajo en casa y el retorno a la presencialidad | Numero de sedes donde se aplican los proyectos transversales. | 100 | JUNIO | 30 | SEPTIEMBRE | 40 | NOVIEMBRE | 30 | Aplicar actividades de los proyectos transversales | EN EJECUCION
Cubrir el 100% de la poblacion perteneciente al Centro educativo rural el SILENCIO. | Durante el primer bimestre se tendra un 100% de la matricula | Porcentaje de matricula en el SIMAT | 100 | ENERO | 40 | FEBRERO | 30 | MARZO | 30 | Realizar llamadas telefonicas a los padres de familiar para la realizacion de matriculas de sus hijos. | TERMINADA
Identificar las necesidades de cada sede en cuanto al material disponible para el desarrollo de estudio en casa de cada unos de sus estudiantes. | Terminado el 2021 se efectuara el 90% del persupuesto del CONPES. | Porcentaje de CONPES ejecutado | 100 | JUNIO | 40 | OCTUBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | Mantener la calidad educativa estudio en casa, realizando un estudio de necesidades y proceso de compra. | EN EJECUCION
Rendimiento de los estudiantes con una buena alimentacion escolar. | Durante todo el año 2021 los estudiantes contaran con programa alimentacion en casa hasta la finalizacion del año escolar. | Programa de alimentacon escolar (PAE) | 90 | JUNIO | 30 | SEPTIEMBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | Control de entrega de alimentacion | EN EJECUCION
Actualizar las metas institucionales del CER para el año lectivo 2021 | Terminado el primer bimestre del año 2021 se habra actualizado las metas insttitucionales del CER El Silencio | Porcentaje de metas institucionales actualizadas | 100 | ENERO | 40 | FEBRERO | 30 | MARZO | 30 | Acordar de forma virtual los ajustes pertinentes para actualizar las metas institucionales. | TERMINADA
Diseñar un protocolo de bioseguridad de retorno gradual a las aulas de clases | Terminado el primer trimetre del año 2021 se realizara yn protocolo de biosegurdad y plan de alistamiento para el retorno gradual a las aulas | Porcentaje de documento desarrollado | 100 | ENERO | 40 | FEBRERO | 30 | MARZO | 30 | Elaborar una caracterizacion de las condiciones de la sede y sus necesidades para el posible retorno gradual a las aulas. Diseñar protocolo de biosegurida teniendo en cuenta la caracterizacion de sedes. | TERMINADA
Adaptar los boletines de informe de periodo academicos a la estrategia pedagogica de trabajo en casa, estos ajustes seran registrados en el SIEE del CER. | Terminado el primer trimestre del año 2021 el CER El Silencio adoptara el boletin de informe academico con sus respectivos ajustes. | Porcentaje de las sedes educativas del CER El Silencio aplicara los nuevos boletines de informe academico de los estudiantes. | 100 | ENERO | 40 | FEBRERO | 30 | MARZO | 30 | Identificar los principales ajustes que se aplicaran transitoriamente a los boletines de informe academico de los estudiantes. | TERMINADA
Elegir el gobierno escolar del CER El Silencio para el año lectivo 2021 | Terminado el primer trimestre del año 2021 el CER El Silencio conformará el nuevo Gobierno Escolar Para el año lectivo 2021. | Miembros del Gobierno Escolar elegidos y cumpliendo sus funciones | 100 | ENERO | 40 | FEBRERO | 30 | MARZO | 30 | Mediante convocatoria virtual seran elegidos los miembros del gobierno escolar y se registraran an las respectivas actas. | TERMINADA
Continuar con el proceso educativo virtualmente, fortaleciendolo con la escuela de padres. | Durante el año 2021 se realizaran talleres formativos y de motivacion a padres de familia. | Porcentaje de padres de familia que participan. | 100 | JUNIO | 40 | SEPTIEMBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | De forma virtual se motivara y se acordara para la entrega de folletos y talleres. | EN EJECUCION
Elaborar un folleto para padres de familia, orientandolos sobres los autocuidados. Implementar talleres de escuela de padres | Terminado el año 2021 el 100% de los estudiantes culminaran el ciclo academico ya sea desde casa o presencial. | Porcentaje de Estudiantes con estrategias de estudio en casa. | 100 | JUNIO | 40 | SEPTIEMBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | Realizar encuentros con padres de familia para fortalecerlos y entregarles los paquetes pedagogicos. | EN EJECUCION
Diseñar y ejecutar un plan de comunicacion con agenda y horarios que permita la interlocucion con padres de familia y estudiantes segun las condiciones del contexto. | Se desarrollaran todas las actividades durante el año 2021 | Porcentaje de familias participantes | 100 | JUNIO | 40 | SEPTIEMBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | Identificar las diferentes dificultades que presentan los padres de familia para el desarrollo de las actividades pedagogicas en casa mejorando la calidad educativa. | EN EJECUCION
Adaptacion del espacio fisico para un retorno seguro a clases presenciales. | terminado el año 2021 se realizara la respectiva reparación de algunas sedes con fallas de infraestructura | Porcentaje de las sedes educativas del CER El Silencio priorizadas para reparación. | 100 | JULIO | 0 | AGOSTO | 0 | NOVIEMBRE |  | Identificar las sedes a reparar | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA