## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTO GRANDE |  |  | 2021-01-14
|  |  | Código DANE |  | 254518000201
Dirección | VEREDA ALTO GRANDE |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | ceraltograndepamplona@gmail.com |  |  | Tel | 3138909604
Rector o Director | SANDRA JUDITH BOADA BAUTISTA |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARMEN PILAR GOMEZ MALDONAD |  | DOCENTE |  | pillys16@gmail.com
JESUS ORLANDO MONTAÑEZ |  | DOCENTE |  | jeor22@hotmail.com
GUSTAVO VERA SUAREZ |  | DOCENTE |  | gusta_vera@hotmail.com
LUIS ENRIQUE VELASCO SUAREZ |  | DOCENTE |  | enriquevelazco1981@hotmail.com
SENAYDA GARCIA HOYA |  | DOCENTE |  | segaho15@hotmail.com
ZAIDA SOLANGEL CLAVIJO G. |  | DOCENTE |  | elipao10@hotmail.com
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SULAY BURGOS PABON |  | DOCENTE |  | subupa29@hotmail.com
MARTHA ROCIO PEREZ GAMBOA |  | DOCENTE |  | marthaperez09@hotmail.com
OLGA LUCÍA JAIMES AMAYA |  | DOCENTE |  | olgaus_1971@hotmail.com
ANA SOCORRO COTE |  | DOCENTE |  | ancomo_16@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTO GRANDE
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ACADEMICA | Vinculación de la familia . | Implementar acciones que mejoren la participación activa de la familia en el desarrollo de las tareas escolares. | En el 2021 se implementarán acciones que mejoren la participación activa de la familia en el desarrollo de las tareas escolares. | Implementación de acciones que mejoren el desarrollo de las tareas escolares. | Semestral | 1. Sensibilizar a la familia de la importancia de participar en el desarrollo de las tareas escolares. (Escuela de padres). 2. Seguimiento del desarrollo de asctividades escolares en el bservador del estudiante. 3. Vinculación de los padres en el acompañamiento del proceso de aprendizaje, recibiendo por parte de los docentes los talleres pedagógicos, devolviendolos desarrollados por parte de los estudiantes semanalmente y el acompañamiento de docentes a padres y estudiantes por medio de llamadas, mensaje de texto y whatsaap. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-11-26 | Luis Enrique Velazco Suárez
[6 empty] | Anális de resultados del acompañamiento de la familia en el desarrollo de las tareas escolares. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-12-03
GESTION ACADEMICA | Falta de adecuación de los planes de clase; coherente, pertinente y orientado al desarrollo de competencias básicas. | Resignificar los planes de clase de 0° a 9°, coherente, pertinente y orientados al desarrollo de competencias básicas en el area de ciencias naturales. | En el 2021 se contará con planes de clase de 0° a 9°, coherente, pertinente y orientados al desarrollo de competencias básicas en el área de ciencias natrales | Resignificación de los planes de clase de 0° a 9° | Semestral | Resignificación de los planes de clase. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-11-26 | Jesús Orlando Montañez Parada
[6 empty] | Socialización de los planes de clase | 50 | X |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-12-03
GESTION ACADEMICA | Implementación de acciones para estudiantes que presentan bajos desempeños en el área de Ciencias Naturales. | Implementar acciones para atender a los estudiantes con bajo rendimiento en el área de ciencias naturales | En el 2021 se tendrán implementadas diferentes acciones para atender a los estudiantes con bajo desempeño en el área de Ciencias Naturales. | Implementar acciones de mejoramiento académico. | Semestral | Implementar diferentes acciones para atender a los estudiantes con bajo rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales. | 200 | X |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-11-19 | Martha Rocío Pérez
[6 empty] | Socialización de las diferentes acciones para atender a los estudiantes con bajo rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-11-22 | 2021-12-03
GESTION DIRECTIVA | El comité de convivencia se reunira periodicamente para analizar y plantear soluciones a los problemas de convivencia que se presentan en el centro educativo | Diseñar e implementar estrategias que permitan la funcionalidad del comité de convivencia. | En el 2021 será conocido el formato de seguimiento periódico en los casos difíciles que se presenten en el Centro Educativo Rural alto Grande. | Ajustes al plan de accion | Semestral | Ajustar el documento | 40 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-03-26 | Gustavo Vera Suarez
[6 empty] | Organizar el documento | 20 | X |  |  |  |  | 12/04/2021 | 20/082021
[6 empty] | Socialización del documento | 20 | X |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-11-26
GESTION DIRECTIVA | Ajustar el manual de convivencia a la legislación vigente y socializarlo a la comunidad | Resignificar el manual de convivencia y socializar a la comunidad educativa. | En el 2021 se contara con el Manual de convivencia, socializado y aplicado con los ajustes transitorios según el plan de contingencia del gobierno nacional debido a la pandemia covid 19. | Ajustes según la normatividad vigente. | Semestral | Ajustes según recomendaciones de la comunidad educativa | 40 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-03-26 | Sulay Burgos Pabon
[6 empty] | Organizar el documento | 20 | X |  |  |  |  | 12/04/2021 | 20/082021
[6 empty] | Imprimir el documento | 200 | X |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-11-26
GESTION DIRECTIVA | El comité de convivencia contara con un formato de seguimiento para ser implementado de forma periódica en los casos difíciles. | Identificar la problemática de los casos dificiles que lleva a los conflictos en los diferentes estamentos de la comunidad educativa para desarrollar competencias y fortalecer una sana convivencia en el C.E.R. | En el 2021 será reconocida como la instancia encargada de analizar y plantear soluciones a la problemática de convivencia del C.E.R.. | Documento | Semestral | Identificacion de la problemática mediante un diagnostico | 40 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-03-26 | Carmen Pilar Gomez M.
[6 empty] | Consolidado de la problemática | 10 | X |  |  |  |  | 12/04/2021 | 20/082021
[6 empty] | Socializacion del diagnotico. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-11-26
GESTION ADMINISTRATIVA | Mejorar el bienestar del personal vinculado al CER. | Realizar un programa de bienestar para el personal vinculado al CER. | En el 2021 se habra elaborado un programa de bienestar para el personal vinculado al CER. | programa de bienestar para el personal vinculado al CER. | Trimestral | Elaborar el programa de bienestar para el personal vincualado al CER. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-26 | Olga Lucia Jaimes
[6 empty] | Socialización del programa de bienestar para el personal vinculado al CER. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-03-29
[6 empty] | Aplicación de las actividades del programa de bienestar para el personal vinculado al CER. | 100 | x |  |  |  |  | 2021-03-31 | 2021-10-13
[6 empty] | Seguimiento ye valuación del programa de bienestar para el personal vinculado al CER. | 29 | x |  |  |  |  | 2021-11-26 | 2021-11-26
GESTION ADMINISTRATIVA | Carencia del diágnosticosobre el mantenimiento de cada una de las sedes del CER. | Realizar un diagnóstico sobre el mantenimiento de cada una de las sedes del C.E.R Alto Grande. | En el 2021 se habrá realizado el diagnóstico y el plan de mantenimiento de la infraestructura de cada una de las sedes del CER . | Documento de diagnóstico | Trimestral | Diseñar el formato diagnóstico para obtener la informacion sobre el estado de la planta fisica. | 20 | x |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-26 | Senaida Garcia Hoya
[6 empty] | Socialización del trabajo a realizar y entrega del formato a los docentes para adquirir la información necesaria acerca del estado de la planta fisica. | 100 | x |  |  |  |  | 2021-03-31 | 2021-03-31
[6 empty] | Realización del diagnóstico de la planta fisica a de cada una de las sedes. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-05-28
[6 empty] | Consolidacion del diagnóstico de mantenimiento de necesidades de la planta fisica. | 100 | x |  |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-30
GESTION ADMINISTRATIVA | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | En el 2021 se habrá realizado un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Plan de mantenimiento. | Trimestral | Elaboración del formato para el diagnostico de las necesidades de los equipos. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-26 | Olga Lucía Jaimes Amaya
[6 empty] | Socializar a los docentes los resultados del diagnóstico de las necesidades de los equipos y recursos para el aprendizaje de cada sede. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13
[6 empty] | Elaborar y socializar el plan de mantenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje al igual que los manuales de uso. | 50 | x |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-10-06
GESTION COMUNITARIA | La carencia de un documento orientador del proyecto de vida para los estudiantes del CER. | Elaborar el documento orientador del proyecto de vida para los estudiantes del CER. | Al finalizar el 2021 se tendra estructurado el documento orientador del proyecto de vida. | Documento | TRIMESTRAL | Tabular y concluir las encuestas aplicadas en el año anterior. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-26 | Zaida Clavijo Gutierrez
[6 empty] | Elaboracion del documento orientador. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-09-24
[6 empty] | Socializar el documento orientador del proyecto de vida. | 10 | X |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13
GESTION COMUNITARIA | La vulnerabilidad a la cual estan expuestos la comunidad educativa del CER frente a problemas psicosociales. | Identificar los riesgos Psicosociales a los cuales estan expuestos la comunidad educativa del CER. | Al finalizar el 2021 se habra identificado los riesgos psicosociales a los cuales estan expuestos la comunidad educativa del CER. | Encuesta | TRIMESTRAL | Elaborar la encuesta para la comunidad educativa. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-03-30 | Ana Socorro Cote
[6 empty] | Aplicar la encuesta. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-04-06 | 2021-06-11
[6 empty] | Tabular y concluir los resultados de la encuesta. | 10 | X |  |  |  |  | 2021-07-13 | 2021-10-28
GESTION COMUNITARIA | Falta de herramientas para los padres de familia en la orientacion y formacion de sus hijos. | Elaboracion de las guias metodologicas para las escuelas de padres del Cer Alto Grande. | Al finalizar el 2021 se habran desarrollado 3 guias en las escuelas de padres. | Documento | TRIMESTRAL | Socializar el proyecto de escuela de padres de familia para el CER. | 30 | X |  |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | Zaida Clavijo Gutierrez
[6 empty] | Elaborar, socializar y enviar las guias metodologias para la escuela de padres. | 30 | X |  |  |  |  | 2021-04-16 | 2021-10-08
[6 empty] | Elaborar el formato de seguimiento a las escuelas de padres. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-10-29
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos