## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTO GRANDE |  |  | 1905-07-12
|  |  | Código DANE |  | 254518000201
Dirección | VEREDA ALTO GRANDE |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | ceraltograndepamplona@gmail.com |  | Telefono |  | 3138909604
Rector o Director | SANDRA JUDITH BOADA BAUTISTA |  | Horizonte |  | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARMEN PILAR GOMEZ MALDONAD |  | DOCENTE |  | pillys16@gmail.com
ANA SOCORRO COTE |  | DOCENTE |  | ancomo_16@hotmail.com
SULAY BURGOS PABON |  | DOCENTE |  | subupa29@hotmail.com
MARTHA ROCIO PEREZ GAMBOA |  | DOCENTE |  | marthaperez09@hotmail.com
JESUS ORLANDO MONTAÑEZ |  | DOCENTE |  | jeor22@hotmail.com
CARMEN PILAR GOMEZ MALDONAD |  | DOCENTE |  | pillys16@gmail.com
OLGA LUCÍA JAIMES AMAYA |  | DOCENTE |  | olgaus_1971@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GUSTAVO VERA SUAREZ |  | DOCENTE |  | gusta_vera@hotmail.com
LUIS ENRIQUE VELASCO SUAREZ |  | DOCENTE |  | enriquevelazco1981@hotmail.com
SENAYDA GARCIA HOYA |  | DOCENTE |  | segaho15@hotmail.com
ZAIDA SOLANGEL CLAVIJO G. |  | DOCENTE |  | elipao10@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTO GRANDE |  |  |  |  | Municipio |  |  | PAMPLONA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar acciones que mejoren la participación activa de la familia en el desarrollo de las tareas escolares. | En el 2020 se implementarán acciones que mejoren la participación activa de la familia en el desarrollo de las tareas escolares. | Implementación de acciones que mejoren el desarrollo de las tareas escolares. | 30 | 2020-05-27 | 0 | 2020-09-22 | 0 | 2020-11-24 | 30 | 1. Sensibilizar a la familia de la importancia de participar en el desarrollo de las tareas escolares. (Escuela de padres). 2. Diligenciamiento del formato del control del acompañamiento de la familia en el control de tareas escolares (Cuaderno). | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | Análisis de resultados del acompañamiento de la familia en el desarrollo de las tareas escolares. | EN EJECUCION
Resignificar los planes de clase de 0° a 9°, coherente, pertinente y orientados al desarrollo de competencias básicas. | En el 2020 se contará con planes de clase de 0° a 9°, coherente, pertinente y orientados al desarrollo de competencias básicas. | Resignificación de los planes de clase de 0° a 9° | 30 | 2020-05-27 | 30 | 2020-09-22 | 0 | 2020-11-24 | 0 | Resignificación de los planes de clase. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | Socialización de los planes de clase. | EN EJECUCION
Implementar acciones para atender a los estudiantes con bajo rendimiento en el área de Lenguaje. | En el 2020 se tendrán implementadas diferentes acciones para atender a los estudiantes con bajo desempeño en el área de Lenguaje. | Implementar acciones de mejoramiento académico. | 30 | 2020-05-27 | 30 | 2020-09-22 | 60 | 2020-11-24 | 90 | Implementar diferentes acciones para atender a los estudiantes con bajo rendimiento académico en el área de Lenguaje. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | Socialización de las diferentes acciones para atender a los estudiantes con bajo rendimiento académico en el área de Lenguaje. | NO INICIADA
Aplicar las estrategias que permitan la funcionalidad del comité de convivencia. | Al finalizar el 2020 se contara con un comité de convivencia que sea reconocido y funcional en las soluciones a los problemas de convivencia del C.E.R | Ajustes al plan de accion | 30 | 2020-02-03 | 30 | 2020-02-17 | 30 | 2020-03-27 | 90 | Elaborar el formato | EN EJECUCION
[10 empty] | Socializar el formato a la comunidad educativa. | EN EJECUCION
[10 empty] | Organizar el formato | EN EJECUCION
Resignificar el manual de convivencia y socializar a la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2020 se tendra socializado el manual de convivencia a toda la comunidad educativa. | Ajustes según la normatividad vigente. | 30 | 2020-02-03 | 30 | 2020-02-17 | 30 | 2020-03-27 | 90 | Socialización del documento | EN EJECUCION
[10 empty] | Ajustes según recomendaciones de la comunidad educativa | EN EJECUCION
[10 empty] | Imprimir el Manual de Convivencia | EN EJECUCION
Diseñar e implementar un formato de seguimiento periódico de los casos difíciles. | Al finalizar el 2020 se contara con un formato de seguimiento periódico socializado a la comunidad educativa. | Elaboracion del formato | 30 | 2020-02-03 | 30 | 2020-02-17 | 30 | 2020-03-27 | 90 | Socializar el formato a la comunidad educativa. | EN EJECUCION
[10 empty] | Ajustar el documento | EN EJECUCION
[10 empty] | Organizar el documento | EN EJECUCION
Aplicar estrategias de apoyo a los estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción en cada una de las sedes. | En el 2020 se habrá aplicado la estrategia de apoyo a los estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. | Documentos de estrategias. | 30 | 2020-01-13 | 30 | 2020-09-22 | 60 | 2020-11-24 | 90 | Socialización del análisis de los instrumentos aplicados a padres y estudiantes. | EN EJECUCION
[10 empty] | Aplicar las estrategias en cada sede de acuerdo a la necesidad. | NO INICIADA
[10 empty] | Aplicación del instrumento para realizar la evaluación de las estrategias | NO INICIADA
[10 empty] | Tabulación y análisis de evaluación de instrumentos aplicados. | NO INICIADA
Realizar un diagnóstico sobre el mantenimiento de cada una de las sedes del C.E.R Alto Grande. | En el 2020 se habrá realizado el diagnóstico del mantenimiento de la infraestructura de cada una de las sedes del CER | documento de diagnóstico | 30 | 2020-06-30 | 30 | 2020-09-22 | 60 | 2020-11-24 | 90 | Diseñar el formato diagnóstico para obtener la informacion sobre el estado de la planta fisica. | EN EJECUCION
[10 empty] | Socialización del trabajo a realizar a los docentes para adquirir la información necesaria acerca del estado de la planta fisica. | NO INICIADA
[10 empty] | Realizacion del diagnóstico de la planta fisica a de cada una d las sede. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Consolidacion del diagnóstico de mantenimiento de necesidades de la planta fisica. | NO INICIADA
Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Plan de mantenimiento. | 30 | 2020-06-30 | 30 | 2020-09-22 | 60 | 2020-11-24 | 90 | Entrega de formato a los docentes para detectar las necesidades de equipos y recursos para el aprendizaje en cada una de las sedes. | NO INICIADA
[10 empty] | Socializar a los docentes los resultados del diagnóstico de las necesidades de los equipos y recursos para el aprendizaje de cada sede. | NO INICIADA
[10 empty] | Elaborar y socializar el plan de mantenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje al igual que los manuales de uso. | NO INICIADA
Elaborar el documento orientador del proyecto de vida para los estudiantes del CER. | Al finalizar el 2020 se tendra estructurado el documento orientador del proyecto de vida. | Elaboracion del Documento | 20% | 2020-05-26 | 20 | 2020-09-21 | 0 | 2020-10-23 | 0 | Realizar el diagnostico a traves de encuestas a los estudiantes. Elaboracion del documento orientador. Socializar el documento orientador del proyecto de vida. | EN EJECUCION
Identificar los riesgos Psicosociales a los cuales estan expuestos la comunidad educativa del CER. | Al finalizar el 2020 se habra identificado los riesgos psicosociales a los cuales estan expuestos la comunidad educativa del CER. | Elaboracion, aplicación y tabulación de laEncuesta. | 0 | 2020-05-05 | 0 |  |  |  |  | Elaborar la encuesta para la comunidad educativa. Aplicar la encuesta.Tabular y concluir los resultados de la encuesta. | NO INICIADA
Elaboracion de las guias metodologicas para las escuelas de padres del Cer Alto Grande. | Al finalizar el 2020 se habran desarrollado 3 guias en las escuelas de padres. | Elaboracion de Guias Metodologicas. | 60 | 2020-06-08 |  | 2020-09-21 | 30 | 2020-10-23 | 20 | Resignificar el proyecto de Escuela de Padres del CER.Socializar el proyecto de escuela de padres de familia para el CER. Elaborar, socializar y aplicar las guias metodologias para la escuela de padres. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA