## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTO GRANDE
|  |  | Código DANE |  | 254518000201
Dirección | VEREDA ALTO GRANDE |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | ceraltograndepamplona@gmail.com |  |  | Tel | 3138909604
Rector o Director | SANDRA JUDITH BOADA BAUTISTA |  |  | Horizonte | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARMEN PILAR GOMEZ MALDONAD |  | DOCENTE |  | pillys16@gmail.com
ANA SOCORRO COTE |  | DOCENTE |  | ancomo_16@hotmail.com
SULAY BURGOS PABON |  | DOCENTE |  | subupa29@hotmail.com
MARTHA ROCIO PEREZ GAMBOA |  | DOCENTE |  | marthaperez09@hotmail.com
JESUS ORLANDO MONTAÑEZ |  | DOCENTE |  | jeor22@hotmail.com
CARMEN PILAR GOMEZ MALDONAD |  | DOCENTE |  | pillys16@gmail.com
OLGA LUCÍA JAIMES AMAYA |  | DOCENTE |  | olgaus_1971@hotmail.com
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GUSTAVO VERA SUAREZ |  | DOCENTE |  | gusta_vera@hotmail.com
LUIS ENRIQUE VELASCO SUAREZ |  | DOCENTE |  | enriquevelazco1981@hotmail.com
SENAYDA GARCIA HOYA |  | DOCENTE |  | segaho15@hotmail.com
ZAIDA SOLANGEL CLAVIJO G. |  | DOCENTE |  | elipao10@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2020 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTO GRANDE
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ACADEMICA | Vinculación de la familia en el proceso de elaboración de tareas. | Implementar acciones que mejoren la participación activa de la familia en el desarrollo de las tareas escolares. | En el 2020 se implementarán acciones que mejoren la participación activa de la familia en el desarrollo de las tareas escolares. | Implementación de acciones que mejoren el desarrollo de las tareas escolares. | TRIMESTRAL | 1. Sensibilizar a la familia de la importancia de participar en el desarrollo de las tareas escolares. (Escuela de padres). 2. Diligenciamiento del formato del control del acompañamiento de la familia en el control de tareas escolares (Cuaderno). | 100 | X
[6 empty] | Análisis de resultados del acompañamiento de la familia en el desarrollo de las tareas escolares. | 100 | X
GESTION ACADEMICA | Falta de adecuación de los planes de clase; coherente, pertinente y orientado al desarrollo de competencias básicas. | Resignificar los planes de clase de 0° a 9°, coherente, pertinente y orientados al desarrollo de competencias básicas. | En el 2020 se contará con planes de clase de 0° a 9°, coherente, pertinente y orientados al desarrollo de competencias básicas. | Resignificación de los planes de clase de 0° a 9° | TRIMESTRAL | Resignificación de los planes de clase. | 100 | X
[6 empty] | Socialización de los planes de clase | 50 | X
GESTION ACADEMICA | Implementación de acciones para estudiantes que presentan bajos desempeños en el área de Lenguaje. | Implementar acciones para atender a los estudiantes con bajo rendimiento en el área de Lenguaje. | En el 2020 se tendrán implementadas diferentes acciones para atender a los estudiantes con bajo desempeño en el área de Lenguaje. | Implementar acciones de mejoramiento académico. | TRIMESTRAL | Implementar diferentes acciones para atender a los estudiantes con bajo rendimiento académico en el área de Lenguaje. | 200 | X
[6 empty] | Socialización de las diferentes acciones para atender a los estudiantes con bajo rendimiento académico en el área de Lenguaje. | 50 | X
Socializar el documento a la comunidad educativa.
GESTION DIRECTIVA | El comité de convivencia se reunira periodicamente para analizar y plantear soluciones a los problemas de convivencia que se presentan en el centro educativo | Aplicar las estrategias que permitan la funcionalidad del comité de convivencia. | Al finalizar el 2020 se contara con un comité de convivencia que sea reconocido y funcional en las soluciones a los problemas de convivencia del C.E.R | Ajustes al plan de accion | Semestral | Ajustar el documento | 40 | X |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-03-27 | Gustavo Vera Suarez
[6 empty] | Organizar el documento | 20 | X |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-03
[6 empty] | Socialización del documento | 20 | X |  |  |  |  | 2020-04-03 | 2020-10-05
GESTION DIRECTIVA | Ajustar el manual de convivencia a la legislación vigente y socializarlo a la comunidad | Resignificar el manual de convivencia y socializar a la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2020 se tendra socializado el manual de convivencia a toda la comunidad educativa. | Ajustes según la normatividad vigente. | Trimestral | Ajustes según recomendaciones de la comunidad educativa | 40 | X |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-09-25 | Sulay Burgos Pabon
[6 empty] | Imprimir el Manual de Convivencia | 20 | X |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-09-25
[6 empty] | Elaborar el formato | 200 | X |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
GESTION DIRECTIVA | El comité de convivencia contara con un formato de seguimientodi para ser implementado de forma periódica en los casos difíciles. | Diseñar e implementar un formato de seguimiento periódico de los casos difíciles. | Al finalizar el 2020 se contara con un formato de seguimiento periódico socializado a la comunidad educativa. | Elaboracion del formato | Semestral | Socializar el formato a la comunidad educativa. | 40 | X |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-03-27 | Carmen Pilar Gomez M.
[6 empty] | Organizar el formato | 10 | X |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-03
[7 empty] | 20 | X |  |  |  |  | 2020-04-03 | 2020-10-05
GESTION ADMINISTRATIVA | Socialización y aplicación de las estrategias de apoyo. | Aplicar las estrategias de apoyo a los estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción en cada una de las sedes. | .En el 2020 se habrá aplicado la estrategia de apoyo a los estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. | Documento de estrategias | Trimestral | Socializacializar el análisis de los instrumentos aplicados a padres y estudiantes. | 50 | x |  |  |  |  | 2020-02-21 | 2020-02-07 | Olga Lucia Jaimes
[6 empty] | Aplicar las estrategias en cada sede de acuerdo a la necesidad. | 50 | x |  |  |  |  | 2020-03-20 | 2020-11-20
[6 empty] | Aplicación del instrumento para realizar la evaluación de las estrategias | 100 | x |  |  |  |  | 2020-05-26 | 2020-09-17
[6 empty] | Tabulación y análisis de evaluación de instrumentos aplicados. | 29 | x |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-10-06
GESTION ADMINISTRATIVA | Diágnostico del mantenimiento de la planta fisica. | Realizar un diagnóstico´sobre el mantenimiento de cada una de las sedes del C.E.R Alto Grande. | En el 2020 se habrá realizado el diagnóstico del mantenimiento de la infraestructura de cada una de las sedes del CER . | Documento de diagnóstico | Trimestral | Diseñar el formato diagnóstico para obtener la informacion sobre el estado de la planta fisica. | 20 | x |  |  |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | Senaida Garcia Hoya
[6 empty] | Socialización del trabajo a realizar a los docentes para adquirir la información necesaria acerca del estado de la planta fisica. | 100 | x |  |  |  |  | 2020-03-27 | 2020-03-27
[6 empty] | Realización del diagnóstico de la planta fisica a de cada una de las sede. | 50 | x |  |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-07-07
[6 empty] | Consolidacion del diagnóstico de mantenimiento de necesidades de la planta fisica. | 100 | x |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-11-03
GESTION ADMINISTRATIVA | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | En el 2020 se habrá realizado un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Plan de mantenimiento. | Trimestral | Entrega de formato a los docentes para detectar las necesidades de equipos y recursos para el aprendizaje en cada una de las sedes. | 50 | x |  |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-30 | Olga Lucía Jaimes Amaya
[6 empty] | Socializar a los docentes los resultados del diagnóstico de las necesidades de los equipos y recursos para el aprendizaje de cada sede. | 10 | x |  |  |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-25
[6 empty] | Elaborar y socializar el plan de mantenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje al igual que los manuales de uso. | 50 | x |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-10-06
GESTION COMUNITARIA | La carencia de un documento orientador del proyecto de vida para los estudiantes del CER. | Elaborar el documento orientador del proyecto de vida para los estudiantes del CER. | Al finalizar el 2020 se tendra estructurado el documento orientador del proyecto de vida. | Documento | TRIMESTRAL | Realizar el diagnostico a traves de encuestas a los estudiantes. | 20 | X |  |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-28 | Zaida Clavijo Gutierrez
[6 empty] | Elaboracion del documento orientador. | 20 | X |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-09-25
[6 empty] | Socializar el documento orientador del proyecto de vida. | 10 | X |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-07
GESTION COMUNITARIA | La vulnerabilidad a la cual estan expuestos la comunidad educativa del CER frente a problemas psicosociales. | Identificar los riesgos Psicosociales a los cuales estan expuestos la comunidad educativa del CER. | Al finalizar el 2020 se habra identificado los riesgos psicosociales a los cuales estan expuestos la comunidad educativa del CER. | Encuesta | TRIMESTRAL | Elaborar la encuesta para la comunidad educativa. | 20 | X |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-03-30 | Ana Socorro Cote
[6 empty] | Aplicar la encuesta. | 20 | X |  |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-06-12
[6 empty] | Tabular y concluir los resultados de la encuesta. | 10 | X |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-12-03
GESTION COMUNITARIA | Falta de herramientas para los padres de familia en la orientacion y formacion de sus hijos. | Elaboracion de las guias metodologicas para las escuelas de padres del Cer Alto Grande. | Al finalizar el 2020 se habran desarrollado 3 guias en las escuelas de padres. | Documento | TRIMESTRAL | Resignificar el proyecto de Escuela de Padres del CER. | 30 | X |  |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-09-30 | Zaida Clavijo Gutierrez
[6 empty] | Socializar el proyecto de escuela de padres de familia para el CER. | 30 | X |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
[6 empty] | Elaborar, socializar y aplicar las guias metodologias para la escuela de padres. | 20 | X |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-09-01
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos