## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVA CRISTIANO ADONAI |  |  | 2020
|  |  | Código DANE |  | 354405000942
Dirección | MZ 30 LOTE 4-49 VIDELSO |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | coladonai@hotmail.com |  |  | Tel | 5800553
Rector o Director | ELIZABETH RODRIGUEZ RIVERO |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ELIZABETH RODRIGUEZ RIVERO |  | RECTORA |  | elirori7@gmail.com
LUCERO ALVAREZ ARIAS |  | COORDINADORA |  | luceroarias22@hotmail.com
NOHEMI GOMEZ GUALDRON |  | DOCENTE |  | r2.nohemigomez@gmail.com
LIZ JOHANA CORREA |  | DOCENTE |  | lizcorrea12345@gmail.com
MARIBEL LEON |  | DOCENTE |  | maribel_educacioninicial@hotmail.com
MARISOL RODRIGUEZ RIVERO |  | DOCENTE |  | marisolrodriguezrivero@gmail.com
CAROLINA PEÑA |  | DOCENTE |  | incapevi05@hotmail.com
SOFIA OMEARA GRANADOS |  | DOCENTE |  | sofluna@hotmail.com
MAYRA BONILLA |  | DOCENTE |  | bonillamayra_19@gmail.com
ANA DOLORES MANTILLA |  | DOCENTE |  | mantillabarajas.anadolores12@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELIZABETH RODRIGUEZ RIVERO |  | RECTORA |  | DIRECTIVA
LUCERO ALVAREZ ARIAS |  | COORDINADORA |  | DIRECTIVA
SOFIA OMEARA GRANADOS |  | DOCENTE |  | FINANCIERA
NOHEMI GOMEZ GUALDRON |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
CAROLINA PEÑA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Establecer canales de comunicación con entidades educativas, para facilitar la ejecución de actividades y solución oportuna de problemas para orientar el estudio en casa. | A abril de 2020 se habrá establecido en un 100% el canal de comunicación con la entidad educativa SED | Canal de comunicación establecido con la SED | 100 | 2020-04-15 | 100 | 2020-04-22 | 0 | 2020-04-30 | 0 | Reunión de directivos y docentes para analizar la situación de emergencia sanitaria. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-04-13 | 50 | 2020-04-21 | 25 | 2020-04-30 | 25 | Reunión con SED para socializar y analizar la situación de emergencia. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-04-02 | 40 | 2020-04-10 | 40 | 2020-04-27 | 20 | Recibir orientaciones de comunicación para dar manejo a la situacion de la emergencia. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-04-20 | 35 | 2020-04-24 | 35 | 2020-04-30 | 30 | Seguimiento al canal de comunicación establecido por la SED. |  | TERMINADA
| A julio de 2020 se habrá desarrollado en un 100% las orientaciones emitidas por la SED | Desarrollo de orientaciones emitidas por la SED | 100 | 23//03/2020 | 50 | 2020-03-26 | 0 | 2020-03-30 | 50 | Reunión con docentes y directivos |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-03-18 | 35 | 2020-05-21 | 35 | 2020-06-09 | 30 | Socialización de circulares emitidas por la SED |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-03-18 | 30 | 2020-05-21 | 35 | 2020-07-09 | 35 | Ejecución de procedimientos y actividades a desarrollar durante la emergencia sanitaria. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-04-24 | 25 | 2020-06-18 | 35 | 2020-07-24 | 40 | Evaluación y seguimiento de procedimientos y actividades realizadas. |  | TERMINADA
Evaluar los canales de comunicación con entidades educativas para orientar el estudio en casa. | A noviembre de 2020 se habrá evaluado en un 100% l las orientaciones dadas por las entidades educativas | orientaciones de entidades educativas evaluadas. | 100 | 2020-07-10 | 0 | 2020-07-15 | 0 | 2020-07-29 | 100 | Reunión con docentes y directivos |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-10 | 0 | 2020-07-15 | 0 | 2020-07-29 | 100 | Análisis de procesos y orientaciones dadas por entidades educativas. |  | TERMINADA
|  |  | 60 | 2020-08-13 | 30 | 2020-10-21 | 30 | 2020-10-25 | 0 | Evaluación de resultados obtenidos al proceso orientado por SED |  | EN EJECUCION
|  |  | 65 | 2020-07-24 | 45 | 2020-09-15 | 20 | 2020-10-25 | 0 | Seguimiento a evaluación realizada. |  | EN EJECUCION
| A noviembre de 2020 se habrá realizado en un 100% ajustes y mejoras | Ajustes y mejoras realizadas | 100 | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-13 | 100 | 2020-10-19 | 0 | Reunión del consejo académico |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-13 | 100 | 2020-10-19 | 0 | Análisis de resultados obtenidos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-09-22 | 0 | 2020-10-13 | 100 | 2020-10-19 | 0 | Realización de ajustes y mejoras de procesos. |  | TERMINADA
|  |  | 45 | 2020-11-05 | 20 | 2020-11-12 | 25 | 2020-11-24 | 0 | Registro del seguimiento. |  | EN EJECUCION
Capacitar el personal directivo, administrativo y docente para actuar acertadamente frente a necesidades detectadas como la emergencia sanitaria. | A junio de 2020 se habrá establecido en un 60% capacitaciones con personal profesional. | Personal profesional establecido para ralizar capacitación | 100 | 2020-05-07 | 0 | 2020-05-18 | 100 | 2020-05-21 | 0 | Reunión de docentes. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-05-07 | 0 | 2020-05-18 | 100 | 2020-05-21 | 0 | Realización de listado de temas importantes para realizar capacitación. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-05-11 | 0 | 2020-05-20 | 100 | 2020-06-03 | 0 | Búsqueda de personal profesional para realizar capacitaciones. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-05-15 | 0 | 05//06/2020 | 0 | 2020-06-18 | 100 | Confirmación del personal para realizar capacitación. |  | TERMINADA
| A noviembre de 2020 estará capacitado en un 100% personal directivo, administrativo y docente. | Personal directivo, administrativo y docente capacitado. | 100 | 2020-06-24 | 50 | 2020-06-26 | 0 | 2020-07-01 | 50 | Reunión con personal profesional. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-06-24 | 50 | 2020-06-26 | 0 | 2020-07-01 | 50 | Socialización cronograma de capacitaciones. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-01 | 35 | 2020-08-20 | 40 | 2020-10-16 | 25 | Realización de capacitaciones. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 15/07//2020 | 40 | 2020-08-25 | 30 | 2020-11-13 | 30 | Seguimiento a las capacitaciones realizadas. |  | TERMINADA
Revisar y evaluar el programa de capacitaciones para mejoramiento de procesos y desarrollo institucional. | A noviembre de 2020 se habrá evaluado en un 100% el desarrollo de las capacitaciones. | Desarrollo de capacitaciones evaluadas. | 100 | 2020-11-04 | 0 | 2020-11-12 | 100 | 2020-11-18 | 0 | Reunión de docentes. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-11-04 | 0 | 2020-11-12 | 100 | 2020-11-18 | 0 | Análisis del desarrollo de capacitaciones |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-11-04 | 0 | 2020-11-12 | 100 | 2020-11-18 | 0 | Evaluación de capacitaciones realizadas |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-11-10 | 0 | 2020-11-12 | 100 | 2020-11-23 | 0 | Seguimiento del personal capacitado. |  | TERMINADA
| A noviembre de 2020 se habrá analizado el avance en el mejoramiento de procesos. | Mejoramiento de procesos analizado | 100 | 2020-11-17 | 0 | 2020-11-19 | 0 | 2020-11-23 | 100 | Reunión rectora-coordinadora |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-11-17 | 0 | 2020-11-19 | 0 | 2020-11-23 | 100 | Analisis del avance de capacitaciones |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-11-17 | 0 | 2020-11-19 | 0 | 2020-11-23 | 100 | Seguimiento del mejoramiento de procesos |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-11-17 | 0 | 2020-11-19 | 0 | 2020-11-23 | 100 | Evaluación de procesos basados en las capacitaciones. |  | TERMINADA
Implementar ajustes al plan de estudios para contibuir a un mejor desarrollo de competencias en la modalidad de trabajo en casa. | A abril de 2020 se habrá recibido información en un 80% para ajustar el plan de estudios. | Ajustes del plan de estudios informados | 100 | 2020-03-20 | 0 | 2020-04-14 | 0 | 2020-04-30 | 100 | Reunión con personal de la SED. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-03-20 | 0 | 2020-04-14 | 0 | 2020-04-30 | 100 | Socialización del nuevo plan de aula, ajustes y orientaciones pedagógicas. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-03-26 | 0 | 2020-04-16 | 50 | 2020-04-29 | 50 | Adaptación de planes de aula y ajustes a procedimentos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-04-20 | 0 | 2020-04-24 | 60 | 2020-04-30 | 40 | Seguiemiento y evaluación a ajustes realizados. |  | TERMINADA
| A mayo de 2020 se habrá realizado ajustes en un 100% al plan de estudios | Ajustes al plan de estudios realizados | 100 | 2020-04-13 | 0 | 2020-04-08 | 0 | 2020-04-20 | 100 | Reunión con personal docente. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-04-13 | 0 | 2020-04-08 | 0 | 2020-04-20 | 100 | Explicación de ajustes a plan de estudios y procedimentos pedagógicos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-04-21 | 0 | 2020-05-01 | 100 | 2020-05-12 | 0 | Ejecución de planes de estudio y procedimientos establecidos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-05-14 | 25 | 2020-05-20 | 35 | 2020-05-29 | 40 | Seguimiento y evaluación a resultados obtenidos |  | TERMINADA
Implementar ajustes en los mecanismos de evaluación del rendimiento académico para favorecer el aprendizaje desde casa. | A abril del 2020 se habrá implementado en un 100% el nuevo sistema de evaluación | Sistema de evaluación implementado | 100 | 2020-04-02 | 0 | 2020-04-08 | 100 | 2020-04-14 | 0 | Reunión de docentes. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-04-02 | 0 | 2020-04-08 | 100 | 2020-04-14 | 0 | Socialización del nuevo sistema de evaluación adecuado para el trabajo en casa. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-04-02 | 0 | 2020-04-08 | 100 | 2020-04-14 | 0 | Ejecución del sistema evaluativo. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-04-17 | 30 | 2020-04-21 | 35 | 2020-04-30 | 35 | Seguimiento al sistema de evaluación aplicado. |  | TERMINADA
| A noviembre de 2020 se habrá realizado seguimiento en un 100% al sistema evaluativo. | Seguimiento realizado al sistema evaluativo. | 100 | 2020-08-10 | 100 | 2020-08-18 | 0 | 2020-08-24 | 0 | Reunión de docentes. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-08-10 | 100 | 2020-08-18 | 0 | 2020-08-24 | 0 | Información de resultados del seguimiento realizado al sistema evaluativo. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-13 | 20 | 2020-09-14 | 40 | 2020-11-12 | 40 | Ajustes y mejoras al sistema evaluativo. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-11-10 | 35 | 2020-11-18 | 30 | 2020-11-25 | 35 | Evaluación al mecanismo de evaluación realizado. |  | TERMINADA
Orientar a padres de familia y estudiantes en temas de convivencia familiar, autocuidado y accidentes caseros para mitigar la emergencia sanitaria. | A noviembre de 2020 promover en un 100% acciones de convivencia, habitos saludables y prevención de riesgos físicos y psicosociales | Acciones de convivencia y hábitos saludables promovidos | 100 | 2020-07-06 | 0 | 2020-07-10 | 100 | 2020-07-13 | 0 | Reunión con psicologa. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-08 | 0 | 2020-07-13 | 0 | 2020-07-16 | 100 | Diseño de cronograma para la socialización y orientaciones por personal profesional. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-13 | 0 | 06/08//2020 | 30 | 2020-11-10 | 70 | Realización de las reuniones a los padres de familia y estudiantes. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-13 | 0 | 2020-08-06 | 30 | 2020-11-10 | 70 | Verificación mediante control de asistencia a padres de familia y estudiantes. |  | TERMINADA
| A noviembre de 2020 se habrá evaluado en un 100% el resultado de las acciones de convivencia y prevención de riesgos | Acciones de convivencia y prevención de riesgos evaluados | 100 | 2020-07-17 | 0 | 2020-08-10 | 100 | 2020-11-10 | 0 | Reunión de rectara-coordinadora |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-17 | 0 | 2020-08-10 | 50 | 2020-11-17 | 50 | Verificación de asistencias a conferencias realizadas. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-17 | 0 | 2020-08-10 | 50 | 2020-11-17 | 50 | Analisis del seguimiento realizado a resultados obsevados. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-17 | 0 | 2020-08-10 | 50 | 2020-11-17 | 50 | Evaluación y ajustes para mejoramiento de estrategias. |  | TERMINADA
Adoptar medidas de bioseguridad en la comunidad educativa y el entorno para la prevención del coronavirus | A noviembre de 2020 se habrá socializado en un 80% de la comunidad educativa medidas de bioseguridad para prevención del covid-19 | Medidas de bioseguridad socializadas | 100 | 2020-07-17 | 100 | 2020-08-10 | 0 | 2020-11-17 | 0 | Reunión con rectora-coordinadora |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-17 | 100 | 2020-08-10 | 0 | 2020-11-17 | 0 | Diseño de cronograma para la socialización y orientaciones por personal profesional. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-22 | 0 | 2020-08-06 | 30 | 2020-11-10 | 70 | Realización de las reuniones a los padres de familia y estudiantes. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-22 | 0 | 2020-08-06 | 30 | 2020-11-10 | 70 | Verificación mediante control de asistencia a padres de familia y estudiantes. |  | TERMINADA
| A noviembre de 2020 se habrá evaluado en un 100% el resultado de las conferencias a la comunidad educativa en medidas de bioseguridad | Resultado de las conferencias a la comunidad educativa de medidas de bioseguridad evaluadas | 100 | 2020-07-22 | 0 | 10//08/2020 | 100 | 2020-11-10 | 0 | Reunión de rectora-coordinadora |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-22 | 0 | 2020-08-10 | 30 | 2020-11-17 | 70 | Verificación de asistencias a conferencias realizadas. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-22 | 0 | 2020-08-10 | 30 | 2020-11-17 | 70 | Analisis del seguimiento realizado a resultados obsevados. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-07-24 | 0 | 2020-09-22 | 40 | 2020-11-21 | 60 | Evaluación y ajustes para mejoramiento de estrategias. |  | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA