## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO ADONAI |  |  | 2019-01-11
Código DANE
Dirección | MZ 30 LOTE 4-49 VIDELSO |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | coladonai@hotmail.com |  |  | Tel | 5800553
Rector o Director | ELIZABETH RODRIGUEZ RIVERO |  |  | Horizonte | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Elizabeth Rodríguez Rivero |  | Directora |  | elirori7@gmail.com
Lucero Alvarez Arias |  | Docente |  | luceroarias22@hotmail.com
Liz Johana Correa |  | Docente |  | lizcorrea12345@gmail.com
Marisol Rodríguez Rivero |  | Docente |  | marisolrodriguezrivero@gmail.com
Maribel León Gonzalez |  | Docente |  | maribel_educacioninicial@hotmail.com
Nancy García |  | Docente |  | nantisita@hotmail.com
Sofía Omeara |  | Docente |  | sofluna@hotmail.com
Nohemí Gómez Gualdrón |  | Docente |  | r2.nohemigomez@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Elizabeth Rodríguez Rivero |  | Directora |  | Directiva
Lucero Alvarez Arias |  | Docente |  | Directiva
Sofía Omeara |  | Docente |  | Financiera
Nohemí Gómez Gualdrón |  | Docente |  | Pedagógica
Nancy García |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo
AREA DE GESTION | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVOS | META (S) | NOMBRE DE INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Apoyo directivo en la gestión pedagógica - Mecanismos de comunicación con el entorno. | Promover el conocimiento de los lineamientos que orientan la acción y direccionamiento institucional, a partir de la difusión del horizonte institucional, para el fortalecimiento de las competencias directivas. | Al finalizar el año 2019 se habrá realizado la difusión del horizonte institucional en un mínimo del 80% de la comunidad educativa | Horizonte institucional difusionado | Solicitud al consejo directivo el acuerdo de aprobación del horizonte institucional. | 0 |  | x |  |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-19 | ELIZABETH RODRIGUEZ RIVERO
[5 empty] | Elaboración del cronograma para la divulgación del horizonte institucional y PMI a la comunidad educativa. | 0 |  | x |  |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-21 | DOC. LUCERO ALVAREZ,NOHEMI GOMEZ
[5 empty] | Convocatoria para socialización del horizonte institucional, | 0 |  | x |  |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-26 | ELIZABETH RODRIGUEZ, LUCERO ALVAREZARIAS
[5 empty] | Definición de estrategias y mecanismos de comunicación para la difusión y reconocimiento del horizonte institucional a la comunidad educativa. | 0 |  | x |  |  |  | 2019-03-26 | 2019-11-15 | ELIZABETH RODRIGUEZ RIVERO, LUCERO ALVAREZ ARIAS,
|  |  | A Noviembre de 2019 la Institución Educativa habrá revisado en un 100% y estandarizado los procesos Institucionales. | Procesos institucionales revisados | Reunión del personal directivo, administrativo y docentes de la institución. | 0 |  | x |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | ELIZABETH RODRIGUEZ, LUCERO ALVAREZARIAS
[5 empty] | Organización de grupos de trabajo | 0 |  | x |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-11-25 | LUCERO ALVAREZ ARIAS, NOHEMI GOMEZ
[5 empty] | Seguimiento al desarrolloo de los procesos institucionales | 0 |  | x |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-11-25 | LUCERO ALVAREZ ARIAS, NOHEMI GOMEZ
[5 empty] | Realización de autoevaluaciòn institucional. | 0 |  | x |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-11-25 | ELIZABETH RODRIGUEZ, LUCERO ALVAREZARIAS
|  | Establecer alianzas con el sector productivo, definiendo objetivos y metodologías claras para apoyar el desarrollo de competencias en los estudiantes. | A marzo de 2019 el 100% de los estudiantes reconocerán el emprendimiento como una herramienta que genera oportunidades de crecimiento para potenciar su proyecto de vida. | Emprendimiento reconocido por parte de estudiantes | Socialización a los estudiantes acerca de la importancia del emprendimiento. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-24 | ELIZABETH RODRIGUEZ. NOHEMI GOMEZ
[5 empty] | Elaboración del proyecto de emprendimiento. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-02-08 | ELIZABETH RODRIGUEZ, NOHEMI GOMEZ
[5 empty] | Presentación del proyecto a estudiantes. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-15 | ELIZABETH RODRIGUEZ, NOHEOMI GOMEZ
[5 empty] | Seguimiento a la aceptación del proyecto por parte de los estudiantes. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-02-11 | 2019-03-01 | ELIZABETH RODRIGUEZ, NOHEMI GOMEZ
|  |  | A octubre de 2019 se establecerán alianzas con el sector productivo. | Alianzas con el sector productivo establecidas | Invitación a las entidades emprendedoras del municipio para socializar la propuesta. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-29 | ELIZABETH RODRIGUEZ, NOHEMI GOMEZ
[5 empty] | Realización de alianzas con el sector productivo. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-12 | ELIZABETH RODRIGUEZ., NOHEMI GOMEZ
[5 empty] | Cronograma de actividades a desarrollar con el sector productivo. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-10 | ELIZABETH RODRIGUEZ, NOHEOMI GOMEZ
[5 empty] | Verificación de avances en el desarrollo de actividades con el sector productivo. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-04-15 | 2019-10-30 | ELIZABETH RODRIGUEZ, NOHEMI GOMEZ
GESTIÓN FINANCIERA | Pago de seguridad, salud, pensión y riesgos laborales- ADQUISICIÒN DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | Realizar el pago de Sistema de segurdad, salud pensión y riesgos laborales al personal vinculado a la institución para garantizarles un mayor bienestar. | Al finalizar el mes de noviembre del año 2019 se habrá cumplido un 100% con el pago de seguridad, salud, pensión y riesgos laborales al personal de la institución. | Pago cumplido de Seguridad, salud, pensión y riesgos laborales | Solicitud a entidad gestora de afiliación a servicios de salud y pensión. |  |  | X |  |  |  | 2019-02-02 | 2019-02-05 | ELIZABETH RODRIGUEZ, LAUREN ROMERO
[5 empty] | Reunión del personal para socialización de afiliación al sistema de seguridad y salud en el trabajo |  |  | X |  |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 | ELIZABETH RODRIGUEZ, LAUREN ROMERO
[5 empty] | Afiliación a las diferentes EPS según la elección del personal. |  |  | X |  |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-11 | ELIZABETH RODRIGUEZ, LAUREN ROMERO
[5 empty] | Pago puntual de la mensualidad de servicios de salud y pensión. |  |  | X |  |  |  | 2019-02-11 | 2019-11-08 | ELIZABETH RODRIGUEZ, LAUREN ROMERO
|  |  | Realizar un seguimiento en un 100% mes a mes del pago correspondiente del sistema de seguridad y salud. | seguimiento pago de seguridad y salud. | Reuniòn del personal para dialogar acerca de alguna inconsistencia en el sistema de seguridad y salud ocasionada por el pago inoportuno de esta. |  |  | X |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | ELIZABETH RODRIGUEZ, LAUREN ROMERO
[5 empty] | Solicitud de la carpeta donde se archivan las planillas correspondientes a cada pago. |  |  | X |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-11-25 | ELIZABETH RODRIGUEZ, LAUREN ROMERO
[5 empty] | Registro de pagos e inconsistencias si las hay en el seguimiento elaborado. |  |  | X |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-11-25 | ELIZABETH RODRIGUEZ, LAUREN ROMERO
[5 empty] | Solicitud de información y/o verificaciòn de las inconsistencias si existen para dar pronta solución |  |  | X |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-11-25 | ELIZABETH RODRIGUEZ, LAUREN ROMERO
|  | Adecuar la sala de cómputo para uso de los estudiantes en el aprendizaje de las TICS. | A abril del 2019 se realizará al 100% la gestión para la adecuación de la sala de cómputo para uso de los estudiantes en el aprendizaje de las TICS. | Gestión para adecuación sala de cómputo realizada | Reunión con el Consejo Directivo para exponer la necesidad de adecuar la sala de cómputo y buscar estrategia para recaudar dinero | 0 |  | X |  |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Reunón de padres de familia para socializar la actividad de tómbola para el recaudo de fondos. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Realización de la tómbola con toda la comunidad educativa. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-05 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Verificación del pago oportuno de los cartones de la tómbola, entrega del premio y rendición de cuentas al consejo directivo. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
|  |  | A noviembre del 2019 estará adecuada el 100% la sala de computo para uso de los estudiantes. | Adecuación sala de cómputo | Revisión técnica de los computadores por parte del personal especializado. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-12 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Compra de dispositivos electrónicos y accesorios para el arreglo de los equipos. | 1,600,000 |  | X |  |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-19 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Mantenimiento e instalación de los equipos de cómputo. | 300 |  | X |  |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-24 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Verificación del funcionamiento de equipos e informe a consejo directivo y padres de familia. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-26 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
GESTIÓN PEDAGÓGICA | CUMPLIMIENTO DE LA INTENSIDAD HORARIA ANUAL Estrategias alternativas a la clase magistral teniendo en cuenta el interés, ideas y experiencias de los estudiantes como base para estructurar las actividades pedagógicas. | Dar cumplimiento a la intensidad horaria anual según lo establecido por la resolución Nº 1730 del 18 de junio de 2004 para ofrecer una mejor calidad de servicio. | Al finalizar noviembre de 2019 se habrá cumplido al 100% la intensidad horaria establecido en la resolución 1730 de 2004 | Intensidad horaria cumplida | Informar al cuerpo docente la intensidad horaria estipulada por el MEN, | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-11-30 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Adecuar planes de area y asignatura para dar cumplimiento a la intensidad horaria requerida | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-11-30 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Realizar las clases con las correspondientes horas establecidas. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-11-15 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Verificar el cumplimiento de la intensidad horaria en el momento de dar las clases. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-11-30 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
|  |  | Realizar un seguimiento semanal en un 100% para verificar el cumplimiento de la intensidad horaria | seguimiento de intensidad horaria realizado | Revisión de planes de asignatura constatando intensidad horaria | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-11-30 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Tomar evidencias del cumplimiento a lo requerido por el MEN en cuanto a la intensidad horaria | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-11-30 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Informar acerca del adecuado incremento de horas establecidas según resolución 1734 del 2004 | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-11-30 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Realizar seguimiento constante del cumplimiento de la intensidad horaria. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-11-30 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
|  | Organizar los resultados de las actividades en términos de asistencia de los estudiantes, calificaciones pertinencia de la formación recibida, promoción y recuperación de problemas de aprendizaje | A noviembre de 2019 se habrá realizado en un 100% la practica pedagógica innovadora que genere motivacion en los estudiantes. | Práctica pedagógica innovadora realizada | Reconocer las caracteriticas de los estudiantes para establecer la estrategias pedagogicas idoneas a implementar. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-11 | 2019-01-15 | ELIZABETH RODRIGUEZ Y DOCENTES
[5 empty] | Diseñar estrategias de impacto en los estudiantes para motivarles en su proceso de enseñanza aprendizaje. | 0 |  | X |  |  |  | Periodicamente | periodicamente | DOCENTES
[5 empty] | Organizar estrategiamente actividades para implentar los palnes de area y hacer seguimiento en los estudiantes periodicamente. | 0 |  | X |  |  |  | Periodicamente | periodicamente | DOCENTES
[5 empty] | Verificacion mediante contro de asistencia y puntualidad en la entrega de sus actividadess programadas a cada una de las resposabiloidades asignadas. | 0 |  | X |  |  |  | Periodicamente | periodicamente | DOCENTES
|  |  | A octubre de 2019 se evidencian en 80% los procesos de nivelacion de los estudiantes | Procesos de nivelación evidenciados | Reunión periódica del consejo académico en busca de estrategias. | 0 |  | X |  |  |  | Periodicamente | periodicamente | DOCENTES
[5 empty] | Realizar plan de mejoramiento para los procesos de nivelación | 0 |  | X |  |  |  | Periodicamente | periodicamente | DOCENTES
[5 empty] | Abrir espacios continuos y permanentes de nivelación | 0 |  | X |  |  |  | Periodicamente | periodicamente | DOCENTES
[5 empty] | Verificar y evidenciar a través de actas de nivelación la oportunidad de mejora | 0 |  | X |  |  |  | Periodicamente | periodicamente | DOCENTES
GESTIÓN COMUNITARIA | Prevención de riesgos - Escuela de padres | Fomentar una cultura de prevención y acción de riesgos a nivel individual y colectivo dentro de la institución para garantizar un mejor bienestar. | A julio del 2019 estarán capacitados el 100% el personal administrativo y docente, sobre prevención y respuesta en caso de emergencia. | Personal administrativo y docente capacitado | Elaboración del proyecto de prevención de riesgos de la institución por parte del personal profesional. | 1,000,000 |  | X |  |  |  | 2019-03-04 | 2019-04-05 | ELIZABETH RODRIGUEZ. DOCENTES
[5 empty] | Capacitación del personal docente y administrativo sobre prevención de riesgos, por parte del personal profesional. | 650 |  | X |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-06-07 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Evaluación del personal sobre la capacitación. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-06-07 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | organización de simulacro por parte del personal docente y administrativo.I | 0 |  | X |  |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
|  |  | A octubre de 2019 estarán capacitados el 90% de la población escolar de la institución sobre prevención y respuesta en caso de emergencia. | Población escolar capacitada | Capacitación de los estudiantes sobre prevención de riesgos, por parte de su respectivo docente. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Evaluación del conocimiento de los estudiantes sobre la capacitación. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Organización del simulacro con los estudiantes para toda la comunidad educativa. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
[5 empty] | Aplicación del simulacro por parte del personal especializado a la comunidad educativa. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | ELIZABETH RODRIGUEZ, DOCENTES
|  | Ofrecer a los padres de familia de la institución, talleres sobre el rol de padres para afianzar el proceso de formación de sus hijos. | A noviembre del 2019 se habrá ofrecido el 100% de talleres programados para los padres de familia. | Talleres a padres de flia ofrecidos | Elección y organización de los talleres para los padres priorizando necesidades. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 | NANCY GARCIA, MARIBEL LEON
[5 empty] | Escoger el personal idóneo para impartir los talleres a los padres de familia. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 | NANCY GARCIA, MARIBEL LEON
[5 empty] | Aplicación de los talleres por periódos académicos. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-03-01 | 2019-10-18 | NANCY GARCIA, MARIBEL LEON
[5 empty] | Evaluación y seguimiento del trabajo realizado con padres de familia. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-03-01 | 2019-10-18 | NANCY GARCIA, MARIBEL LEON
|  |  | noviembre del 2019 se habrá logrado que el 80% de los padres de familia hayan asistido a cada uno de los talleres ofrecidas por la institución. | Asistencia de padres de familia a talleres logrado | Reunion de padres de familia para motivarlos sobre la importancia de participar en los talleres de escuelas de padres. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | NANCY GARCIA, MARIBEL LEON
[5 empty] | Aplicar estrategias publicitarias para lograr captar la atención de los padres de familia y asistan a las escuelas de padres. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-03-01 | 2019-10-18 | NANCY GARCIA, MARIBEL LEON
[5 empty] | Desarrollar las escuelas de padres de manera lúdica y con personal capacitado (psicologa) para lograr la asistencia esperada. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-03-01 | 2019-10-18 | NANCY GARCIA, MARIBEL LEON
[5 empty] | Evaluar el resultado esperado en cuanto a la asistencia de padres a los talleres. | 0 |  | X |  |  |  | 2019-03-01 | 2019-10-18 | NANCY GARCIA, MARIBEL LEON
Note on I6: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J6: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K6: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L6: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M6: PPIÑERES: Otros Recursos