## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural El Silencio |  |  | 19 de Enero de 2021
|  |  | Código DANE |  | 254128000251
Dirección | km 15 via Cachira- Bucaramanga |  | Municipio |  | Cachira
Correo electronico | cerelsilencio000252@gmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | Juan Esteban Fajardo Melgarejo |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Juan Esteban Fajardo Melgarejo |  | Director |  | estebanjuan_19@hotmail.com
Marisol Anteliz Rivera |  | Docente |  | marismarisol@hotmail.com
Numar Emiro Castilla Santiago |  | Docente |  | numaremirocas@hotmail.com
Yulieth Chinchilla Sanguino |  | Docente |  | yuliethchs@hotmail.com
Sara Acevedo pabon |  | Docente |  | sapabon70@hotmail.com
Diocelina Santamaria Mora |  | Docente |  | diosan29@hotmail.com
Mayra Dessy Thais Maldonado |  | Docente |  | yes.gs@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Juan Esteban Fajardo Melgarejo |  | Director |  | estebanjuan_19@hotmail.com
Marisol Anteliz Rivera |  | Docente |  | marismarisol@hotmail.com
Numar Emiro Castilla Santiago |  | Docente |  | numaremirocas@hotmail.com
Yulieth Chinchilla Sanguino |  | Docente |  | yuliethchs@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SILENCIO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADEMICA | Planta de docentes completa | Adaptar los planes de área y de aula considerando el modelo pedagogico y las necesidades de los estudiantes. . | Durante el primer semestre de 2022 se adaptaran los planes de aula y areas considerando las condiciones y situaciones de los estudiante | Porcentaje de planes de aula y area adaptados | Actualizar los planes de área y de aula existentes seleccionando las estrategias pertinentes a las necesidades de los estudiantes. | [6 empty] | 2022-01-11 | 2022-06-10 | Docentes
ACADEMICA | Resultado evaluacion | Realizar simulacros pruebas saber y aplicar la estrategia de evaluar para avanzar. | Durante el 2022 se desarrollaran actividades y evaluaciones tipo prueba saber y se aplicara la prueba evaluar para avanzar. | Numero de estudiantes que participan en las actividades y evaluaciones tipo prueba saber. | Desarrollar actividades tipo prueba saber. | [6 empty] | 2022-01-11 | 2022-11-26 | Docentes
ACADEMICA | Proyectos transversales | Implementar los proyectos transversales durante las jornadas academicas. | Durante el 2022 se implementaran las actividades de los proyectos transversales de acuerdo al cronograma y plan de acción. | Numero de sedes donde se aplican los proyectos transversales. | Aplicar actividades de los proyectos transversales | [6 empty] | 2022-01-11 | 2022-11-26 | Docentes
ACADEMICA | Plan lector | implemetar actividades de plan lector para el mejoramiento de los resulatdos academicos | Durante el 2022 se implementaran actividades de plan lector en tdodas las sedes educativas | Numero de sedes donde se implementa el plan lector | Aplicar actividades del plan lector. | [6 empty] | 2022-01-11 | 2022-11-28 | Docente -
DIRECTIVA | Actualizacion del horizonte isntitucional del PEI. | Resignificacion del horizonte institucional del CER el SILENCIO con las nuevas directrices del MEN enfocadas al regreso a la presencialidad. | Terminado el primer trimestre del año lectivo 2022 se actualizara el horizonte institucional del CER el SILENCIO | Porcentaje de horizonte institucional actualizado. | Reunión de docentes gestión directiva y director para realizar la actualización del Horizonte institucional. | [6 empty] | 2022-01-11 | 2022-03-01 | Docentes
DIRECTIVA | Gobierno Escolar | Conformar todas los estamentos del gobierno escolar para el año lectivo 2022 | Terminado el primer trimestre del año lectivo 2022 se realizaran las respectivas asambleas para conformar el gobierno escolar de la institución. | Porcentaje de gobierno escolar conformado y ejerciendo sus funciones. | Citación a asambleas por parte del director para la eleccción y conformación del gobierno escolar de CER. | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Directivo-Docente
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Tener el 100% de los cupos de la alimentación escolar | Revisar la matricula del centro educativo al inicio del año para obtener los cupos de todos los estudiantes. | Tener el 100% de la matricula 2022 | Numero de estudiantes con alimentación escolar. | Diligenciar el 100% de la matricula | [6 empty] | 2022-01-11 | 2022-03-01 | Directivo-Docentes
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Transporte escolar | Obtener el transporte escolar durante el calendario académico 2022. | Se prestara el servicio de transporte escolar desde principio hasta el final de año sin ninguna interrupción. | Numero de estudiantes con transporte escolar | Se hablara con la alcaldía municipal para que se preste este servio para el beneficio de los estudiantes. | [6 empty] | 2022-01-11 | 2022-03-01 | Directivo-Docentes
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Embellecimiento del centro educativo y sus sedes. | Obtener un buen ambiente escolar para el 2022. | Para el primer semestre del año escolar se tendra pintadas todas las sedes educativas del CER el silencio. | Numero de sedes educativas pintadas. | Se les dará a cada docente de las sede educativas la correspondiente pintura para el embellecimiento de las sedes | [6 empty] | 2022-01-11 | 2022-03-01 | Directivo-Docentes
COMUNITARIA | Padres de familia activos y organizados | Realizar talleres de escuela de padres para el año 2022. | Durante el año se desarrollaran los talleres de escuela de padres en los dias de logros y encuentros oportunos. | Numero de sedes educativas que realizan los talleres de escuela de padres. | Actualizar y ejecutar los talleres de escuela de padres. | [6 empty] | 2022-01-11 | 2022-11-26 | Directivo-Docentes
COMUNITARIA | 24 sedes educativas | Ejecutar el proyecto del plan de gestión del riesgo. | Durante el año lectivo 2022 se ejecutaran las actividades del proyecto plan de gestión de riesgo. | Numero de sedes que ejecutan el plan de gestión del riesgo. | Realizar las actividades de prevencion de riesgos en tods las sedes educativas. | [6 empty] | 2022-01-11 | 2022-11-26 | Docentes
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos