## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA U'WA IZKETA-SEGOVA |  |  | 2022-02-01
|  |  | Código DANE |  | 254820001607
Dirección | RESGUARDO UNIDO UNIDO U'WA |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | IZKETASEGOVIA@GMAIL.COM |  |  | Tel | 3114471693
Rector o Director | DORA LISETH GARCES AGUABLANCA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANA ELIZABETH TAMARAN SUAREZ |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | anatamaran69@gmail.com
EMILSE CONTRERAS DURAN |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | emilce5contreras@gmail.com
MELIDA WILCHES AGUABLANCA |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | meliwilches@hotmail.com
JULIO GOMEZ CAMACHO |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICO |  | jgomez.ipk68878@gmail.com
GIOVANY ALEXANDER CABALLERO DIAZ |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICO |  | givany001@hotmail.com
MARY SUREZ JAIMES |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | marysuarezjaimes2091@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EMILSE CONTRERAS DURAN |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | COMUNITARIA
MELIDA WILCHES AGUABLANCA |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | ADMINISTRATIVA
GIOVANY ALEXANDER CABALLERO DIAZ |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICO |  | ACADEMICA
MARY SUREZ JAIMES |  | DINAMIZADORA PEDAGOGICA |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % DE AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Contribuir al desarrollo de la visión institucional | Reconocimiento institucional a nivel departamental | Reconocimiento institucional |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | participacion general en eventos a nivel departamental y nacional. | EN EJECUCION
Mejoramiento de la infraestructura y herramientas tecnologicas en las 18 sedes etnoeducativas | Dotar de energia alternativa (solar FV) y equipos de computo el 50% de las sedes etnoeducaticas | Actas de entrega y evidencias fotograficas |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-05 |  | Visitas de diagnostico, entrega de equipos, instalacion y mantenimiento | EN EJECUCION
Seguimiento a directivos y dinamizadores. | Implementacion y apropiacion de un metodo evaluativo. | Evaluación. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-05 |  | Reuniones y asambleas con la comunidad en general. | EN EJECUCION
Inclusion social e intercultural. | Incrementar el 1% del total de beneficiarios segun plataforma SIMAT | Registro SIMAT 2022 |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-05 |  | Incrementar la cobertura en la I.E.U´WA. IZKETA | EN EJECUCION
Promover el bilinguismo en las praticas pedagogicas | El 60 % de los dinamizadores pedagogicos son bilingues. | Dinamizadores bilingües. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Formar los dinamizadores en competencias bilingues y pedagogicas | EN EJECUCION
Gestion de proyectos para el mejoramiento en aspectos de infraestructura, reconocimiento juridico y tecnologico. | Control y seguimiento de los proyectos de mejoramiento en aspectos de infraestructura, reconocimiento juridico y tecnologico | Gestion de proyectos. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-05 |  | Lista de chequeo para el control y evaluacion de proyectos. | EN EJECUCION
Elaboración de material pedagogico propio y acompañamiento cultural. | Entrega e implementacion de guías didacticas en medio fisíco. | Material didactico propio. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-05 |  | implementar el material pedagogico propio en las practicas pedagogicas. | EN EJECUCION
Realizar reuniones comunitarias e Informes pedagogicos. | Llevar a cabo reuniones comunitarias con presencia de autoridades, padres de familia, administrativos y comunidad en general. | Reuniones comunitarias. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-05 |  | Realizar una reunión comunitaria con periodo no superior a 90 dias | EN EJECUCION
Avanzar en procesos de seguimientos y autoevaluacion. | Realizar autoevaluaciones periodicas de los procesos desarrollados en la institucion . | Autoevaluaciones. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Desarrollar semanas institucionales acorde al cronograma de actividades institucionales. | EN EJECUCION
Diseñar un manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo directivo. | Conformar y diseñar el 100% del manual operativo para el desarrollo de las funciones del concejo directivo. | Manual operativo de funciones del concejo directivo. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-05 |  | Poner en funcionamiento el manual opertivo de funciones del concejo directivo en las practicas pedagogicas de la institución. | EN EJECUCION
Estructurar organizacionalmente el concejo academico. | Conformar y estructurar el concejo academico y diseñar el 100% del manual operativo y de funciones. | Manual operativo de funciones del concejo academico. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-05 |  | Poner en funcionamiento el manual operativo de funciones del concejo academico en las practicas pedagogicas de la institución. | EN EJECUCION
Actualizar o reestructurar el sistema de evalucion y promocion institucional | Mejorar el nivel academico de los estudiantes. | Ajustes al sistema de evalucion. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-05 |  | Implementar el sistema de evaluacion institucional. | EN EJECUCION
Crear el comité de convivencia. | Aplicar el protocolo de acciones de convivencia al 100%. | Informes disciplinarios |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 |  | Implementar el orientador comunitario de convivencia institucional | EN EJECUCION
Eleccion del cabildo estudiantil. | Conformar y diseñar el 100% del manual operativo para el desarrollo de las funciones del consejo estudiantil. | Manual operativo de funciones del consejo estudiantil. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-07 |  | implementar el manual opertivo de funciones del concejo estudiantil en las practicas pedagogicas de la institución. | EN EJECUCION
Diseñar una estrategia para la articulacion de las funciones del personero estudiantil (recorrido a las 18 sedes) | Estructurar un documento que contenga las directrices de atencion a las 18 sedes etnoeducativas | Reuniones comunitarias en las diferentes sedes etnoeducativas. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-05 |  | Realizar visitas periodicas a las sedes etnoeducativas. | EN EJECUCION
Continuar realizando espacios autonomos de participacion comunitaria. | Desarrollar las reuniones programadas en el calendario acadèmico. | Reuniones comunitarias |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-06 |  | Desarrollar cuatro reuniones comunitarias | EN EJECUCION
Reestructurar el personal a cargo del consejo de padres de familia. | Participar en reuniones programadas en el calendario academico establecido. | Reuniones del consejo de padres de familia. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-07 |  | Desarrollar tres reuniones de padres de familia. | EN EJECUCION
Definir un canal de comunicación oficial de la institucion | Enviar la informacion oficial y academica por medio de los canales institucionales. | Plataforma OVY |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Unificar una agenda de correos electronicos y numeros de telefono | EN EJECUCION
Fortalecer el trabajo en equipo del personal vinculados a la institucion | Fomentar espacios donde se realicen intercambio de saberes. | Ambientes de aprendizajes |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 |  | Encuentros trimestrales para realizar intercambio de experiencias pedagogicas,formacion ludica y cualificacion del talento humano. | EN EJECUCION
Exaltar la labor pedagogica de los dinamizadores | Fijar una fecha calendario para exaltar la labor pedagogica de los dinamiizadores y estudiantes de la institucion. | Reuniones comunitarias |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-07 |  | Reconocimiento por parte de la institucion y comunidad a la labor del dinamizador. | EN EJECUCION
Seguir las orientaciones del KAJKRASA RUYINA que esta inmerso en la ley de origen | Fortalecer la investigacion en el reconocimiento y autoreconocimiento del contexto, aula-comunidad | KAJKRASA RUYINA |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Aplicar las orientaciones y lineamientos del KAJKRASA RUYINA | EN EJECUCION
Participar en procesos pedagogicos comunitarios, culturales e institucionales. | Realizar actividades programadas segun calendario. | Encuentros comunitarios. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-06 |  | Realizar encuentros trimestrales para fortalecer los procesos pedagogicos comunitarios y culturales e institucionales. | EN EJECUCION
Gestionar recursos para el mejoramiento en la infraestructura de las sedes. | Propiciar espacios saludables para el aprendizaje y la armonia cultural | Mejoramiento de infraestructura. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-07 |  | contruccion de algunas sedes segun la gestion realizada. | EN EJECUCION
Socializacion del orientador cumunitario para la convivencia. | Conocer las pautas y normas establecidas para la convivencia de la comunidad educativa. | Orientador comunitario para la convivencia. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-05 |  | Dar cumplimiento al orientador comunitario | EN EJECUCION
Implementar estrategias pedagogicas que faciliten el proceso de enseñaza intercultural. | Enseñanza y aprendizaje intercultural. | Secuencias didacticas transversalizadas. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 |  | Desarrollar las activides pedagogicas. | EN EJECUCION
Focalizar y tipificar las diferentes situaciones problema que se presentan en el desarrollo de las practicas pedagogicas | Cumplir las normas de convivencia establecidas en el orientador comunitario para convivencia. | Orientador comuitario de convivencia |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-07 |  | Socializar el orientador comunitario. | EN EJECUCION
Participar en jornadas de resistencia pacifica en la lucha activa por el reconocimiento de sus derechos. | Participar de las actividades comunitarias y culturales programadas por ASOU`WAS | Asamblea comunitaria. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Actividades comunitarias y extracurriculares | EN EJECUCION
Velar por el desarrollo fisico, psicologico y academico de todos los niños, niñas y jovenes en proceso de formación. | Participar de las actividades comunitarias y culturales programadas por ASOU`WAS. | Programar brigadas de atencion medica integral |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-06 |  | Propiciar espacios en el calendario academino para el desarrollo de las actividades de atencion medica integral. | EN EJECUCION
Identificacion y mediacion efectiva de los conflictos que se presentan entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. | Transversalizacion del orientador comunitario y la catedra de paz con los diferentes ejes tematicos. | Orientador comunitario. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-07 |  | Aplicar el orientador comunitario en las practicas pedagogicas institucionales | EN EJECUCION
Implementar las acciones pedagogicas según el orientador comunitario. | Armonizar situaciones presentadas dentro de la institucion. | Orientador comunitario. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-05 |  | Seguimiento de las situaciones. | EN EJECUCION
Vincular a los padres de familia a los procesos de formacion pedagogicos y disciplinarios | Realizar encuentros comunitarios de socializacion sobre procesos de formacion. | Informes academicos. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 |  | Informes academicos y disciplinarios a padres de familia. | EN EJECUCION
Recibir orientacion y acompañamiento de las autoridades tradicionales, cabildos y miembros de la guardia indigena escolar | Participar en los diferentes procesos por medio de la guardia indigena. | Guardia indigena escolar. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-07 |  | Articular el manual de la guardia indigena con el orientador comunitario para la convivencia. | EN EJECUCION
Fortalecer los Convenios interadministrativos, interinstitucionales e interculturales | Ejecutar los convenios interadministrativos e interinstitucionales. | Convenios |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-05 |  | Suscribir convenios interadministrativos e interinstitucionales. | EN EJECUCION
Establecer proyectos productivos en cada una de la sedes | Garantizar la seguridad alimentaria en cada una de las sedes | Proyectos productivos |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-06 |  | Implementar cultivos propios y alternativos en cada sede educativa | EN EJECUCION
Mantener la matricula de acuerdo al convenio interadministrativo | Manterner la cobertura de matricula . | Folios de matriculas y simat I.E.u,wa izketa |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-07 |  | Recopilacion de documentos. | EN EJECUCION
Tener acceso a la informacion de los estudiantes de todas las sedes. | Actualizar base de datos de los estudiantes I.E. u,wa izketa | Archivo y Simat. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Recoleccion de informacion oportuna actualizada | EN EJECUCION
Asignar las notas de calificaciones diferentes ejes tematicos | Consolidado informacion del siguimiento academico de cada estudiante | Boletin de seguimiento academico |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 |  | Socializacion del rendimiento academico a los acudientes | EN EJECUCION
Gestionar recursos mediante proyectos para el mantenimeinto de las plantas fisicas. | Adecuacion y mejoramiento de las plantas fisicas de la institución. | Convenios interadministrativos. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-07 |  | Elaboracion de propuestas y proyectos para el mejoramiento y construccion de las sedes | EN EJECUCION
Contar con el apoyo de la comunidad educativa para la adecuación y embellecimiento la planta fisica. | Propiciar espacios adecuados para el proceso de enseñanza y aprendizaje. | Ornamentación de las sedes. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-05 |  | Jornadas comunitarias | EN EJECUCION
Realizar un diagnostico de la infraestrcutura de las sedes educativas. | Remodelacion de la infraestructura de las sedes. | Diagnostico general de las sedes |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-06 |  | Recorridos por las comunidades y visitas a las sedes educativas. | EN EJECUCION
Asignar recursos para la adquisición de material de aprendizaje. | Disponer de material pedagogico y didactico para la enseñanza y aprendizaje. | convenio interadmistrativo . |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-07 |  | Implementacion de material pedagogico | EN EJECUCION
Garantizar la adquisición y la distribución oportuna de los suministros necesarios. | Suministro de utiles escolares, uniformes y equipos tecnologicos. | Dotación de insumos escolares |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Uso adecuado de los insumos asignados. | EN EJECUCION
Mantenimiento oportuno a los equipos y recurso para el aprendizaje adquiridos por la Institución. | Mantener en optimas condiciones los equipos tecnologicos y recursos para el aprendizaje. | Inventario de equipos y recursos para el aprendizaje. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 |  | Reporte del estado de los equipos tecnologicos. | EN EJECUCION
Diseñar una ruta de prevencion de riesgos dentro del territorio. | Garantizar la seguridad de la comunidad educativa. | Protocolos de seguridad. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-07 |  | Actuar correctamente ante cualquier situacion de riesgo. | EN EJECUCION
Brindar servicios complementarios de restaurante escolar, enfermeria y psicologia | Asegurar los servicios complementarios a los estudiantes. | PAIP y brigadas de salud. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-05 |  | Ejecución de servicios PAIP y enfermeria. | EN EJECUCION
Identificar estudiantes con dificultad de aprendizaje. | Diseño de estrategia pedagogicas para atender esta poblacion. | Apoyo a estudiantes con dificultad de aprendizaje. |  | 2022-04-14 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-06 |  | Implementar estrategia didacticas a estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje. | EN EJECUCION
Vincular personal con perfil estipulado en el SEIP | Formación profesional de la planta docente I.E Uwa Izketa. | Formación y capacitación del talento humano. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-07 |  | Dinamizadores en procesos de formación | EN EJECUCION
Realizar actividades de induccion con los dinamizadores y administrativos nuevos y antiguos. | Presentacion y analisis del PEC.y el plan de mejoramiento institucional | Capacitación del talento humano. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Socializacion de los procesos etnoeducativos, induccion y acogida del personal dentro de la institucion. | EN EJECUCION
Formar y capacitar a los dinamizadores pedagogicos y otros agentes educativos. | Mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. | Programas de formación de la comunidad educativa |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 |  | Convenios con universidades. | EN EJECUCION
Cumplir los horarios teniendo en cuenta las asignación académica. | Desarrollar las tematicas establecidas en los planes de estudio. | Calendario academico |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-07 |  | Cumplimiento del calendario academico. | EN EJECUCION
Vincular personal identificado con la filosofía, principios y objetivos de la Institución. | Personal dispuesto a realizar actividades complementarias para el mejoramiento de la Institución. | Personal con sentido de pertenencia por la institución. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-05 |  | Participación en procesos comunitarios | EN EJECUCION
Realizar seguiemiento a los criterios establecidos de nombramiento. | Implementar acciones de mejoramiento y de desarrollo profesional. | Procesos de evaluación para la comunidad educativa. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 |  | Autoevalución, evalucion personal y comunitaria. | EN EJECUCION
Programar actividades de integración del personal vinculados. | La estrategia de reconocimiento deber ser parte fundamental de la cultura institucional. | Informes pedagogicos, evidencia fotográfico. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-07 |  | Celebración dia del dinamizador y reonocimientos publicos. | EN EJECUCION
Vincular personal capacitado para la investigación. | Producción de material pedagogico | Material pedagogico |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-05 |  | Implementar actividades didacticas pedagogicas. | EN EJECUCION
Ajustes al orientador comunitario. | Solucion de situaciones de convivencia a traves del diálogo. | Orientador comunitario y actas. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-06 |  | Implementación del orientador comunitario y reuniones consejo directivo comunitario. | EN EJECUCION
Realizar actividades orientadas a la integración y bienestar del personal. | Mejorar las relaciones del personal vinculado. | Actividades de integracion. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-07 |  | Encuentro día del dinamizador y deportivos. | EN EJECUCION
Ejecutar el presupuesto teniendo en cuenta la normatividad vigente. | Garantizar el presupuesto de la canasta educativa. | Convenio |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Ejecución de presupuesto teniendo encueta las necesidades de las sedes. | EN EJECUCION
Llevar registro contables del presupuesto Institucional. | Presentar informes financieros con control efectivo del presupuesto y del plan de ingresos y gastos. | Convenio interadministrativo, informe financiero fisico y digital, contratos, facturas y evidencia fotografica. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Presentacion de informes financieros a las entidades correspondientes. | EN EJECUCION
Dar a conocer a la comunidad el ingreso y gastos de recursos de la institución. | Control de ingresos y gastos de los recursos de institución. | Informes financieros. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-05 |  | Reuniones comunitarias. | EN EJECUCION
Presentar informe financiero de manera apropiada y oportuna. | Seguimiento y control a los resultados a los informes financieros. | Informes financiero. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-05 |  | Presentacin de informe financiero a las entidades competentes de manera apropiada y oportuna. | EN EJECUCION
Generar un espacio de atencion educativa especial,para la poblacion que presenta dificultades en el aprendizaje. | Implementar un programa de accesibilidad en el que las necesidades, expectativas, intereses y motivaciones academicas de sus estudiantes favorezcan su crecimiento personal. | Rendimiento academico y cognitivo. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-05 |  | Desarrollar secuencias didacticas según la necesidad del estudiante. | EN EJECUCION
Atender a toda la poblacion etnica en edad escolar brindando las ganantias necesarias para la permanencia. | Tranversalizar los contenidos de los cuatro ejes tematicos incentivando a los estudiantes a permanecer en el sistema educativo. | Verificacion del simat. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 |  | Planecaion e implementacion de las secuencias didacticas tranversalizadas. | EN EJECUCION
Fortalecer el acompañamiento de los padres de familia en los procesos educativos pedagicos de los estudiantes. | Involucrar en un 90% la participacion de los padres de familia en actividades pedagogicas. | Actividades de trabajo comunitario. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-07 |  | Encuentros de saberes interculturales, reuniones comunitarios, salida de campo. | EN EJECUCION
Fomentar sus usos y costumbres acorde a la ley de origen uwa y contuniar su proceso educativo. | Preparar lideres idoneos comprometidos con su comunidad, para la defensa del territorio. | Poyecto Educativo Comunitario. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Actividades culturales, proceso de resistencia y reuniones comunitarias, reuniones reglametarias del pueblo u´wa. | EN EJECUCION
Programar reuniones con padres de familia para brindar orientaciones acerca de su participacion en los procesos educativos. | Comprometer a los padres de familia con el proceso educativo. | Orientador comunitario par la convivencia escolar. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-06 |  | Charlas educativas, reuniones informativas y orientaciones culturales. | EN EJECUCION
Realizar seguimiento y evaluacion periodica a los procesos de aprendizaje para optimizar el nivel de enseñanza. | Reconocimiento institucional por excelencia academica. | Institucion Educativa catalogada entre los mas altos estanadares de calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-07 |  | Brindar calidad de educacion intercultural basada en los usos y costumbres del pueblo uwa. | EN EJECUCION
Utilizar las instalaciones institucionles para el desarrollo de actividdes comunitarios y extracurriculares. | Dar uso a la planta fisica e instalaciones con el fin de prestar un servicio integrar a la comunidad educativa . | Uso adecuado de planta fisica e instalaciones institucionales . |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-05 |  | Reunion comunitarias, institucionales , encuentro de saberes desarrollo de programas por convenios interinstitucionales . | EN EJECUCION
Desarrollar actividades de servicio social comunitario que generen impacto en el territorio . | Finalizar el año lectivo dejeando un aporte a la institucion y ala comunidad producto de servicios social. | Registro de practic a de trabajo social . |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Planeacion y deasrrrollo de tematicas de trabajo comunitario. Evaluacion y seguimiento de los practiantes. | EN EJECUCION
Brindar estudiantes espacios de participacion que redunden en su proceso de formacion integral. | Los estudiantes aprovechan los espacios de participacion para el fortalecimiento de su procesos Educativo | Encuentros comunitario |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 |  | Reuniones comunitarias, implementacion de temas en los planes de estudio. | EN EJECUCION
Integrar a padres de familia y establecer funciones especificas, que conllevan a la toma de decisiones para la buena convivencia dentro de las instituciones. | Control y seguimiento a las situaciones de convivencia institucional. | Reuniones comunitarias |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-07 |  | Creacion e implementacion del conssejo de padres. | EN EJECUCION
Mantener el compromiso de las familias educativas en el desarrollo de las actividades instituciones. | Apropiacion de los padres de familia en las diferntes actividades de la institucion. | Participacion comunitaria. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-05 |  | Reuniones comunitarias. | EN EJECUCION
Aplicar plan de contigencia. | Regir el plan de contigencia con la comunidad educativa. | Plan de riesgos. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-05 |  | Simulacros, charlas educativas y de salud. | EN EJECUCION
Aplicar el procotocolo del sistema integral de vida. | Brindar atencion a la poblacion infantil. | Psicoorientación. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Acciones pedagogicas preventivas, implementar el plan de atencion. | EN EJECUCION
Aplicar el plan de accion para el control de accidentes o desastres naturales. | Poseer un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad. | Plan prevención de riesgos. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 |  | Charla educativa, talleres, encuentros comunitarios, simulacros. | EN EJECUCION
Ajuste al plan de estudio. | Retroalimentacion al plan de estudios de acuerdo a las falencias academicas. | Apropiación de los usos y costumbres con base en una educación propia. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-07 |  | Implementar un registro de control y evaluacion de los procesos pedagogicos donde se evidencie la aplicación de la educacion propia y los planes de estudio. | EN EJECUCION
Adaptar y mejorar las secuencias didacticas. | Apropiacion por parte de los dinamizadores de la estrategia educativa. | Secuencias didacticas transversalizadas. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-05 |  | Revision y ajustes a los informes academicos. | EN EJECUCION
Dotacion de material pedaggico. (Pre-escolar) | Implementar de material didactico propio. | Cartillas |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-05 |  | Elaboracion de material de apoyo basado en educacion propia. | EN EJECUCION
Cumplir a cabalidad la jornada unica. | insentivar la participacion de los estudiantes en las jornadas academicas y actividades culturales. | Jornada unica |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-06 |  | Jornadas escolares flexibles de acuerdo al calendario cultural. | EN EJECUCION
Determinar las habilidades que permiten valorar el avance y los resultados del proceso. | Diseño de las evaluaciones bajo el contexto de la educacion propia | Evaluacion PEC. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-07 |  | Concientizar a la comunidad educativa de de la apropiacion de los sistema de evaluacion propia | EN EJECUCION
Diseñar los proyectos de practicas pedagogicas tranversales en los grados 1 y 2°, fortaleciendo los ejes de matematicas y lenguaje y comunicación.. | Continuar con la aplicación de los proyectos pedagogicos tranversales en cada eje tematico. | Transversalizacion de ejes tematicos. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Revision y ajuste de planes de estudio por ejes tematicos por el equipo de los dinamizadores. | EN EJECUCION
Crear estrategias flexibles para el cumplimiento de tareas escolares. | Concientizar a los padres de familia acerca de la importancia de las actividades extracurriculares. | Compromiso academico |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Reunion comunitaria de padres de familia y dinamizador. | EN EJECUCION
Programar actividades especiales para estudiantes que presenten dificultades en sus actividades. | Aprovechar los recursos dados para cada sede especialmente con el material relacionado con las TIC | Secuencias Didacticas para estudiantes NEE |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-06 |  | Manejo adecuado de los materiales aportados por la institucion. | EN EJECUCION
Cumplir con las actividades planeadas en el cronograma academico. | Seguimiento a las actividades programadas en el cronograma de actividades. | Calendario academico |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-07 |  | Entrega de informes mensuales y trimestrales a los directivos docentes y padres de familia. | EN EJECUCION
La comunicación como base fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. | Mejorar el ambiente laboral,las relaciones recíprocas en el que hacer pedagogico. | Canales de comunicación |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-05 |  | Realizacióln de circulares y comunicados a traves de la plataformas tecnlogicas. | EN EJECUCION
Revision y ajuste a las secuencias didacticas | Articulación de los planes de clase para dar cumplimiento a lo establecido en la malla curricular. | Secuencias didacticas |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-05 |  | Elaboracion de secuencias didacticas por parte de los dinamizadores para los diferentes ejes tematicos. | EN EJECUCION
Fortalecer las practicas pedagógicas con estrategias adecuadas que faciliten el aprendizaje. | Desarrollo de estrategias pedagogicas, facilitando procesos de aprendizaje . | Proyecto etnoeducativo. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 |  | practicas pedagogicas vivenciales | EN EJECUCION
Identificar las fortalezas y debilidades del sistema de evaluación, propuestos en el PEC para mejorar los procesos de aprendizaje. | Dar a conocer de manera precisa y coherente de acuerdo al sistema de evaluacion de PEC. | Evaluacion personal y grupal, evaluacion comunitaria -evaluacion general. |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-07 |  | SISTEMA DE EVALUACION COMUNITARIO INSTITUCIONAL PEC, INFORME ACADEMICO. | EN EJECUCION
Hacer acompañamiento y seguimiento a los resultados academicos. | Continuar realizando el analisis de rendimiento academico en las reuniones comunitarias. | Los dinamizadores pedagogicos,entregan actas de reuniones comunitarias. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-05 |  | Establecer estrategias pedagogicas y comunitarias para el aprendizaje continuo,. | EN EJECUCION
Analizar los resultados de las pruebas saber. | Mejorar los resultados de las pruebas SABER. | Pruebas SABER |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-24 |  | 2022-12-05 |  | Implementar simulacros de pruebas saber en las actividades pedagogicas y comunitarias. | EN EJECUCION
Concientizar a los estudiantes y padres de familia acerca de la responsabilidad que deben tener en la asistencia a la institucion. | Reducir la inastencias a la institucion. | Control y seguimiento a la asistencia estudiantil. |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 |  | Control y seguimiento de asitencias mensual | EN EJECUCION
Identificar dificultades de aprendizaje en los estudiantes. | Evaluar mediante actividades pedagogicas y comunitarias a los estudiantes. | Evaluaciones propias. |  | 2022-04-11 |  | 2022-06-21 |  | 2022-12-07 |  | Implementar estrategias propias de acuerdo a nuestros usos y costumbres, para mejorar el aprendizaje continuo en los estudiantes. | EN EJECUCION
Orientar a los padres de familia y autoridades tradicionales,sobre los mecanisno de ayuda profesional. | Lograr que el 50% de los estudiantes con NEE sean valorados por un profesional. | Valoracion medica |  | 2022-04-12 |  | 2022-06-22 |  | 2022-12-05 |  | Gestionar ante las entidades competentes el apoyo para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | EN EJECUCION
Crear una base de datos para el seguimiento de egresados. | Seguiemiento de las actividades de los egresados. | Base de datos egresados |  | 2022-04-13 |  | 2022-06-23 |  | 2022-12-05 |  | Mantener informado al egresado de las actividades comuniarias del resguardo U'wa. | EN EJECUCION