## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2022-01-27 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAPITANLARGO
|  |  | Código DANE |  | 254003000330
Dirección | VDA CAPITANLARGO |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cercapitanlargo2009@hotmail.com |  |  | Tel | 3212041733
Rector o Director | ALBERTO CAYETANO QUINTERO GALVIS |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDUARDO ARÉVALO PACHECO |  | DOCENTE |  | ledujj79@hotmail.com
RUTH PAULINA BALLESTEROS VILA |  | DOCENTE |  | ruthpaulina2014@hotmail.com
YOLANDA PACHECO JIMENEZ |  | DOCENTE |  | yopaji_010202@hotmail.com
JAROL FERNANDO VEGA CORREDOR |  | DOCENTE |  | jarolvega08@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
WILMER PEÑARANDA PABÓN |  | DOCENTE |  | wilmer7248@hotmail.com
RUTH PAULINA BALLESTEROS VILA |  | DOCENTE |  | ruthpaulina2014@hotmail.com
YOLANDA PACHECO JIMENEZ |  | DOCENTE |  | yopaji_010202@hotmail.com
DIOMELIA JIMENEZ GOMEZ |  | DOCENTE |  | diomeliajimenez@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | La nueva condición de institución educativa que obstenta el colegio supone retos que deben ser asumidos con responzabilidad por toda la comunidad educativa, estos se deben plasmar en la nueva misión y visión que serás construidas comunitariamente. | Involucrar al 100% de la comunidad educativa en la construcción de la misión y la visión de la Institución Educativa Capitanlargo durante el primer semestre del 2022. | Construir la Misión de la Institución Educativa Capitanlargo vinculando al 100% de la comunidad educativa. | Misión de la Institución Educativa Rural Capitanlargo construida participativamente. | TRIMESTRAL | Elegir los representantes de la comunidad educativa que participaran en la construcción de la Misión de la Institución Educativa. | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-06-30 | Wilmer Peñaranda Pabón
[6 empty] | Construir participativamente la Misión de la Institución Educativa Rural Capitanlargo | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-06-30 | Wilmer Peñaranda Pabón
|  |  | Estructurar la Visión de la Institución Educativa proyectando siempre el bienestar de la comunidad educativa y el progreso de todos. | Visión de la Institución educativa Rural Capitanlargo estructurada de acorde con las circunstancias propias del contexto. | TRIMESTRAL | Socializar con la comunidad educativa los aspectos mas relevantes a incluir en la visión de la Institución educativa. | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Eduardo Arévalo Pacheco
[6 empty] | Estructurar participativamente la Visión de la Institución educativa Rural Capitanlargo proyectandola a 2030. | 0 | [5 empty] | 2022-02-28 | 2022-03-30 | Eduardo Arévalo Pacheco
DIRECTIVA | El poco sentido de pertenencia que posee la comunidad en general con relación a la Institución Eductiva genera poca participación de los mismos en las actividades que se desarrollan para integrar la IE con el entorno. | Incentivar la participación activa del 100% de los actores de la comunidad, para que se promueva un verdadero sentido de pertenencia de la comunidad hacia la Institución educativa. | Establecer un cronograma de acciones que permita convocar a la totalidad de los actores de la comunidad en las actividades de la IE. | Cronograma de acciones que promueven el sentido de pertenencia y participación estructurado. | TRIMESTRAL | Realizar un concenso que permita identificar las acciones que se pueden implementar para mejorar el clima escolar especialmente el sentido de pertenencia. | 0 | [5 empty] | 2022-02-15 | 2022-03-30 | Javier Vergel
[6 empty] | Estructurar un cronograma de actividades que permita promover el sentido de pertenencia. | 0 | [5 empty] | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Javier Vergel
|  |  | Poner en practica las acciones establecidas en el cronograma para buscar la promoción del sentido de pertenencia y la participación ativa de toda la comunidad educativa. | Acciones que promueven el sentido de pertenencia y participación puestas en marcha. | TRIMESTRAL | Definr los tiempos y el espacio para la implementación del plan de acción. | 0 | [5 empty] | 2022-03-15 | 2022-06-30 | Diana Pérez Carrascal
[6 empty] | Implementar el plan de acción estructurado para que se mejore el sentido de pertenencia y participación. | 0 | [5 empty] | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Diana Pérez Carrascal
DIRECTIVA | Se hace prioritario la vinculación del sector productivo a las actividades propias de la Institución educativa qpara que se pueda integrar a la comunidad del corregimiento de una manera adecuada. | Fomentar canales de comunicación entre la institución educativa y el sector productivo que permitan integrar los proyectos pedagógicos productivos del IER con las actividades agrícolas y comerciales del corregimiento en un 100% | Convocar al 100% de los actores del sector productivo del corregimiento y exponerles la importacia que tienen en el fortalecimiento de los procesos de integración del IER y la comunidad a traves de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) y los Proyectos Pedagógicos Transversales, durante el año 2022. | Actores del sector productivo informados y comprometidos con el desarrollo de las actividades propuestas por la IER. | TRIMESTRAL | Convocar y reunir a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con los representantes de la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2022-06-01 | 2022-11-30 | Wilmer Peñaranda Pabón
[6 empty] | comprometer a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con la comercialización de los productos elaborados por los estudiantes en los PPP. | 0 | [5 empty] | 2022-06-01 | 2022-11-30 | Wilmer Peñaranda Pabón
|  |  | Integrar a los representantes del sector productivo, los docentes y estudiantes del IER en la comercialización de los productos fabricados en el Centro en un 100% durante el año 2022. | Actores del sector productivos y sus representantes, trabajando en la comercialización de los productos fabricados. | TRIMESTRAL | Exponer a los actores del sector productivo las bondades de los productos elaborados en la IER para mejorar las ventas y aumentar la producción. | 0 | [5 empty] | 2022-06-30 | 2022-11-30 | Eduardo Arévalo Pacheco
[6 empty] | Socializar y poner en marcha el proyecto de panadería en la IER, para mejorar las oportunidades de desempeño laboral de los egresados contribuyendo a formar ciudadanos capaces de construir un mejor país. | 0 | [5 empty] | 2022-06-30 | 2022-11-30 | Eduardo Arévalo Pacheco
Académico | Reajustar el plan de estudios de la Institución Educativa Rural Capitanlargo. | Ajustar el plan de estudio teniendo en cuenta los lineamientos del MEN con el fin de ofrecer una educación de calidad. | En el primer trimestre del año 2022 los docentes de la Institución Educativa se organizarán en un 100% para realizar los ajustes necesarios al plan de estudio. | Porcentaje de maestros que realizan el ajuste al plan de estudios. | TRIMESTRAL | Reunón con los docentes de la I.E. para organizar el trabajo. | 100000 | X |  |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-21 | Ruth Paulina Ballesteros Vila
|  |  | Al finalizar el primer semestre del año en curso la I.E. tendra en un 80% realizado el ajuste al plan de estudio. | Porcentaje de los ajustes realizados al plan de estudio de la I.E. | TRIMESTRAL | Los docentes de la I.E. desarrollaran los ajustes necesarios al plan de estudio. | 100000 | X |  |  |  |  | 2022-01-21 | 2022-07-05 | Gloria Esther Chona Pallares
Académico | Diseñar el Proyecto Pedagógico Transversal Afrocolombiano para hacer la transversalidad con las diferentes áreas del conocimiento. | Elaborar el proyecto Pedagógico Transversal Afrocolombiano para ponerlo en practica en toda la Institución Educativa. | En el primer semestre del año 2022 se tendra elaborado en un 75% el proyecto Pedagógico Transversal Afrocolombiano con el fin de inculcar valores etnicos en la comunidad educativa. | Elaboración del PPT Afrocolombiano y socialización a la comunidad educativa. | TRIMESTRAL | Reunión con Rector,docentes para organizar el proyecto Transversal Afrocolombiano. | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-01-19 | Manuel Diaz Soto
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar el Proyecto Pedagógico Transversal Afrocolombiano e implementandolo en las diferentes áreas del conocimiento. | 0 | [5 empty] | 2022-01-17 | 2022-07-29 | Faride Alvarez Carpio
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar con la comunidad educativa el Proyecto Pedagógico Transversal Afrocolombiano. | 0 | [5 empty] | 2022-07-29 | 2022-08-05 | Zunilda Pérez Páez
Académico | seleccionar y elaborar un plan de apoyo para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. | elaborar planes de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje en cada una de las áreas. | Terminados cada uno de los periodo del año 2022 los docentes identificaran por grados y áreas los estudiantes que presentan dificultad en el aprendizaje en un 80%. | porcentaje de estudiantes con dificultades | TRIMESTRAL | tener en cuenta las dificultades de cada estudiante para realizar los planes de apoyo | 0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-25 | Ruth Paulina Ballesteros Vila
|  |  | Los docentes por area elaboraran en un 100% planes de apoyo de acuerdo a las dificultades presentadas por los estudiantes seleccionados en cada periodo. | porcentaje de estudiantes que presentan planes de apoyo | TRIMESTRAL | entregar los planes de apoyo a los estudiantes con dificultades. | 0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-18 | Faride Alvarez Carpio
ADMINISTRATIVA | Realizar seguimiento a los servicios complementarios de transporte, restaurante escolar teniendo en cada una de las sedes de la IER. | Asegurar la adecuada prestación de los servicios complementarios, con el fin de facilitar la asistencia en cada una de las Sedes y mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollar sus competencias. | Gestionar ante la alcaldia el servicio de transporte del 80% para los estudiantes de la IER que requieren de este servicio y cumpliendo con los elementos de bioseguridad. | Porcentaje de alumnos beneficiados con el servicio de transporte escolar. | TRIMESTRAL | Gestionar ante la alcaldía Municipal el transporte de los estudiantes hasta finalizar el año lectivo escolar. | 5 | x |  |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-11-25 | Rector Alberto Cayetano Quintero
[6 empty] | Vigilar que el servicio de transporte prestado por la alcaldia se haga en vehiculos que cumplan la normatividad vigente. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-11-25 | Yolanda Pacheco Jiménez
|  |  | Implementar estrategias que permitan que el 100% de las sedes de la IER Capitanlargo cuenten con el servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE. | Porcentaje de sedes beneficiadas con el servicio de complemento alimentario ofrecido por el PAE. . | TRIMESTRAL | Solicitar al encargado del PAE el servicio para la totalidad de los estudiantes de la IER Capitanlargo. | 5 | x |  |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-11-25 | Jesús Altenio Carrascal
[6 empty] | Hacer seguimiento a la calidad, cantidad y continuidad del servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE. | 4 | x |  |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-11-25 | Martín Eliécer Duarte
ADMINISTRATIVA | Organizar un comité entre los docentes que promueva actividades de estímulo y reconocimiento al personal vinculado del IER. | Garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional al personal vinculado a la Institucion Educativa Rural Capitanlargo. | Realizar actividades de integración y reconocimiento a los docentes del IER en un 60% en el transcurso del año lectivo. | Porcentaje de docentes que realizan actividades de integración y reconocimiento. | TRIMESTRAL | Conformación del comité social encargado de realizar las actividades de integración y reconocimiento. | 0 | x |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-12-02 | Oliva Navarro Rincón
[6 empty] | Elaboración del cronograma de actividades culturales, pedagógicas, deportivas y religiosas. | 5 | x |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-12-02 | Yolanda Pacheco Jiménez
|  |  | Resaltar en un 50% a los docentes y directivos que se destaquen por su labor educativa durante el año escolar. | Porcentaje de docentes y directivos destacados por su labor educativa. | TRIMESTRAL | Realización de jornadas de integración y exaltación de la labor docente. | 20 | x |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-11-30 | Jesús Altenio Carrascal
[6 empty] | Destacar durante el año escolar a los docentes y directivos con más de 20 años vinculados a la labor educativa. | 50 | x |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-11-30 | Martín Eliécer Duarte
ADMINISTRATIVA | Implementar el plan del panorama de riesgos físicos de cada una de los sedes para evitar posibles emergencias. | Poner en marcha el plan del panorama de riesgos físicos en cada una de las sedes con el fin evitar emergencias | Sensibilizar en un 80% a la comunidad educativa sobre la importancia en la prevención de riesgos físicos. | Porcentaje de docentes y estudiantes sensibilizados en la prevención de riesgos físicos. | TRIMESTRAL | Detección de los riesgos físicos que requieren mayor atención en las diferentes sedes. | 5 | x |  |  |  |  | 2022-01-27 | 2022-12-01 | Rector Alberto Cayetano Quintero
[6 empty] | Reuniones con los miembros de la comunidad educativa. | 0 | x |  |  |  |  | 2022-01-27 | 2022-12-01 | Oliva Navarro Rincón
|  |  | Gestionar ante las entidades de socorro, talleres de capacitación para prevenir en un 70% casos de emergencia en la IER Capitanlargo durante el año académico. | Porcentaje de docentes y estudiantes capacitados en la prevención de riesgos físicos. | TRIMESTRAL | Solicitud de capacitaciones sobre riesgos fisicos a las entidades competentes. | 3 | x |  |  |  |  | 2022-01-27 | 2022-12-01 | Jesús Altenio Carrascal
[6 empty] | Revisión y ajuste del plan de riesgos de acuerdo a la normatividad vigente. | 20 | x |  |  |  |  | 2022-01-27 | 2022-12-01 | Yolanda Pacheco Jiménez
COMUNITARIA | Orientar a los padres de familia con respecto a la forma adecuada de ayudar a sus hijos en el desarrollo de sus competencias académicas y sociales | Formar a los padres de familia, en temas relacionados con la educación y acompañamiento de sus hijos para majorar las competencias académicas y sociales. | Elaborar el plan de acción de formación de padres de familia en un 100% | Plan de acción de formación de la escuela de padres. | SEMANAL | Diseño del plan de acción para la formación de los padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Erica Alvarez Jimenez integrante de la gestion comunitaria
[5 empty] | SEMANAL | Socializar el plan de acción a la comunidad educativa. | 30 | X |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Erica Alvarez Jimenez integrante de la gestion comunitaria
|  |  | Ejecutar el plan de acción de formación de la escuela de padres en un 80% | Porcentaje de plan de acción implementado en la escuela de padres. | TRIMESTRAL | Realización de talleres teoricos- prácticos para la formación de padres de familia. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-11-18 | Diomelia Jiménez lider de la gestión comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación de los talleres teorico-prácticos de la escuela de padres. | 0 | [5 empty] | 2022-06-10 | 2022-10-20 | Diomelia Jimenez lider de la gestión comunitaria
COMUNITARIA | Organizar con el apoyo de otras entidades (Secretaría de salud, Hospital entre otras ) programas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes y de la comunidad acerca de los riesgos a los que están expuestos creando una cultura de autocuidado y prevención | Capacitar a la comunidad eduvativa en la prevención de riesgos psicosociales para fomentar conductas de autocuidado y estilos de vida saludable. | Realizar charlas educativas sobre riesgos psicosociales a los estudiantes en un 90% durante el año. | Porcentaje de estudiantes que recibieron charlas educativas en riesgos psicosociales | TRIMESTRAL | Orientar a los estudiantes acerca de los riesgos psicosociales presentes en la vida cotidiana. | 70 | x |  |  |  |  | 2022-04-16 | 2022-11-11 | Jarol Fernando Vega Corredor integrante de la gestion comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Capacitar a los estudiantes en la construcción de su proyecto de vida para prevenir riesgos psicosociales. | 50 | x |  |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-11-04 | Jorge Enrrique Peñaranda integrante de la gestion comunitaria
|  |  | Orientar a los padres de familia a cerca de los estilos de vida saludable en un 90% durante el año. | Porcentaje de padres de familia que recibieron charlas de estilos de vida saludable. | TRIMESTRAL | Dar charlas preventivas de riesgos psicosociales por parte de las autoridades competentes. | 50 | x |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-10-28 | Diomelia Jimenez Gómez lider de la gestión comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Proyectar videos de motivación . | 50 | x |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-10-27 | Georgina Ovalles integrante de la gestion comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL