## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA |  |  |  |  | 2017-09-04 | VERSION 1.0
| SUBPROCESO ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PAGINA __ DE __
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | [7 empty] | Ruta del Mejoramiento
Nombre del Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Diligenciamiento |  |  |  | Etapa | Pasos | Herramientas de Sistematización
Centro Educativo Colegio Alianza | [7 empty] | Primera etapa "Autoevaluación Institucional" | 1.Revisión de la identidad institucional | 1-Autoevalaución
Público |  | Privado | X | Código DANE |  | 354498002648 |  |  | 2. Evaluación de cada una de las areas de gestión teniendo en cuenta los criterios de inclusión
Dirección | Calle 10 N° 6-74 barrio El Milanés |  |  | Municipio |  | Ocaña |  |  | 3. Elaboración del perfil Institucional | 2-Directiva, 3-Académica, 4-Admon, 5-Comunidad, 6-Perfil
Correo electronico | col-alianza@hotmail.com |  |  |  | Tel | 316 763 74 44 |  |  | 4. Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
Rector o Director | FAVER PALLAREZ NUÑEZ |  |  |  | Horizonte del PMI | 2021 |  | Segunda etapa "Plan de Mejoramiento" | 1. Formulación de los objetivos teniendo en cuenta criterios de inclusión | 7-Fort y Deb
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | 2.Formulación de las metas que parten de la equidad como principio | 8-PMI, 9-Ficha Ind
NOMBRE |  | CARGO |  |  | E-MAIL |  |  |  | 3. Definición de los indicadores de resultados
FAVER PALLAREZ NUÑEZ |  | DIRECTOR |  |  | faberpallarez2623@gmail.com |  |  |  | 4. Definición de Actividades y Responsables
NERLY AFANADOR ALVAREZ |  | COORDINADORA |  |  | briggith0106@gmail.com |  |  |  | 5.Elaboración del cronograma de actividades | 8-PMI
KAREN GARCIA SEPULVEDA |  | COMPONENTE ACADEMICO |  |  | lorenka2018@gmail.com |  |  |  | 6.Definición de los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mejoramiento | 10. Presupuesto
KAREN CABALLERO MORA |  | COMPONENTE FINANCIERO |  |  | yisethcaballero@gmail.com |  |  |  | 7. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa | 8-PMI
JAHIR ASCANIO MONCADA |  | COMPONENTE COMUNITARIO |  |  | ascanioj2e@gmail.com |  |  | Tercera etapa "Seguimiento y evaluación de resultados del Plan de Mejoramiento" | 1. Montaje del sistema de seguimiento | 11-Sistema Seguimiento
PAOLA ASCANIO LAZARO |  | COMPONENTE DIRECTIVO |  |  | paos0816@hotmail.com |  |  |  | 2.Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento | 6-Perfil, 8-PMI
[9 empty] | 3: Evaluación del plan de mejoramiento | 12-Med Indicador
[9 empty] | 4.Comunicaciòn de los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento | Ninguna

## MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORRES | INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN O EVIDENCIAS | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN | RESPONSABLE
1 | Utilizar los recursos necesarios para la inducción de nuevos docentes y administrativos. | 1. Realizar inducción al inicio del año escolar, al personal administrativo y docente sobre el Proyecto Educativo Institucional. | Inducción | Evidencias fotográficas Planillas de asistencia Exposiciones (diapositivas) |  | Directivos
|  | 2. Capacitar y apoyar constantemente a los nuevos docentes sobre su trabajo. | Inducción | Planes de aula (seguimiento) Capacitación plataforma institucional |  | Directivos y docentes
2 | Gestionar recursos económicos para acceder a nuevas adquisiciones | 3. Organizar un rubro y un plan de adquisición de recursos con el fin de adquirir recursos para el aprendizaje | Adquisición de los recursos para el aprendizaje | Presupuesto. Plan de adquisición de recursos |  | Directivos
|  | 4. Adquirir recursos para el aprendizaje que apoyen el proceso pedagógico. | Adquisición de los recursos para el aprendizaje | Compra de aparatos tecnológicos, pupitres,recursos didácticos y otros (fotografías) |  | Directivos
3 | Fortalecer los procesos pedagógicos con el apoyo de la educadora especial. | 5. Conocer los estudiantes con necesidades educativas especiales | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Documentos de valoración pedagógica. Entrevista de padres de familia con educadora especial. |  | Directivos, docentes, educadora especial, psicóloga
|  | 6. Reforzar los procesos de aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales. | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Capacitación y apoyo de la educadora especial a los docentes. Adaptación curriculares. |  | Directivos, docentes, educadora especial, psicóloga
4 | Implementar estrategías pedagogicas y evaluativas para favorecer los resultados de las evaluaciones externas (Prueba Saber). | 7. Implementar estrategias pedagógicas que fortalezcan la comprensión de lectura en las distintas áreas. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | Planes de aula. Proyectos preescolar. |  | Directivos y docentes
|  | 8. Participar en evaluaciones externas como Evaluar para avanzar (icfes) | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | Inscripción plataforma Evaluar para avanzar. Seguimiento pruebas externas. |  | Directivos y docentes
5 | Implementar un cronograma de actividades para las reuniones necesarias y de esta manera tratar temas convenientes al fortaleciomiento educativo | 9. Organizar el cronograma de actividades y/o reuniones del Consejo Estudiantil | Consejo estudiantil | Cronograma. |  | Directivos
|  | 10. Realizar reuniones periódicas del Consejo estudiantil para fortalecer los procesos. | Consejo estudiantil | Actas de reuniones. Evidencias fotográficas |  | Directivos y docentes.
6 | Adecuación de la insfraestructura que permita contar con los espacios pertinentes para labores de toda la comunidad educativa. | 11.Organizar nuevos espacios para el desarrollo de distintas actividades escolares | Ambiente físico | Evidencias fotográficas |  | Directivos
|  | 12. Dotar los nuevos espacios con materiales necesarios para su buen desarrollo. | Ambiente físico | Evidencias fotográficas |  | Directivos
7 | Realizar detalladamente una observación y lectura de contexto a los estudiantes con discapacidad, diseñando una serie de lineamientos para atender dicha población, haciendo una adaptación al PEI y implementando el DUA Y el PIAR como apoyo pedagógico para atender a este tipo de población por parte de educadores especiales | 13. Realizar adaptaciones a los planes curriculares. | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | Planes de Aula. DUA- PIAR |  | Directivos y docentes. Educadora especial
8 | Aunque la Institución no cuenta con grupos étnicos, se capacitará a los directivos docentes y docentes para estar preparados ante la presencia de una caso posible, contando con información sobre sus requerimientos, necesidades, localidad o ciudad. | 14. Capacitación de docentes frente a los grupos étnicos. | Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos | Capacitación, planilla de asistencia. Evidencias fotográficas. |  | Directivos y secretaria
9
10
11
12
SEMANAL
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

## SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORES | VALOR INDICADOR Y FECHA DE SEGUIMIENTO | [7 empty] | VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN
|  |  |  | PRIMERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | SEGUNDA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | TERCERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | CUARTA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO
1 | Utilizar los recursos necesarios para la inducción de nuevos docentes y administrativos. | 1. Realizar inducción al inicio del año escolar, al personal administrativo y docente sobre el Proyecto Educativo Institucional. | Inducción |  | 100% | [6 empty] | 1
|  | 2. Capacitar y apoyar constantemente a los nuevos docentes sobre su trabajo. | Inducción | 2022-03-01 | 30% | 2022-06-01 | 30% | 2022-09-01 | 40% |  |  | 1
2 | Gestionar recursos económicos para acceder a nuevas adquisiciones | 3. Organizar un rubro y un plan de adquisición de recursos con el fin de adquirir recursos para el aprendizaje | Adquisición de los recursos para el aprendizaje | 2022-02-01 | 100% | [6 empty] | 1
|  | 4. Adquirir recursos para el aprendizaje que apoyen el proceso pedagógico. | Adquisición de los recursos para el aprendizaje | 2022-03-30 | 50% | 2022-10-20 | 50% |  |  |  |  | 1
3 | Fortalecer los procesos pedagógicos con el apoyo de la educadora especial. | 5. Conocer los estudiantes con necesidades educativas especiales | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | 2022-04-01 | 100% | [6 empty] | 1
|  | 6. Reforzar los procesos de aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales. | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | 2022-03-30 | 40% | 2022-06-20 | 30% | 2022-10-30 | 30% |  |  | 1
4 | Implementar estrategías pedagogicas y evaluativas para favorecer los resultados de las evaluaciones externas (Prueba Saber). | 7. Implementar estrategias pedagógicas que fortalezcan la comprensión de lectura en las distintas áreas. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | 2022-03-30 | 50% | 2022-10-20 | 50% |  |  |  |  | 1
|  | 8. Participar en evaluaciones externas como Evaluar para avanzar (icfes) | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | 2022-03-30 | 40% | 2022-10-30 | 60% |  |  |  |  | 1
5 | Implementar un cronograma de actividades para las reuniones necesarias y de esta manera tratar temas convenientes al fortaleciomiento educativo | 11.Organizar nuevos espacios para el desarrollo de distintas actividades escolares | Consejo estudiantil | 2022-04-20 | 40% | 2022-09-30 | 60% |  |  |  |  | 1
|  | 10. Realizar reuniones periódicas del Consejo estudiantil para fortalecer los procesos. | Consejo estudiantil | 2022-05-10 | 25% | 2022-10-28 | 75% |  |  |  |  | 1
6 | Adecuación de la insfraestructura que permita contar con los espacios pertinentes para labores de toda la comunidad educativa. | #REF! | Ambiente físico | 2022-05-30 | 20% | 2022-11-30 | 60% |  |  |  |  | 0.8
|  | 12. Dotar los nuevos espacios con materiales necesarios para su buen desarrollo. | Ambiente físico | 2022-05-30 | 20% | 2022-11-30 | 60% |  |  |  |  | 0.8
7 | Realizar detalladamente una observación y lectura de contexto a los estudiantes con discapacidad, diseñando una serie de lineamientos para atender dicha población, haciendo una adaptación al PEI y implementando el DUA Y el PIAR como apoyo pedagógico para atender a este tipo de población por parte de educadores especiales | 13. Realizar adaptaciones a los planes curriculares. | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | 2022-03-30 | 40% | 2022-11-30 | 40% |  |  |  |  | 0.8
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
8 | Aunque la Institución no cuenta con grupos étnicos, se capacitará a los directivos docentes y docentes para estar preparados ante la presencia de una caso posible, contando con información sobre sus requerimientos, necesidades, localidad o ciudad. | 0 | Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos | 2022-03-30 | 20% | 2022-08-15 | 80% |  |  |  |  | 1
|  | #REF! | 0 | [8 empty] | 0
9 | 0 | #REF! | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | 0 |  | 0% | [6 empty] | 0
10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
12 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Note on E6: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E7: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E8: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E9: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E10: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E11: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E12: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E13: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E14: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E15: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E16: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E17: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E18: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E19: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E20: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E21: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E22: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E23: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E24: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E25: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E26: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO
Note on E27: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO

## SEGUIMIENTO ACCIONES Y TAREAS
SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y TAREAS
N°.META | ACCIONES | TAREAS | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | FECHA EFECTIVA DE EJECUCIÓN | ESTADO DE LA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | 1. Realizar inducción al inicio del año escolar, al personal administrativo y docente sobre el Proyecto Educativo Institucional. | Organizar grupos de trabajo para el estudio del PEI | Mensual | 2022-01-18 | FINALIZADA | Los grupos se organizaron por gestiones.
|  | Socializar PEI a través de exposiciones | Mensual | 2022-01-28 | FINALIZADA | La actividad realizada con los docentes fue muy productiva pues se pudo conocer el Proyecto Educativo Institucional a cabalidad
| 2. Capacitar y apoyar constantemente a los nuevos docentes sobre su trabajo. | Organizar la documentación para los nuevos docentes. | Mensual | 2022-01-18 | FINALIZADA | Semana institucional
|  | Entregar y explicar las mallas curriculares, formato plan de aula, planillas y demás documentación a los docentes | Mensual | 2022-01-25 | FINALIZADA | Semana institucional
|  | Capacitar a los docentes y administrativos en la nueva plataforma a utilizar Alfa3 | Mensual | 2022-01-27 | FINALIZADA | Plataforma Alfa 3, seguimiento constante por parte del ingeniero
|  | Apoyar el trabajo de los docentes a través de orientaciones | Trimestral |  | EN EJECUCIÓN
2 | 3. Organizar un rubro y un plan de adquisición de recursos con el fin de adquirir recursos para el aprendizaje | Realizar presupuesto para la adquisición de recursos. | Trimestral | 2022-01-30 | FINALIZADA | Presupuesto anual
|  | Ejecutar presupuesto | Trimestral |  | EN EJECUCIÓN | Durante el año lectivo se dará ejecucción al presupuesto
|  | Realizar actividades extra curriculares con el fin de obtener recursos para la adquisición de recursos | Trimestral |  | EN EJECUCIÓN | Las actividades realizadas serán bajo autorización de los padres de familia
| 4. Adquirir recursos para el aprendizaje que apoyen el proceso pedagógico. | Elaborar plan de adquisición de recursos | Trimestral |  | FINALIZADA | Plan de adquisición de recursos
|  | Comprar materiales y recursos pedagógicos. | Trimestral |  | EN EJECUCIÓN | Durante el año escolar se comprará los diferentes materiales o recursos necesarios
3 | 5. Conocer los estudiantes con necesidades educativas especiales | Organizar carpeta de Historias clínicas de estudiantes con necesidades especiales | Trimestral |  | FINALIZADA | Folder historias clínicas, este se actualizará cada vez que los padres de familia traigan a la institución información médica nueva
|  | Realizar entrevistas con padres de familia por parte de la educadora especial | Trimestral |  | EN EJECUCIÓN | Valoraciones pedagógicas
|  | Observación de estudiantes con necesidades especiales | Trimestral |  | FINALIZADA | Valoraciones pedagógicas
| 6. Reforzar los procesos de aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales. | Realizar acompañamiento permanente a los estudiantes con necesidades educativas. | Trimestral |  | EN EJECUCIÓN | Los docentes deben realziar acompañamiento permanente a estos estudiantes
|  | Realizar ajustes a planes de aula y procesos de evaluación. | Trimestral |  | EN EJECUCIÓN | Planes de aula con ajustes
4 | 7. Implementar estrategias pedagógicas que fortalezcan la comprensión de lectura en las distintas áreas. | Elaborar estrategias de comprensión de lectura por área. | Semanal |  | EN EJECUCIÓN | Los docentes crearán estrategias en su área y las aplicarán en el transcurso del año
|  | Aplicar estrategias y cambiar el proceso evaluativo. | Semanal |  | EN EJECUCIÓN | Los procesos de evaluación se harán de comprensión literal, inferencial, crítico
|  | Ejecutar proyecto de literatura para área de preescolar. | Semanal |  | EN EJECUCIÓN | El proyecto tendrá su actividad final en el mes de Septiembre
| 8. Participar en evaluaciones externas como Evaluar para avanzar (icfes) | Inscripción de estudiantes y docentes a la plataforma | Semanal | 2022-03-25 | FINALIZADA | Los estudiantes y docentes fueron inscritos en la plataforma
|  | Presentación de pruebas externas. | Semanal |  | EN ESPERA | En espera de lineamientos de parte de los encargados del icfes
|  | Analizar resultados de las pruebas externas | Semanal |  | NO INICIADA
5 | 9. Organizar el cronograma de actividades y/o reuniones del Consejo Estudiantil | Hacer cronograma de reuniones para el Consejo Estudiantil | Trimestral |  | FINALIZADA | Cronograma
|  | Socializar cronograma | Trimestral |  | FINALIZADA | Reunión del Consejo estudiantil
| 10. Realizar reuniones periódicas del Consejo estudiantil para fortalecer los procesos. | Citar periodicamente a reuniones del Consejo Estudiantil | Trimestral |  | EN EJECUCIÓN | Reunión del Consejo estudiantil- Citaciones
|  | Realizar actas del consejo estudiantil | Trimestral |  | EN EJECUCIÓN | Actas Consejo estudiantil
6 | 11.Organizar nuevos espacios para el desarrollo de distintas actividades escolares | Priorizar necesidades de espacios escolares. | Trimestral |  | EN ESPERA | Se realizará una evaluación para conocer la necesidad y prioritaria y empezar con la organización
|  | Organizar los nuevos espacios | Trimestral |  | EN ESPERA
| 12. Dotar los nuevos espacios con materiales necesarios para su buen desarrollo. | Comprar los materiales requeridos para los nuevos espacios escolares. | Trimestral |  | EN ESPERA
7 | 13. Realizar adaptaciones a los planes curriculares. | Observación y valoración pedagógica por parte de educadora especial | Trimestral |  | EN EJECUCIÓN | Valoraciones pedagógicas
|  | Conformación comisión de inclusión año 2022 | Trimestral |  | FINALIZADA | Acta comité de inclusión
|  | Reuniones de orientación para los docentes | Trimestral |  | EN EJECUCIÓN | Periodicamente se realizarán reuniones
|  | Adaptaciones a mallas curriculares | Trimestral |  | EN EJECUCIÓN | Proceso orientadora por la educadora especial
8 | 14. Capacitación de docentes frente a los grupos étnicos. | Capacitar a los docentes frente a los grupos étnicos | Trimestral |  | EN ESPERA | Actividad que se realizará al finalizar el primer trimestre
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
NO INICIADA
EN ESPERA
CANCELADA
FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
Note on B5: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B17: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B33: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B49: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B65: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B81: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B97: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B113: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B129: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B145: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B161: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B177: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B193: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B209: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B225: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B241: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B257: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B273: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B289: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B305: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B321: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B337: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B353: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B369: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1

## EVALUACION PMI
EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADOR PROGRAMADO | INDICADOR ALCANZADO | VALOR EJECUTADO ( Miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Utilizar los recursos necesarios para la inducción de nuevos docentes y administrativos. | 1. Realizar inducción al inicio del año escolar, al personal administrativo y docente sobre el Proyecto Educativo Institucional. | Inducción docente y administrativos | 100% | 500 | Recursos Propios | Planilla, asistencia primera semana institucional
|  | 2. Capacitar y apoyar constantemente a los nuevos docentes sobre su trabajo. | Inducción docente y administrativos | 100% | 10000 | Recursos Propios | Planilla, asistencia primera semana institucional
2 | Gestionar recursos económicos para acceder a nuevas adquisiciones | 3. Organizar un rubro y un plan de adquisición de recursos con el fin de adquirir recursos para el aprendizaje | Presupuesto y plan de adquisición de recursos | 100% | 10000 | Recursos Propios | Plan de adquisición de recursos
|  | 4. Adquirir recursos para el aprendizaje que apoyen el proceso pedagógico. | Recursos para el aprendizaje | 100% | 30000 | Recursos Propios | Durante el año escolar se estará adquiriendo los recursos necesarios para el aprendizaje
3 | Fortalecer los procesos pedagógicos con el apoyo de la educadora especial. | 5. Conocer los estudiantes con necesidades educativas especiales | Valoraciones pedagógicas | 100% | 10000 | Recursos Propios | Valoraciones pedagógicas por parte de educadora especial
|  | 6. Reforzar los procesos de aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales. | Comité de inclusión. Ajustes curricualres | 100% | 20000 | Recursos Propios | Apoyo constante a docentes por parte de educadora especial
4 | Implementar estrategías pedagogicas y evaluativas para favorecer los resultados de las evaluaciones externas (Prueba Saber). | 7. Implementar estrategias pedagógicas que fortalezcan la comprensión de lectura en las distintas áreas. | Planes de aula | 100% | 10000 | Recursos Propios | Planes de aula
|  | 8. Participar en evaluaciones externas como Evaluar para avanzar (icfes) | Resultados pruebas Evaluar para avanzar | 100% | 10000 | Recursos Propios | Inscripción a plataforma Evaluar para avanzar (icfes)
5 | Implementar un cronograma de actividades para las reuniones necesarias y de esta manera tratar temas convenientes al fortaleciomiento educativo | ='MONTAJE DEL SEGUIMIENTO'!C13 | Cronograma de reuniones Consejo Estudiantil | 100% | 500 | Recursos Propios | Cronograma y reuniones consejo estudiantil
|  | ='MONTAJE DEL SEGUIMIENTO'!C14 | Actas de reuniones | 100% | 500 | Recursos Propios | Cronograma y reuniones consejo estudiantil
6 | Adecuación de la insfraestructura que permita contar con los espacios pertinentes para labores de toda la comunidad educativa. | ='MONTAJE DEL SEGUIMIENTO'!C15 | Nuevos espacios | 80% | 50000 | Recursos Propios | Se evaluará la propuesta de generar nuevos espacios, dando prioridad a las necesidades.
|  | 12. Dotar los nuevos espacios con materiales necesarios para su buen desarrollo. | Recursos para el aprendizaje | 80% | 25000 | Recursos Propios
7 | Realizar detalladamente una observación y lectura de contexto a los estudiantes con discapacidad, diseñando una serie de lineamientos para atender dicha población, haciendo una adaptación al PEI y implementando el DUA Y el PIAR como apoyo pedagógico para atender a este tipo de población por parte de educadores especiales | 13. Realizar adaptaciones a los planes curriculares. | Adaptaciones curriculares | 80% | 10000 | Recursos Propios | Según valoraciones pedagógicas se realizarán los ajustes correspondiente
0
8 | Aunque la Institución no cuenta con grupos étnicos, se capacitará a los directivos docentes y docentes para estar preparados ante la presencia de una caso posible, contando con información sobre sus requerimientos, necesidades, localidad o ciudad. | ='MONTAJE DEL SEGUIMIENTO'!C19 | Capacitación sobre el tema | 100% | 10000 | Recursos Propios | Se gestionará la visita y capacitación de un funcionario público sobre el tema
9 | 0 | #REF!
0
10 | 0 | 0
0
11 | 0 | 0
0
12 | 0 | 0
0