## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ALIANZA
|  |  | Código DANE |  | 354498002648
Dirección | CALLE 10 # 6-74 BARRIO MILANES |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | col-alianza@hotmail.com |  |  | Tel | 3167637444
Rector o Director | Faver Anderso Pallarez Nuñez |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Faver Anderso Pallarez Nuñez |  | DIRECTOR |  | faberpallarez2623@gmail.com
Nerly Afanador Alvarez |  | COORDINADORA |  | briggith0106@gmail.com
Jahir Ascanio Moncada |  | DOCENTE |  | ascanioj2e@gmail.com
Karen Lorena Garcia |  | DOCENTE |  | lorenka2018@gmail.com
Paola Ascanio |  | DOCENTE |  | paos0816@hotmail.com
Karen Yiseth Caballero |  | DOCENTE |  | yisethcaballero@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Colegio Alianza
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Administrativa y financiera | Antes de comenzar el año escolar se realizarán actividades de inducción y capacitaciones, donde docentes antiguos y nuevos socializarán los diferentes documentos institucionales. El desarrollo de esta actividad ayudará a la comprensión de los componentes que integran el Proyecto Educativo Institucional, así también se hará una revisión del SIEE y se informará a los nuevos docentes de la metodología y funciones establecidas en el manual de procedimientos que se implementa en la institución . | Utilizar los recursos necesarios para la inducción de nuevos docentes y administrativos. | Se tomará una semana de inducción institucional en un 100% donde se integrará al cuerpo docente y se dará a conocer las funciones y la constitución administrativa y de infraestructura. | Inducción | MENSUAL | Charlas informativas para los nuevos trabajadores que ingresan al colegio, actas de capacitación. Exposiciones sobre los principales documentos insitucionales donde se socializará el Proyecto Educativo Institucional, registro fotogrâfico | 25000 |  | x |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Paola Ascanio
administrativa y financiera | la institucion organizará un rubro destinado para la adquisición de nuevos recursos y tecnología, que se utilizarán a favor de los procesos académicos y desarrollo de actividades de aprendizaje. | Gestionar recursos económicos para acceder a nuevas adquisiciones | obtención de recursos en un 60% que evidencien las mejoras para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes como aparatos tecnológicos, muebles, enseres y nuevas adquisiciones para el mejoramiento de la infraestructura de la institución. | Adquisición de los recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | compra de aparatos tecnologicos, escritorios, material y juegos didácticos, pupitres, archivadores y mejoras de espacios lúdico-recreativos | 1000000 |  | x |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-20 | Paola Ascanio
Gestión Académica | No se contaba con una educadora especial, que apoyara los procesos pedagógicos para estudiantes con necesidades educativas especiales. | Fortalecer los procesos pedagógicos con el apoyo de la educadora especial. | Reforzar los procesos de aprendizaje en un 80 %, de tal forma que permita mejorar el avance integral de los estudiantes con necesidades educativas especiales. | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | TRIMESTRAL | Mantener la comunicación constante con la educadora especial y el docente implicado además se vinculará a los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes con necesidades educativas especiales. | 4000000 |  | x |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-11-30 | Karen Garcia
Gestión Académica | No se aplicaron estrategias para fortalecer las evaluaciones externas (Prueba Saber). | Implementar estrategías pedagogicas y evaluativas para favorecer los resultados de las evaluaciones externas (Prueba Saber). | Se espera que el 100 % todos los docentes implementen estrategías pedagogicas y evaluativas en su respectiva área que permita favorecer los resultados de las evaluaciones externas (Prueba Saber). | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | SEMANAL | Seguimiento de las estrategias implementadas por los docentes por parte de directivos, y seguimiento a los resultados de las pruebas saber de los estudiantes | 100000 |  | x |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Karen Garcia
Gestión Directiva | El Consejo de Estudiantes fue establecido por elecciones democráticas, pero no se reunen periódicamente para considerar y tomar las decisiones correspondientes. | Implementar un cronograma de actividades para las reuniones necesarias y de esta manera tratar temas convenientes al fortaleciomiento educativo | Socializar en 70% el cronograma de reuniones con el consejo estudiantil y durante el segundo semestre del año lectivo darle seguimiento a las reuniones que se programen desde el consejo estudiantil. | Consejo estudiantil | TRIMESTRAL | Elaboración de actas que evidencien dichas reuniones | 10000 |  | x |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-11-30 | Karen Caballero
Gestión Directiva | Algunas instalaciones escolares cuentan con el espacio adecuado para realizar las tareas académicas, administrativas y recreativas, y se mantienen limpias y ordenadas con el ersonal suficiente. Esto crea un sentido de pertenencia y cuidado por ellos. | Adecuación de la insfraestructura que permita contar con los espacios pertinentes para labores de toda la comunidad educativa. | Adecuar en 40% los espacios apropiados para el desarrollo de actividades institucionales como; psicorientación, sala de juegos y sala adecuada para comunicaciones. | Ambiente físico | TRIMESTRAL | Gestionar a través de los directivos las propuestas y ejecutarlas según las prioridades educativas. | 12000000 |  | x |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Karen Caballero
Gestión Comunitaria | La institución educativa conoce las necesidades educativas de las poblaciones o individuos que experimentan barreras para aprender y participar en su entorno y ha diseñado planes de acción educativa para satisfacer esas necesidades en concordancia con el PEI y la normativa aplicable. | Realizar detalladamente una observación y lectura de contexto a los estudiantes con discapacidad, diseñando una serie de lineamientos para atender dicha población, haciendo una adaptación al PEI y implementando el DUA Y el PIAR como apoyo pedagógico para atender a este tipo de población por parte de educadores especiales | En el mes de febrero en un 50% se realizará un diagnostico de lectura, donde reconozcamos las consecuencias del principal factor de las dificultades presentadas. | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | MENSUAL | Seguimiento constante de todos y cada uno de los estudiantes en la inclusión de relación entre pares de la comunidad educativa, su desarrollo y participación en la misma. | 20000 |  | x |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Jahir Ascanio Moncada
Gestión Comunitaria | La Institución ha identificado políticas para atender a personas pertenecientes a grupos étnicos, pero carece de información sobre sus requerimientos, necesidades, localidad o ciudad. | Aunque la Institución no cuenta con grupos étnicos, se capacitará a los directivos docentes y docentes para estar preparados ante la presencia de una caso posible, contando con información sobre sus requerimientos, necesidades, localidad o ciudad. | En el mes de mayo, los directivos docentes y docentes estarán capacitados en un 60% | Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos | TRIMESTRAL | Cumplimiento de la participación de los directivos y docentes en la capacitación propuesta por la Institución. | 100000 |  | x |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-05-30 | Jahir Ascanio Moncada
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL