## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA |  |  |  | 2017-11-10 | VERSION 1.0
| SUBPROCESO ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | PAGINA __ DE __
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | [6 empty] | Ruta del Mejoramiento
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Diligenciamiento |  |  |  | Etapa | Pasos | Herramientas de Sistematización
CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS MESONES |  |  | 30 noviembre de 2017 |  |  |  | Primera etapa "Autoevaluación Institucional" | 1.Revisión de la identidad institucional | 1-Autoevalaución
|  |  | Código DANE |  | 254800000736 |  |  | 2. Evaluación de cada una de las areas de gestión teniendo en cuenta los criterios de inclusión
Dirección | VEREDA MESONES |  | Municipio |  | TEORAMA N. DE S. |  |  | 3. Elaboración del perfil Institucional | 2-Directiva, 3-Académica, 4-Admon, 5-Comunidad, 6-Perfil
Correo electronico | cerlosmesones@gmail.com |  |  | Tel | 3183935962 |  |  | 4. Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
Rector o Director | EDWAR ANTONIO GOMEZ ALVAREZ |  |  | Horiozonte del PMI | 2017-2019 |  | Segunda etapa "Plan de Mejoramiento" | 1. Formulación de los objetivos teniendo en cuenta criterios de inclusión | 7-Fort y Deb
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | 2.Formulación de las metas que parten de la equidad como principio | 8-PMI, 9-Ficha Ind
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL |  |  |  | 3. Definición de los indicadores de resultados
EDWAR ANTONIO GOMEZ ALVAREZ |  | DIERCTOR |  | cerlosmesones@gmail.com |  |  |  | 4. Definición de Actividades y Responsables
MARLEY KARINA URQUIJO AMAYA |  | DOCENTE |  | marl1830@mail.com |  |  |  | 5.Elaboración del cronograma de actividades | 8-PMI
EDWAR ANTONIO GOMEZ ALVAREZ |  | DOCENTE |  | cerlosmesones@gmail.com |  |  |  | 6.Definición de los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mejoramiento | 10. Presupuesto
EDINSON SANTANA BAYONA |  | DOCENTE |  | edinsonsb1504@gmail.com |  |  |  | 7. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa | 8-PMI
NELY DEL CARMEN ACOSTA RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | nelyacro@gmail.com |  |  | Tercera etapa "Seguimiento y evaluación de resultados del Plan de Mejoramiento" | 1. Montaje del sistema de seguimiento | 11-Sistema Seguimiento
ANY DEL CARMEN CARRASCAL |  | DOCENTE |  | anicarcar@hotmail.com |  |  |  | 2.Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento | 6-Perfil, 8-PMI
[8 empty] | 3: Evaluación del plan de mejoramiento | 12-Med Indicador
[8 empty] | 4.Comunicaciòn de los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento | Ninguna

## MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 2017 | INDICADORRES | INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN O EVIDENCIAS | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN | RESPONSABLE
1 | Implementar mecanismos que posibiliten mejorar comprensión de los contenidos temáticos en las áreas del conocimiento. | Durante el año 2017 se hará el análisis de los resultados de las pruebas SABER de 3o., 5o. Y 9o. | Porcentaje de docentes que realizan análisis a las pruebas saber. | Resultados pruebas saber | BIMESTRAL | MARLEY KARINA URQUIJO AMAYA
|  | Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas del año anterior durante el año 2017 se aplicarán 2 simulacros y otras estrategias que conlleven al mejoramiento. | Porcentaje de pruebas y simulacros que se aplicarán a los estudiantes. | Resultados pruebas saber | BIMESTRAL | YULEIDA ANGARITA MENESES
2 | Determinar mecanismos de actualización y seguimiento al plan de estudios teniendo como fundamento los Derechos Bàsicos de Aprendizaje. | Durante el año 2017 se pogramarán tres reuniones para realizar ajustes al plan de estudios. | Porcentaje de docentes que usan la estructura del plan de estudios. | Documento borrador de avances al Plan de estudios Registro de asistencia Actas de reunión | SEMESTRAL | LUCENEIRA PARRA PEREZ
|  | Programar 4 reuniones para realizar actualizaciones al plan de estudios. | Porcentaje de docentes que actualizan y articulan el plan de estudios | Documento borrador de avances al Plan de estudios Registro de asistencia Actas de reunión | SEMESTRAL | SAID ALFONSO DIAZ RODRIGUEZ
3 | Replantear el horizonte institucional del Centro Educativo Rural Los Mesones. | En el transcurso del año 2017 se realizarán 2 jornadas pedagógicas para resignificar el horizaonte institucional | Porcentaje de docentes que ajustan el horizonte institucioonal | Actas de reunión Registro de asistencia Borrador con el trabajo realizado | SEMESTRAL | GERARDO GARCIA ARO
|  | Durante el año 2017 se realizarán 2 reuniones con la comunidad educativa para socializar los avances del horizonte institucional. | Porcentaje de la comunidad educativa que conoce el horizonte institucional | Actas de reunión Registro de asistencia Borrador con el trabajo realizado | SEMESTRAL | EDWAR ANTONIO GOMEZ ALVAREZ
4 | Fortalecer el interès y participación de los miembros de las Comisiones de Evaluación y Promoción. | En el transcuro del año 2017 se realizarán 2 resuniones para sensibilizar a los miembros de las Comisiones de Evaluación y Promoción | Porcentaje de padres de familia sensibilizados | Actas de reunión Control de asistencia | SEMESTRAL | ALBA ROSA LEON OVALLOS
|  | Durante el año 2017 se programarán 3 reuniones para capacitar a los miembros de las Comisiones de Evaluación y Promoción | Porcentaje de padres de familia capacitados. | Actas de reunión Control de asistencia | SEMESTRAL | GLORIA MAGRETH CONTRERAS AVENDAÑO
5 | Diseñar estrategias para retroalimentar a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje. | Lograr que el 20% de los estudiantes con bajo rendimiento académico desarrollen en su totalidad las actividades complementarias especiales. | Estudiantes que han disminuido el bajo rendimiento académico. | Consolidados de notas Boletines Actas | BIMENSUAL | NELY ACOSTA RODRIGUEZ
|  | Al finalizar el año escolar 2017 el índice de deserción y reprobación estará por debajo de un 8% | Estudiantes que han disminuido el bajo rendimiento académico. | Eficiencia interna | BIMENSUAL | GERARDO ANTONIO ANGARITA PEDROZA
6 | Fortalecer y apoyar la formulación de proyectos dirigidos a la investigación por parte de los estudiantes y docentes con el ánimo de mejorar cada día los niveles académicos del Centro Educativo. | Al finalizar el año 2017 los docentes del CER recibirán capacitación en la conformación de grupos investigativo | Tasa de docentes formados como investigadores | Controles de asistencia Actas de reunión | ANUAL | LICED MILENA QUINTERO ORTEGA
|  | En el transcurso del año 2017 el 30% de los docentes habrá recibido capacitación en la formulación de Proyectos de Investigación. | Número de grupos de investigacion conformados | Controles de asistencia Actas de reunión | ANUAL | ERICA JOHANA FRANCO TORRES
7 | Retomar y adecuar el proyecto de prevención de riesgos físicos existente en el Centro Educativo. | Durante el año 2017 se formulará el proyecto sobre seguridad escolar para la Institución Educativa. | Porcentaje de miembros de la comunidad educativa que conocen las zonas de evacuación y concnetración en las sedes. | Proyecto de seeguridad escolar | ANUAL | NOHORA DEL CARMEN PARRA DIAZ
|  | En el transcurso del año 2017 se capacitará a todos los miembros de la Comunidad Educativa sobre simulacros de evacuación. | porcentaje de simulacros de evacuación en las sedes de la institución educativa. | Actas de reunión Control de asistencia | ANUAL | ANA DEL CARMEN SEPULVEDA MENESES
8 | Elaborarel proyecto de prevención de riesgos psicosociales en el Centro Educativo Rural los Mesones. | En noviembre de 2017se habrá ejecutado en un 30% el proyecto de riesgos psicosociales. | Porcentaje de miembros de la comunidad educativa que sabe cómo prevenir riesgos Psicosociales. | Proyecto de riesgos psicosociales | ANUAL | ANI DEL CARMEN CARRASCAL
|  | En el transcurso del año 2017 se capacitará a todos los miembros de la Comunidad Educativa sobre salud mental y la prevenciónde riesgos psicosociales. | Porcentaje de estudiantes que se benefician del proyecto. | Control de asistencia Actas de reunión | ANUAL | EDINSON SANTANA BAUONA
9
10
11
12
SEMANAL
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

## SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORES | VALOR INDICADOR Y FECHA DE SEGUIMIENTO | [7 empty] | VALOR DE EJECUCIÓN
|  |  |  | PRIMERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | SEGUNDA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | TERCERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | CUARTA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO
1 | Implementar mecanismos que posibiliten mejorar comprensión de los contenidos temáticos en las áreas del conocimiento. | Durante el año 2017 se hará el análisis de los resultados de las pruebas SABER de 3o., 5o. Y 9o. | Porcentaje de docentes que realizan análisis a las pruebas saber. |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 90
|  | Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas del año anterior durante el año 2017 se aplicarán 2 simulacros y otras estrategias que conlleven al mejoramiento. | Porcentaje de pruebas y simulacros que se aplicarán a los estudiantes. |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 100
2 | Determinar mecanismos de actualización y seguimiento al plan de estudios teniendo como fundamento los Derechos Bàsicos de Aprendizaje. | Durante el año 2017 se pogramarán tres reuniones para realizar ajustes al plan de estudios. | Porcentaje de docentes que usan la estructura del plan de estudios. | [8 empty] | 0
|  | Programar 4 reuniones para realizar actualizaciones al plan de estudios. | Porcentaje de docentes que actualizan y articulan el plan de estudios | [8 empty] | 0
3 | Replantear el horizonte institucional del Centro Educativo Rural Los Mesones. | En el transcurso del año 2017 se realizarán 2 jornadas pedagógicas para resignificar el horizaonte institucional | Porcentaje de docentes que ajustan el horizonte institucioonal | [8 empty] | 0
|  | Durante el año 2017 se realizarán 2 reuniones con la comunidad educativa para socializar los avances del horizonte institucional. | Porcentaje de la comunidad educativa que conoce el horizonte institucional | [8 empty] | 0
4 | Fortalecer el interès y participación de los miembros de las Comisiones de Evaluación y Promoción. | En el transcuro del año 2017 se realizarán 2 resuniones para sensibilizar a los miembros de las Comisiones de Evaluación y Promoción | Porcentaje de padres de familia sensibilizados | [8 empty] | 0
|  | Durante el año 2017 se programarán 3 reuniones para capacitar a los miembros de las Comisiones de Evaluación y Promoción | Porcentaje de padres de familia capacitados. | [8 empty] | 0
5 | Diseñar estrategias para retroalimentar a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje. | Lograr que el 20% de los estudiantes con bajo rendimiento académico desarrollen en su totalidad las actividades complementarias especiales. | Estudiantes que han disminuido el bajo rendimiento académico. | [8 empty] | 0
|  | Al finalizar el año escolar 2017 el índice de deserción y reprobación estará por debajo de un 8% | Estudiantes que han disminuido el bajo rendimiento académico. | [8 empty] | 0
6 | Fortalecer y apoyar la formulación de proyectos dirigidos a la investigación por parte de los estudiantes y docentes con el ánimo de mejorar cada día los niveles académicos del Centro Educativo. | Al finalizar el año 2017 los docentes del CER recibirán capacitación en la conformación de grupos investigativo | Tasa de docentes formados como investigadores | [8 empty] | 0
|  | En el transcurso del año 2017 el 30% de los docentes habrá recibido capacitación en la formulación de Proyectos de Investigación. | Número de grupos de investigacion conformados | [8 empty] | 0
7 | Retomar y adecuar el proyecto de prevención de riesgos físicos existente en el Centro Educativo. | Durante el año 2017 se formulará el proyecto sobre seguridad escolar para la Institución Educativa. | Porcentaje de miembros de la comunidad educativa que conocen las zonas de evacuación y concnetración en las sedes. | [8 empty] | 0
|  | En el transcurso del año 2017 se capacitará a todos los miembros de la Comunidad Educativa sobre simulacros de evacuación. | porcentaje de simulacros de evacuación en las sedes de la institución educativa. | [8 empty] | 0
8 | Elaborarel proyecto de prevención de riesgos psicosociales en el Centro Educativo Rural los Mesones. | En noviembre de 2017se habrá ejecutado en un 30% el proyecto de riesgos psicosociales. | Porcentaje de miembros de la comunidad educativa que sabe cómo prevenir riesgos Psicosociales. | [8 empty] | 0
|  | En el transcurso del año 2017 se capacitará a todos los miembros de la Comunidad Educativa sobre salud mental y la prevenciónde riesgos psicosociales. | Porcentaje de estudiantes que se benefician del proyecto. | [8 empty] | 0
9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
10 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
11 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
12 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0

## SEGUIMIENTO ACCIONES Y TAREAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | ACCIONES | TAREAS | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | FECHA EFECTIVA DE EJECUCIÓN | ESTADO DE LA EJECUCIÓN | ONSERVACIONES
1 | Programas 3 jornadas pedagógicas para diseñar estrategias de mejoramiento. | Redactar oficio para la convocatoria a docentes | 2017-04-08 | 2017-04-10 | FINALIZADA
|  | Entrega de oficio a cada uno de los docentes de las diferentes sedes. | 2017-04-12 | 2017-04-14 | FINALIZADA
|  | Reunión de docentes por áreas | 2017-05-15 | 2017-11-30 | FINALIZADA
|  | Entrega de documento por cada grupo | 2017-10-01 | 2017-11-30 | EN EJECUCIÓN
2 | Realizar pruebas piloto en las diferentes áreas | Diseñar pruebas para aplicar a los estudiantes de 3o., 5o. Y 9o. | 2017-03-04 | 2017-03-18 | NO INICIADA
|  | Impresión de las pruebas | 2017-05-03 | 2017-05-18 | NO INICIADA
|  | Aplicar pruebas a los estuidantes | 2017-06-02 | 2017-06-02 | NO INICIADA
|  | Recolectar las diferentes pruebas | 2017-06-05 | 2017-06-15 | NO INICIADA
3 | Aplicar alguns estrategias formulaldas. | Elaboración de cronograma para la aplicación de pruebas
Aplicación de la prueba.
Recolectar las hojas de respuesta de las pruebas aplicadas
Análisis de resultados
4 | Realizar reuniones para el análisis de los resultados de las pruebas aplicadas. | Entrega de resultados
Convocatoria a los docenetes para informar los resultados de las pruebas
Reunión de docenetes para idar a conocer los resultados.
Elaobrar plan de acción para el mejoramiento.
5 | Gestionar la consecución de pruebas y simulacros. | Redactar oficios a entidades gubernamentales y no gubernamentales.
Digitar oficios a entidades gubernamentales y no gubernamentales.
Remitir oficios a entidades gubernamentales y no gubernamentales.
Exponer y solicitar personalmente ante entidades el proyecto.
6 | Elaborar proyecto para presentar ante la alcaldia | Diagnóstico de las necesidades y presupuesto.
Realización del proyecto en borrador
Digitación del proyecto.
Imprresión del proyecto.
7 | Entregar proyecto a la aAlcaldía | Entrega del proyecto al docente encargado
Establecer fechs de entrega
Radicación del proyecto ante las entidades gubernamentales y no gubernamentales.
Firma y ejecución del contrato.
8 | Aplicación y seguimiento a las pruebas y simulacros. | Inducción por parte de la empresa encargada de desarrollar el proyecto.
Aplicación semanal de pruebas.
Recopilación del material desarrollado por los estudiantes.
Análisis y publicación de resultados.
9 | Realización de encuentros con docentes por áreas para realizar ajustes al plan de estudios | Redactar oficio de convocatoria
Digitar ofico
Entrega de oficio a cada uno de los docentes de las diferentes sedes.
Realizar cronograma de reuniones
10 | Programar reuniones para socializar los ajustes realizados | Entrega del cronograma de reuniones a cada docente
Convocatoria a jornada pedagógica
Organización de la agenda de trabajo
Presentación de los informes ..
11 | Elaborar planes de trabajo para continuar con los ajustes al plan de estudios. | Conformación de equipos de trabajo
Distribución de actividades a realizar
Reunión con los grupos
Entrega del trabajo realizado a cada jefe de área
12 | Presentar al director los ajustes al plan de estudios por áreas. | Digitar el plan de estudios
Entrega al Director en medio magnético
Revisión del documento por parte del director
Socializar el plan de estudios a todos los docentes.
13 | Realizar reuniones periodicas para socializar experiencias | Elaborar cronograma de reuniones para socializar experiencias
Entrega de citaciones a docentes
Socialización de algunas experiencias
Conclusiones del trabajo realizado.
14 | Aprobación del plan de estudios por parte del Consejo Académico. | Redactar oficio de convocatoria al Consejo Académico
Digitar el oficio de convocatoria
Entrega de oficio a cada miembro del consejo académico
Reaunión del Consejo Académico para aprobar plan de estudios.
15 | Aplicar el plan de estudios ajustado y unificado por todos los docentes del CER. | Entrega del plan de estudios en medio magnético a cada docente
Ajustar los planes de aula de acuerdo al plan de estuidos
Aplicar el nuevo plan de aula
Realización de ajustes pertinentes.
16 | Realizar seguimiento y evalución | Puesta en práctica de las estrategias institucionalizadas.
Análisis de los resultados obtenidos.
Evaluar los resultados por áreas y/o asignaturas
Conclusiones y recomendaciones
17 | Convocar al personal docente | Elaborar el ronograma de fechas para reuniones
Redactar oficio para la convocatoria
Digitar el oficio para enviar a cada docente
Entregar oficio a cada uno de los docentes de las sedes.
18 | Reuniones por áreas de gestión para revisar el horizone institucional | Redactar oficio de citación a reunión
Digitar el oficio de citación
Imprimir el oficio dirigido a los docentes
Entrega del oficio a los docentes
19 | Sensibilizar al personal docente sobre la importancia del horizonte institucional | Programar la agenda de la reunión
Ubicar el sitio de trabajo
Exposición por parte del director
Conclusiones y recomendaciones
20 | Socilalizar los ajustes realizados al horizonte institucional. | Redactar oficio de convocatoria
Imprimir el oficio
Entrega del oficio a cada miembro de la C.E.
Socializar los ajustes realizados
21 | Convocar a los estudiantes para socilizar el horizonte institucional. | Redactar oficio de convocatoria
Imprimir el oficio
Entrega del oficio a los estudiantes
Socializar los ajustes realizados
22 | Convocar a los padres de familia para sociaizar el horizone institucional. | Redactar oficio de convocatoria
Digitar el oficio dirigido a los padres de familia
Imprimir el oficio
Entrega del oficio a los padres de familia
23 | Realizar reunión con padres de familia y estudiantes para socializar el horizonte institucional | Convocar al persosnal
Ubicar el sitio de la reunión
Socializar los ajustes realizados
Firma de la asistencia
24 | Aprobación del horizonte institucional por parte del Consejo Directivo. | Convocar al Consejo Directivo
Ubicar el sitio de la reunión
Presentar ajustes al Consejo Directivo
Firma del acuerdo
25 | Convocar a los padres de familia | Redactar oficio de convocatoria
Digitar el oficio
Imprimir el oficio
Entrega del oficio
26 | Reunión con los padres de familia | Realización de la agenda de trabajo
Lectura de la agenda de la eunión
Lectura del decreto 1290
Análiisis y conclusiones
27 | Socialización del SIEE | Organizar agenda de trabajo
Lectura de la agenda de la eunión
Exposición del SIEE
Conclusiones y recomendaciones
28 | Conformar grupos de trabajo | Convocatoria a reaunión
Organizar grupos
Entrega de material a estudiar impreso
Análiisis y recomendaciones
29 | Convocatoria a los padres de familia de todas las sedes | Redactar oficio para padres de familia cuyos hijos presentan dificultades
Digitar el oficio dirigido a los padres de familia
Imprimir el oficio dirigido a los padres de familia
Entregar oficio a padres de familia.
30 | Informe por parte de los docentes. | Socializar agenda de la reunión
Informe por parte de cada docente
Firma de actas de compromiso por parte de los estudiantes y padres de familia.
Control de asistencia
31 | Elaboración de un cronograma de actividades para realizar las acciones que favorezcan la motivación hacia el aprendizaje. | Acordar la fecha para el primer encuentro de Consejo Académico.
Identificar en los estudiantes las dificcultades de aprendizaje que se presentan en las diferentes áreas.
Lluvia de ideas sobre estrategias encaminadas a buscar soluciones a las dificultades encontradas.
Selección de las estrategias a aplicar
32 | Seguimiento y análiis de los resultados obtenidos. | Recepcionar los consolidados de cada curso
Elaborar listado de los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico.
Seleccionar por áreas y/o asignaturas los estudiantes con bajo rendimiento
Entrega de informe a padres de familia.
33 | Convocar a docentes | Redactar oficio para la convocatoria a docentes
Digitar el oficio de convocatoria
Entrega del oficio a cada docente
Logísitica de la reunión
34 | Reunión con los docentes por áreas para definir estrategias de mejoramiento | Reunión de docentes por áreas
Desarrollo de actividades individuales y grupales para aplicar a los estudiantes.
Aplicar estrategias de nivelación
Análisis de resultados.
35 | Realizaciòn de encuentros con docentes, Padres de familia y estudiantes para dar a conocer la estrategias diseñadas | Redactar oficio para la convocatoria.
Digitar el oficio de la convocatoria
Impresión del oficio
Entrega de oficio a docentes , padres de familia y estudiantes con bajo rendimiento.
36 | Aplicar las estrategias diseñadas a los estudiantes. | Elaborar el plan de actividades para entregar a cada estudiante.
Entrega de las actividades a los titulares de curso.
Entrega de actividades a los padres de familia y estudiantes.
Firma de actas de compromiso por parte de los estudiantes y padres de familia.
37 | Gestionar ante las entidades municipales y departamentales capacitaación sobre proyectos de investigación. | Diseñar la propuesta
Digitar la propuesta
Imprimir la propuesta
Radicación de la propuesta
38 | Realizar la capacitación a los docentes en proyectos de investigación. | Elaborar oficio
Radicar oficio a las diferentes entidades
Consecución del capacitador.
Desarrollo de la capacitacion a docentes y estudiantes.
39 | Formulación de los proyectos de investigación. | Socializar con los estudiantes las diferentes temáticas a trabajar en proyectos de investigación.
Selecccionar el personal que va a trabajar en cada uno de los proyectos de investigación
Socializar el trabajo a realizar con los docentes
Motivar a los estudiantes sobre la impportancia de participar en la elaboración y ejecución de los diferentes proyectos de investigación.
40 | Entrega de los proyectos al director del CER | Redacatar los proyectos
Digitación de los proyectos
Impresión de las pruebas
Entrega de los proyectos
41 | Incentivar a los estudiantes a realizar proyectos de investigacion | Convocar a los estudiantees a participar en los proyectos de investigación.
Desarrollo de las capacitaciones a los estudiantes sobre proyectos de investigaión.
Realizar una encuesta con losestudiantes sobre que temas de proyectos de investigacion les gustaria realizar.
Listado de temáticas a trabajar en los proyectos de investigación.
42 | Dar a conocer a los estudiantes los diferentes proyectos de investigación. | Redactar convocatoria a los diferentes semilleros de investigación.
Digitar oficio
Entrega de oficio a cada uno de los miembros de los grupos de investigación
Socialización a los estudiantes que conforman los diferentes grupos de investigación.
43 | Ejecutar los proyectos de investigación | Conformación de equipos de trabajo
Distribución de actividades a realizar
Reunión con los grupos
los proyectos de investigacion
44 | Evaluación de los resultados obtenidos de las invetigaciones realizadas. | Redactaar convocatoria a cada grupo para la exposición de los resultados de cada proyecto
Entrega de oficio a los líderes de cada grupo
Exposición de los resultados de cada proyecto
Análisis de la actividad realizada.
45 | Organización del comité del programa de seguridad del CER | Jornada Pedagógica de sensibilización
Elección del Comité de seguridad
Aprobación por la asamblea de profesores
Entrega del documento que contiene el comité organizado al director.
46 | Elaboración de planes de acción | Organización de sus funciones.
Organización de tareas
Socialización a los difentes miembros de la comunidad.
Entrega producto final
47 | Socialización del proyecto con docentes y estudiantes. | Reunión con los integrantes del área Comunitaria
Distribucion de los temas a socializar
Invitar a un miembro de la defensa civil para que nos colabore con la sociliazación.
Realizar seguimiento a las actividades a desarrollar.
48 | Ejecución de las actividades a trabajar. | Conformación de equipos de trabajo
Distribución de actividades a realizar
Reunión con los grupos
Ejecutar las tareas
49 | Solicitud a la Defensa Civil mediante oficio para capacitar a los miembros de la Comunidad educativa . | Elaborar la respectiva solicitud a la defensa civil.
Enviar la solicitud a la defensa civil .
Coordinar con la defensa civil las actividades acordadas
Compartir con la comunidad educativa las actividades a realizar.
50 | Ejecución del programa de seguridad. | Conocer y comprender el Plan de Emergencia y Seguridad.
Participar de las reuniones del grupo de emergencia.
Gestionar convenios con entidades o instituciones para asesorías.
Ejecutar el plan de actividades
51 | Realizar búsqueda teórica relacionada a los riesgos psicosociales. | Consultar por internet
Clasificación de las temáticas por edades
Organizar el material consultado
Trabajar en conversatorios.
52 | Socializar a los diferntes miembros de la comunidad educativa las actividades y temáticas de la ejecución del proyecto. | Redactar oficio para convocar a los diferentes miembros de la comunidad
Enviar oficio a los diferentes miembros de la comunidad
Reunión para socializar las temáticas
Conclusiones y recomendaciones
53 | A través de talleres dirigidos a escuela de padres se trabajarán temáticas iniciales al proyecto. | Realización de charlas
Clasificación de las temáticas por edades
Trabajar en forma lúdica.
Trabajar en conversatorios.
54 | Crear rutas de atención para prevenir los riesgos psicosociales. | Conformacion de grupos
Realizacion de dinamicas
Analisis de la actividad realizada
Evaluacion de resultados
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64 | Crear rutas de atención para prevenir los riesgos psicosociales.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
NO INICIADA
EN ESPERA
CANCELADA
FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
Note on B5: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1

## EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 2017 | INDICADOR PROGRAMADO | INDICADOR ALCANZADO | VALOR EJECUTADO ( Miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Implementar mecanismos que posibiliten mejorar comprensión de los contenidos temáticos en las áreas del conocimiento. | Durante el año 2017 se hará el análisis de los resultados de las pruebas SABER de 3o., 5o. Y 9o. |  |  | 50000 | Recursos propios
|  | Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas del año anterior durante el año 2017 se aplicarán 2 simulacros y otras estrategias que conlleven al mejoramiento. |  |  |  | Recursos propios
2 | Determinar mecanismos de actualización y seguimiento al plan de estudios teniendo como fundamento los Derechos Bàsicos de Aprendizaje. | Durante el año 2017 se pogramarán tres reuniones para realizar ajustes al plan de estudios. |  |  |  | Recursos propios
|  | Programar 4 reuniones para realizar actualizaciones al plan de estudios. |  |  |  | Recursos propios
3 | Replantear el horizonte institucional del Centro Educativo Rural Los Mesones. | En el transcurso del año 2017 se realizarán 2 jornadas pedagógicas para resignificar el horizaonte institucional |  |  |  | Recursos propios
|  | Durante el año 2017 se realizarán 2 reuniones con la comunidad educativa para socializar los avances del horizonte institucional. |  |  |  | Recursos propios
4 | Fortalecer el interès y participación de los miembros de las Comisiones de Evaluación y Promoción. | En el transcuro del año 2017 se realizarán 2 resuniones para sensibilizar a los miembros de las Comisiones de Evaluación y Promoción |  |  |  | Recursos propios
|  | Durante el año 2017 se programarán 3 reuniones para capacitar a los miembros de las Comisiones de Evaluación y Promoción |  |  |  | Recursos propios
5 | Diseñar estrategias para retroalimentar a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje. | Lograr que el 20% de los estudiantes con bajo rendimiento académico desarrollen en su totalidad las actividades complementarias especiales. |  |  |  | Recursos propios
|  | Al finalizar el año escolar 2017 el índice de deserción y reprobación estará por debajo de un 8% |  |  |  | Recursos propios
6 | Fortalecer y apoyar la formulación de proyectos dirigidos a la investigación por parte de los estudiantes y docentes con el ánimo de mejorar cada día los niveles académicos del Centro Educativo. | Al finalizar el año 2017 los docentes del CER recibirán capacitación en la conformación de grupos investigativo |  |  |  | Recursos propios
|  | En el transcurso del año 2017 el 30% de los docentes habrá recibido capacitación en la formulación de Proyectos de Investigación. |  |  |  | Recursos propios
7 | Retomar y adecuar el proyecto de prevención de riesgos físicos existente en el Centro Educativo. | Durante el año 2017 se formulará el proyecto sobre seguridad escolar para la Institución Educativa. |  |  |  | Recursos propios
|  | En el transcurso del año 2017 se capacitará a todos los miembros de la Comunidad Educativa sobre simulacros de evacuación. |  |  |  | Recursos propios
8 | Elaborarel proyecto de prevención de riesgos psicosociales en el Centro Educativo Rural los Mesones. | En noviembre de 2017se habrá ejecutado en un 30% el proyecto de riesgos psicosociales. |  |  |  | Recursos propios
|  | En el transcurso del año 2017 se capacitará a todos los miembros de la Comunidad Educativa sobre salud mental y la prevenciónde riesgos psicosociales. |  |  |  | Recursos propios
9 | 0 | 0
0
10 | 0 | 0
0
11 | 0 | 0
0
12 | 0 | 0
0