**PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS MESONES TEORAMA NORTE DE SANTANDER.**

1. **INTRODUCCION.**

La pandemia a causa del Covid 19 se ha convertido en la mayor crisis de salud global del último tiempo, una que está cambiando el proceso educativo en el país, que además nos ha instado a unir fuerzas con nuestros Docentes, Secretaría de Educación y la Gobernación, para lograr solventar la situación y llevar a cabo la prestación del servicio educativo en nuestra región.

La meta es lograr consolidar gradualmente la nueva forma de enseñanza-aprendizaje, flexibilizando el plan de estudios y los procesos de evaluación, generando acciones de motivación con las familias y confianza para aceptar esta nueva realidad con la esperanza del retorno a la presencialidad con esquema de alternancia.

Para lograr implementar la presencialidad con el esquema de alternancia en nuestra institución educativa, se procederá a estructurar con ayuda de los docentes líderes de calidad, estudiantes y padres de familia el siguiente plan enmarcado en las políticas de bioseguridad que están dispuesta en la ley.

1. **NORMATIVIDAD:**

Directivas 011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 2020, expedidas por el Ministerio de Educación.

La Circular Conjunta número 11 con el Ministerio de Salud y Protección Social del 9 de marzo de 2020.

Las Circulares 19, 20 y 21 del 14, 16 y 17 de marzo de 2020 y las Directivas 3, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 del 20 y 25 de marzo, del 6 y 7 de abril, del 29 de mayo y del 2 de junio de 2020.

El Decreto Legislativo 539 de 2020 y la Resolución 666 de 2020.

El documento de lineamientos desarrolla las indicaciones dadas a través de las Directivas 011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 2020.

Directiva 012 del 2 de junio de 2020.

1. **OBJETIVOS**
* Garantizar las condiciones higiénico –sanitarias y de componentes del agua, saneamiento básico, higiene y distanciamiento físico en el CER Los Mesones, para la prevención del COVID-19, con la implementación de los protocolos de bioseguridad y apropiación de las prácticas recomendadas para evitar el contagio y la propagación del virus.
* Formalizar las disposiciones, organización y gestión que le corresponde adelantar al CER para orientar las acciones que deben seguir los estudiantes, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa en la implementación y seguimiento al proceso de transición gradual, progresivo y seguro, de la prestación del servicio educativo bajo el esquema de alternancia en todos sus niveles.
1. **ALCANCE**
* El Plan de Alternancia detalla las orientaciones a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa del CER Los Mesones, reconociendo el contexto regional para que los estudiantes puedan continuar el proceso educativo durante el año escolar 2021, bajo esquemas de atención acordes con las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante la pandemia del covid-19.
1. **MATRÍCULA**

El Centro Educativo Rural Los Mesones del municipio de Teorama Departamento Norte de Santander está compuesto por 19 sedes oficiales y una satelital, a continuación, presentamos la distribución de la matrícula a corte 29 de enero de 2021.

|  |
| --- |
| **MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO** |
| **TRANSICION** | **46** |
| **PRIMARIA** | **398** |
| **SECUNDARIA** | **40** |
| **TOTAL:**  | **484** |

1. **PERMANENCIA**

Con el Plan de Alternancia se busca contener y disminuir la deserción de los estudiantes, reducir las implicaciones a la salud mental de los niños niñas y adolescentes generando estrategias para garantizar adecuadamente el derecho a la educación y la preservación de la vida.

**ESTRATEGIA PEDAGÓGICA A UTILIZADA EN EL I Y II SEMESTRE 2020.**

Guías y talleres impresos: **94,74 %**

Por vía Wasap:  **5,26 %**

Solo una sede no trabajó con paquete pedagógicos, dicha sede utilizó el wasap y las llamadas telefónicas para el desarrollo de las actividades.

**INFRAESTRUCTURA**

Sedes rurales: 19 y 1 satélite.

Sedes con infraestructura en estado regular, específicamente en lo que respecta al mejoramiento de baterías sanitarias, instalación de tanque aéreos, instalación de lavamanos.

Sedes que no cuentan con suministro de agua de manera permanente.

**RECURSO HUMANO**

El Centro Educativo Rural Los Mesones del municipio de Teorama, Departamento Norte de Santander cuenta con una planta provisional de directivo y docentes discriminada de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **DIRECTOR RURAL** | **1** |
| **DOCENTES DE AULA** | **23** |
| **TUTOR PTA** | **1** |

**PLAN DE ALTERNANCIA**

**CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS MESONES**

**FASE DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **ACTIVIDAD** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FINALIZACIÓN** | **RESPONSABLES** |
| 1. Participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
 | Elección de personero y contralor estudiantil para la divulgación de los procesos de inicio de clase con alternancia. | 10/02/2021 | 12/02/2021 | **Director, Docentes, Personero y contralor escolar.** |
| Elaboración de manual orientador (regreso a clases) para estudiantes. | 15/02/2021 | 16/02/2021 |
| Entrega de folletos a estudiantes con las orientaciones tomadas del manual orientador para iniciar clases con el esquema de alternancia. | 22/02/2021 | 22/02/2021 |
| Participación de personero y contralor estudiantil para toma de decisiones. | 23/02/2021 | 23/02/2021 |
| Revisión y ajustes del proyecto de estilos de vida saludable. | 18/02/2021 | 18/02/2021 |
| Diseño y aplicación de herramientas pedagógicas sobre el autocuidado y aprendizajes para la vida. | 14/02/2021 | 14/02/2021 |
| 1. Trabajo con familia y comunidad.
 | Elaboración de manual orientador para familias sobre regreso progresivo y gradual con esquema de alternancia.  | 15/02/2021 | 16/02/2021 | **Director, docentes y docente de apoyo.** |
| Conversatorios y consultas a los consejos y padres de familia sobre el proceso de alternancia. | 23/02/2021 | 23/02/2021 |
| Orientación a padres de familia sobre la información del manual orientador. Entrega de folletos. | 25/02/2021 | 25/02/2021 |
| Actas de acuerdo con los padres de familia para la puesta en marcha del regreso progresivo con alternancia. | 25/02/2021 | 25/02/2021 |
| 1. Planeación y trabajo pedagógico.
 | Ajustes al PEI en el marco de la flexibilización curricular con alternancia. | 12/01/2021 | 13/01/2021 | **Director, docentes.** |
| Reunión con consejo académico sobre la armonización curricular para la planeación académica y pedagógica en alternancia. | 19/01/2021 | 19/01/2021 |
| Reunión con consejo académico para revisar los resultados obtenidos en las pruebas evaluar para avanzar. Revisar los resultados del trabajo con paquetes pedagógicos. | 20/01/2021 | 20/01/2021 |
| Orientación a docentes y por ende a consejo académico, sobre la evaluación formativa y ajustes al Sistema Institucional De Evaluación con presencialidad en esquema a de alternancia. | 21/01/2021 | 21/01/2021 |
| Orientación a docentes sobre el fortalecimiento curricular en alternancia. | 21/01/2021 | 21/01/2021 |
| Elaboración de una ruta integral de acciones en caso que se presente alguna situación de riesgo en especial por infección a causa del covid 19 en las sedes, estructuración a cargo del comité de alternancia municipal , gestión directiva, académica y comunitaria. | 22/02/2021 | 22/02/2021 |
| 1. Recursos humanos (Directivos y Maestros)
 | Caracterización del personal docente que entrará bajo el esquema de alternancia. | 22/02/2021 | 22/02/2021 | **Director, consejo académico.** |
| Identificación de variables que permitan definir el número de docentes que cumplen con las condiciones para el retorno bajo el esquema de alternancia.  | 22/02/2021 | 22/02/2021 |
| Socialización de directrices y lineamientos a los docentes para garantizar la prestación del servicio bajo el esquema de alternancia.  | 23/02/2021 | 23/02/2021 |
| 1. Divulgación, comunicación y movilización social.
 | Información a través de plegables a los estudiantes y padres de familia sobre la importancia de seguir los protocolos de bioseguridad.  | 22 y 25/02/2021 | 22 y 25/02/2021 | **Docentes, emisora comunitaria San Pablo estéreo.** |
| Orientación a padres de familia para dar a conocer la mecánica de estudio con el esquema de alternancia.  | 25/02/2021 | 25/02/2021 |
| Información a través de emisoras locales, sobre la puesta en marcha del nuevo esquema. | 01/03/2021 | 03/03/2021 |
| Articulación con secretaría de salud municipal para masificar la información sobre la prestación del servicio educativo bajo el esquema de alternancia.  | 05/03/2021 | 05/03/2021 |
| Compartir con la alcaldía el presente plan con el fin de trabajar mancomunadamente en la ejecución del mismo. | 01/02/2021 | 01/02/2021 |
| 1. Habilitación de las instalaciones de las sedes educativas y definición de otros espacios para el trabajo académico.
 | Revisión y elaboración de una base de datos de los espacios disponibles que pueden ser usados para recibir clase: área en metro cuadrado de cada una. | 12/02/2021 | 13/02/2021 | **Director, docentes, gobernación, alcaldía municipal..** |
| Gestión de recursos a nivel departamental, y municipal | 01/02/2021 | 01/02/2021 |
| Definición del aforo de estudiantes por cada espacio en las sedes educativas. | 12/02/2021 | 12/02/2021 |
| 1. Dotación de elementos de bioseguridad.
2. Alimentación escolar.
 | Identificación de las necesidades de bioseguridad de la sedes que entrarán bajo el esquema de alternancia. | 12/01/2021 | 13/01/2021 | **Gestión Directiva. Gestión administrativa y financiera**. **Director, docentes, padres de familia.** |
| Adquisición de recursos por parte del MEN, la SED y la Gobernación para ejecutarlos y así lograr la consecución de los elementos de bioseguridad. | Marzo 2021. | Abril 2021. |
| Reunión consejo directivo para acta de aprobación del plan de compras. | Abril 2021 | Abril 2021 |
| Coordinación y entrega de los elementos de dotación inicial básica para todas las sedes.Conformación del comité de alimentación escolar por cada sede. | Abril 202103/02/2021 | Abril 202103/02/2021 |
| Informe sobre protocolos de bioseguridad para la manipulación y entrega de los alimentos. | 03/02/2021 | 03/02/2021 |
| Adecuación de los espacios para almacenar los alimentos. | 08/02/2021 | 12/02/2021 |
| Marcación de la estrategia en la plataforma del SIMAT.  | febrero 2021 | febrero 2021 |
| 1. Traslado y transporte de estudiantes.
 | En el CER no contamos con trasporte escolar. Los estudiantes se desplazan a pie y en algunas sedes los padres de familia los llevan en motocicletas. | No aplica. | No aplica. | **No aplica.** |
| 1. Estrategias de conectividad.
 | Hacer mantenimiento a los computadores donados por CPE. | 23/04/2021 | 29/04/2021 | **Gestión directiva.** |
| Solicitar a la entidad de las TICS la conectividad de internet para sede principal. | 01/02/2021 | 01/02/2021 |
| 1. Organización de jornadas escolares y grupos de trabajo.
 | Reunión con consejo académico y consejo directivo para adoptar el nuevo horario escolar. | 03/02/2021 | 03/02/2021 | **Director, consejo académico, consejo directivo**. |
| Reunión con consejo académico y directivo para adopción de aforo de estudiantes en las aulas de clase. | 03/02/2021 | 03/02/2021 |
| Revisión y ajustes de la asignación académica de acuerdo a los ajustes transitorios al plan de estudios y por ende al currículo. | 12/01/2021 | 15/01/2021 |
| 1. Calendario progresivo de retorno.
 | Adopción y elaboración del calendario académico 2021 de acuerdo a las indicaciones de la SED en su resolución de calendario. | 12/01/2021 | 12/01/2021 | **Gestión directiva y académica.** |
| 1. Articulación intersectorial.
 | Conformación del comité de alternancia en el municipio de Teorama. Acción y seguimiento de los procesos de acuerdo a la prestación del servicio educativo bajo el esquema de alternancia. | 13/11/2020 | 13/11/2020 | **Directivos alcaldía municipal.** |
| 1. Actividades de seguimiento y monitoreo.
 | Entrega cada 2 meses de informes al comité de alternancia municipal. | 11/06/2021 | 12/11/2021 | **Director y docentes.** |
| Seguir las instrucciones estipuladas en el documento de ruta de acciones cuando se presente algún caso de covid. | Durante todo el año. | 10/12/2021 |

**PLAN DE ALTERNANCIA**

**CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS MESONES**

**FASE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **ACTIVIDAD** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FINALIZACIÓN** | **RESPONSABLES** |
| 1. Participación de niños, niñas adolescentes y jóvenes.
 | Instalación del gobierno escolar, actas de elección de personero y contralor escolar. | 12/02/2021 | 12/02/2021 | Docentes. |
| Divulgación y/o socialización del manual orientador a estudiantes. | 22/02/2021 | 22/02/2021 |
| Ejecución de las actividades del proyecto de vida saludable. | 18/01/2021 | 19/11/2021 |
| Seguimiento mediante formatos institucionales de los resultados de la aplicación de las nuevas herramientas pedagógicas sobre el autocuidado y aprendizajes para la vida.  | 14/01/2021 | 19/11/2021 |
| Puesta en marcha de los P.P.P. | 05/04/2021 | 30/11/2021 |
| 1. Trabajo con familia y comunidad.
 | Divulgación y/o socialización del manual orientador a padres de familia. | 25/02/2021 | 25/02/2021 | Director, docentes, consejo de padres. |
| Reuniones cada fin de periodo con consejo de padres para revisar resultados del trabajo en alternancia. | 25/01/2021 | 28/11/2021 |
| Elaboración de actas con padres de familia para acordar los compromisos y procesos a seguir de acuerdo al proceso de alternancia. | 25/02/2021 | 25/02/2021 |
| Informes ejecutivos semestrales para hacer seguimiento al cumplimiento de los procesos estipulados en el manual orientador de alternancia. | Primer informe 05/06/2021 | Segundo informe 28/11/2021 |
| 1. Planeación y trabajo pedagógico.
 | Acta de adopción a los cambios efectuados al currículo. | 03/02/2021 | 03/02/2021 | Director, docentes, consejo directivo y académico. |
| Acta de adopción a los ajustes transitorios del PEI. | 03/02/2021 | 03/02/2021 |
| Actas de reunión y control de asistencia con docentes sobre temas relacionados con el fortalecimiento curricular y evaluación formativa. | 13/01/2021 | 13/01/2021 |
| Socialización a la comunidad educativa de la ruta integral de acciones en caso de que ocurra cualquier tipo de situación de riesgo en especial la del covid 19. Hacer seguimiento en formato específico a la persona involucrada. | 25/02/2021 | 25/02/2021 |
| Revisión y ejecución de la estrategia pedagógica enmarcada en el horizonte institucional durante la alternancia. | 14/01/2021 | 30/11/2021 |
| 1. Recursos humanos (Directivo y Docentes)
 | Acta de reunión para seleccionar el número de docentes que no presentan inconvenientes para trabajar bajo el esquema de presencialidad. Acta de adopción del consejo directivo para la puesta en marcha.  | 20/01/2021 | 20/01/2021 | Director, docentes, consejo directivo. |
| 1. Divulgación, comunicación y movilización social.
 | Actas de entrega de folletos sobre la importancia de seguir los protocolos. | 22 y 25/02/2021 | 22 y 25/02/2021 | Director, docentes, alcaldía municipal. |
| Trabajo mancomunado con la secretaría de salud municipal para la masificación de información a la comunidad educativa sobre las normas de autocuidado y la importancia de hacer parte del proceso formativo del estudiante. | Durante la vigencia 2021 | Durante la vigencia. |
| Construcción de alianzas con entidades locales y departamentales para la puesta en marcha del estudio presencial con esquema de alternancia.  | Marzo 2021 | Abril 2021 |
| 1. Habilitación de las instalaciones de las sedes educativas y definición de otros espacios para el trabajo académico.
 | Formato institucional para tener acceso a la información de infraestructura de todas y cada una de las sedes del CER | Enero 2021 | Enero 2021 | Director y docentes. |
| Disponibilidad de salones con buena ventilación y espacios adecuados para el aforo de estudiantes. | Marzo 2021 | Marzo 2021 |
| 1. Dotación de elementos de bioseguridad.
 | Encuestas y base de datos con información de necesidades de bioseguridad de la sedes del CER. | 12/01/2021 | 01/02/2021 | Director, consejo directivo, docentes. |
| Acta de entrega de elementos de bioseguridad. | Abril 2021 | Abril 2021 |
| Evidencias fotográficas. | Durante la vigencia. | Durante la vigencia. |
| Revisión y análisis del plan de compras para el alistamiento. | Abril 2021 | Abril 2021 |
| 1. Alimentación escolar.
 | Actas de conformación del comité. | 03/03/2021 | 03/03/2021 | Docentes. |
| Socialización y entrega de reglamento del comité. | 03/03/2021 | 03/03/2021 |
| Dotación de elementos de bioseguridad y desinfección para restaurantes. Actas de entrega. | 5 de abril 2021. | 8 de abril 2021. |
| 1. Traslado y transporte de estudiantes.
 | Implementación del proyecto transversal, movilidad segura. | 01/02/2021 | 30/11/2021 | Docentes líderes de proyectos. |
| 1. Estrategias de conectividad.
 | Gestión para mantenimiento de PCS y conectividad de internet en sede principal. | 01/02/2021 | 01/03/2021 | Director. |
| 1. Organización de jornadas escolares y grupos de trabajo.
 | Acta de adopción de consejo directivo y académico de horario de estudiantes durante la alternancia. | 03/02/2021 | 03/02/2021 | Director, docentes, consejos directivo y académico. |
| Revisión y ajustes transitorios al plan de estudios. | 12/01/2021 | 15/01/2021 |
| 1. Calendario progresivo de retorno.
 | Elaboración y puesta en marcha del calendario académico escolar vigencia 2021. | 18/01/2021 | 18/01/2021 | Director, docentes, consejos directivo y académico. |
| Ajustes a los considerandos y base normativa del calendario académico escolar.  | 18/01/2021 | 18/01/2021 |
| Acta de adopción de calendario. | 03/02/2021 | 03/02/2021 |
| Inicio de actividades escolares bajo el esquema de alternancia. | 05/04/2021 | 30/11/2021 |
| 1. Articulación intersectorial.
 | Reuniones periódicas y entrega de informes al comité de alternancia municipal. | Durante la vigencia 2021. | Durante la vigencia 2021 | Director y docentes. |
| 1. Actividades de seguimiento y monitoreo.
 | Direccionamiento estratégico para llevar a cabo el presente plan de alternancia. | Durante la vigencia 2021. | Durante la vigencia 2021 | Director y docentes. |
| Reuniones por periodos con consejo académico para revisar avances y oportunidades de mejoramiento. | Durante la vigencia 2021. | Durante la vigencia 2021 |
| Revisión y Seguimiento al PMI. | Por periodos. | 30/11/2021 |

Elaboró;

**EDWAR ANTONIO GOMEZ ALVAREZ**

**DIRECTOR CER LOS MESONES.**