## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA |  |  | 2021-12-02
Regimen | ANUAL |  | Código DANE |  | 254264000506
Dirección | KDX 10 LA ANGELITA |  | Municipio |  | El Zulia
Correo electronico | cerlaangelita08@gmail.com |  | Telefono |  | 3212153179
Rector o Director | Gustavo Castro Yanquen |  | Horizonte |  | anual
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GUSTAVO CASTRO YANQUEN |  | DIRECTOR |  | cerlaangelita08@gmail.com
MILENA COMBITA SOLANO |  | DOCENTE |  | cerlaangelita08@gmail.com
NERY MARIA PEDRAZA NORIEGA |  | DOCENTE |  | cerlaangelita08@gmail.com
ELIZABETH CAICEDO FONSECA |  | DOCENTE |  | cerlaangelita08@gmail.com
YARIXA SOTO AMADO |  | DOCENTE |  | cerlaangelita08@gmail.com
CESAR DANIEL PEREZ |  | DOCENTE |  | cerlaangelita08@gmail.com
MARTHA O MANTILLA |  | DOCENTE |  | cerlaangelita08@gmail.com
BLANCA LILIA GONZALEZ C |  | DOCENTE |  | cerlaangelita08@gmail.com
GERMAN GONZALO DIAZ |  | DOCENTE |  | cerlaangelita08@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GUSTAVO CASTRO |  | DIRECTOR |  | ADMINISTRATIVA
DIANA RIVERA RAMIREZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARA
NERY PADROZA NORIEGA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JOHANNA GRANADOS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
FRANK GELVES |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JESSICA ALVAREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YAQUELINE BOHORQUEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar el proceso de regreso gradual y seguro de los estudiantes y docentes a clases presenciales bajo el esquema de alternancia. | A mayo de 2021 con el apoyo de la alcaldía municipal, Secretaría de educcación Departamental y Secretaría de salud Municipal, haber acondicionado las sedes educativas, para el regreso a clases en esquema de alternancia. | Sedes educativas en esquena de alternancia | 100 | 30 de abril de 2021 | 5 | 30 de mayo de 2021 | 5 | 30 de julio de 2021 | 90 | Diseño y diagnóstico para el plan de acción de trabajo para allistamiento de las sedes educativas. Mases de trabajo con la administraación municipal, con el Consejo Directivo y docentes.Organiación del Presupuesto Institucional 2021. alboración de contratos de intervención a las obras que no se compremete la administración municipal. Gestión documental ante SED para la consecución de elementos de bioseguridad y lavado de manos. | TERMINADA
| A abril de 2021, haber entregado a la Secretaría de salud Municipal el documento oficial de protocolos de bioseguridad. | documento revisado, actualizado y aprobado | 100 | 28 de febrero de 2021 | 20 | 30 de marzo de 2021 | 20 | 30 de abril de 2021 | 60 | Conformación de equipos de trabajo institucional, mesas de trabajo con consejo directivo, consejo académico, consejo de estudiantes. Formulación de acuerdos. Diagnóstico institucional y comunitario de asistencia a la presencialidad en alternancia. Elaboración y digitalización del documento final Protocolos de Bioseguridad de La anglita. Socialización a la comunidad educativa y entidades solicitantes me diante canales sincrónicos y asincrónicos de comunicación. | TERMINADA
0
| A mayo de 2021 contar con el aval de la Secretaría de educación Municipal para que las sedes educativas puedan implmentar el modelo de alrternancia. | Numero de sedes habilidatas por Secretaría de Salud | 100 | 28 de febrero de 2021 | 0 | 30 de abril de 2021 | 0 | 30 de julio de 2021 | 100 | elaboración de diagnóstico de intervención en mejoramiento locativo de cada una de las sedes. Acondicionamiento de unidades sanitarias y servicio de agua. Gestión ante entidades del estado y no gubernamentales para continuar en el mejoramiento locativo. Visita tecnica por parte de la secretaría de salud a cada una de las sedes. Aval de funcionmiento. | TERMINADA
Promover la formación, capacitación y actualización de los docentes y directivo en procesos que fomenten el mejoramiento académico y calidad institucional. | A julio de 2021 haber socializado y comparado los resultados externos saber 11 2021 y tenr una ruta de mejoramiento y acompañamiento académico y pedagógico hacia los estudiantes. | % de areas/asignaturas que han socializado los resultados SABER 11. N° de planes de acción por area/asignatura implementados para fortalecer las competencias debiles diagnósticadas. % de docentes que han desarrollado cursos de capacitación. | 95 | 5 de febrero de 2021 | 10 | 30 abril de 201 | 40 | 30 de julio de 2021 | 45 | Masa de trabajo con docentes para la interpretación de los resultados SABER 11, Diagnosticar las competencias y saberes que presental alta debilidad. Elaboración e implementación del plan de Mejoramiento Académico para cada una de las äreas/asignaturas. Motivación a equipo docente para que adelanten cursos de capacitación.Planeación y ejecución del Día E. Acciones administrativas para la inscripción de estidiantes en el Icfes. | EN EJECUCION
| A agosto de 2021 Fortalecer la gestión y transversalidad de los proyectos pedagógicos obligatorios e institucionales para crear conciencia ciudadana, ambiental, proyecto de vida y autocuidado en los estudiantes. | N° de planes de acción de PPO en ejecución. N° de actividades transversalizadas desarrolladas en las fechas calendario asignadas y en el transcurso del año académico N° de informes de resultados de la aplicación de los PPO. | 70 | 10 de marzo | 15 | 30 de mayo de 2021 | 20 | 30 de noviembre de 2021 | 35 | Organización institucional y asignación de responsabilidades a los equipos que conforman los proyectos PPT. Elaboración de cronogramas de accción y planes de acción institucional y para cada proyecto. Generación de campañas institucionales de manejo de los protocolos de bioseguridad. sistematización de la información sobre seguimiento avance e impacto de los PPT en la comunidad. | EN EJECUCION
| A noviembre de 2021 los docentes se habran capacitado en el manejo de la plataforma Aplica software Web Colegios en sus nuevas aplicaciones y funcionalidades. | % de docentes, estudiantes que dominan las funcionalides y aplicaciones adjuntas a la web institucional. | 70 | abril 30 de 2021 | 15 | 30 de agosto de 2021 | 35 | 30 de noviembre de 2021 | 20 | Procedimientos para la contratación del servicio de sistematización de la información. Designación del admnistrador la Web Institucional. Solicitud de capacitación y ejecución del plan de acción por parte de la empresa suministradora del servicio. | EN EJECUCION
Movilizar los recursos institucionales, necesarios y suficientes para atender el desarrollo del Estudio en Casa; el Trabajo en Casa y la atención en forma oportuna a la comunidad educativa. | A julio - noviembre de 2021 se tendrán en ejecución in situ y permanente los acuerdos y políticas institucionales que den movilidad a los recursos institucionales para la atención eficiente del Estudio - Trabajo en Casa. | % de planes, programas y acuerdos ejecutados. % de estudiantes con accesibilidad a los recursos y medios pedagógicos acordados para su estudio en Casa. Indice de satisfacción del equipo docente fente a la designación de los recursos solicitados.Tasa de re | 95 | 30 de enero de 2021 | 15 | 30 de julio de 2021 | 45 | 30 de noviembre de 2021 | 35 | Asambleas de Consejo Directivo, Académico y de padres de familia. Diagnóstico de intervención y necesidades en cada una de las sedes,Elaboración del presupuesto anual de inversión, seguimiento a los gastos. Presentación a la comunidad educativa informes semestrales sobre la ejecución de los recursos. Realización de la audiencia Publica de Rendición de Cuentas. Presentación de informes a las entidades del estado de control. | EN EJECUCION
Movilizar los recursos institucionales, necesarios y suficientes para atender el desarrollo del Estudio en Casa; el Trabajo en Casa y la atención en forma oportuna a la comunidad educativa. | A julio de 2020 se tendrán en ejecución in situ y permanente los acuerdos y políticas institucionales que den movilidad a los recursos institucionales para la atención eficiente del Estudio - Trabajo en Casa.
Movilizar los recursos institucionales, necesarios y suficientes para atender el desarrollo del Estudio en Casa; el Trabajo en Casa y la atención en forma oportuna a la comunidad educativa. | A julio de 2020 se tendrán en ejecución in situ y permanente los acuerdos y políticas institucionales que den movilidad a los recursos institucionales para la atención eficiente del Estudio - Trabajo en Casa.
Movilizar los recursos institucionales, necesarios y suficientes para atender el desarrollo del Estudio en Casa; el Trabajo en Casa y la atención en forma oportuna a la comunidad educativa. | A julio de 2020 se tendrán en ejecución in situ y permanente los acuerdos y políticas institucionales que den movilidad a los recursos institucionales para la atención eficiente del Estudio - Trabajo en Casa.
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA