## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-10-22 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAPITANLARGO
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254003000330
Dirección | VREDA CAPITANLARGO |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cercapitanlargo2009@hotmail.com |  | Telefono |  | 3212041733
Rector o Director | ALBERTO CAYETANO QUINTERO GALVIS |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
RUTH PAULINA BALLESTEROS VILA |  | LIDER AREA ACADEMICA |  | ruthpaulina2014@hotmail.com
EDUARDO AREVALO PACHECO |  | LIDER AREA DIRECTIVA |  | ledujj79@hotmail.com
YOLANDA PACHECO JIMENEZ |  | LIDER AREA ADMINISTRATIVA |  | yopaji_010202@hotmail.com
DIOMELIA JIMENEZ |  | LIDER AREA COMUNITARIA |  | diomeliajimenez@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Rural "Capitanlargo" |  |  |  |  | Municipio |  |  | Ábrego
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Involucrar al 100% de la comunidad educativa en la construcción de la misión y la visión de la Institución Educativa Capitanlargo durante el primer semestre del 2022. | Construir la Misión de la Institución Educativa Capitanlargo vinculando al 100% de la comunidad educativa. | Misión de la Institución Educativa Rural Capitanlargo construida participativamente. | 50% | 2022-03-30 | 25% | 2022-06-14 | 25% | 2022-11-25 |  | Representantes de la comunidad educativa participaran activamente en la construcción de la Misión de la Institución Educativa. | EN EJECUCION
| Estructurar la Visión de la Institución Educativa proyectando siempre el bienestar de la comunidad educativa y el progreso de todos. | Visión de la Institución educativa Rural Capitanlargo estructurada de acorde con las circunstancias propias del contexto. | 50% | 2022-03-30 | 30% | 2022-06-14 | 20% | 2022-11-25 |  | Construccion preliminar la Misión y la visión de la Institución Educativa Rural Capitanlargo para que sea aprovada por el consejo directivo. | EN EJECUCION
Incentivar la participación activa del 100% de los actores de la comunidad, para que se promueva un verdadero sentido de pertenencia de la comunidad hacia la Institución educativa. | Establecer un cronograma de acciones que permita convocar a la totalidad de los actores de la comunidad en las actividades de la IE. | Cronograma de acciones que promueven el sentido de pertenencia y participación estructurado. | 40% | 2022-03-30 | 20% | 2022-06-14 | 20% | 2022-11-25 |  | Actividades plasmadas en el cronograma de actividades que permita promover el sentido de pertenencia. | EN EJECUCION
| Poner en practica las acciones establecidas en el cronograma para buscar la promoción del sentido de pertenencia y la participación ativa de toda la comunidad educativa. | Acciones que promueven el sentido de pertenencia y participación puestas en marcha. | 30% | 2022-03-30 | 20% | 2022-06-14 | 10% | 2022-11-25 |  | Nuevo escudo y presentación de la pagina de facebook de la institución muestran la condición de Institución educativa Rural. | EN EJECUCION
Fomentar canales de comunicación entre la institución educativa y el sector productivo que permitan integrar los proyectos pedagógicos productivos del IER con las actividades agrícolas y comerciales del corregimiento en un 100% | Convocar al 100% de los actores del sector productivo del corregimiento y exponerles la importacia que tienen en el fortalecimiento de los procesos de integración del IER y la comunidad a traves de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) y los Proyectos Pedagógicos Transversales, durante el año 2022. | Actores del sector productivo informados y comprometidos con el desarrollo de las actividades propuestas por la IER. | 0% | 2022-03-30 | 0% | 2022-06-14 | 0% | 2022-11-25 |  | Actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo invitados a participar en los procesos de la IER. | NO INICIADA
| Integrar a los representantes del sector productivo, los docentes y estudiantes del IER en la comercialización de los productos fabricados en el Centro en un 100% durante el año 2022. | Actores del sector productivos y sus representantes, trabajando en la comercialización de los productos fabricados. | 0% | 2022-03-30 | 0% | 2022-06-14 | 0% | 2022-11-25 |  | Actores del sector productivo informados de las bondades de los productos elaborados en la IER para mejorar las ventas y aumentar la producción. | NO INICIADA
lograr en un 80% que los estudiantes superen las dificultades presentadas en cada una de las áreas fundamentales. | seleccionar las dificultades en un 80% que presentan los alumnos en las diferentes áreasen el primer semestre del año lectivo | Porcentaje de estudiantes que presentan dificultades.. | 10% | 2022-03-25 | 25% | 2022-07-25 | 25% | 2022-11-25 | 40% | Se busco algunas estrategias para superar las diferentes dificultades presentadas en los estudiantes en el tiempo de pandemia | EN EJECUCION
lograr que los padres de familia se vinculen responsablemente en el acompañamiento de las tareas y obligaciones escolares de sus hijos. | lograr en un 80% que los padres de familia se vinculen en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos en el primer trimestre del año lectivo. | porcentaje de padres de familia que se vinculan en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. | 15% | 2022-03-31 | 20% | 2022-07-25 | 20% | 2022-11-23 | 25% | Se buscaron los medios para que los padres de familia colaboraran con la realizacion de talleres dados por los docentes a los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-04-13 | 20% | 2022-07-25 | 10% | 2022-11-22 | 30% | Dialogo con los padres de familia para que los nan con sus deberes academicosiños cumplier | EN EJECUCION
0
elaborar planes de apoyo en un 100% a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. | los docentes por area elaboraran en un 100% un plan de apoyo de acuerdo a las dificultades presentadas por los estudiantes. | porcentaje de estudiantes con dificultades | 20% | 2022-04-07 | 20% | 2022-06-24 | 20% | 2022-11-24 | 40% | El consejo academico aprobo la elaboracion de los diferentes planes de apoyo para los estudiantes con dificultades. | EN EJECUCION
Asegurar la adecuada prestación de los servicios complementarios para los estudiantes de la I.E.R con el fin de facilitar su asistencia, mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollar sus competencias. | Gestionar ante la autoridad competente el transporte del 80% de los estudiantes de la I.E.R. | Porcentaje de alumnos beneficiados con el servicio de transporte escolar. | 0.8 | 2022-07-17 | 0.3 | 2022-10-11 | 0.3 | 2022-11-28 | 0.2 | Gestionar ante la alcaldía Municipal el transporte de los estudiantes hasta el último día de actividad escolar. | EN EJECUCION
Vigilar que el servicio prestado por la alcaldia se haga en vehiculos que cumplan la normatividad vigente
| Implementar estrategias que permitan que el 100% de las sedes de la I.E.R.Capitanlargo cuenten con uno de los servicios del restaurante escolar | Porcentaje de sedes beneficiadas con el servicio de complemento alimentario ofrecido por el PAE. | 1 | 2022-04-11 | 0.4 | 2022-10-11 | 0.3 | 2022-11-29 | 0.3 | Solicitar al encargado de restaurante escolar el servicio para la totalidad de los estudiantes del CER Capitanlargo. | EN EJECUCION
Hacer seguimiento a la calidad, cantidad y continuidad del servicio de restaurante escolar prestado por el programa PAE
Garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional al personal vinculado a la Institución Educativa Rural Capitanlargo. | Realizar actividades de integración y reconocimiento a los docentes de la I.E.R. en un 60% en el transcurso del año lectivo. | Porcentaje de docentes que realizan actividades de integración y reconocimiento. | 0.6 | 2022-02-21 | 0.2 | 2022-08-05 | 0.2 | 2022-11-20 | 0.2 | Conformación del comité social encargado de realizar las actividades de integración y reconocimiento. | EN EJECUCION
Elaboración del cronograma de actividades culturales, pedagógicas, deportivas y religiosas.
| Resaltar en un 50% a los docentes y directivos que se destaquen por su labor educativa durante el año escolar. | Porcentaje de docentes y directivos destacados por su labor educativa. | 0.5 | 2022-03-10 | 0.1 | 2022-08-08 | 0.2 | 2022-12-02 | 0.2 | Realización de jornadas de integración y exaltación de la labor docente. | EN EJECUCION
Destacar durante el año escolar a los docentes y directivos con más de 20 años vinculados a la labor educativa.
Poner en marcha el plan del panorama de riesgos físicos en cada una de las sedes con el fin evitar emergencias | Sensibilizar en un 80% a la comunidad educativa sobre la importancia en la prevención de riesgos físicos. | Porcentaje de docentes y estudiantes sensibilizados en la prevención de riesgos físicos. | 0.8 | 2022-02-21 | 0.2 | 2022-06-06 | 0.3 | 2022-09-30 | 0.3 | Detección de los riesgos físicos que requieren mayor atención en las diferentes sedes. | EN EJECUCION
Reuniones con los miembros de la comunidad educativa.
| Gestionar ante las entidades de socorro, talleres de capacitación para prevenir en un 70% casos de emergencia en la I.E.R. Capitanlargo durante el año académico. | Porcentaje de docentes y estudiantes capacitados en la prevención de riesgos físicos. | 0.7 | 2022-03-10 | 0.2 | 2022-07-15 | 0.2 | 2022-10-09 | 0.3 | Solicitud de capacitaciones sobre riesgos fisicos a las entidades competentes. | NO INICIADA
Revisión y ajuste del plan de riesgos de acuerdo a la normatividad vigente.
Formar a los padres de familia, en temas relacionados con la educación y acompañamiento de sus hijos para majorar las competencias académicas y sociales. | Elaborar el plan de acción de formación de padres de familia en un 100% | Plan de acción de formación de la escuela de padres. | 60% | 2022-03-31 | 30% | 2022-07-08 | 30% | 2022-11-25 |  | Diseño del plan de acción para la formación de los padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-04-22 | 30% | 2022-07-19 | 30% | 2022-11-25 |  | Socializar el plan de acción a la comunidad educativa. | EN EJECUCION
| Ejecutar el plan de acción de formación de la escuela de padres en un 80% | Porcentaje de plan de acción implementado en la escuela de padres. | 40% | 2022-04-22 | 20% | 2022-07-19 | 20% | 2022-11-25 |  | Realización de charlas para la formación de padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2022-04-29 | 20% | 2022-07-22 | 20% | 2022-11-25 |  | Seguimiento y evaluación de las charlas de la escuela de padres. | EN EJECUCION
Capacitar a la comunidad eduvativa en la prevención de riesgos psicosociales para fomentar conductas de autocuidado y estilos de vida saludable. | Realizar charlas educativas sobre riesgos psicosociales a los estudiantes en un 90% durante el año. | Porcentaje de estudiantes que recibieron charlas educativas en riesgos psicosociales | 40% | 2022-03-24 | 30% | 2022-06-17 | 10% | 2022-11-25 |  | Orientar a los estudiantes acerca de los riesgos psicosociales presentes en la vida cotidiana. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2022-03-25 | 20% | 2022-06-10 | 20% | 2022-11-25 |  | Capacitar a los estudiantes en la construcción de su proyecto de vida para prevenir riesgos psicosociales. | EN EJECUCION
| Orientar a los padres de familia a cerca de los estilos de vida saludable en un 90% durante el año. | Porcentaje de padres de familia que recibieron charlas de estilos de vida saludable. | 0% | 2022-04-08 | 0% | 2022-05-27 | 0% | 2022-11-25 |  | Dar charlas preventivas de riesgos psicosociales por parte de las autoridades competentes. | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2022-04-22 | 10% | 2022-06-03 | 10% | 2022-11-25 |  | Proyectar videos de motivación . | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA