## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VEGA DEL TIGRE |  |  | 2021-01-14
|  |  | Código DANE |  | 254003001611
Dirección | CORREGIMIENTO UNION CAMPESINA |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cerlavegadeltigreabrego@gmail.com |  |  | Tel | 3132816838
Rector o Director | OMAIDA TORRADO TORRADO |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
OMAIDA TORRADO TORRADO |  | DIRECTORA |  | omatoto68@hotmail.com
MARYURY QUINTERO RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | maquiro1330@gmail.com
JOSE AREVALO CAVIEDES |  | DOCENTE |  | jarevaloc1267@hotmail.com
DIANA MARIA GOMEZ GOMEZ |  | DOCENTE |  | d.gomezgomez21@gmail.com
MARIA AYDEE PACHEO PACHECO |  | DOCENTE |  | anita.031270@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
OMAIDA TORRADO TORRADO |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA
MARYURY QUINTERO RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JOSE AREVALO CAVIEDES |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
DIANA MARIA GOMEZ GOMEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
MARIA AYDEE PACHEO PACHECO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
| Apropiación por parte de la comunidad estudiantil del horizonte institucional. | Actualizar y socializar el PEI con la comunidad educativa | Finalizado el año lectivo estará actualizado y socializado el PEI en un 100% | % de la comunidad educativa la que se ha socializado el PEI | TRIMESTRAL | *en cada periodo se socializaran el PEI *Vincular de manera efectiva a toda la comunidad en la socialización del PEI | 0 | x |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-02-26 | Comunidad Educativa
| Mejoramiento de canales de comunicación y espacios de socialización para temas institucionales. | Optimizar canales de comunicación. | Para Noviembre del año 2021 se brindarán espacios de socialización para temas institucionales. | % Numero de docentes que participan en actividades programadas. | MENSUAL | reuniones - talleres | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-11-20 | Director - Docentes del CER
DIRECTIVA | Espacios para integrar estrategias de planes, proyectos y programas. | Generar espacios para articular los planes , proyectos y programas del CER | En mayo del 2021 se habrá articulado el 100% los planes y proyectos del CER | % de los planes y proyectos articulados | MENSUAL | * Generar una mesa de trabajo para articular los proyectos y planes institucionales *Generar un cronograma en donde se estipule la fechas de desarrollo y procesos | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-05-30 | DIRECTORA Equipo de calidad: Diana María Gómez Gómez Maryury Quintero Rodríguez José Arévalo Caviedes María Aydee Pacheco Pacheco
| Seleccionar estrategias pedagógicas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y el contexto. | Seleccionar estrategias | Para el 16 de abril de 2021 se Identificarán las características de los estudiantes para adaptar estrategias. | 10% Actualizado el PEI con nuevas estrategias. | MENSUAL | Reuniones por áreas y grados. | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-30 | DIRECTORA Equipo de calidad: Diana María Gómez Gómez Maryury Quintero Rodríguez José Arévalo Caviedes María Aydee Pacheco Pacheco
| Darle a conocer a los padres de familia y/o acudientes el Manual de convivencia | Mejorar el ambiente escolar. | Para el mes de noviembre de 2021 se tendrá el Análisis de situaciones en el CER. | Ambientes agradables | TRIMESTRAL | Dialogo -Estudio de casos -Logros | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-11-27 | Comunidad educativa
| Apropiación y ampliación de los recursos tecnológicos. Capacitación docente. | Adquirir recursos tecnológicos | Para el 31 de mayo de 2021 el Centro educativo contará con la ampliación de recursos tecnológicos | Apropiación de recursos tecnológicos | TRIMESTRAL | * Reuniones con la comunidad educativa • Gestiones ante entidades competentes | 0 | x |  |  |  |  | 02/010/2021 | 2021-05-31 | Directora: Omaida Torrado Torrado
| Profundizar en el enfoque. necesidades del niño. | Profundizar el enfoque metodológico. | Para finales del mes de octubre habrá mayor integralidad del estudiante | 50 % Apropiación del enfoque | MENSUAL | Reuniones con los estudiantes | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-10-31 | Todos los docentes del CER
ACADEMICA | Mantener comunicación directa con los padres de familia para el acompañamiento. | Vincular a toda la comunidad educativa. | Terminado el año lectivo 2021 se contará con la participación en el desarrollo del proyecto pedagógico | 100% Vinculación de toda la comunidad. | MENSUAL | Conocer el cronograma y actividades de apropiación | 0 | x |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-11-27 | Directora y docentes del CER
| Adecuación de algunas aulas de clase para el aprendizaje | Adecuar las aulas de clase | A 20 de noviembre de 2021 estarán adecuadas las aulas de clase en un 30% | % Numero de aulas de clase adecuadas | TRIMESTRAL | Reuniones con la comunidad y el consejo Directivo Gestiones ante entidades | 0 | x |  |  |  |  | 2021-03-03 | 2021-11-27 | Directora , Docentes y padres de familia
| Articular los cambios a los planes de área. | Conocer plan de área y unidad. | Todos los profesores unifiquen criterios en temática. | Aplicar en su totalidad lo planeado | SEMANAL | Hacer empalmes iniciando el año | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-05 | DIRECTORA Equipo de calidad: Diana María Gómez Gómez Maryury Quintero Rodríguez José Arévalo Caviedes María Aydee Pacheco Pacheco
| Actualización del archivo académico | Mantener la documentación bien organizada | Finalizado el 2021, el archivo del CER estará actualizado y organizado para una meyor facilidad en la búsqueda de documentos | 100% Archivo organizado y actualizado | TRIMESTRAL | Organizar el archivo | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-27 | Todos los docentes del CER
| Reportar a la dirección la cantidad de equipos en funcionamientos en las sedes en las cuales los hay y los que presentan fallas hacer su respectivo informe | Optimizar los equipos y recursos. | Al 18 de agosto reportarán los equipos en funcionamiento y los de reparación de cada sede educativa | % Número de equipos funcionando y para arregalr | MENSUAL | Reuniones con docentes | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-08-30 | Docentes de cada sede
ADMINISTRATIVA Y DE GESTION | Compromiso del director, docentes , estudiantes y padres de familia del C.E.R Vega del Tigre para buscar estrategias metodológicas que ayuden a solucionar las dificultades encontradas en los estudiantes | Buscar estrategias metodológicas que ayuden a ls dificultades de los estudiantes del CER. | para julio del 2021 el 100% del personal docente contará con estrategias metodologicas de enseñanza adecuada para un mejor aprendizaje de los estudiantes | % Del personal docente que implementaran una nueva metodología. | SEMANAL | *Adquisición o construcción de material pedagógico. | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-07-15 | Directora, docentes, estudiantes y padres de familia
| Plantear un plan de mantenimiento con la comunidad educativa donde se involucren a los padres de familia y estudiantes para un buen manejo de las instalaciones. | Mejorar los espacios comunes. | A 26 de abril mejoramiento de espacios de las sedes | 40% mejoramiento de espacios | MENSUAL | Reunion con la comunidad educativa Gestión ante entidades | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-26 | DIRECTORA Equipo de calidad: Diana María Gómez Gómez Maryury Quintero Rodríguez José Arévalo Caviedes María Aydee Pacheco Pacheco
| Mayor sentido de pertenencia con el CER con su asistencia en un 100%. | Despertar el sentido de responsabilidad del estudiante hacia su comunidad. | Desarrollar capacidad comunicativa con su entorno social. | Promover el interés y compromiso hacia su comunidad. | SEMANAL | Socializar las responsabilidades de los estudiantes hacia la comunidad. | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-27 | Docentes del CER
COMUNIDAD | Realizar futuros proyectos productivos que le permita a la comunidad educativa mejores de condiciones de vida. | Mejorar la calidad de vida de los estudiantes y su familia. | Terminado el año lectivo 2021 se desarrollarán proyectos productivos que beneficien al estudiantes y su failia . | % de estudiantes con proyecto de vida planificado | MENSUAL | *Insentivar constatemente a los estudiantes sobre su proyecto y sentido de vida las cuales irán enfocadas en la planificacion de los proyecto para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-11-27 | Docentes Directora: Omaida Torrado Torrado
| Creando un canal de comunicación asertivo, donde participe activamente toda la comunidad educativa. | Crear canales de comunicación | a 31 de mayo crear canales de comunicación | % canales de comunicación | SEMANAL | Reuniones | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-05-31 | Docentes, Directora , estudiantes y padres de familia
| diligenciar para qué la comunidad en general, mejore las vias de acceso con el propósito de prevenir cualquier tipo de riesgo. | Involucrar a la familia en los eventos más importantes del CER | Asistir y apoyar estos eventos del CER | Medir su nivel de colaboración en los eventos del CER La Vega del Tigre | TRIMESTRAL | Motivación de la familia. -Invitación a los eventos. | 0 | x |  |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-11-27 | Padres de familia -Docentes -Directora -Comunidad
| Gestionar ante los entes correspondientes, la realización de campañas de prevención ante cualquier situación de riesgos naturales que se puedan presentar, tales como los deslizamientos los cuales se presentan con frecuencia en esta zona. Asi como hacer campañas periódicas de salud donde se brinde atención de primera mano a toda la población. | Evitar congestionamiento y traumas ante un evento de desastre natural. | Realizar cursos de prevención de desastres. | Medir la cantidad de talleres que orienten la prevención de desastres naturales. | MENSUAL | Realizar talleres por grados | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-06-06 | Directora: Omaida Torrado Torrado
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos