## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01 |  | 5
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VEGA DEL TIGRE |  |  | 2022-07-25
|  |  | Código DANE |  | 254003001611
Dirección | CORREGIMIENTO UNIÓN CAMPESINA |  | Municipio |  | ÁBREGO
Correo electronico | cerlavegadeltigre@gmail.com |  |  | Tel | 3212061834
Rector o Director | LISARDO ALONSO GONZÁLEZ MENDOZA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LISARDO GONZÁLEZ MENDOZA |  | RECTOR |  | lisardoalonso@hotmail.com
JUAN CARLOS MURILLO |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | juancarlosmurillorincon@gmail.com
DIOSEMEL QUINTERO |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | diosqui.76@gmail.com
JOSÉ ARÉVALO CAVIEDES |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIN |  | jarevaloc1276@hotmail.com
GUSTAVO EMILIO GÓMEZ |  | LÍDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | tavolile@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LISARDO ALONSO GONZÁLEZ M |  | RECTOR
JUAN CARLOS MURILLO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
DIOSEMEL QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JOSE ARÉVALO CAVIEDES |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
GUSTAVO GÓMEZ |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VEGA DEL TIGRE
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Realizar reuniones periódicas dando a conocer las inversiones y la ejecucuiones de los recursos. | Convocar al consejo directivo a reunion para informar sobre avance de la ejecucion de los recursos de la institucion. | Finalizado el año 2022 se habra realizado dos reuniones, logrando el 90% en la rendicion de cuentas de los recursos de la institucion. | Reunión derendición de cuentas sobre avance de ejecución. | TRIMESTRAL | Cronograma de actividades |  | X |  |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-11-30 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Ejecucion de las actividades | 200.000 PESOS | X |  |  |  |  | 2022-07-18 | 2022-09-19 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Inversion para el seguimiento del proyecto Evaluacion de los resultados. |  | X |  |  |  |  | 2022-09-26 | 2022-11-21 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
| Se requiere gestionar recursos para garantizar espacios de recreación y diversión en todas las sedes de la Institucion educativa. | Gestionar ante los entes gubernamentales recursos para la obtencion de espacios de recreacion y deportes en todas las sedes de la I.E | Finalizado el año 2022 se planeará un proyecto ante los entes gubernamentales para la obtención de recursos. | Reunión para la planificación del proyecto con la Comunidad Educativa | MENSUAL | Cronograma de actividades |  | X |  |  |  |  | 2022-09-12 | 2022-06-17 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Planeación del proyecto | 50000 | X |  |  |  |  | 2022-09-12 | 2022-06-17 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Presentación del proyecto a los entes gubernamentales. | 100000 | X |  |  |  |  | 2022-09-30 | 2022-11-21 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
ACADEMICA | Diseñar simulacros periódicamente en las cuatro areas fundamentales con bajos rendimientos como apoyo pedagogico para los estudiantes que presentan dificultades en los procesos de aprendizaje, creando estrategias de mejoramiento. | Diseñar y aplicar los simulacros periodicamente como estrategia para fortalecer los niveles bajos de aprendizaje en el rendimiento académico | finalizando el año 2022 se habrá logrado un 100% de superación de las difcicultades de los aprendizajes de los estudiantes y mejoramiento del rendimiento academico | Cuatro simulacros durante el año lectivo escolar, aplicables en cuatro áreas (matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales y ciencias sociales) |  | Diseñar las actividades de refuerzo aplicables en los simulacros | 200.000 mil pesos | X |  |  |  |  | 8 de julio de 2022 | 30 de noviembre de 2022 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION ACADEMICA
al finalizar cada periodo se aplica los simulacros a los estudiantes en las cuatro areas fundamentales
revisar y evaluar las actividades aplicadas
| Articular el PEI y al enfoque metodologico un plan de estudios bien estructurado, coherente que continuamente se le realice un seguimiento. | modificar los planes de estudio articulando los planes de aula, areas, contenidos y estrategias metodologicas estipuladas en el PEI de la Institución educativa Vega del Tigre. | finalizando el año 2022 se habrá modificado en un 100% la articulación del plan de estudio al PEI. | Las diez áreas obligatorias estarán modificadas y articuladas al PEI |  | reuniones de equipos de trabajo por areas teniendo en cuenta el perfil academico de cada docente. | 300.000 mil pesos | X |  |  |  |  | 8 de julio de 2022 | 30 de noviembre de 2022 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION ACADEMICA
socializacion de la modificacion de los planes de estudio.
articulacion de los planes de estudio al PEI.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
x
| Gestionar ante los entes responsables de la contratación de transporte escolar para que dicho servicio se preste de manera oportuna y durante todo el año lectivo. | Articular con la administración municipal para lograr la oportuna contratación y prestación del servicio de transporte escolar | Al finalizar el tercer trimestre del año 2022 se estará ejecutando la prestación de dos rutas de transporte escolar que beneficiara a gran parte de la población estudiantil de la Institución Educativa Rural la Vega del Tigre | Porcentaje de estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar. | MENSUAL | Identificar numero de estudiantes que requieren transporte escolar. | 24000000 |  |  |  | x |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Docentes sede principal.
[6 empty] | Comunicar por escrito al directivo del número de estudiantes a beneficiar con el programa de transporte escolar. | 100000 |  |  |  | x |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Docentes sede principal.
[6 empty] | Solicitar y gestionar ante la administración municipal la prestación de rutas de transporte escolar de acuerdo a las necesidades previamente identificadas.. |  |  |  |  | x |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Rector: Lisardo Alonso González Mendoza.
[6 empty] | Realizar convenio para la definición de rutas y contratación de transporte escolar. |  |  |  |  | x |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Rector: Lisardo Alonso González Mendoza.
[6 empty] | Realizar seguimiento y acompañamiento continuo a la prestación de los servicios de transporte escolar. |  |  |  |  | x |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Docentes y rector sede principal.
| Diseñar, aprobar y ejecutar una propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de computo existentes en el plantel educativo. | Ejecutar propuesta de mantenía miento preventivo y correctivo de los equipos de computo. | Finalizado el segundo semestre de 2022 se habrá ejecutado la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de todas las sedes del IER LA VEGA DEL TIGRE, en un 80%. | Porcentaje de equipos de computo a los que se les realiza mantenimiento. | TRIMESTRAL | Diseño y formulación de propuesta de mantenimiento de equipos de computo. | 100000 |  |  | x |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Docentes y rector sede principal.
[6 empty] | Socialización y aprobación de propuesta |  |  |  | x |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Docentes y rector sede principal.
[6 empty] | Revisión y caracterización de equipos de computo |  |  |  | x |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Docentes y rector sede principal.
[6 empty] | Actualización inventario equipos de computo en mal estado o que requieren mantenimiento. |  |  |  | x |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Docentes y rector sede principal.
[6 empty] | Análisis y proyección de presupuesto para ejecución de plan de mantenimiento de equipos de computo. |  |  |  | x |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Docentes y rector sede principal.
[6 empty] | Contratación de mano de obra calificada | 10000000 |  |  | x |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Docentes y rector sede principal.
[6 empty] | Realización de labores de mantenimiento de equipos de computo. | 10000000 |  |  | x |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Rector y docentes IER la vega del tigre
| Terminar de elaborar el plan de acción para la prevención de riesgos físicos y psicosociales en el Establecimiento Educativo y ponerlo en práctica | Implementar el proyecto de prevención de riesgos y amenazas con la participación de la comunidad educativa. | Finalizado el 2022 se tendrá implementado el 80% de las acciones del proyecto de prevención de riesgos y amenazas. | Número de acciones realizadas en el proyecto. | TRIMESTRAL | Diagnostico de la situación de riesgos y amenazas que se presentan en cada sede edcuativa |  | X |  |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-11-30 | Rector- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | socialización del proyecto en cada una de las sedes educativas | [6 empty] | 2022-08-01 | 2022-11-30 | Rector- Equipo Gestion comunidad
COMUNITARIA | [5 empty] | implementación del proyecto en cada sede educativa | [6 empty] | 2022-08-01 | 2022-11-30 | Rector- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | evaluación de las fortalezas y amenazas que se presentaron. | [6 empty] | 2022-08-01 | 2022-11-30 | Rector- Equipo Gestion comunidad
| Apoyo directivo en la gestión pedagógica | Formular estrategias que promuevan la participación activa de los padres de familia en la escuela de padres. | Finalizado el 2022 Se lograra la participacion del 80% de los padres de familia en la escuela de padres. | porcentaje de padres de familia que participan en la escuela de padres. | TRIMESTRAL | conformacion de escuela de padres | $400.000 | x |  |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-11-30 | Rector- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Vinculación de padres de familia y reactivación del comité | [6 empty] | 2022-08-01 | 2022-11-30 | Rector- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Programación de actividades a desarrollar | [6 empty] | 2022-08-01 | 2022-11-30 | Rector- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Formulación del plan de seguimiento. | [6 empty] | 2022-08-01 | 2022-11-30 | Rector- Equipo Gestion comunidad
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL