## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA |  |  |  | 2017-09-04 | VERSION 1.0
| SUBPROCESO ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | PAGINA __ DE __
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | [6 empty] | Ruta del Mejoramiento
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Diligenciamiento |  |  |  | Etapa | Pasos | Herramientas de Sistematización
INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO DOS | [6 empty] | Primera etapa "Autoevaluación Institucional" | 1.Revisión de la identidad institucional | 1-Autoevalaución
|  |  | Código DANE |  | 254874000568 |  |  | 2. Evaluación de cada una de las areas de gestión teniendo en cuenta los criterios de inclusión
Dirección | AV. 4a. ENTRE CALLES 47 Y 48 |  | Municipio |  | LOS PATIOS |  |  | 3. Elaboración del perfil Institucional | 2-Directiva, 3-Académica, 4-Admon, 5-Comunidad, 6-Perfil
Correo electronico | iepatiosodos@gmail.com |  |  | Tel | 5564347-5806648 |  |  | 4. Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
Rector o Director | GUSTAVO RAMIREZ CAMARGO |  |  | Horizonte | 2022 |  | Segunda etapa "Plan de Mejoramiento" | 1. Formulación de los objetivos teniendo en cuenta criterios de inclusión | 7-Fort y Deb
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | 2.Formulación de las metas que parten de la equidad como principio | 8-PMI, 9-Ficha Ind
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL |  |  |  | 3. Definición de los indicadores de resultados
LEAL FAJARDO MARIELA |  | COORDINADORA |  | marielaleal_1970@hotmail.com |  |  |  | 4. Definición de Actividades y Responsables
JOSE ABEL QUINTANA |  | COORDINADOR |  | joaquibohor@hotmail.com |  |  |  | 5.Elaboración del cronograma de actividades | 8-PMI
FANNY ANTONIA RIZO ORTIZ |  | COORDINADORA |  | fannyrizoortiz@hotmail.com |  |  |  | 6.Definición de los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mejoramiento | 10. Presupuesto
NANCY ROJAS ESTRADA |  | COORDINADORA |  | menchitas50@hotmail.com |  |  |  | 7. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa | 8-PMI
ANA BELEN TARAZONA TORRES |  | COORDINADORA |  | sed_60254610@hotmail.com |  |  | Tercera etapa "Seguimiento y evaluación de resultados del Plan de Mejoramiento" | 1. Montaje del sistema de seguimiento | 11-Sistema Seguimiento
FERMIN EMIRO |  |  |  | ferrobacai@hotmail.com |  |  |  | 2.Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento | 6-Perfil, 8-PMI
[8 empty] | 3: Evaluación del plan de mejoramiento | 12-Med Indicador
[8 empty] | 4.Comunicaciòn de los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento | Ninguna

## MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 2022 | INDICADORRES | INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN O EVIDENCIAS | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN | RESPONSABLE
1 | Elaborar mecanismos claros y pertinentes que conlleven a la elección del gobierno escolar y unos organos de participación visibles del poder de decisión propia y la planificación para el cumplimiento de sus funciones | A noviembre del 2022 se tendra un gobierno escolar y organos de participación visibles del poder de decisión propia y la planificacion del cumplimiento de sus funciones. | Porcentajes de organos del gobierno escolar capacitados/porcentaje de organos del gobierno escolar no capacitados | actas,album fotografico,videos | semestral | Comité de convivencia y docentes del area de Ciencias sociales.
|  | Al finalizar el año 2022 toda la comunidad educativa se identificara con el nombre institucional. | Porcentajes de la comunidad educativa capacitados/porcentaje de la comunidad educativa no capacitados | folletos,plegables,carteleras, fotos,videos y actas | semestral | Comité de convivencia y docentes del area de Ciencias sociales.
2 | Implementar el comité de convivencia institucional para la solución de toda clase de conflicto y situaciones de la comunidad educativa de la mejor forma posible. | Al finalizar el 2022 el 25% de la comunidad educativa utilizara el manual de convivencia como un instrumento de gestión del clima escolar y hace aporte para su mejoramiento. | # de integrantes de la CE que interaactuar de acuerdo al mandato del manual de convivencia/100% de la CE | folletos,plegables,carteleras, fotos,videos y actas | semestral | Comité de Gestión Administrativa
|  | Al finalizar el 2022 el 25% de la comunidad educativa utilizara las estrategias y mecanismos de solución propuestos por el comité de convivencia institucional. | # de estrategias y mecanismos de solución /# de estrategias y mecanismos funcionando | folletos,plegables,carteleras, fotos,videos y actas | semestral | Comité de Gestión Administrativa
3 | Fortalecer la asamblea de padres institucionalmente | Al finalizar el 2022 el 25% de la samblea de padres se sensibilizara el liderazgo escolar,veeduria,deberesy derechos para beneficio de sis mismos y de la comunidad educativa. | % de padres sensibilizados/ % de padres No sensibilizados | listas, folletos, reuniones,fotos y videos | semestral | Gestión Comunitaria
|  | Al finalizar el 2022 el 25% de la asmablea de padres tendrá un mecanismo que les permita registrarse,actualizarse y proponer eventos para interactuar del diario vivir institucional. | % de padres sensibilizados/ % de padres No sensibilizados | listas, folletos, reuniones,fotos y videos | semestral | Gestión Comunitaria
4 | Articular el plan de estudios con los proyecos transversales, el plan lector y el plan de gestión TIC, creando mecanismos de seguimiento y retroalimentación. | Al 30 de noviembre del 2022 se articulará el 25% del plan de estudios con los proyectos transversales. | Plan de estudios articulados con los proyectos transversales/plan de estudios NO articulados con los proyectos transversales. | listas, folletos, reuniones,fotos y videos | semestral | Gestión Academica
|  | Al 30 de noviembre del 2022 se articulará el 25% del plan de estudios con el plan lector y el plan de gestión TIC. | Plan de estudios articulados con el plan y el plan de gestion TIC/plan de estudios NO articulados con el plan lector y el de gestión TIC. | listas, folletos, reuniones,fotos y videos | semestral | Gestión Academica
5 | Implementar estrategiias para el seguimiento a egresados y de los estudiantes. | Al 30 de noviembre del 2022 se Implementara el 25% de las estrategias para el seguimiento a los egresados. | % de estrategias para el seguimiento de los egresados ejecutado/% de estrategias para el seguimiento de los egresados NO ejecutado. | listas, folletos, reuniones,fotos y videos | semestral | Gestión Academica
|  | Al 30 de noviembre se implementara el 25% de las estrategias para el seguimiento de los estudiantes. | % de las estrategias para el seguimiento de los estudiantes ejecutado/% delas estrategias para el seguimiento de los estudiantes NO ejecutado. | listas, folletos, reuniones,fotos y videos | semestral | Gestión Academica
6 | Identificar y divulgar las buenas practicas institucionales. | Al finalizar el año 2022 se garantiza la implementacion integral del programa todos a aprender coordinando acciones con el docente Tutor y formador del MEN | Estrategia del PTA con los ddocentes de primaria funcionando el 100% | folletos,plegables,carteleras, fotos,videos y actas | semestral | Docentes de primaria coordinadores
|  | Al finalizar el 2022, se habrá implementado el 25% de la política relacionada con las actividades extracurriculares, que favorezcan el desarrollo emocional, social, artístico, deportivo y ético de la comunidad educativa. | Dotación de textos al 80% por parte del MEN | folletos,plegables,carteleras, fotos,videos y actas | semestral | Docentes de primaria coordinadores.
7 | Definir una politica con respecto con las actividades extracurriculares que se articulen al proceso de formación de los estudiantes. | Al 2022 el 25 % de la comunidad Educativa aplicará al programa Todos Aprender PTA, coordinando acciones con el docente Tutor y formador asignados por MEN. | % docentes aplicando el PTA / 100% de docentes de la institución | folletos,plegables,carteleras, fotos,videos y actas | semestral | Docentes de primaria coordinadores.
|  | Al finalizar el 2022 Se habrá implementado el 25 % de la politica relacionada con las actividades extracurriculares que favorezcan el desarrollo de la calidad educativa. |  | folletos,plegables,carteleras, fotos,videos y actas | semestral | Docentes de primaria coordinadores.
8 | Revisar periodicamente el manual de convivencia y utilizar como instrumento que oriente los principios y valores,estrategias y la ruta de atención para la convivencia escolar para favorecer el clima institucional. | Al 30 noviembre del 2022 la comunidad educativa utilizará el manual de convivencia como un instrumento de gestión del clima escolar y hace aportes para su mejoramiento. | Número de integrantes de la comunidad educativa que reconocen los acuerdos según el manual de convivencia / sobre el numero de miembros que no lo aceptan | formatos,actas,acuerdos,carteleras. | semestral | Docentes de primaria coordinadores.
|  | Al 2022 el 37% de la comunidad educativa utilizará la ruta de atención integral de acuerdo a la ley 1620. | Número de integrantes de la comunidad educativa que usan la ruta de atención integral los acuerdos según el manual de convivencia / sobre el numero de miembros que no la conocen. | formatos,actas,acuerdos,carteleras. | semestral | Docentes de primaria coordinadores.
9 | Establecer alianzas y/o convenios con instituciones oficiales ONG con objetivos, metodologias de trabajo y sistemas de seguimiento de evaluación.periodica,para mejoramiento de la calidad educativa y servicio a la comunidad. | Al 30 de noviembre habra un mecanismo para establecer los convenios y alianzas con el sector productivo para que los aprendices hagan sus pasantias en la tecnica en la que se desempeñe. | Numero de convenios establecidos/Numero de aprendices realizando su pasantias en el 2017. | Agendas, convenios, formatos,album fotograficos. | semestral | Aprendices,docentes de la tecnica y empresas u oficinas.
|  | Al 30 de noviembre habra un mecanismo para promover la evaluacion integral del desarrollo de las pasantias en el mejoramiento de la calidad educativa y el servicio a la comunidad . | Numero de convenios establecidos 2017/Numero de aprendices realizando su pasantias en el 2016. | Agendas, convenios, formatos,album fotograficos. | semestral | Aprendices,docentes de la tecnica y empresas u oficinas.
10 | Establecer convenios con universidades y la otras instituciones que ofrecen educación superior para el intercambio de nuevos conocimientos en las diferentes areas y que puedan realizar los docentes y profesionales en formacion su respectiva practica en cada una de las sedes. | Al 30 de noviembre habra un mecanismo para establecer los convenios y alianzas con las universidades y otras entidades de educación superior. | Numero de convenios establecidos/Numero de practicantes realizando su pasantias en el 2022. | Agendas, convenios, formatos,album fotograficos. | semestral | Aprendices,docentes de la tecnica y empresas u oficinas.
|  | Al 30 de noviembre habra un mecanismo para promover la evaluacion integral del desarrollo de las practicas en el mejoramiento de la calidad educativa y el servicio a la comunidad . | Numero de convenios establecidos 2022/Numero de practicantes | Agendas, convenios, formatos,album fotograficos. | semestral | Aprendices,docentes de la tecnica y empresas u oficinas.
11 | Implementar practicas pedagogicas de aula con metodologias flexibles que respondan al modelo pedagogico institucional y a las necesidades de la población. | En diciembre del 2022 el 25% de las areas evaluadas han evaluado sus practicas pedagogicas en relación con el aprendizaje de los estudiantes. | % de areas evaluadas/% de areas no evaluadas | Agendas, convenios, formatos,album fotograficos. | semestral | GESTION ACADEMICA Y JEFES DE AREAS
|  | A diciembre del del 2022 el 25% de docentes aplican el modelo pedagogico. | % de docentes aplicando el modelo pedagogico/ % de docentes que no aplican el modelo pedagogico | Agendas, convenios, formatos,album fotograficos. | semestral | GESTION ACADEMICA Y JEFES DE AREAS
12 | Mantener en optimas condiciones la planta fisica de la institución (seis sedes). | Al 30 de noviembre del 29 del 2022 el 25% habra un mecanismo de construcción y/o mantenimiento preventivo de la planta fisica diseñado y ejecutado. | % de mecanismo diseñado y ejecutado/ % de mecanismo no diseñado ni ejecutado | Agendas, convenios, formatos,album fotograficos. | semestral | comité de mantenimiento,adecuación y embellecimiento
|  | Al 30 de noviembre del 29 del 2022 el 25% habra un mecanismo de adecuación y embellecimiento de la planta fisica diseñado y ejecutado. | % de mecanismo diseñado y ejecutado/ % de mecanismo no diseñado ni ejecutado | Agendas, convenios, formatos,album fotograficos. | semestral | comité de mantenimiento,adecuación y embellecimiento
SEMANAL
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

## SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORES | VALOR INDICADOR Y FECHA DE SEGUIMIENTO | [7 empty] | VALOR DE EJECUCIÓN
|  |  |  | PRIMERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | SEGUNDA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | TERCERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | CUARTA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO
1 | Elaborar mecanismos claros y pertinentes que conlleven a la elección del gobierno escolar y unos organos de participación visibles del poder de decisión propia y la planificación para el cumplimiento de sus funciones | A noviembre del 2022 se tendra un gobierno escolar y organos de participación visibles del poder de decisión propia y la planificacion del cumplimiento de sus funciones. | Porcentajes de organos del gobierno escolar capacitados/porcentaje de organos del gobierno escolar no capacitados | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
|  | Al finalizar el año 2022 toda la comunidad educativa se identificara con el nombre institucional. | Porcentajes de la comunidad educativa capacitados/porcentaje de la comunidad educativa no capacitados | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
2 | Implementar el comité de convivencia institucional para la solución de toda clase de conflicto y situaciones de la comunidad educativa de la mejor forma posible. | Al finalizar el 2022 el 25% de la comunidad educativa utilizara el manual de convivencia como un instrumento de gestión del clima escolar y hace aporte para su mejoramiento. | # de integrantes de la CE que interaactuar de acuerdo al mandato del manual de convivencia/100% de la CE | 16 de abril | 25% | 16 de junio | 50% | 16 de septiembre | 75% | 2022-11-16 | 100% | 2.5
|  | Al finalizar el 2022 el 25% de la comunidad educativa utilizara las estrategias y mecanismos de solución propuestos por el comité de convivencia institucional. | # de estrategias y mecanismos de solución /# de estrategias y mecanismos funcionando | 17 de abril | 25% | 17 de junio | 50% | 17 de septiembre | 75% | 2022-11-17 | 100% | 2.5
3 | Fortalecer la asamblea de padres institucionalmente | Al finalizar el 2022 el 25% de la samblea de padres se sensibilizara el liderazgo escolar,veeduria,deberesy derechos para beneficio de sis mismos y de la comunidad educativa. | % de padres sensibilizados/ % de padres No sensibilizados | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
|  | Al finalizar el 2022 el 25% de la asmablea de padres tendrá un mecanismo que les permita registrarse,actualizarse y proponer eventos para interactuar del diario vivir institucional. | % de padres sensibilizados/ % de padres No sensibilizados | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
4 | Articular el plan de estudios con los proyecos transversales, el plan lector y el plan de gestión TIC, creando mecanismos de seguimiento y retroalimentación. | Al 30 de noviembre del 2022 se articulará el 25% del plan de estudios con los proyectos transversales. | Plan de estudios articulados con los proyectos transversales/plan de estudios NO articulados con los proyectos transversales. | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
|  | Al 30 de noviembre del 2022 se articulará el 25% del plan de estudios con el plan lector y el plan de gestión TIC. | Plan de estudios articulados con el plan y el plan de gestion TIC/plan de estudios NO articulados con el plan lector y el de gestión TIC. | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
5 | Implementar estrategiias para el seguimiento a egresados y de los estudiantes. | Al 30 de noviembre del 2022 se Implementara el 25% de las estrategias para el seguimiento a los egresados. | % de estrategias para el seguimiento de los egresados ejecutado/% de estrategias para el seguimiento de los egresados NO ejecutado. | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
|  | Al 30 de noviembre se implementara el 25% de las estrategias para el seguimiento de los estudiantes. | % de las estrategias para el seguimiento de los estudiantes ejecutado/% delas estrategias para el seguimiento de los estudiantes NO ejecutado. | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
6 | Identificar y divulgar las buenas practicas institucionales. | Al finalizar el año 2022 se garantiza la implementacion integral del programa todos a aprender coordinando acciones con el docente Tutor y formador del MEN | Estrategia del PTA con los ddocentes de primaria funcionando el 100% | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
|  | Al finalizar el 2022, se habrá implementado el 25% de la política relacionada con las actividades extracurriculares, que favorezcan el desarrollo emocional, social, artístico, deportivo y ético de la comunidad educativa. | Dotación de textos al 80% por parte del MEN | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
7 | Definir una politica con respecto con las actividades extracurriculares que se articulen al proceso de formación de los estudiantes. | Al 2022 el 25 % de la comunidad Educativa aplicará al programa Todos Aprender PTA, coordinando acciones con el docente Tutor y formador asignados por MEN. | % docentes aplicando el PTA / 100% de docentes de la institución | 16 de abril | 25% | 16 de junio | 50% | 16 de septiembre | 75% | 2022-11-16 | 100% | 2.5
|  | Al finalizar el 2022 Se habrá implementado el 25 % de la politica relacionada con las actividades extracurriculares que favorezcan el desarrollo de la calidad educativa. | 0 | 17 de abril | 25% | 17 de junio | 50% | 17 de septiembre | 75% | 2022-11-17 | 100% | 2.5
8 | Revisar periodicamente el manual de convivencia y utilizar como instrumento que oriente los principios y valores,estrategias y la ruta de atención para la convivencia escolar para favorecer el clima institucional. | Al 30 noviembre del 2022 la comunidad educativa utilizará el manual de convivencia como un instrumento de gestión del clima escolar y hace aportes para su mejoramiento. | Número de integrantes de la comunidad educativa que reconocen los acuerdos según el manual de convivencia / sobre el numero de miembros que no lo aceptan | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
|  | Al 2022 el 37% de la comunidad educativa utilizará la ruta de atención integral de acuerdo a la ley 1620. | Número de integrantes de la comunidad educativa que usan la ruta de atención integral los acuerdos según el manual de convivencia / sobre el numero de miembros que no la conocen. | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
9 | Establecer alianzas y/o convenios con instituciones oficiales ONG con objetivos, metodologias de trabajo y sistemas de seguimiento de evaluación.periodica,para mejoramiento de la calidad educativa y servicio a la comunidad. | Al 30 de noviembre habra un mecanismo para establecer los convenios y alianzas con el sector productivo para que los aprendices hagan sus pasantias en la tecnica en la que se desempeñe. | Numero de convenios establecidos/Numero de aprendices realizando su pasantias en el 2017. | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
|  | Al 30 de noviembre habra un mecanismo para promover la evaluacion integral del desarrollo de las pasantias en el mejoramiento de la calidad educativa y el servicio a la comunidad . | Numero de convenios establecidos 2017/Numero de aprendices realizando su pasantias en el 2016. | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
10 | Establecer convenios con universidades y la otras instituciones que ofrecen educación superior para el intercambio de nuevos conocimientos en las diferentes areas y que puedan realizar los docentes y profesionales en formacion su respectiva practica en cada una de las sedes. | Al 30 de noviembre habra un mecanismo para establecer los convenios y alianzas con las universidades y otras entidades de educación superior. | Numero de convenios establecidos/Numero de practicantes realizando su pasantias en el 2022. | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
|  | Al 30 de noviembre habra un mecanismo para promover la evaluacion integral del desarrollo de las practicas en el mejoramiento de la calidad educativa y el servicio a la comunidad . | Numero de convenios establecidos 2022/Numero de practicantes | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
11 | Implementar practicas pedagogicas de aula con metodologias flexibles que respondan al modelo pedagogico institucional y a las necesidades de la población. | En diciembre del 2022 el 25% de las areas evaluadas han evaluado sus practicas pedagogicas en relación con el aprendizaje de los estudiantes. | % de areas evaluadas/% de areas no evaluadas | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
|  | A diciembre del del 2022 el 25% de docentes aplican el modelo pedagogico. | % de docentes aplicando el modelo pedagogico/ % de docentes que no aplican el modelo pedagogico | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
12 | Mantener en optimas condiciones la planta fisica de la institución (seis sedes). | Al 30 de noviembre del 29 del 2022 el 25% habra un mecanismo de construcción y/o mantenimiento preventivo de la planta fisica diseñado y ejecutado. | % de mecanismo diseñado y ejecutado/ % de mecanismo no diseñado ni ejecutado | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5
|  | Al 30 de noviembre del 29 del 2022 el 25% habra un mecanismo de adecuación y embellecimiento de la planta fisica diseñado y ejecutado. | % de mecanismo diseñado y ejecutado/ % de mecanismo no diseñado ni ejecutado | 15 de abril | 25% | 15 de junio | 50% | 15 de septiembre | 75% | 2022-11-15 | 100% | 2.5

## SEGUIMIENTO ACCIONES Y TAREAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | ACCIONES | TAREAS | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | FECHA EFECTIVA DE EJECUCIÓN | ESTADO DE LA EJECUCIÓN | ONSERVACIONES
1 | 1. Organización comité de Democracia 2. Elección de los organos del gobierno escolar. 3. Elaboración de mecanismos para evaluación,control y seguimiento del gobierno escolar. | Convocatoria, elaboración de agenda con elección del sitio o lugar,estableciendo la fecha,hora y dando a conocer la tematica a desarrollar. Desarrollo de la elección,elaboración de informe. | 26 de marzo | 30 de marzo | FINALIZADA
|  | Convocatoria para la participación de los diferentes comites. | 15 de junio | 15 de septiembre | EN EJECUCIÓN
|  | Desarrollo de las elecciones y divulgación de los ganadores. | 16 de junio | 16 de septiembre | EN EJECUCIÓN
|  | Posesión, planes de acción, y mecanismos de evaluación, control y seguimiento del gobierno escolar. | 15 de junio | 15 de noviembre | EN EJECUCIÓN
2 | 1. Ajuste al manual | 1. Lectura del manual y decretos, normas. 2. Revisión de textos 3. Contextualización. 4. Reconstrucción del documento 5.Adopción y aprobación 6. Divulgación 7. Sensibilización | 16 de junio | 16 de noviembre | EN EJECUCIÓN
| 2. Diseñar la ruta de atención | De acuerdo a la ley 1620 diseño de la ruta de atención integral, divulgarla y aplicarla. | 17 de junio | 17 de noviembre | EN EJECUCIÓN
| 3. Sensibilización y divulgación | Sensibilizar mediante reuniones,carteleras,folletos, exposición de asamblea de padres. | 18 de junio | 18 de noviembre | EN EJECUCIÓN
| 4.Crear y conformar,reglamentar y asignar funciones al comité de convivencia. | Plan de acción para atención de casos de la CE que hayan sido remitidos por periodo escolar. | 19 de junio | 19 de noviembre | EN EJECUCIÓN
3 | 1. Crear comité de seguimiento,politica de inclusión(orientación,AAE, Coordinador academico) | 1.Capacitación a la comunidad educativa en la politica de inclusión. 2. Diagnostico institucional frente a la politica de inclusión.(instrumento de indice de inclusión. | 16 de junio | 16 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | 3.Mesa de trabajo conformado con el consejo Directivo, consejo academico y AAE para revisión del diagnostico y ajuste de la politica de inclusión a nivel institucional. | 17 de junio | 17 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | S4. Socialización a la comunidad educativa . 5. Ajustes al plan de estuido,manual de convivencia,sistema de evaluación y manual de funciones y de procedimientos. | 18 de junio | 18 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | Crear comité de s eguimiento de politica de inclusión (Ortientación,AAE y Coordinador academico). | 19 de junio | 19 de noviembre | EN EJECUCIÓN
4 | Capacitación a los padres de familia. | Programacion de acciones que sensibilicen a los padres de familia de Preescolar, sexto. | 2022-01-23 | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
|  | Programacion de acciones que conlleven a los padres de familia de Preescolar, sexto como veedores | 2022-01-23 | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
|  | Programacion de acciones que conlleven a los padres de familia de Preescolar, sexto a conocer sus deberes y compromisos con la institución | 2022-01-23 | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
|  | Programacion de acciones que conlleven a los padres de familia de Preescolar, sexto a conocer sus derechos y estimulos con la institución | 23/01/ | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
5 | Articulación de los proyectos transversales con el plan de estudio | 1.Jornadas pedagogicas para revisar,contextualizar y actualicar. | 23/01/ | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
|  | 2. Diseño de la ruta integral de atención de la lista de chequeo. | 23/01/ | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
|  | 3.Evaluación a traves de la matriz de impacto | 23/01/ | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
|  | 4. Socialización de resultados. | 23/01/ | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
6 | Implementación de e strategias para el seguimiento de egresados y estudiantes. | Reuniones | 23/01/ | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
|  | Ajustes a las estrategias. | 23/01/ | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
|  | Socialización y apropiación | 23/01/ | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
|  | Evento de integración | 23/01/ | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
7 | Apoyo a la investigación institucional mediante la implementación del proyecto enjambre | Retroalimentación | 23/01/ | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
|  | Seguimiento de los proyectos de investigación | 23/01/ | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
|  | Registro de evidencias y nuevas practicas | 23/01/ | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
|  | Divulgación | 23/01/ | 2022-12-30 | EN EJECUCIÓN
8 | 1. Ajuste del manual de convivencia. 2. Diseñar la ruta de atención. 3. Sensibilización y divulgación 4. creación,conformación,reglamentación y asignación de funciones al comité escolar de convivencia de la IE. | Ajuste al manual de acuerdo la norma vigente | 15 de junio | 15 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | Diseño de la ruta integral de atención de acuerdo a la ley 1620. | 15 de junio | 15 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | Sensibilización y divulgación a la comunidad. | 15 de junio | 15 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | Crear,comformar,reglamentar y asignar funciones al comité escolar de convivencia de la IE. | 15 de junio | 15 de noviembre | EN EJECUCIÓN
9 | 1.Selección de empresas y oficinas. 2. Convocatoria 3. propuesta 4. Revisión de lista de chequeo y requisitos 5. asignación de los aprendices 6. desarrrollo de los convenios 7. diseño de mecanismos de monitoreo,control y evaluación. | 1.Selección de empresas y oficinas. 2. Convocatoria | 16 de junio | 16 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | 3. propuesta 4. Revisión de lista de chequeo y requisitos | 17 de junio | 17 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | 5. asignación de los aprendices 6. desarrrollo de los convenios. | 18 de junio | 18 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | 7. diseño de mecanismos de monitoreo,control y evaluación. | 19 de junio | 19 de noviembre | EN EJECUCIÓN
10 | Establecimiento de convenios,acuerdos cooperativos y alianzas | Convovatoria | 20 de junio | 20 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | Enlistado | 21 de junio | 21 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | Redacción de convenios,alianzas o acuerdos cooperativos | 22 de junio | 22 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | Diseño de mecanismos para monitoreo,control y evaluación. | 23 de junio | 23 de noviembre | EN EJECUCIÓN
11 | Implementación de practicas pedagocias de aula con metodologias flexibles que respondan al modelo pedagogico institucional y a las necesidades de la población. | Jrnada pedagogica con reunión por areas (enfoque metodologico,estilo pedagogico,relación pedagogica,ociones didacticas,estrategias para las tareas pedagogicas ,planeación de clases,ambiente de aprendizajes) | 24 de junio | 24 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | Mesas de trabajo. | 25 de junio | 25 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | Socialización y apropiación | 26 de junio | 26 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | Desarrolloy ejecución de las practicas de aula. | 27 de junio | 27 de noviembre | EN EJECUCIÓN
12 | Mantenimiento de las plantas fisicas de las sedes | Mecanismo para el mantenimiento de los puntos electricos. | 28 de junio | 28 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | Mecanismo para el mantenimiento de las tuberias, tanques y unidades sanitarias | 29 de junio | 29 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | Mecanismo para el mantenimiento de pisos,paredes y techos. | 30 de junio | 30 de noviembre | EN EJECUCIÓN
|  | Mecanismo para el mantenimiento de ventiladores y aires. | 31 de junio | 31 de noviembre | EN EJECUCIÓN
NO INICIADA
EN ESPERA
CANCELADA
FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
Note on B5: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1

## EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 2022 | INDICADOR PROGRAMADO | INDICADOR ALCANZADO | VALOR EJECUTADO ( Miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Elaborar mecanismos claros y pertinentes que conlleven a la elección del gobierno escolar y unos organos de participación visibles del poder de decisión propia y la planificación para el cumplimiento de sus funciones | A noviembre del 2022 se tendra un gobierno escolar y organos de participación visibles del poder de decisión propia y la planificacion del cumplimiento de sus funciones.
Al finalizar el año 2022 toda la comunidad educativa se identificara con el nombre institucional.
2 | Implementar el comité de convivencia institucional para la solución de toda clase de conflicto y situaciones de la comunidad educativa de la mejor forma posible. | Al finalizar el 2022 el 25% de la comunidad educativa utilizara el manual de convivencia como un instrumento de gestión del clima escolar y hace aporte para su mejoramiento.
Al finalizar el 2022 el 25% de la comunidad educativa utilizara las estrategias y mecanismos de solución propuestos por el comité de convivencia institucional.
3 | Fortalecer la asamblea de padres institucionalmente | Al finalizar el 2022 el 25% de la samblea de padres se sensibilizara el liderazgo escolar,veeduria,deberesy derechos para beneficio de sis mismos y de la comunidad educativa.
Al finalizar el 2022 el 25% de la asmablea de padres tendrá un mecanismo que les permita registrarse,actualizarse y proponer eventos para interactuar del diario vivir institucional.
4 | Articular el plan de estudios con los proyecos transversales, el plan lector y el plan de gestión TIC, creando mecanismos de seguimiento y retroalimentación. | Al 30 de noviembre del 2022 se articulará el 25% del plan de estudios con los proyectos transversales.
Al 30 de noviembre del 2022 se articulará el 25% del plan de estudios con el plan lector y el plan de gestión TIC.
5 | Implementar estrategiias para el seguimiento a egresados y de los estudiantes. | Al 30 de noviembre del 2022 se Implementara el 25% de las estrategias para el seguimiento a los egresados.
Al 30 de noviembre se implementara el 25% de las estrategias para el seguimiento de los estudiantes.
6 | Identificar y divulgar las buenas practicas institucionales. | Al finalizar el año 2022 se garantiza la implementacion integral del programa todos a aprender coordinando acciones con el docente Tutor y formador del MEN
Al finalizar el 2022, se habrá implementado el 25% de la política relacionada con las actividades extracurriculares, que favorezcan el desarrollo emocional, social, artístico, deportivo y ético de la comunidad educativa.
7 | Definir una politica con respecto con las actividades extracurriculares que se articulen al proceso de formación de los estudiantes. | Al 2022 el 25 % de la comunidad Educativa aplicará al programa Todos Aprender PTA, coordinando acciones con el docente Tutor y formador asignados por MEN.
Al finalizar el 2022 Se habrá implementado el 25 % de la politica relacionada con las actividades extracurriculares que favorezcan el desarrollo de la calidad educativa.
8 | Revisar periodicamente el manual de convivencia y utilizar como instrumento que oriente los principios y valores,estrategias y la ruta de atención para la convivencia escolar para favorecer el clima institucional. | Al 30 noviembre del 2022 la comunidad educativa utilizará el manual de convivencia como un instrumento de gestión del clima escolar y hace aportes para su mejoramiento.
Al 2022 el 37% de la comunidad educativa utilizará la ruta de atención integral de acuerdo a la ley 1620.
9 | Establecer alianzas y/o convenios con instituciones oficiales ONG con objetivos, metodologias de trabajo y sistemas de seguimiento de evaluación.periodica,para mejoramiento de la calidad educativa y servicio a la comunidad. | Al 30 de noviembre habra un mecanismo para establecer los convenios y alianzas con el sector productivo para que los aprendices hagan sus pasantias en la tecnica en la que se desempeñe.
Al 30 de noviembre habra un mecanismo para promover la evaluacion integral del desarrollo de las pasantias en el mejoramiento de la calidad educativa y el servicio a la comunidad .
10 | Establecer convenios con universidades y la otras instituciones que ofrecen educación superior para el intercambio de nuevos conocimientos en las diferentes areas y que puedan realizar los docentes y profesionales en formacion su respectiva practica en cada una de las sedes. | Al 30 de noviembre habra un mecanismo para establecer los convenios y alianzas con las universidades y otras entidades de educación superior.
Al 30 de noviembre habra un mecanismo para promover la evaluacion integral del desarrollo de las practicas en el mejoramiento de la calidad educativa y el servicio a la comunidad .
11 | Implementar practicas pedagogicas de aula con metodologias flexibles que respondan al modelo pedagogico institucional y a las necesidades de la población. | En diciembre del 2022 el 25% de las areas evaluadas han evaluado sus practicas pedagogicas en relación con el aprendizaje de los estudiantes.
A diciembre del del 2022 el 25% de docentes aplican el modelo pedagogico.
12 | Mantener en optimas condiciones la planta fisica de la institución (seis sedes). | Al 30 de noviembre del 29 del 2022 el 25% habra un mecanismo de construcción y/o mantenimiento preventivo de la planta fisica diseñado y ejecutado.
Al 30 de noviembre del 29 del 2022 el 25% habra un mecanismo de adecuación y embellecimiento de la planta fisica diseñado y ejecutado.