## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO DOS |  |  | Código DANE |  | 254874000568
Dirección | CALLE 27 Y 28 BARRIO PATIO CENTRO |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | iepatiosdos@gmail.com |  |  | Tel | 5806648
Rector o Director | GUSTAVO RAMIREZ CAMARGO |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LEAL FAJARDO MARIELA |  | COORDINADORA |  | marielaleal_1970@hotmail.com
JOSE ABEL QUINTANA |  | COORDINADOR |  | joaquibohor@hotmail.com
FANNY ANTONIA RIZO ORTIZ |  | COORDINADORA |  | fannyrizoortiz@hotmail.com
NANCY ROJAS ESTRADA |  | COORDINADORA |  | menchitas50@hotmail.com
ANA BELEN TARAZONA TORRES |  | COORDINADORA |  | sed_60254610@hotmail.com
FERMIN EMIRO BAUTISTA CAICEDO |  | COORDINADOR |  | ferrobacai@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NANCY ROJAS ESTRADA |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
JOSE ABEL QUINTANA |  | COORDINADOR |  | COMUNIDAD
FERMIN EMIRO BAUTISTA |  | COORDINADOR |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LEAL FAJARDO MARIELA |  | COORDINADORA |  | PROYECTO DE VIDA SERVICIO SOCIAL
MINELLY BARRERA DUARTE |  | DOCENTE |  | AULA DE APOYO ESPECIALIZADA
MEDIA TECNICA |  | COORDINADORA |  | FANNY RIZO ORTIZ
ANA BELEN TARAZONA TORRES |  | COORDINADORA |  | DIRECTIVA Y LIDER DE CALIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO DOS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Instrumentos de divulgación confiables, actualizados, ágiles y masivos que mantengan la Comunidad Educativa informada. | Elaborar mecanismos claros y pertinentes que conlleven a la elección del gobierno escolar y unos órganos de participación visibles del poder de decisión propia y, la planificación de acuerdos para el cumplimiento de sus funciones en la virtualidad, atendiendo los procesos de bioseguridad en tiempos de trabajo en casa. | Después de elegido el gobierno escolar deberá hacerse visible en un 60% y a noviembre del 2021 el 90% del gobierno escolar y los órganos de participación institucional deben actuar por decisión propia en la planificacion y el cumplimiento de sus funciones. | 1 GOBIERNO ESCOLAR APROBADO Y FUNCIONAL | TRIMESTRAL | 1. Organización comité de Democracia 2. Elección de los órganos del gobierno escolar. 3. Elaboración de mecanismos para evaluación,control y seguimiento del gobierno escolar. | 2500 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 31-11-2021 | Comité de Democracia y docentes del area de Ciencias sociales.
GESTION DIRECTIVA | COMITÉ DE CONVIVENCIA FUNCIONANDO | Implementar el comité de convivencia institucional para la solución de toda clase de conflictos y situaciones de la comunidad educativa de manera asertiva y coherente con la situación de virtualidad que se viene desarrollando en esta época de pandemia de la mejor forma posible. | Al finalizar el 2021 el 25% (70%)de la comunidad educativa utilizará el manual de convivencia como instrumento de gestión del clima escolar y proporcionar condiciones de mejoramiento incluyendo el uso correcto de netiqueta en los encuentros virtuales. | 1 COMITÉ DE CONVIVENCIA FUNCIONANDO ACTIVAMENTE | TRIMESTRAL | 1. Ajuste al manual de convivencia en tiempos de pandemia 2. Diseñar la ruta de atención 3. Sensibilización y divulgación 4 Crear, conformar, reglamentar y asignar funciones al comité de convivencia. | 2500 |  | X |  |  |  | 2021-02-02 | 31-11-2021 | Comité de Gestión Administrativa
GESTION COMUNITARIA | Familias capacitadas y funcionales. | Fortalecer la asamblea de padres institucionalmente, a través las diversas plataformas virtuales en época de pandemia COVID-19 | Al finalizar el 2021 el 25% de la asamblea de padres se sensibilizará su liderazgo escolar,veeduria, deberes y derechos para beneficio de si mismos y de la comunidad educativa desde los encuentros virtuales y comunicacionales mediante las plataformas tecnológicas, redes sociales, en tiempo de crisis. | ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA FORTALECIDA Y FUNCIONAL | TRIMESTRAL | Capacitación a los padres de familia. | 2500 |  | X |  |  | X | 2021-02-03 | 31-11-2021 | Gestión Comunitaria
GESTION ACADEMICA | Empoderamiento institucional a traves de las pruebas externas e internas. | Articular el plan de estudios con los proyectos transversales, el plan lector y el plan de gestión TIC, creando mecanismos de seguimiento y retroalimentación en el marco de la pandemia COVID-19 | Al 30 de noviembre del 2021 se articulará el 25%(70%) del plan de estudios con los planteamientos del asesor del PTA y los proyectos transversales,plan lector y el plan de gestión TIC. | 1 PLAN DE ESTUDIOS Y AREAS AJUSTADO | TRIMESTRAL | 1.Jornadas pedagogicas para revisar,contextualizar y actualizar.2. Diseño de la ruta y lista de chequeo.3. Desarrollo de la articulación desde Preescolar hasta 11° 4. Socialización de resultados. | 7000 |  | x |  |  |  | 2021-02-04 | 31-11-2021 | Gestión Academica
GESTION COMUNITARIA | Egresados organizados y funcionales. | Implementación de estrategias para el seguimiento de egresados y estudiantes. | Al 30 de noviembre del 2021 se Implementará el 25% de las estrategias para el seguimiento a los egresados. | 1 COMITÉ DE EGRESADOS FUNCIONANDO | TRIMESTRAL | Reuniones,Ajustes a las estrategias,Socialización y apropiación,Evento de integración. | 500 |  | X |  |  |  | 2021-02-05 | 31-11-2021 | Gestion Comunitaria
GESTION ACADEMICA | Buenas practicas divulgadas e institucionalizadas. | Identificar y divulgar las buenas prácticas institucionales que potencialice a los estudiantes a mejorar sus habilidades socioemocionales dadas las nuevas prácticas académicas,familiares, sociales y económicas. | Al finalizar el año 2021 se garantiza la implementacion integral del programa todos a aprender coordinando acciones con el docente Tutor y formador del MEN.Al finalizar el 2021, se habrá implementado el 50% de la política relacionada con las actividades extracurriculares, que favorezcan el desarrollo emocional, social, artístico, deportivo y ético de la comunidad educativa. | PRACTICAS INSTITUCIONALES CONCERTADAS Y APROPIADAS | TRIMESTRAL | Retroalimentación,Seguimiento de los proyectos de investigación,Registro de evidencias y nuevas practicas,Divulgación. | 1000 |  | x |  |  |  | 2021-02-06 | 31-11-2021 | Gestion academica
GESTION DIRECTIVA | Manual de convivencia ajustado. | Revisar periodicamente el manual de convivencia y utilizarlo como instrumento que oriente los principios y valores, las estrategias y la ruta de atención para la convivencia escolar para favorecer el clima institucional. | Al 30 de noviembre del 2021 el 70% de la comunidad educativa utilizará el manual de convivencia como un instrumento de gestión del clima escolar y hará aportes para su mejoramiento especialmente en lo que tiene que ver con los acuerdos en el trabajo realizado de forma online. Al 2018 el 50% de la comunidad educativa utilizará la ruta de atención integral de acuerdo a la ley 1620 y sus decreto complementarios . | MANUAL DE CONVIVENCIA AJUSTADO | TRIMESTRAL | 1. Ajuste al manual,Lectura del manual y decretos, normas. 2. Revisión de textos 3. Contextualización. 4. Reconstrucción del documento 5.Adopción y aprobación 6. Divulgación 7. Sensibilización. 2. Diseñar la ruta de atención: De acuerdo a la ley 1620 diseño de la ruta de atención integral, divulgarla y aplicarla. 3. Sensibilización y divulgación:Sensibilizar mediante reuniones,carteleras,folletos, exposición de asamblea de padres. | 1000 |  | x |  |  |  | 2021-02-07 | 31-11-2021 | Gestion Directiva
GESTION DIRECTIVA | CONVENIOS,ALIANZAS Y CONVENIOS AJUSTADOS Y APROPIADOS INSTITUCIONALMENTE | Establecer alianzas y/o convenios con instituciones oficiales: Universidades, SENA, ONG con objetivos, metodologias de trabajo y sistemas de seguimiento de evaluación periódica, para mejoramiento de la calidad educativa y servicio y apoyo a la comunidad especialmente a la población vulnerable. | Al 30 de noviembre del 2021 se tendrá el 25% de un mecanismo para establecer los convenios y alianzas con las universidades y otras entidades de educación superior.Al 30 de noviembre del 2019 habra el 50% de mecanismo para promover la evaluacion integral del desarrollo de las practicas en el mejoramiento de la calidad educativa y el servicio a la comunidad . | CONVENIOS Y ALIANZAS AJUSTADOS | TRIMESTRAL | Establecimiento de convenios,acuerdos cooperativos y alianzas:Convocatoria,enlistado,Redacción de convenios,alianzas o acuerdos cooperativos,Diseño de mecanismos para monitoreo,control y evaluación. | 1000 |  | X |  |  | X | 2021-02-08 | 31-11-2021 | Gestion Comunitaria
GESTION ADMINISTRATIVA | SEDES EN PERFECTAS CONDICIONES Y AMBIENTES ESCOLARES AGRADABLES. | Mantener en optimas condiciones la planta fisica de la institución (seis sedes). | Al 30 de noviembre del 2021 el 25% habra un mecanismo de construcción y/o mantenimiento preventivo de la planta fisica diseñado y ejecutado.Al 30 de noviembre del 2021 el 75 % tendrá un mecanismo de prevención y bioseguridad para el uso adecuado de la planta fisica diseñado y ejecutado. | SEIS SEDES CON AMBIENTES ESCOLARES FAVORABLES | TRIMESTRAL | Mantenimiento de las plantas fisicas de las sedes:Mecanismo para el mantenimiento de los puntos electricos.Mecanismo para el mantenimiento de las tuberias, tanques y unidades sanitarias. Mecanismo para el mantenimiento de pisos,paredes y techos.Mecanismo para el mantenimiento de ventiladores y aires. | 98000 | X | X |  |  | X | 2021-02-09 | 31-11-2021 | RECTOR,CONSEJO DIRECTIVO,PAGADOR Y COMITÉ DE COMPRAS
GESTION ACADEMICA | PROGRAMA TODOS PARA APRENDER EMPODERADO | Desarrollar el programa TODOS PARA APRENDER con respecto con las actividades que se articulen al proceso de formación de los estudiantes. | Al 30 de noviembre 2021, el 50 % de la comunidad Educativa aplicará al programa Todos Aprender PTA, coordinando acciones con el docente Tutor y formador asignados por MEN.Al finalizar el 2021 se habrá implementado el 50 % de la politica relacionada con las actividades curriculares que favorezcan el desarrollo de la calidad educativa. | PROGRAMA TODOS PARA APRENDER AJUSTADO | TRIMESTRAL | Retroalimentación,Seguimiento de los proyectos de investigación,Registro de evidencias y nuevas practicas,Divulgación. | 1000 |  | X |  | X | X | 2021-02-10 | 31-11-2021 | GESTION ACADEMICA
GESTION COMUNITARIA | INCLUSION DEFINIDA E INSTITUCIONALIZADA | 1. Crear comité de seguimiento,politica de inclusión(orientación,AAE, Coordinador academico) | Al 30 de noviembre del 2021 el 50 % de los estudiantes con inclusión tendran un plan de estudio articulado y un manual de convivencia ajustado institucionalmente. | POLITICA DE INCLUSION INSTITUCIONAL DEFINIDA | TRIMESTRAL | 1.Capacitación a la comunidad educativa en la politica de inclusión. 2. Diagnostico institucional frente a la politica de inclusión.(instrumento de indice de inclusión.3.Mesa de trabajo conformado con el consejo Directivo, consejo academico y AAE para revisión del diagnostico y ajuste de la politica de inclusión a nivel institucional. 4. Socialización a la comunidad educativa . 5. Ajustes al plan de estuido,manual de convivencia,sistema de evaluación y manual de funciones y de procedimientos. 6.Crear comité de s eguimiento de politica de inclusión (Ortientación,AAE y Coordinador academico). | 1000 |  | X |  |  | X | 2021-02-11 | 31-11-2021 | GESTION COMUNITARIA
GESTION ACADEMICA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE IDENTIDAD Y PERTENENCIA INSTITUCIONAL | Implementar un nuevo uniforme de gala,diario y de educacion fisica para la identificacion y pertenencia de los estudiantes. | Al finalizar el 2021 el 50% de los estudiantes portaran su uniforme nuevos : diario y de educación física. | UNIFICACION DE UNIFORME EN TODAS LAS SEDES | TRIMESTRAL | 1. Sensibilizacion 2. Apropiacion 3. Buen uso 4. Control y seguimiento | 1000 |  |  | X |  |  | 2021-02-12 | 31-11-2021 | RECTOR Y EQUIPO DE GESTION
GESTION ACADEMICA | NUEVOS MODELOS FLEXIBLES FUNCIONALES | Implementación de practicas pedagogicas de aula con metodologias flexibles que respondan al modelo pedagogico institucional y a las necesidades de la población. | Al finalizar el 2021 el 50% de las metodologias flexibles(PROGRAMAS NACIONALES: CAMINAR.ACELERACION DEL APRENDIZAJE Y SER HUMANO) se implementará para el beneficio de la comunidad educativa. | MODELOS FLEXIBLES ENPODERADOS Y AJUSTADOS | TRIMESTRAL | 1.Mesas de trabajo.2.Socialización y apropiación,3.Desarrolloy ejecución de las practicas de aula en las sedes: Programa SER HUMANO (SEDE CENTRAL), PROGRAMA DE ACELERACION DEL APRENDIZAJE(SEDE PATIO CENTRO UNO), PROGRAMA CAMINA(SEDE RUDESINDO SOTO). | 2000 |  | X |  |  | X | 2021-02-13 | 31-11-2021 | GESTION ACADEMICA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos