## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED |  |  | 2021-01-15
|  |  | Código DANE |  | 154599000043
Dirección | AV 3 CALLE 4 ESQUINA BARRIO LA HUMILDAD |  | Municipio |  | RAGONVALIA
Correo electronico | colegioragonvalia@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | SANDRA CAROLINA HERNANDEZ |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
SANDRA CAROLINA HERNÁNDEZ |  | RECTOR |  | sanina870@hotmail.com
ROCIO YAKELINI ORDUZ DUARTE |  | COORDINADORA |  | rociorduz213@hotmail.com
FABIOLA CACERES |  | DOCENTE PRIMARIA |  | fcs_062@hotmail.com
SANDRA PATRICIA SANABRIA |  | DOCENTES PRIMARIA
LISBETH JOHANA SANABRIA |  | DOCENTE SECUNDARIA
ELIZABETH OCHOA |  | DOCENTE SECUNDARIA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SILVIA CABALLERO GALVÁN |  | PSICORIENTADORA |  | COMUNITARIA
FABIOLA CACERES |  | DOCENTE PRIMARIA |  | DIRECTIVA
SANDRA PATRICIA SANABRIA |  | DOCENTES PRIMARIA |  | ACADEMICA
LISBETH JOHANA SANABRIA |  | DOCENTE SECUNDARIA |  | COMUNITARIA
ELIZABETH OCHOA |  | DOCENTE SECUNDARIA |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Intitucion Educativa Colegio Nuestra Señora de la Merced |  |  |  |  | Municipio |  |  | Ragonvalia
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Crear la escuela de padres para brindar informacion y orientacion frente a temas relacionados a aspectos academicos y socioemocionales | El 70% de padres de familia participan en los espacios de orientacion. | Padres de familia orientados frente a temas priorizados. | 40 | 2021-10-11 | 40% | 2021-11-29 | 100% |  |  | 1. Crear la escuela de padres con la participacion de docentes de los diferntes grados (primaria y secundaria), para establecer un analisis de las necesidades de los estudiantes y las familias teniendo en cuenta el contexto para la priorizacion de temas. 2. Establecer un cronograma de actividades a desarrollar durante el año para el beneficio de la comunidad educativa. 3. Ejecutar el cronograma actividades con la vinculacion de alianzas interinstitucionales y docentes. 4. Realizar seguimiento continuo para la evaluacion de avances. | TERMINADA
Orientar y encaminar a los estudiantes frente a la elaboracion de su proyecto de vida respondiendo a sus sueños, habilidades, capacidades y oportunidades que les brinda el entorno. | Que el 100% de los estudiantes de grado undecimo construyan su proyecto de vida | Estudiantes orientados hacia el logro de su poyecto de vida | 70 | 2021-10-11 | 70% | 2021-11-29 | 100% |  |  | 1. Elaboracion y aplicación de encuesta a los estudiantes de grado undecimo frente a las aspiraciones que tienen los estudiantes y sus familias para conocer el proyecto de vida. 2. Brindar informacion a estudiantes y familias las diferentes oportunidades del entorno que se brindan para el seguimiento de su formacion profesional o laboral (carreras universitarias (ferias de universidades), SENA, proyectos de emprendimiento, matricula cero, beneficios y descuentos, etc) por personas conocedoras del tema que brinden informacion pertinente. Tomar como ejemplo a actuales profesionales que sean egresados de nuestra Institucion quienes por medio de charlas motiven a estudiantes en la elaboracion de sus proyectos de vida. 3. Cada estudiante planteara su proyecto de vida de acuerdo a las orientaciones brindadas. 4. Hacer acompañamiento a los estudiantes frente a la inscripcion en diferentes procesos academicos. | TERMINADA
Adecuar y embellecer la planta física de acuerdo a las necesidades para cumplir con los protocolos de bioseguridad para dar inicio a la presencialidad. | Culminado el año electivo 2021 se tendrá una mejora sustantiva en la adecuacion de las planta fisica de cada una de las tres sedes. | Administración de la planta fisica y de los recursos. | 60 | 2021-10-11 | 60 | 2021-11-29 | 80% |  |  | Verificar por parte del equipo de calidad de la Secretaria de Educación, las condiciones en que se encuentra cada una de las sedes de la institución educativa. | EN EJECUCION
Institucionalizar un programa de Induccion que responda a las expectativas del personal vinculado | Diseñar en un 100% las estrategias organizadas para la inducción del personal nuevo en la institucional | Plan de induccion | 50 | 2021-10-11 | 50 | 2021-11-29 | 50% |  |  | Organizar los aspectos institucionales, pedagógicos y disciplinarios de la institución en un documento de inducción.Socializar el documento de inducción. | EN EJECUCION
Articular los planes, proyectos y acciones con unificación de críterios teniendo en cuenta el contexto instucional. | A noviembre de 2021 los proyectos transversales seran unificados teniendo en cuenta la circular 051 emanada por la secretaria de educación departamental. | Articulación de planes, proyectos y acciones | 50% | 2021-10-11 | 50% | 2021-11-29 | 80% |  |  | Elaboración de los proyectos, planes y acciones teniendo en cuenta el contexto institucional. Apropiación e implementación de los proyectos, planes y acciones con la participación activa de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
Reconocer y socializar las buenas practicas pedagógicas para el mejoramiento de la calidad educativa | A noviembre de 2021 tener identificadas las buenas prácticas pedagógicas para compartir con los compañeros. A noviembre de 2021 tener claro el sistema de evaluación institucional orientados a las buenas prácticas pedagógicas. a noviembre del 2021, Socialización de los ajustes del SIE a padres de flia y estudiantes para el mejoramiento de los desempeños escolares. | Identificación y divulgación de buenas prácticas | 40% | 2021-10-11 | 40% | 29/11/2021 | 90% |  |  | Caracterización de las buenas practicas pedagógicas de los docentes. *Replantear las buenas practicas pedagógicas de los docentes para el mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes. | EN EJECUCION
Ajustar los planes de area articulados al enfoque metodológico y los proyectos transversales en todas las asignaturas. | A noviembre de 2021 se habrán realizado en un 90% los ajustes a los planes de área articulados con el enfoque metodológico y los proyectos transversales | plan de estudios | 80 | 2021-10-11 | 80% | 29/11/2021 | 95% |  |  | Consolidación de grupos de área, se realizaron reuniones para organizar el plan de área, articulamos los aprendizajes de acuerdo a los estandares básicos de competencias para el año 2021. Priorización de contenidos para adecuarlos a la flexibilización curricular debido a la emergencia sanitaria actual por covid 19. | TERMINADA
Realizar un archivo cronològico de los estudiantes egresados identificando y actualizndo su continuidad a la educacion superior o vinculacion laboral | A julio de 2022 se contara con el archivo actualizado de los estudiantes egresados de los ultimos 2 años | Seguimiento a agresados | 10% | 2021-10-11 | 10% | 29/11/2021 | 15% |  |  | Se conformó el comite de seguimiento a egresados (directivos docentes y administrativos) encargados de generar el archivo de egresados con la informacion correspondiente a su continuidad en formacion superior y/o componente ocupacional de los ultimos 2 años. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA