## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA |  |  | DICIEMBRE 4 DE 2019
|  |  | Código DANE |  | 254313000054
Dirección | VEREDA MIRAFLORES |  | Municipio |  | GRAMALOTE
Correo electronico | itagramalotens@gmail.com |  |  | Tel | 3208395705
Rector o Director | WILLIAM ARGENIS HEREDIA OJEDA |  |  | Horizonte | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
WILLIAM ARGENIS HEREDIA OJEDA |  | RECTOR |  | williamheredia@gmail.com
YANETH FLOREZ ABRIL |  | DOCENTE |  | yanethflorez1@gmail.com
JOSE ALBERTO LEAL CARRILLO |  | DOCENTE |  | leal2099@hotmail.com
ARTURO ARMANDO LEON LUNA |  | DOCENTE TÉCNICO |  | arleluna@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARISOL GOMEZ PALACIOS |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JAVIER LEONARDO FUENTES |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GABRIEL MARIA CELIS PEÑARANDA |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
MYRIAM GARCIA TARAZONA |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
MARIA DOLORES BOHADA BECERRA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
GLADYS MARLENY BALLESTEROS CORREA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA DE GRAMALOTE
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA |  | Fortalecer la apropiación del horizonte institucional para mejorar el sentido de pertenencia de los padres de familia. | Al terminar el año lectivo 2022 el 100% de los padres de famlia se apropiaran del horizonte institucional | 150 padres de familia capacitados. | Identificación la población de padres de familia. | [6 empty] | 2022-01-13 | 2022-02-07 | LUZ MARINA COBOS AREVALO
[5 empty] | Diseño de los instrumentos para la socialización y establecer las fechas. | 60000 | x |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-28 | RAFAEL ANTONIO NIÑO CAMARGO
[5 empty] | Realización de las reuniones para la socialización | 120000 |  | x |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-10-30 | JOSE DE JESUS FERRER CUADROS
[5 empty] | Seguimiento a las reuniones mediante la valoración de los instrumento de recolección de información. | [6 empty] | 2022-05-04 | 2022-11-12 | MARISOL GOMEZ PALACIOS
|  |  | Al terminar el año 2022 el 100% de las sedes educativas adscritas publicarán el horizonte institucional. | 12 sedes con el horizonte institucional publicado. | Monitoreo a las sedes para verificar la publicación del horizonte institucional | [6 empty] | 2022-03-23 | 2022-06-11 | ARTURO ARMANDO LEON LUNA
[5 empty] | Definición y diseño de los recursos para la publicación | [6 empty] | 2022-07-09 | 2022-07-30 | JOSE BELEN PEÑARANDA CELIS
[5 empty] | Elaboración e implementación de los mecanismos de publicación. | 300000 | x |  |  |  |  | 2022-08-03 | 2022-08-28 | JOSE BELEN PEÑARANDA CELIS
[5 empty] | Evaluación del impacto de los medios de publicación elaborados | [6 empty] | 2022-10-05 | 2022-10-30 | ARTURO ARMANDO LEON LUNA
|  | Consolidar el buen rendimiento en las pruebas externas diseñando una propuesta pedagógica institucional. | En noviembre de 2022 el 100% de las áreas del conocimiento contarán con la incorporación todos los criterios pedagógicos definidos dentro del PTA. | 100% areas del conocimiento actualizadas a los criterios establecidos desde el PTA. | Revisión de la propuesta pedagógica actual. | [6 empty] | 2022-01-15 | 2022-04-27 | JOSE ALBERTO LEAL CARRILLO
[5 empty] | Capacitación por parte del PTA a los docentes. | 70000 | x |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-29 | NELLY ISABEL PARADA LAGUADO
[5 empty] | Implementación de la propuesta pedagógica dentro de las áreas del conocimiento | [6 empty] | 2022-07-13 | 2022-11-26 | JOSE ALBERTO LEAL CARRILLO
[5 empty] | Evaluación de la estrategía implementada. | [6 empty] | 2022-01-13 | 2022-12-04 | MYRIAM GARCIA TARAZONA
ACADEMICA |  | Incrementar el promedio académico de los estudiantes en la evaluación interna. | El 100% de los estudiantes se capacitaran en habitos de estudio con la participación de profesionales de apoyo externos en la sede principal. | 177 estudiantes capacitados. | Identificación de las debilidades académicas de los estudiantes. | [6 empty] | 2022-03-06 | 2022-03-31 | RAUL RAMIREZ NIETO
[5 empty] | Gestión para la consecución de apoyo externo con profesionales. | 50000 |  | x |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-03-30 | WILLIAM ARGENIS HEREDIA OJEDA
[5 empty] | Programación y ejecución de las capacitaciones. | 100000 | x |  |  |  |  | 2022-04-02 | 2022-05-29 | RAUL RAMIREZ NIETO
[5 empty] | Evaluación de la estrategía implementada. | [6 empty] | 2022-10-07 | 2022-10-11 | NELLY ISABEL PARADA LAGUADO
|  |  | El 100% de los padres de familia recibiran capacitación sobre el buen uso del tiempo libre y el apoyo al proceso pedagógico de los estudiantes. | 100 padres de familia capacitados | Reconocimiento de la población de padres de familia y sus características. | [6 empty] | 2022-03-02 | 2022-03-30 | RAUL RAMIREZ NIETO
[5 empty] | Gestión para la consecución de apoyo externo con profesionales. | 70000 |  | x |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-03-30 | WILLIAM ARGENIS HEREDIA OJEDA
[5 empty] | Programación y ejecución de las capacitaciones. | 100000 | x |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-05-29 | RAUL RAMIREZ NIETO
[5 empty] | Evaluación de la estrategía implementada. | [6 empty] | 2022-10-06 | 2022-10-20 | NELLY ISABEL PARADA LAGUADO
|  | Revisar el proceso de planeación académica de acuerdo a los lineamientos emanados por el Ministerio de Educación Nacional. | El 100% de los docentes presentarán la planeación académica de acuerdo a las orientaciones del PTA. | 23 docentes presentando el proceso de planeación académica ajustado. | Revisión de la planeación académica actual. | [6 empty] | 2022-01-15 | 2022-02-28 | JOSE ALBERTO LEAL CARRILLO
[5 empty] | Capacitación por parte del PTA a los docentes. | 70000 |  | x |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-03-31 | YANETH FLOREZ ABRIL
[5 empty] | Ajuste e implementación de la planeación académica de acuerdo a las orientaciones del MEN. | [6 empty] | 2022-04-01 | 2022-08-31 | JOSE ALBERTO LEAL CARRILLO
[5 empty] | Seguimiento mediante el uso de instrumentos institucionales diseñados para tales fines. | 30000 | x |  |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-27 | NELLY ISABEL PARADA LAGUADO
|  | Gestionar y apropiar recursos para la consecución de materiales y equipos didácticos para el aprendizaje. | El 50% de las aulas de clase de la sede principal contará con equipos requeridos para la implementación de la propuesta pedagógica. | 9 aulas de clase con recursos requeridos para el proceso de aprendizaje | Elaboración de un diagnóstico tecnológico institucional. | [6 empty] | 2022-02-03 | 2022-02-28 | RAFAEL ANTONIO NIÑO CAMARGO
[5 empty] | Inventario de equipos requeridos para la labor pedagógica. | [6 empty] | 2022-03-02 | 2022-06-11 | JOSE ALBERTO LEAL CARRILLO
[5 empty] | Gestión y compra de recursos para la consecusión de los equipos. | $10,000,000 | x |  |  | x |  | 2022-04-01 | 2022-08-27 | WILLIAM ARGENIS HEREDIA OJEDA
[5 empty] | Implementación de la propuesta pedagógica con las TICs. | [6 empty] | 2022-09-01 | 2022-11-27 | YANETH FLOREZ ABRIL
|  |  | La Institución educativa contará con la totalidad delos docentes de la sede principal capacitados en el manejo e incorporación de los recursos didácticos al aprendizaje. | 12 docentes capacitados en el manejo de recursos didácticos para el aprendizaje | Diagnóstico de las competencias de los docentes en el manejo de las TICs. | [6 empty] | 2022-07-13 | 2022-08-06 | MARISOL GOMEZ PALACIOS
[5 empty] | Elaboración del plan de acción para la capacitación | [6 empty] | 2022-08-03 | 16/20/2022 | MARISOL GOMEZ PALACIOS
[5 empty] | Designación de los líderes capacitadores | [6 empty] | 2022-08-24 | 2022-09-23 | WILLIAM ARGENIS HEREDIA OJEDA
[5 empty] | Ejecución de la propuesta pedagógica y didáctica | 100000 | x |  |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | WILLIAM ARGENIS HEREDIA OJEDA
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos