## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E. GILBERTO CLARO LOZANO |  |  | Noviembre 03 de 2029
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección | Calle 1 N° 0 -23 |  | Municipio |  | LAPLAYA
Correo electronico | ajmolinab@outlook.es |  | Telefono |  | 3107620822
Rector o Director | Álvaro José Molina Barragán |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Álvaro José Molina Barragán |  | Rector |  | ajmolinab@outlook.es
Wilfredo Durán Pedroza |  | Docente |  | wilpibe@hotmail.com
Yesica Tatiana Velásquez Ballesteros |  | Docente |  | yetaveba@hotmail.com
Adrian Camilo trigos Melo |  | Docente |  | camilotrigos9522@hotmail.com
Camilo Andres Casadiegos Niz |  | Docente |  | camian_feb10@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Álvaro José Molina Barragán |  | Rector |  | ajmolinab@outlook.es
Wilfredo Durán Pedroza |  | Docente |  | wilpibe@hotmail.com
Yesica Tatiana Velásquez Ballesteros |  | Docente |  | yetaveba@hotmail.com
Adrian Camilo trigos Melo |  | Docente |  | camilotrigos9522@hotmail.com
Camilo Andres Casadiegos Niz |  | Docente |  | camian_feb10@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO GILBERTO CLARO LOZANO |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA PLAYA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Retomar la ley de archivo para organizarlo y poder disponer de la información de forma ágil y oportuna. | Al finalizar el 2019 se tendra organizado el 70% del archivo de la institución. | porcentaje de documentos organizados | 90 | 2019-01-21 | 10 | 2019-03-29 | 80 |  |  | clasificar, foliar, rotular y organizar todos los documentos del primer periodo academico, correspondientes al funcionamiento de la I.E. que no se encuentren clasificados. | EN EJECUCION
|  | porcentaje de documentos organizados | 90 | 2019-04-01 | 10 | 2019-06-28 | 80 |  |  | clasificar, foliar, rotular y organizar todos los documentos del segundo periodo académico correspondientes al funcionamiento, que no se encuentren clasificados. | EN EJECUCION
|  | porcentaje de documentos organizados | 90 | 2019-07-01 | 10 | 2019-09-30 | 80 |  |  | clasificar, foliar, rotular y organizar todos los documentos del tercer periodo academico, correspondientes al funcionamiento, que no se encuentren clasificados. | EN EJECUCION
|  | porcentaje de documentos organizados | 60 | 2019-09-01 | 10 | 2019-11-29 | 50 |  |  | clasificar, foliar, rotular y organizar todos los documentos del cuarto periodo académico, correspondientes al funcionamiento, que no se encuentren clasificados. | EN EJECUCION
|  | porcentaje de requerimientos y necesidades gestionadas | 100 | 2019-04-03 | 50 | 2019-04-21 | 50 |  |  | revision de necesidades de recursos para el aprendizaje | TERMINADA
|  | porcentaje de requerimientos y necesidades gestionadas | 100 | 2019-04-21 | 50 | 2019-04-28 | 50 |  |  | evaluar y priorizar las necesidades según la revisión | TERMINADA
|  | porcentaje de requerimientos y necesidades gestionadas | 100 | 2019-04-21 | 50 | 2019-04-28 | 50 |  |  | elaborar listas de requerimientos de recursos para el aprendizaje de acuerdo a las necesidades priorizadas | TERMINADA
|  | porcentaje de requerimientos y necesidades gestionadas | 50 | 2019-04-28 | 20 | 2019-06-09 | 30 |  |  | gestionar la adquisición de los recursos para el aprendizaje según los requerimientos | TERMINADA
0
Dotar la Institución con recursos para el aprendizaje, teniendo en cuenta las necesidades de prioritarias de cada área del conocimiento | Presentar por cada área del conocimiento una lista de necesidades y requerimientos para el proceso de enseñanza - aprendizaje, y gestionar su adquisición |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA